ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 15 марта 2019 г. № 100-р

г. Кызыл

**Об утверждении перечня мероприятий,**

**направленных на обеспечение доставки**

**лиц старше 65 лет, проживающих в сельской**

**местности, в медицинские организации**

**Республики Тыва на 2019-2024 гг.**

В целях реализации в Республике Тыва федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на обеспече­ние доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин­ские организации Республики Тыва на 2019-2024 гг. (далее – Перечень).

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, уполномоченным на осуществление взаимодействия с Минтрудом России в части предоставления иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Перечнем.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 1 февраля 2019 г. № 40-р «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Тыва на 2019 год».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 15 марта 2019 г. № 100-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий, направленных на обеспечение

доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские

организации Республики Тыва на 2019-2024 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Разработка и утверждение регламента межведомственного взаимодействия Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и Министерства здравоохранения Республики Тыва по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | I квартал 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 2. Предоставление заявки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | I квартал 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 3. Приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | до 1 июля 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 4. Дооснащение служб «Мобильная бригада» автотранспортом в количестве 5 ед. в связи с приобретением автотранспорта | II-III кварталы 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, организации социального обслуживания населения Республики Тыва, центральные кожуунные больницы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 5. Разработка и утверждение правил доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации | II-III кварталы 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, организации социального обслуживания населения Республики Тыва, центральные кожуунные больницы |
| 6. Организация деятельности, содержание и финансирование мобильных бригад | IV квартал 2019 г. –  31 декабря 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 7. Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | IV квартал 2019 г. –  31 декабря 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8. Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | IV квартал 2019 г. –  1 декабря 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 9. Информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | III квартал 2019 г. –  1 декабря 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 10. Проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру смертности населения, лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности | 1 января 2020 г. –  1 декабря 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |