ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 9 марта 2021 г. № 101

г. Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва**

**«Противодействие незаконному**

**обороту наркотиков в Республике Тыва**

**на 2017-2020 годы»**

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 685-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г. № 161 (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований | - | общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы составит 12 337,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 9 700,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 2 637,2 тыс. рублей:  2017 год – 2 819,3 тыс. рублей:  из республиканского бюджета – 2200,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 619,3 тыс. рублей;  2018 год – 3119,3 тыс. рублей:  из республиканского бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 619,3 тыс. рублей;  2019 год – 3196,6 тыс. рублей:  из республиканского бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 696,6 тыс. рублей;  2020 год – 3 202,0 тыс. рублей:  из республиканского бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»; |

2) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства республиканского бюджета Республики Тыва.

Общий объем финансирования на 2017-2020 годы составит 12 337,2 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 2 819,3 тыс. рублей, в 2018 году – 3119,3 тыс. рублей, в 2019 году – 3196,6 тыс. рублей и в 2020 году – 3 202,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;

3) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Противодействие

незаконному обороту наркотиков

в Республике Тыва на 2017-2020 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение | Результат реализации |
| всего | в том числе: | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение на территории Республики Тыва комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | увеличение доли раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений ежегодно на 5 процентов, а к началу 2021 года – до 85 процентов относительно базового показателя 2015 года – 65,1 процента |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов производства, транспортировки и сбыта наркотических средств с целью задержания виновных лиц и пресечения их преступной деятельности | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | выявление фактов производства и сбыта наркотических средств, задержание виновных лиц |
| 1.3. Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к контрабанде и организации каналов поступления наркотиков на территорию республики | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | перекрытие каналов поступления наркотиков на территорию республики |
| 1.4. Организация и проведение межведомственных оперативно-розыскных мероприятий по своевременному перекрытию каналов поставки на территорию исправительных учреждений республики наркотических средств и психотропных веществ | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Уп-равление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Тыва (по согласованию) | пресечение каналов поставки наркотических средств на территорию исправительных учреждений республики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5. Организация и проведение рейдов в местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в Республику Тыва из наркоопасных регионов, с целью выявления и проверки информации о мигрантах, представляющих оперативный интерес | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лицами, прибывшими в республику из наркоопасных регионов |
| 1.6. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в общественных местах | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | недопущение управления транспортными средствами лицами, находящимися в наркотическом опьянении |
| 1.7. Организация и проведение профилактических мероприятий в целях предупреждения потребления подростками наркотических средств, а также в отношении несовершеннолетних, причастных к со- | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при | недопущение потребления подростками наркотических средств и вовлечения их в противоправную деятельность |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| вершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, для недопущения совершения ими в дальнейшем противоправных деяний, а также с целью выявления лиц, вовлекающих их в противоправную деятельность |  |  |  |  |  |  |  | Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| 1.8. Создание цифровых карт для базы данных земельных участков, засоренных дикорастущей коноплей | республиканский бюджет | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | определение и установление границ площадей, засоренных дикорастущей коноплей, и их объемов; выработка эффективных мер борьбы с дикорастущей коноплей |
| 1.9. Проведение работ по уничтожению зарослей дикорастущей конопли | республиканский бюджет | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение доли уничтоженных очагов конопли до 90 процентов от общей площади |
| муниципальный бюджет | 2637,2 | 619,3 | 619,3 | 696,6 | 702,0 |
| 1.10. Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования | республиканский бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 800,0 | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение производительности труда, за счет чего будет достигнуто увеличение доли уничтоженных очагов конопли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по задаче 1 | республиканский бюджет | 5400,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1800,0 |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 2632,7 | 619,3 | 619,3 | 696,6 | 702,0 |
| всего | 8037,2 | 1619,3 | 1919,3 | 1996,6 | 2502,0 |
| Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров | | | | | | | | | |
| 2.1. Осуществление контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих легальный оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва | пресечение поступления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в незаконный оборот |
| 2.2. Проведение мероприятий по выявлению, пресечению административных правонарушений в сфере контроля за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предусмотренных [статьями 6.16](consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108ED0718D05B56CFF8D8C6215F20D7A0A7B3F05B1610502E78889159B6659D9BF3ED2D42A5CF1C2C3ED116C633Y9J4E), [19.5](consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108ED0718D05B56CFF8D8C6215F20D7A0A7B3F05B1610502E78889557BA6D9D9BF3ED2D42A5CF1C2C3ED116C633Y9J4E) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | финансирование не требуется |  | - | - | - | - | 2017 - 2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | выявление административных правонарушений по [статье 6.16](consultantplus://offline/ref=6ECE6FD1FF100A1EF108ED0718D05B56CFF8D8C6215F20D7A0A7B3F05B1610502E78889159B6659D9BF3ED2D42A5CF1C2C3ED116C633Y9J4E) КоАП Российской Федерации (нарушение правил учета, хранения и отпуска наркотических средств) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. Осуществление проверки соответствия установленным требованиям к оснащению инженерными и техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | проведение обследования и выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств |
| Итого по задаче 2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления  наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики | | | | | | | | | |
| 3.1. Цикл комплексных мероприятий: показы тематических фильмов с последующим обсуждением, деловые игры, моделирующие социальное поведение, в целях оказания помощи в формировании волевых, моральных, интеллектуальных, духовных качеств, представляющих собой систему личного противостояния зависимости | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | информирование населения в целях повышения уровня осведомленности о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте |
| 3.2. Наглядная и выставочная деятельность, направленная на профилактику зависимого поведения | республиканский бюджет | 40,0 | 40,0 | - | - | - | 2017 г. | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения | увеличение выпуска наглядной информации по профилактике зависимого поведения и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | пропаганде здорового образа жизни |
| 3.3. Культурно-массовая программа «Ажык шолге ойнап хоглээлинер» для жителей правобережных и левобережных дачных обществ г. Кызыла | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва | привлечение жителей неблагополучных районов к культурной жизни в целях предупреждения формирования наркологических заболеваний |
| 3.4. Организация и проведение профилактических акций, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому дню молодежи, а также профилактических площадок в рамках образовательных мероприятий республиканского и муниципального уровней (форумы, фестивали, конкурсы, квесты) | финансирование не требуется |  | - | - | - | - | 10 июля 2017-2020 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Рес- | формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | публике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 3.5. Организация мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно (июнь - август) 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | формирование у детей и подростков мотивации и стимула к здоровому образу жизни |
| 3.6. Организация и проведение профилактических бесед о недопущении потребления наркотиков в учебных заведениях с несовершеннолетними «группы риска», родителями или их законными представителями | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | предупреждение формирования наркотической зависимости у несовершеннолетних «группы риска» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.7. Организация и проведение в профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | выявление несовершеннолетних «группы риска», допускающих потребление наркотических и психотропных средств, для проведения дальнейших профилактических медосмотров |
| 3.8. Раннее выявление потребителей психотропных веществ среди несовершеннолетних и работников опасных производств | республиканский бюджет | 2760,0 | 660,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | проведение качественной и количественной диагностики наркотической зависимости |
| Итого по задаче 3 | республиканский бюджет | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании | | | | | | | | | |
| 4.1. Проведение методических семинаров по вопросам профилактики, предупреждения наркомании и пропаганды здорового образа жизни с учителями начальных классов общеобразовательных школ республики | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | изучение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов профилактической работы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. Организация повышения квалификации педагогов, психологов, социальных педагогов в области внедрения профилактических программ и технологий в работе с семьей | республиканский бюджет | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва | повышение уровня знаний специалистов и внедрение новых форм и методик профилактической работы |
| 4.3. Организация и проведение родительского всеобуча по проблемам антинаркотической направленности | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | повышение информированности родителей о текущей наркоситуации и новых видах наркотических средств |
| 4.4. Организация и проведение тематических семинаров, тренингов по профилактике наркомании в образовательных организациях, учреждениях социальной защиты | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | увеличение количества специалистов, владеющих знаниями по вопросам профилактики наркомании |
| Итого по задаче 4 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных | | | | | | | | | |
| 5.1. Организация межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению лиц, употребляющих наркотические | - | финансирование не требуется | - | - | - | - | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство внутренних дел по | заключение соглашения о сотрудничестве в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осущест- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших полный курс лечения и медицинскую реабилитацию |  |  |  |  |  |  |  | Республике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва | влявших немедицинское потребление наркологических средств или психотропных веществ на территории Республики Тыва |
| 5.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на реализацию социально значимых проектов | республиканский бюджет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2017-2019 гг., до 10 числа ежемесячно 2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | оказание финансовой поддержки СО НКО в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию проектов, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |
| Итого по задаче 5 | республиканский бюджет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |  |
| Всего по Программе | всего | 12337,2 | 2819,3 | 3119,3 | 3196,6 | 3202,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 9700,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | муниципальный бюджет | 2637,2 | 619,3 | 619,3 | 696,6 | 702,0 |  |  |  |
| в том числе по распорядителям бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Министерство здравоохранения Республики Тыва | республиканский бюджет | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| 2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | республиканский бюджет | 5400,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1800,0 |  |  |  |
| 3. Министерство образования и науки Республики Тыва | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. Министерство спорта Республики Тыва | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Министерство культуры Республики Тыва | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | республиканский бюджет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол