ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 6 марта 2023 г. № 108-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по созданию** **на**

**территории Республики Тыва системы**

**долговременного ухода за гражданами**

**пожилого возраста и инвалидами,**

**признанными нуждающимися в социальном**

**обслуживании, на 2023-2024 годы**

В целях организации работы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию на территории Республики Тыва системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, на 2023-2024 годы.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя  Правительства Республики Тыва | А. Брокерт |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 6 марта 2023 г. № 108-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по созданию на территории Республики Тыва

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в социальном обслуживании, на 2023-2024 годы

| Наименование мероприятия | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами  пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | | | |
| 1.1. Мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения и охраны здоровья граждан в Республике Тыва, в том числе анализ существующих технологий, достаточности имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов | 2023-2024 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | по результатам мониторинга принято решение по корректировке мероприятий по созданию в Республике Тыва системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (далее – СДУ) |
| 1.2. Организация выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, и проведение мониторинга нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных и медицинских услугах | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | скорректирован механизм выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; повышена доступность и оперативность оказания необходимой социальной и медицинской помощи;  ежегодно по результатам мониторинга выявляется не менее 1200 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |

| Наименование мероприятия | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Совершенствование межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, между органами государственной власти Республики Тыва и организациями в целях включения граждан, нуждающихся в долговременном уходе, в систему долговременного ухода | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | внесены изменения в Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 187 |
| 1.4. Внедрение новых технологий предоставления социальных и медицинских услуг в рамках создания системы долговременного ухода, включая развитие патронажных служб, в том числе с использованием стационарозамещающих технологий | 2023-2024 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | внедрены следующие технологии:  школы по уходу;  услуга «Сиделка»;  отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и (или) инвалидов;  разработаны и утверждены порядки деятельности данных служб |
| 2. Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | | | |
| 2.1. Утверждение Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | утвержден Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |
| 2.2. Определение нагрузки на одного социального работника с учетом оценки индивидуальной потребности в постороннем уходе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках создания системы долговременного ухода | 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | утверждена нагрузка на одного социального работника с учетом оценки индивидуальной потребности в постороннем уходе по итогам проведенной типизации граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
| 2.3. Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе учреждений социального обслуживания Республики Тыва | 2023-2024 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | утвержден перечень доукомплектованных пунктов проката технических средств реабилитации |
| 3. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания | | | |
| 3.1. Развитие добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Республике Тыва, привлечение добровольцев (волонтеров) к предоставлению услуг в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | 2023-2024 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляются с учетом уровня нуждаемости в постороннем уходе с привлечением добровольцев (волонтеров) добровольческого движения «Серебряное волонтерство» |
| 3.2. Привлечение некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания к предоставлению социальных услуг в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | 2023-2024 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания к предоставлению социальных услуг в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |
| 4. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | |
| 4.1. Проведение курсов обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними | 2023-2024 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 4.2. Разработка типовых программ сопровождаемого проживания инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, по основным видам заболеваний | 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | разработана и утверждена типовая программа сопровождаемого проживания инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, по основным видам заболеваний |
| 5. Привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов | | | |
| 5.1. Организация размещения социальной рекламы в средствах массовой информации, направленной на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей и инвалидов, и информирующей о возможных видах помощи | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | реализована информационная рекламная кампания добровольчества с использованием брендбука, в том числе посредством размещения социальной рекламы на официальных сайтах, в социальных сетях, средствах массовой информации, на объектах наружной рекламы |
| 5.2. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 6. Обеспечение мероприятий по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | |
| 6.1. Анализ результатов создания системы долговременного ухода | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подготовлены предложения по дальнейшему внедрению системы долговременного ухода и совершенствованию данной работы; подготовлен аналитический отчет по результатам реализации мероприятий системы долговременного ухода |
| Наименование мероприятия | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 6.2. Проведение мероприятий по оценке качества социальных услуг, предоставляемых в рамках системы долговременного ухода | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | внедрена система оценки качества услуг, предоставляемых пожилым гражданам и инвалидам в рамках системы долговременного ухода, в целях повышения качества социальных услуг |