ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

## от 10 января 2019 г. № 11

г.Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва «Развитие**

**русского языка на 2014-2018 годы»**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 октября 2013 г. № 608 «Об утверждении государственной программы «Развитие русского языка на 2014-2018 годы», следующие изменения:
2. в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3. в государственной программе Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014 - 2018 годы» (далее – Программа):

а) в наименовании Программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

б) в паспорте Программы:

в наименовании паспорта цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в позиции «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составляет 41001,62 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 48,51 тыс. рублей; из республиканского бюджета – 39881,61 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников –1071,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 8682,42 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 48,51 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 8633,91 тыс. рублей;  2015 год – 4731,0 тыс. рублей из республиканского бюджета;  2016 год – 295,0 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 80,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей;  2017 год – 3838,3 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 3624,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей;  2018 год – 6538,3 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 6324,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей;  2019 год – 8458,3 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 8244,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей;  2020 год – 8458,3 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 8244,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей.  По подпрограмме 1 «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2020 годы» всего предусматривается финансирование на сумму 19898,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:  2014 год – 2981,0 тыс. рублей;  2015 год – 2641,0 тыс. рублей;  2016 год – 80,7 тыс. рублей;  2017 год – 1624,0 тыс. рублей;  2018 год – 3124,0 тыс. рублей;  2019 год – 4724,0 тыс. рублей;  2020 год – 4724,0 тыс. рублей.  По подпрограмме 2 «Русский язык в системе непрерывного образования Республики Тыва на 2014-2020 годы» всего с 2014 по 2020 гг. предусматривается финансирование на сумму 17000,0 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, в том числе по годам:  2014 год – 4000,0 тыс. рублей;  2015 год – 2000,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 рублей;  2017 год – 2000,0 тыс. рублей  2018 год – 3000,0 тыс. рублей;  2019 год – 3000,0 тыс. рублей;  2020 год – 3000,0 тыс. рублей.  По подпрограмме 3 «Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров системы образования Республики Тыва» объем финансирования мероприятий в ценах соответствующих лет составит 4054,41 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 2982,91 тыс. рублей; из внебюджетных источников 1071,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1652,91 тыс. рублей из республиканского бюджета;  2015 год - 90,0 тыс. рублей из республиканского бюджета;  2016 год – 214,3 рублей из внебюджетных источников;  2017 год – 214,3 рублей из внебюджетных источников;  2018 год – 414,3 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей;  2019 год – 734,3 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 520,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей;  2020 год – 734,3 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 520,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 214,3 тыс. рублей.  По подпрограмме 4 «Профессиональное обучение по программам переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» объем финансирования мероприятий составит 48,51 тыс. рублей за счет федерального бюджета.  Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит  ежегодной корректировке, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»; |

в) в разделе II Программы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

г) в разделе IV Программы:

в абзаце втором цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в абзаце третьем цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

д) раздел VII Программы изложить в следующей редакции:

«VII Объемы финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составляет 41001,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 682,42 тыс. рублей;

2015 год – 4731,0 тыс. рублей;

2016 год – 295,0 тыс. рублей;

2017 год – 3838,3 тыс. рублей;

2018 год – 6538,3 тыс. рублей;

2019 год – 8458,3 тыс. рублей:

2020 год – 8458,3 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 48,51 тыс. рублей в 2014 году;

из республиканского бюджета по предварительной оценке –39881,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8633,91 тыс. рублей;

2015 год – 4731,0 тыс. рублей;

2016 год – 80,7 тыс. рублей;

2017 год – 3624,0 тыс. рублей;

2018 год – 6324,0 тыс. рублей;

2019 год – 8244,0 тыс. рублей;

2020 год – 8244,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 1071,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 214,3 тыс. рублей;

2017 год – 214,3 тыс. рублей;

2018 год – 214,3 тыс. рублей.

2019 год – 214,3 тыс. рублей;

2020 год – 214,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2020 годы» всего предусматривается финансирование на сумму 19898,7 тыс. рублей за счет средств консолидированного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 2981,0 тыс. рублей;

2015 год – 2641,0 тыс. рублей;

2016 год – 80,7 тыс. рублей;

2017 год – 1624,0 тыс. рублей;

2018 год – 3124,0 тыс. рублей;

2019 год – 4724,0 тыс. рублей;

2020 год – 4724,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Русский язык в системе непрерывного образования Республики Тыва на 2014-2020 годы» всего с 2014 по 2020 гг. предусматривается финансирование на сумму 17000,0 тыс. рублей за счет консолидированного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 4000,0 тыс. рублей;

2015 год – 2000,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 2000,0 тыс. рублей

2018 год – 3000, 0 тыс. рублей;

2019 год – 3000,0 тыс. рублей;

2020 год – 3000,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров системы образования Республики Тыва» объем финансирования мероприятий в ценах соответствующих лет составит 4054,41 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1652,91 тыс. рублей;

2015 год – 90,0 тыс. рублей;

2016 год – 214,3 тыс. рублей;

2017 год – 214,3 тыс. рублей;

2018 год – 414,3 тыс. рублей;

2019 год – 734,3 тыс. рублей;

2020 год – 734,3 тыс. рублей;

из республиканского бюджета – 2982,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1652,91 тыс. рублей;

2015 год – 90,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 520,0 тыс. рублей;

2020 год – 520,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 1071,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 214,3 тыс. рублей;

2017 год – 214,3 тыс. рублей;

2018 год – 214,3 тыс. рублей;

2019 год – 214,3 тыс. рублей;

2020 год – 214,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 «Профессиональное обучение по программам переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» объем финансирования мероприятий составит 48,51 тыс. рублей за счет федерального бюджета в 2014 году.»;

е) в подпрограмме 1 «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2018 годы»:

в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в позиции «Объем и источники финансирования Подпрограммы» цифры «12050,7» заменить цифрами «23098,7»,

слова «2018 г. – 4724,0 тыс. рублей» заменить словами «2018 г. – 6324,0 тыс. рублей, 2019 год – 4724,0 тыс. рублей; 2020 год – 4724,0 тыс. рублей.»;

в разделе IV цифры «12050,7» заменить цифрами «21498,7», после слов «2018 год – 4724,0 тыс. рублей» дополнить словами «2019 год – 4724,0 тыс. рублей; 2020 год – 4724,0 тыс. рублей.», цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в разделе VI цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

ж) в подпрограмме 2 «Русский язык в системе непрерывного образования Республики Тыва на 2014-2018 годы»:

в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» цифру «5» заменить цифрой «6», цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «48» заменить цифрами «50», цифры «55» заменить цифрами «57», цифры «35» заменить цифрами «36»;

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры «11000,0» заменить цифрами «17000,0» дополнить словами «2019 год – 3000,0 тыс. рублей; 2020 год – 3000,0 тыс. рублей.»;

в разделе IV цифры «11000,0» заменить цифрами «17000,0», после слов   
«2018 г. – 3000,0 тыс. рублей» дополнить словами «2019 год – 3000,0 тыс. рублей, 2020 год – 3000,0 тыс. рублей.», цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

з) в подпрограмме 3 «Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров системы образования Республики Тыва»:

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» цифры «40» заменить цифрами «50», цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «50» заменить цифрами «60», цифры «90» заменить цифрами «92»;

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | объем финансирования мероприятий в ценах соответствующих лет составит 4054,41 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1652,91 тыс. рублей;  2015 год - 90,0 тыс. рублей;  2016 год – 214,3 тыс. рублей;  2017 год – 214,3 тыс. рублей;  2018 год – 414,3 тыс. рублей;  2019 год – 734,3 тыс. рублей;  2020 год – 734,3 тыс. рублей;  из республиканского бюджета – 2982,91 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 1652,91 тыс. рублей;  2015 год – 90,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 200,0 тыс. рублей;  2019 год – 520,0 тыс. рублей;  2020 год – 520,0 тыс. рублей;  из внебюджетных источников - 1071,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 214,3 тыс. рублей;  2017 год – 214,3 тыс. рублей;  2018 год – 214,3 тыс. рублей;  2019 год – 214,3 тыс. рублей;  2020 год – 214,3 тыс. рублей»; |

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «1140» заменить цифрами «1540», после слов «в 2018 году – 200 чел.;» дополнить словами «в 2019 году – 200 чел.; в 2020 году – 200 чел.», слово «доля» заменить словом «количество», слова   
«28 процентов» заменить словами «9 штук», цифры «40» заменить цифрами   
«50», цифру «5» заменить цифрой «7», слова «10 процентов» заменить словами   
«60 человек»;

в разделе IV цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «2905,81» заменить цифрами «4374,41», после слов «2018 год – 734,3 тыс. рублей» дополнить словами «2019 год – 734,3 тыс. рублей; 2020 год – 734,3 тыс. рублей»;

в разделе VI цифры «2018» заменить цифрами «2020», после слов «в 2018 году – 200 чел.» дополнить словами «в 2019 – 200 чел., в 2020 году – 200 чел.», цифры «600» заменить цифрами «1000»;

и) в подпрограмме 4 «Профессиональное обучение по программам переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

к) в приложении № 1 к Программе:

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Республики Тыва «Развитие русского языка

на 2014-2020 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012 г. (отчетный) | 2013 г. (текущий) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B078F0t1W3L) «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| 1. Количество социолингвистических исследований, определяющих состояние функционирования и развития русского языка как государственного и как средства межнационального общения | шт. |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Количество пользователей контентов по русскому языку и русской культуре на сайтах Министерства образования и науки Республики Тыва, Министерства культуры Республики Тыва, Министерства информатизации и связи Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | чел. |  | 0 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 3. Количество культурно-массовых мероприятий, популяризующих русский язык как государственный и как средство межнационального общения | шт. |  | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B07BF1t1WAL) «Русский язык в системе непрерывного образования Республики Тыва на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| 4. Количество научно-методических публикаций по вопросам формирования коммуникативной, языковой и лингвокультурологической компетенций обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, лингводидактических и лингвокультурологических основ обучения русскому языку в моноязычной среде | шт. |  | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 5. Количество мероприятий научно-методического, образовательного и культурно-просветительского характера | шт. |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6. Количество справочно-информационных ресурсов по русскому языку и литературе | шт. |  | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. Количество учебников и учебно-методических пособий по русскому языку, литературному чтению и литературе, созданных с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в образовательных учреждениях всех типов и видов на родном (нерусском) и русском (неродном) языках | шт. |  | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Доля обучающихся начального общего образования, владеющих русским языком | процентов |  | 30 | 34 | 36 | 36 | 46 | 50 | 50 | 50 |
| 9. Доля выпускников основного общего образования, владеющих русским языком | процентов |  | 33 | 34 | 35 | 37,5 | 43 | 48 | 48 | 50 |
| 10. Доля выпускников системы общего образования с высоким уровнем владения русским языком | процентов |  | 36 | 37 | 38 | 40 | 52 | 55 | 55 | 57 |
| 11. Доля выпускников учреждений профессионального образования с высоким уровнем владения русским языком | процентов |  | 30 | 33 | 36 | 28 | 32,5 | 35 | 35 | 36 |
| 12. Количество художественных материалов, переведенных с тувинского языка на русский язык | шт. |  | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.1. Доля обучающихся у учителей-грантеров, успешно освоивших учебный предмет, который они преподают | процентов |  | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988Ft4WEL) «Повышение квалификации педагогических кадров системы образования Республики Тыва» | | | | | | | | | | |
| 13. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации на основе модульно-накопительной системы, в общей численности педагогических работников | процентов |  | 9,8 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| 14. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционной формы обучения (либо отдельных дистанционных модулей) | человек |  | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 15. Количество дополнительных профессиональных образовательных программ по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, по вопросам преподавания русского языка в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, по теории и методике обучения русской речи детей дошкольного возраста | шт. |  | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 16. Индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных образовательных программ | процентов |  | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | »; |

в таблице 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «2015» заменить цифрами «2020»;

таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка

расходов федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, консолидированного бюджета

Республики Тыва на реализацию целей государственной

программы Республики Тыва «Развитие русского языка

на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограмм государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B079F9t1WAL) Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014 - 2020 годы» | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | Всего  2014-  2020 гг. |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
|  |  | всего | 8682,42 | 4731,0 | 295,0 | 3838,3 | 6538,3 | 8458,3 | 8458,3 | 42921,62 |
| федеральный бюджет | 48,51 | - | - | - | - | - | - | 48,51 |
| республиканский бюджет | 8633,91 | 4731,0 | 80,7 | 3624,0 | 6324,0 | 8244,0 | 8244,0 | 41801,61 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 1071,5 |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B078F0t1W3L) | Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы | всего | 2981,0 | 2641,0 | 80,7 | 1624,0 | 3124,0 | 4724,0 | 4724,0 | 19676,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 2981,0 | 2641,0 | 80,7 | 1624,0 | 3124,0 | 4724,0 | 4724,0 | 19676,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B07BF1t1WAL) | Русский язык в системе непрерывного образования Республики Тыва на 2014 - 2020 годы | всего | 4000,0 | 2000,0 | - | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 17000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 4000,0 | 2000,0 | - | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 17000,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988Ft4WEL) | Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров системы образования Республики Тыва | всего | 1652,91 | 90,0 | 214,3 | 214,3 | 414,3 | 734,3 | 734,3 | 4276,91 |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  | - |
| республиканский бюджет | 1652,91 | 90,0 | - | - | 200,0 | 520,0 | 520,0 | 3302,91 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 1071,5 |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B070FDt1W5L) | Профессиональное обучение по программам переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | всего | 48,51 | - | - | - | - |  |  | 48,51 |
| федеральный бюджет | 48,51 | - | - | - | - |  |  | 48,51 |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - |  |  | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  | - | »; |

л) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие русского

языка на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий [подпрограммы 1](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B078F0t1W3L) «Функционирование и развитие

русского языка как государственного и языка межнационального

общения в Республике Тыва на 2014-2020 годы» государственной

программы Республики Тыва «Развитие русского языка

на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Всего | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. Сохранение, распространение и поддержка русского языка как государственного и как средства межнационального общения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Торжественная церемония открытия Года русского языка в Республике Тыва | 2014 г. | 131,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,0 | Минобрнауки РТ | торжественное открытие Года русского языка в Республике Тыва |
| 1.2. I съезд преподавателей и учителей русского языка и литературы Республики Тыва | 2014 г. | 355,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,0 | Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | торжественное закрытие Года русского языка в Республике Тыва |
| 1.3. Проведение региональной научно-практической конференции по проблемам функционирования и развития русского языка как государственного и языка межнационального общения «Русский язык в Республике Тыва» | 2014 - 2020 гг. | 11,1 | 0 | 0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 561,1 | Минобрнауки РТ | повышение научного интереса у учителей и преподавателей русского языка и литературы к проблемам преподавания |
| 1.4. Деятельность Общественного совета по русскому языку по вопросам функционирования и развития русского языка как государственного и языка межнационального общения при главном государственном инспекторе по русскому языку | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минобрнауки РТ | осуществление эффективного взаимодействия между государственными, муниципальными органами, органами исполнительной власти и педагогическим сообществом |
| 1.5. Работа общественного объединения региональной Ассоциации учителей русского языка и литературы Республики Тыва (по отдельному плану  работы) | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | общественное объединение региональной Ассоциации учителей русского языка и литературы Республики Тыва (по согласованию) | участие преподавателей и учителей русского языка и литературы республики в работе общественного объединения региональной Ассоциации учителей русского языка и литературы Республики Тыва по развитию, поддержке и сохранению русского языка |
| 1.6. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных государственным языкам (21 февраля - Международный день родного языка, 24 мая - День славянской письменности и культуры, 6 июня - День русского языка и др.) | 2014 - 2020 гг. | 53,01 | 0,0 | 19,2 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 522,2 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | повышение интереса к истории и культуре русского народа; распоряжение Правительства Республики Тыва о проведении мероприятий, посвященных государственным языкам |
| 1.7. Организация и проведение народного диктанта в Республике Тыва | 2014-2020 гг. | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | определение уровня грамотности русской речи работников органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления; повышение мотивации к совершенствованию грамотной русской речи |
| 1.8. Проведение конкурса эссе «Русский язык как государственный и как средство межнационального общения в моей отрасли и создание условий для его функционирования» среди руководителей министерств и ведомств, руководителей муниципальных образований республики | 2014-2020 гг. | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | Минобрнауки РТ | определение уровня знаний законодательной базы в области языковой политики государства представителей органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления |
| 1.9. Изучение состояния использования норм русского языка в средствах массовой информации и рекламной продукции | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | повышение уровня грамотности на русском языке работников региональных средств массовой информации и создателей рекламной продукции |
| 1.10. Открытие пунктов (центров) изучения русского языка для призывников Российской Армии | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Минобрнауки РТ | совершенствование уровня владения русской речью призывников Российской Армии |
| 1.11. Публикации в средствах массовой информации Республики Тыва по проблемам русского языка.  Организация дискуссионных рубрик по проблемам развития, сохранения и функционирования русского языка в республике | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минобрнауки РТ | увеличение числа лиц, заинтересованных в повышении грамотности русской речи |
| 1.12. Проведение комплекса культурно-просветительских мероприятий по русской культуре по отдельному плану мероприятий министерств, ведомств и органов местного самоуправления | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ, Минспорта РТ, органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение мотивации к изучению русской культуры по отдельному плану мероприятий министерств, ведомств и органов местного самоуправления |
| 1.13. Проведение региональных и республиканских научно-практических конференций, «круглых столов» по проблемам обучения русскому языку и литературе в Республике Тыва (не менее 2 раз в год) | 2014 - 2020 гг. | 72,0 | 78,4 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 450,4 | Минобрнауки РТ | увеличение числа лиц, занимающихся проблемами функционирования русского языка и литературы в Республике Тыва и проблемами преподавания |
| 1.14. Изучение вопросов преподавания русского языка и литературы в системе непрерывного образования: преемственность в обучении русскому языку в дошкольном и начальном общем образовании; преемственность в обучении русскому языку и литературе в начальной школе, основной школе и средней общей школе; преемственность в обучении русскому языку и литературе в средней общей школе и профессиональном образовании | 2014 - 2020 гг. | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100,00 | 100,0 | 500,0 | Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию | совершенствование преподавания русского языка на всех уровнях образования системы непрерывного образования Республики Тыва |
| 1.15. Проведение литературного конкурса для учащихся общеобразовательных организаций Республики Тыва «Мое первое перышко» (на русском языке) для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей | 2014 - 2020 гг. | 15,1 | 60,0 | 15,5 | 10,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 281,1 | Минобрнауки РТ, Минспорта РТ, органы местного самоуправления (по согласованию) | выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области литературы и искусства, приобщение детей к художественному творчеству на русском языке |
| 1.16. Организация и проведение регионального этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» для учащихся 5 - 11 классов | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 94,953 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1294,953 | Минобрнауки РТ | выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области литературы и искусства, приобщение детей к художественному творчеству на русском языке |
| 1.17. Организация и проведение регионального этапа всероссийского конкурса сочинений среди учащихся 4 - 11 классов | 2014 - 2020гг. | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | Минобрнауки РТ | выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области литературы и искусства, приобщение детей к художественному творчеству на русском языке |
| 1.18. Создание комплексных программ по формированию лингвокультурологической компетенции обучающихся в образовательных организациях Республики Тыва | 2014 - 2020гг. | 0 | 1433,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433,0 | Минобрнауки РТ | увеличение численности учащихся, приобщившихся к культуре русского народа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | 664,2 | 1771,4 | 34,7 | 255,453 | 1010,0 | 1110 | 1110 | 6055,753 |  |  |
| 2. Научно-исследовательская деятельность | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение социолингвистических исследований по вопросам функционирования русского языка как государственного и языка межнационального общения, мониторинга языковой ситуации в Республике Тыва | 2014 - 2020 гг. | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1100,0 | Минобрнауки РТ | социолингвистические исследования по вопросам функционирования русского языка как государственного и языка межнационального общения, мониторинг языковой ситуации в Республике Тыва |
| 2.2. Исследование нормативно-правовых актов, устанавливающих нормы реализации функций русского языка как государственного и средства межнационального общения народов Российской Федерации и Республики Тыва | 2014 г. | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | Минобрнауки РТ | научные исследования нормативно-правовых актов, устанавливающих нормы реализации функций русского языка как государственного и средства межнационального общения, подготовка аналитических материалов |
| 2.3. Проведение конкурсов научно-исследовательских проектов, социолингвистических исследований среди молодых ученых на гранты и премии Главы Республики Тыва по проблемам развития русского языка | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,5 | 140,0 | 140,0 | 420,0 | Минобрнауки РТ | увеличение количества научно-исследовательских проектов, социолингвистических исследований среди молодых ученых;  внесение изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 октября 2006 г.  № 1177 «О грантах Главы - Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва» |
| 2.4. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ по заданию Министерства образования и науки Республики Тыва по проблемам функционирования русского языка как государственного и языка межнационального общения студентами Тувинского государственного университета | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | повышение профессионального интереса у будущих педагогов к проблемам функционирования русского языка в республике |
| 2.5. Научные исследования по вопросам истории и функционирования русского языка как государственного и средства межнационального общения в Тувинской Народной Республике и Республике Тыва | 2014 - 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Архивное агентство Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | статьи по вопросам функционирования русского языка как государственного и средства межнационального общения в Тувинской Народной Республике и Республике Тыва в научных сборниках, журналах, региональных средствах массовой информации |
| 2.6. Подготовка и издание учебно-методических комплектов по русскому языку для детских садов | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 177,547 | 350,0 | 360,0 | 360,0 | 1257,547 | Минобрнауки РТ | совершенствование обучения русской речи в детских садах и начальных классах с родным (нерусским) языком обучения |
| 2.7. Сотрудничество с российскими научными, учебными организациями, языковыми центрами с целью обмена опытом и информацией и проведение совместных исследований | 2014 - 2020 гг. | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 1150,0 | Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | совершенствование преподавания русского языка на всех уровнях образования системы непрерывного образования Республики Тыва, обновление преподавания русского языка |
| 2.8. Разработка, подготовка к изданию и издание методических рекомендаций по разработке примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2020гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | совершенствование обучения русскому языку в дошкольных организациях |
| 2.9. Разработка, подготовка к изданию и издание программы по обучению русской речи как неродной для дошкольных организаций | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | обновление содержания дошкольного образования |
| 2.10. Подготовка и издание учебно-методических комплектов по русскому языку и литературному чтению для начальных классов общеобразовательных организаций | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 165,6 | 0 | 0 | 0 | 165,6 | Минобрнауки РТ | обновление содержания дошкольного образования |
| 2.11. Разработка и издание методических рекомендаций для проведения языковых лагерей и смен для обучающихся в каникулярный период | 2014 - 2020 гг. | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 62,0 | 62,0 | 236,0 | Минобрнауки РТ | увеличение численности учащихся, овладевших нормами современного русского языка в каникулярный период |
| Итого |  | 200 | 100 | 0 | 443,147 | 1070,0 | 1412,0 | 1412,0 | 4979,147 |  |  |
| 3. Информационное обеспечение функционирования русского языка как государственного и как языка межнационального общения | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Создание и наполнение справочно-информационного ресурса в сфере русского языка, литературы и культуры России «Говорим правильно по-русски!» на сайте Тувинского государственного университета | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | увеличение числа лиц, заинтересованных в совершенствовании культуры русской речи |
| 3.2. Создание и производство мультипликационного русско-тувинского словаря и размещение его на детском литературном сайте «Радуга Тувы» | 2014 г. | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | Минобрнауки РТ | увеличение количества читателей, приобщающихся к тувинской культуре |
| 3.3. Приобретение контента (права на воспроизведение литературных произведений) для детского литературного сайта «Радуга Тувы» | 2014 - 2020гг. | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 396,0 | Минобрнауки РТ | увеличение количества читателей, приобщающихся к тувинской культуре |
| 3.4. Перевод произведений тувинского фольклора, литературы на русский язык для размещения на детском литературном сайте «Радуга Тувы» | 2014 - 2020 гг. | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 495,0 | Минобрнауки РТ | увеличение количества читателей, приобщающихся к тувинской культуре |
| 3.5. Выделение в самостоятельный журнал приложения к журналу «Башкы» - «Русский язык в Туве» с периодичностью 2 раза в год | 2014-2020 гг. | 157,0 | 203,0 | 0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1860,0 | Минобрнауки РТ | привлечение общественности к проблемам изучения русского языка в республике |
| 3.6. Увеличение количества печатных полос до 8 детской периодической газеты «Сылдысчыгаш» и использование цветной печати для публикации материалов на русском языке и о русском языке | 2014-2020 гг. | 950,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 520,0 | 520,0 | 2510,0 | Минобрнауки РТ | обучение и приобщение детей к чтению с целью формирования интереса к чтению газет на русском языке |
| 3.7. Создание и издание двуязычного приложения «Ветерочек» к журналу «Алдын-Кушкаш» для детей дошкольного возраста с периодичностью 4 раза в год | 2014-2020 гг. | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | Минобрнауки РТ | обучение и приобщение детей к чтению с целью формирования интереса к чтению художественной литературы на русском языке |
| 3.8. Создание и издание двуязычного приложения «Книжки-малышки» с периодичностью 3 раза в год к газете «Сылдысчыгаш» для детей дошкольного возраста | 2014-2020 гг. | 0 | 268,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,8 | Минобрнауки РТ | обучение и приобщение детей к чтению с целью формирования интереса к чтению художественной литературы на русском языке |
| 3.9. Создание детской обучающей телевизионной передачи по русскому языку на канале «Тува 24», интернет-портале «Вся Россия» | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | обучение и приобщение детей к изучению русского языка и русской культуры |
| 3.10. Приобретение детской художественной литературы | 2014 - 2020 гг. | 0 | 297,8 | 0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2197,8 | Минобрнауки РТ | увеличение числа учащихся, приобщившихся к чтению детской литературы |
| 3.11. Организация и проведение конкурсов по русскому языку и литературе для учителей и обучающихся | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 46,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 446,0 | Минобрнауки РТ | увеличение числа учителей и обучающихся, принимающих участие в конкурсах |
| 3.12. Проведение олимпиад по русскому языку и литературному чтению для учащихся начальных классов республики | 2014 - 2020 гг. | 12,8 | 0 | 0 | 26,4 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 171,2 | Минобрнауки РТ | увеличение численности участников олимпиад по русскому языку и литературному чтению для учащихся начальных классов республики, расширение интереса к изучению русской культуры |
| 3.13. Создание, подготовка к изданию и издание книг двуязычной (русско-тувинской) детской художественной литературы | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | Минобрнауки РТ | увеличение численности детей, приобщившихся к чтению детской литературы |
| 3.14. Функционирование республиканского информационного сайта в сети «Интернет» для преподавателей и учителей русского языка и литературы республики «Русский язык и литература в Туве» | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Минобрнауки РТ | увеличение числа преподавателей и учителей русского языка и литературы республики, получивших информацию по вопросам преподавания русского языка и функционирования в республике |
| Итого |  | 2116,8 | 769,6 | 46 | 925,4 | 1044,0 | 2202,0 | 2202,0 | 10463,8 |  |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 2981,0 | 2641,0 | 80,7 | 1624,0 | 3124,0 | 4724,0 | 4724,0 | 21498,7 |  |  |
| в том числе за счет средств республиканского бюджета |  | 2981,0 | 2641,0 | 80,7 | 1624,0 | 3124,0 | 4724,0 | 4724,0 | 21498,7 |  |  | »; |

м) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие русского

языка на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B07BF1t1WAL) «Русский язык в системе

непрерывного образования Республики Тыва на 2014-2020

годы» государственной программы Республики Тыва

«Развитие русского языка на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Всего | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обучения русскому языку в системе непрерывного образования Республики Тыва | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение и совершенствование преподавания в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» русского языка как родного, неродного, иностранного в условиях моноязычной языковой среды | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | совершенствование преподавания в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» русского языка как родного, неродного, иностранного в условиях моноязычной языковой среды |
| 1.2. Подготовка и издание учебно-методических комплектов по русскому языку и литературному чтению для начальных классов общеобразовательных организаций | 2014 –2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | совершенствование обучения русской речи в начальных классах с родным (нерусским) языком обучения |
| 1.3. Разработка образовательными организациями Республики Тыва программ по поддержке, развитию и функционированию русского языка | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | обновление содержания образования по русскому языку |
| 1.4. Создание и функционирование республиканской экспериментальной площадки по разработке дистанционных уроков по русскому языку как неродному, литературному чтению и литературе для детей-инвалидов на базе МБОУ СОШ N 1 г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна (с последующим вовлечением других общеобразовательных организаций) | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | совершенствование обучения русскому языку и литературе в условиях дистанционного обучения детей-инвалидов |
| 1.5. Организация шефской работы образовательных организаций г. Кызыла над сельскими школами республики | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | совершенствование учебно-воспитательного процесса общеобразовательных школ республики |
| 1.6. Работа Центра тестирования мигрантов (иностранных граждан) по русскому языку как иностранному на базе Тувинского государственного университета | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | увеличение численности мигрантов, прошедших тестирование по русскому языку как иностранному в Центре тестирования на базе Института непрерывного образования Тувинского государственного университета |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Удовлетворение языковых и культурных потребностей обучающихся в системе непрерывного образования Республики Тыва | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Выделение грантов по поддержке учителей - носителей русского языка, выезжающих для работы в сельскую школу | 2014 - 2020 гг. | 4000,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 17000,0 | Минобрнауки РТ | выявление русскоязычных учителей, выезжающих для работы в сельскую местность |
| 2.2. Проведение комплекса мероприятий в форме олимпиад, конференций, фестивалей, конкурсов для обучающихся образовательных организаций республики (согласно представленным планам министерств и ведомств Республики Тыва) | 2014 -  2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Министерство труда и социальной политики РТ  Минмолодежи РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | увеличение численности участников олимпиад, конференций, фестивалей, конкурсов для обучающихся образовательных организаций и работников других сфер республики |
| Итого |  | 4000,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 17000,0 |  |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 4000,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 17000,0 |  |  |
| в том числе за счет средств республиканского бюджета |  | 4000,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 17000,0 |  |  | »; |

н) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

русского языка на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий [подпрограммы 3](consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988Ft4WEL) «Дополнительное профессиональное

образование педагогических кадров системы образования

Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва

«Развитие русского языка на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего | |
| 1. Разработка образовательных программ, учебно-методических комплектов и научно-методических материалов | | | | | | | | | | | | |
| Утверждение перечня образовательных программ, учебно-методических комплектов и тематики научно-методических материалов, нуждающихся в разработке:  - модульных программ повышения квалификации учителей русского языка по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва;  - разработка и издание научно-методических материалов | 2014 – 2020 гг. | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | совершенствование содержания обучения по программам повышения квалификации |
| Итого, в том числе: |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 20,0 | |  |  |
| республиканский бюджет |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 20,0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 2. Повышение квалификации педагогических кадров | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Профессиональное обучение педагогов (учителя-предметники гуманитарного и естественнонаучного цикла, педагоги дополнительного образования, педагоги системы профессионального обучения) по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва на основе модульно-накопительной системы | 2014 – 2020 гг. | 85,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 637,5 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности лиц, прошедших профессиональное обучение по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации |
| республиканский бюджет |  | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 587,5 | |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |  |  |
| 2.2. Дополнительное профессиональное образование педагогов дошкольного образования по теории и методике обучения русской речи детей дошкольного возраста | 2014 – 2020 гг. | 50,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 177,5 | 177,5 | 602,5 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности лиц, прошедших повышение квалификации по теории и методике обучения русской речи детей дошкольного возраста |
| республиканский бюджет |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 167,5 | 167,5 | 552,5 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |  |  |
| 2.3. Дополнительное профессиональное образование в форме стажировок учителей русского языка в ведущих вузах Российской Федерации | 2014 – 2020 гг. | 78,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 328,0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности лиц, прошедших повышение квалификации в форме стажировки в ведущих вузах Российской Федерации |
| республиканский бюджет |  | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | |  |  |
| 2.4. Разработка и внедрение программно-методического обеспечения для дистанционного повышения квалификации по проблемам преподавания русского языка | 2014 – 2020 гг. | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности лиц, прошедших обучение по дистанционным программам повышения квалификации |
| республиканский бюджет |  | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5. Курсы повышения квалификации по вопросам преподавания русского языка с использованием дистанционной формы обучения | 2014 – 2020 гг. | 48,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционной формы обучения |
| республиканский бюджет |  | 48,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6. Дополнительное профессиональное образование учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы по вопросам преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС общего образования | 2014 – 2020 гг. | 116,0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 185,0 | 185,0 | 671,0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности лиц, прошедших повышение квалификации по вопросам преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС общего образования |
| республиканский бюджет |  | 116,0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 185 | 185 | 671,0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого |  | 400,0 | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 270,0 | 590,0 | 590,0 | 2400,0 | |  |  |
| республиканский бюджет |  | 400,0 | 90,0 | 0 | 0 | 200,0 | 520,0 | 520,0 | 2050,0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 350,0 | |  |  |
| 3. Организационно-методические мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация и проведение научно-методических и организационно-методических мероприятий различного уровня: конференции, конкурсы, фестивали, «круглые столы» и т.д. | 2014 - 2020 гг. | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | распространение передового педагогического опыта |
| республиканский бюджет |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | |  |  |
| 3.2. Организация подготовки профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профессионального образования | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | повышение квалификации профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профессионального образования |
| республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 3.3. Модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием | 2016 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | оборудованные аудитории |
| республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 3.4. Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на услуги дополнительного профессионального образования и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества услуг дополнительного профессионального образования | 2016 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | изучение запросов потребителей дополнительного профессионального образования и улучшение качества потребляемых услуг дополнительного профессионального образования |
| республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 3.5. Проведение конкурсов среди учителей русского языка и литературы на лучшие проекты по дистанционному обучению русскому языку как неродному, литературному чтению для детей-инвалидов | 2014 - 2020 гг. | 1152,91 | 0 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 1374,41 | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБНУ Минобрнауки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» | конкурсы среди учителей русского языка и литературы на лучшие проекты по обучению русскому языку как неродному и литературному чтению для детей-инвалидов |
| республиканский бюджет |  | 1152,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152,91 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 221,51 | |  |  |
| 3.6. Комплекс мероприятий по проведению конкурсов профессионального мастерства учителей и преподавателей русского языка и литературы образовательных организаций Республики Тыва | 2014 - 2020 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Минобрнауки РТ, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности участников конкурсов профессионального мастерства |
| республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| Итого |  | 1252,91 | 0,0 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 1974,41 | |  |  |
| республиканский бюджет |  | 1252,91 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252,91 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 721,5 | |  |  |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 1652,91 | 90,0 | 214,3 | 214,3 | 414,3 | 734,3 | 734,3 | 4374,41 | |  |  |
| республиканский бюджет |  | 1652,91 | 90,0 | 0 | 0 | 200,0 | 520,0 | 520,0 | 3302,91 | |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 1071,5 | |  |  | »; |

о) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие русского

языка на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий к [подпрограмме 4](consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D947EB0CEBAEFBE60523D1A54C63DF5262A6CDAC8D30ACB591E1C306F6F0F73510B4u8W5L) «Профессиональное обучение

по программам переподготовки и повышения квалификации

управленческих кадров для организаций народного хозяйства

Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия | Срок исполнения | Объемы финансирования, в тыс. руб. | | | | | | | | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| Мероприятие 1. «Разработка образовательных программ, учебно-методических комплектов  и научно-методических материалов» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 «Реализация в Республике Тыва Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | 2014 -  2020 гг. | 48,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,51 | департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | подготовка управленцев в рамках выполнения Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
| Итого |  | 48,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,51 |  |  |
| Всего по [Подпрограмме 4](consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D947EB0CEBAEFBE60523D1A54C63DF5262A6CDAC8D30ACB591E1C306F6F0F73510B4u8W5L) |  | 48,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,51 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 48,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,51 |  |  | »; |

п) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие русского

языка на 2014-2020 годы»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по реализации мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D947EB0CEBAEFBE60523D1A54C63DF5262A6CDAC8D30ACB591E1C306F6F0F73519B0u8WAL)

Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий подпрограммы | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D947EB0CEBAEFBE60523D1A54C63DF5262A6CDAC8D30ACB591E1C306F6F0F73518B9u8W3L) «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы», в том числе: |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Сохранение, распространение и поддержка русского языка как государственного и как средства межнационального общения» | 1.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных государственным языкам (21 февраля - Международный день родного языка, 24 мая - День славянской письменности и культуры, 6 июня - День русского языка и др.) | 21 февраля - Международный день родного языка, 24 мая - День славянской письменности и культуры, 6 июня - День русского языка | Минобрнауки РТ | повышение интереса к истории и культуре русского народа; распоряжение Правительства Республики Тыва о проведении мероприятий, посвященных государственным языкам |
| 1.2. Проведение региональных и республиканских научно-практических конференций, «круглых столов» по проблемам обучения русскому языку и литературе в Республике Тыва (не менее 2 раз в год) | Апрель-октябрь | Минобрнауки РТ | увеличение числа лиц, занимающихся проблемами функционирования русского языка и литературы в Республике Тыва и проблемами преподавания |
| 1.3. Изучение вопросов преподавания русского языка и литературы в системе непрерывного образования: преемственность в обучении русскому языку в дошкольном и начальном общем образовании; преемственность в обучении русскому языку и литературе в начальной школе, основной школе и средней общей школе; преемственность в обучении русскому языку и литературе в средней общей школе и профессиональном образовании | Октябрь - декабрь | Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | совершенствование преподавания русского языка на всех уровнях образования системы непрерывного образования Республики Тыва |
| 1.4. Проведение литературного конкурса для учащихся общеобразовательных организаций Республики Тыва «Мое первое перышко» (на русском языке) для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей | апрель | Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области литературы и искусства, приобщение детей к художественному творчеству на русском языке |
| 1.5. Создание комплексных программ по формированию лингвокультурологической компетенции обучающихся образовательных организаций Республики Тыва | декабрь | Минобрнауки РТ | увеличение численности учащихся, приобщившихся к культуре русского народа |
| Мероприятие 2 «Научно-исследовательская деятельность» | 2.1. Проведение социолингвистических исследований по вопросам функционирования русского языка как государственного и языка межнационального общения | март- декабрь | Минобрнауки РТ | социолингвистические исследования по вопросам функционирования русского языка как государственного и языка межнационального общения, мониторинг языковой ситуации в Республике Тыва |
|  | 2.2. Проведение конкурсов научно-исследовательских проектов, социолингвистических исследований среди молодых ученых на гранты и премии Главы Республики Тыва по проблемам развития русского языка | февраль | Минобрнауки РТ | увеличение количества научно-исследовательских проектов, социолингвистических исследований среди молодых ученых; внесение изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 октября 2006 г. № 1177 «О грантах Главы - Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва» |
| 2.3. Подготовка и издание учебно-методических комплектов по русскому языку для детских садов | декабрь | Минобрнауки РТ | совершенствование обучения русской речи в детских садах и начальных классах с родным (нерусским) языком обучения |
| 2.4. Разработка и издание методических рекомендаций для проведения языковых лагерей и смен для обучающихся в каникулярный период | декабрь | Минобрнауки РТ | увеличение численности учащихся, овладевших нормами современного русского языка в каникулярный период |
| Мероприятие 3 «Информационное обеспечение функционирования русского языка как государственного и языка межнационального общения» | 3.1. Перевод произведений тувинского фольклора, литературы на русский язык для размещения на детском литературном сайте «Радуга Тувы» | декабрь | Минобрнауки РТ | увеличение количества читателей, приобщающихся к тувинской культуре |
| 3.2. Выделение в самостоятельный журнал приложения к журналу «Башкы» - «Русский язык в Туве» с периодичностью 2 раза в год | октябрь - декабрь | Минобрнауки РТ | привлечение общественности к проблемам изучения русского языка в республике |
| 3.3. Приобретение детской художественной литературы | декабрь | Минобрнауки РТ | увеличение числа учащихся, приобщившихся к чтению детской литературы |
|  | 3.4. Организация и проведение конкурсов по русскому языку и литературе для учителей и обучающихся | апрель | Минобрнауки РТ | увеличение числа учителей и обучающихся, принимающих участие в конкурсах |
| 3.5. Проведение олимпиад по русскому языку и литературному чтению для учащихся начальных классов республики | март | Минобрнауки РТ | увеличение численности участников олимпиад по русскому языку и литературному чтению для учащихся начальных классов республики, расширение интереса к изучению русской культуры |
| 3.6. Создание, подготовка к изданию и издание книг двуязычной (русско-тувинской) детской художественной литературы | декабрь | Минобрнауки РТ | увеличение численности детей, приобщившихся к чтению детской литературы |
|  | 3.7. Функционирование республиканского информационного сайта в сети «Интернет» для преподавателей и учителей русского языка и литературы республики «Русский язык и литература в Туве» | декабрь | Минобрнауки РТ | увеличение числа преподавателей и учителей русского языка и литературы республики, получивших информацию по вопросам преподавания русского языка и его функционирования в республике |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D947EB0CEBAEFBE60523D1A54C63DF5262A6CDAC8D30ACB591E1C306F6F0F7351BB8u8WAL) «Русский язык в системе непрерывного образования Республики Тыва на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Научно и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обучения русскому языку в системе непрерывного образования Республики Тыва» | 1.1. Подготовка и издание учебно-методических комплектов по русскому языку и литературному чтению для начальных классов общеобразовательных организаций | май | Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | обновление содержания образования по русскому языку |
| 1.2. Функционирование республиканской экспериментальной площадки по разработке дистанционных уроков по русскому языку как неродному, литературному чтению и литературе для детей-инвалидов на базе МБОУ СОШ N 1 г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна (с последующим вовлечением других общеобразовательных организаций) | май | Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | совершенствование учебно-воспитательного процесса общеобразовательных школ республики |
| Мероприятие 2 «Удовлетворение языковых и культурных потребностей обучающихся в системе непрерывного образования Республики Тыва» | 2.1. Выделение грантов по поддержке учителей - носителей русского языка, выезжающих для работы в сельскую школу | февраль-  сентябрь | Минобрнауки РТ | выявление русскоязычных учителей, выезжающих для работы в сельскую местность |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D947EB0CEBAEFBE60523D1A54C63DF5262A6CDAC8D30ACB591E1C306F6uFW0L) «Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров системы образования Республики Тыва» |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 «Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров» | дополнительное профессиональное образование учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы по вопросам преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС общего образования | декабрь | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | увеличение численности лиц, прошедших повышение квалификации по вопросам преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС общего образования |
| Мероприятие 3 «Организационно-методические мероприятия» | 3.1. Организация и проведение научно-методических и организационно-методических мероприятий различного уровня: конференции, конкурсы, фестивали, «круглые столы» и т.д. | апрель | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | распространение передового педагогического опыта |
|  | 3.2. Проведение конкурсов среди учителей русского языка и литературы на лучшие проекты по дистанционному обучению русскому языку как неродному, литературному чтению для детей-инвалидов | декабрь | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБНУ Минобрнауки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» | увеличение численности лиц, повысивших профессиональную квалификацию через участие в конкурсных испытаниях | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол