ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26 марта 2019 г. № 129-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**по подготовке и проведению в Республике Тыва**

**Международной экологической акции «Час Земли»**

В целях организации и проведения в Республике Тыва Международной экологической акции «Час Земли»:

1. Провести на территории Республики Тыва 30 марта 2019 г. с 20.30 час. до 21.30 час. по местному времени Международную экологическую акцию «Час Земли» (далее – акция).

2. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва акции;

квоту участников акции.

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва:

принять участие в акции;

отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежурные освещения административных зданий.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Тыва:

до 27 марта 2019 г. назначить приказом (распоряжением) ответственных лиц за проведение акции;

определить перечень организаций муниципального района, участвующих в акции;

отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежурные освещения административных зданий.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерству информатизации и связи Республики Тыва до 28 марта 2019 г.:

организовать работу по информированию населения и освещению акции;

разместить на официальных сайтах и социальных сетях информацию с призывом принять участие в акции.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва Ш. Хопуя

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 26 марта 2019 г. № 129-р

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению

Международной экологической акции «Час Земли»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Разработка и согласование дизайна буклета об участии в Международной экологической акции «Час Земли»  | 22 марта 2019 г. | Минприроды Республики Тыва |
| 2. Составление и утверждение смет расходов на проведение Международной экологической акции «Час Земли» | 22 марта 2019 г. | Минприроды Республики Тыва |
| 3. Разработка и согласование сценария торжественного открытия Международной экологической акции «Час Земли» | до 25 марта 2019 г. | Минприроды Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 4. Направление органам исполнительной власти Республики Тыва, территориальным управлениям федеральных органов государственной власти по Республике Тыва и иным организациям обращений об участии в Международной экологической акции «Час Земли» | до 25 марта 2019 г. | Минприроды Республики Тыва |
| 5. Подготовка и организация флешмоба | 29-30 марта 2019 г. | департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 6. Подготовка площадки для проведения Международной экологической акции «Час Земли», оформление подготовки баннера, установление звуковой аппаратуры  | 30 марта 2019 г. | Минприроды Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 7. Обеспечение явки студентов Тувинского государственного университета, средних образовательных учреждений, волонтеров | 30 марта 2019 г. | департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |
| 8. Обеспечение явки участников Международной экологической акции «Час Земли» к 20.00 час. на территорию скульптурного комплекса «Центр Азии» | 30 марта 2019 г. | Минприроды Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва  |
| 9. Обеспечение дизель-генератором во время проведения Международной экологической акции «Час Земли»  | 30 марта 2019 г. | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 10. Обеспечение транспортом студентов и волонтеров – участников Международной акции «Час Земли» | 30 марта 2019 г. | Минприроды Республики Тыва, управление делами Правительства Республики Тыва |
| 11. Обеспечение безопасности и охраны правопорядка, патрулирования сотрудников полиции МВД по Республике Тыва во время проведения Международной экологической акции «Час Земли»  | 30 марта 2019 г. | МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 12. Обеспечение санитарной очистки прилегающей территории скульптурного комплекса «Центр Азии» | 30 марта 2019 г. | Минэкономики Республики Тыва |