ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 6 апреля 2020 г. № 131

г.Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**сельского хозяйства и продовольствия**

**Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных**

**направлениях деятельности на 2020 год**

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» от 12 декабря 2019 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва об итогах деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за 2019 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2020 год:

а) реализацию губернаторского проекта «Чаа сорук (Новая жизнь)»;

б) реализацию губернаторского проекта «Дук»;

в) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

г) строительство зернотоков в Тандинском и Чаа-Хольском кожуунах;

д) утверждение концепции создания туристического комплекса «Марал – Тува».

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2020 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2017 г. № 428 «Об итогах деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за 2016 год и о приоритетном направлении деятельности на 2017-2018 годы».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 6 апреля 2020 г. № 131

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокиреализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| I. Реализация губернаторского проекта «Чаа сорук (Новая жизнь)» |
| 1. Разработка и утверждение паспорта, плана мероприятий («дорожной карты») губернаторского проекта «Чаа сорук (Новая жизнь)» | март | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство общественной безопасности Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определение механизма реализации проекта, источников финансирования, ответственных исполнителей |
| 2. Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Республики Тыва проекта постановления Республики Тыва о губернаторском проекте «Чаа сорук (Новая жизнь)» | март | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | разработка нормативной правовой базы для реализации проекта с указанием основных условий для участия в проекте и критериев отбора участников проекта |
| 3. Отбор участников проекта | апрель | Министерство общественной безопасности Республики Тыва, депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва (по согласованию), председатели администраций сельских поселений (по согласованию), председатели советов отцов сельских поселений (по согласованию), председатели союзов женщин сельских поселений (по согласованию), представители-мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений (по согласованию), представители духовенства (по согласованию), ТРОО «Боевое братство» (по согласованию) | формирование списков участников проекта и утверждение их протоколами сельской и муниципальной комиссий, направление пакетов документов в межведомственную комиссию Республики Тыва для утверждения сводного списка участников проекта; обеспечение самозанятости 105 граждан |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокиреализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 4. Назначение ответственных кураторов из числа Совета мужчин (Совета отцов) сельского населенного пункта для поддержки участников проекта в их желании начать новую жизнь | апрель | председатель Совета мужчин (Совета отцов) сельского поселения (по согласованию), представители-мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений сельских поселений (по согласованию) | оказание поддержки участникам проекта, назначение для каждого участника ответственных (авторитетных) кураторов из общественных организаций  |
| 5. Подбор и отвод лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и лесоустроительным материалам | до 20 апреля  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | заготовка 300 куб. древесины каждым участником, строительство кошар и жилых домов |
| 6. Межевание земельных участков сельскохозяйственного назначения муниципальными образованиями | до 1 июля  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | определение и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в зоне транспортной доступности и мобильной связи для последующей передачи участникам проекта |
| 7. Строительство животноводческих стоянок (помещений для содержания скота, жилых помещений и хозяйственных построек) | до 1 июля  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, участник проекта (по согласованию) | строительство жилого дома и помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил, создание 105 личных подсобных хозяйств |
| 8. Приобретение скота для участников проекта | до 1 июля  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ГБУ «Республиканский центр ветеринарии», администрации муниципальных образований (по согласованию) | подписание актов приема-передачи скота в количестве 14000 голов МРС для 70 участников, 700 голов КРС для 35 участников |
| II. Реализация губернаторского проекта «Дук» |
| 9. Завершение и ввод в эксплуатацию двух цехов по глубокой переработке шерсти в Кызылском и Эрзинском кожуунах  | 30 мая и 30 июня  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации Кызылского и Эрзинского кожуунов (по согласованию), ИП Сарыглар А.А. (по согласованию), СППК «Уургай» (по согласованию) | введение 2 цехов по глубокой переработке шерсти с суммарной мощностью 104 тонны в год, создание 15 рабочих мест при выходе на проектную мощность |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокиреализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 10. Актуализация паспорта губернаторского проекта «Дук» | до 15 марта  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | дополнение паспорта проекта мероприятиями по реализации II этапа по строительству фабрики шерстяных нетканых изделий в г. Кызыле; определение механизма реализации II этапа проекта, источников финансирования, ответственных исполнителей |
| 11. Отведение земельного участка под строительство фабрики шерстяных нетканых изделий в г. Кызыле  | до 15 марта  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | определение и отведение земельного участка |
| 12. Разработка технико-экономического обоснования строительства фабрики  | 17 июня  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, АО «Инновационный центр развития текстильной и легкой промышленности» г. Москва (по согласованию) | получение технико-экономического обоснования строительства фабрики |
| 13. Разработка проектно-сметной документации на строительство фабрики | до 30 декабря  | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы |
| 14. Привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей фабрики | в течениегода | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию) | заключение соглашения о государственно-частном сотрудничестве с инвестором |
| III. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 15. Закрепление мелиоративных систем за эффективными пользователями | до 1 марта  | администрации муниципальных образований (по согласованию) | определение пользователей мелиоративных систем, обеспечение софинансирования работ по реконструкции мелиоративных систем в размере не менее 10 процентов от общей стоимости работ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокиреализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 16. Получение положительной экспертизы на проектно-сметную документацию на реконструкцию оросительных систем | до 1 мая  | администрации муниципальных образований (по согласованию), пользователи мелиоративных систем (по согласованию) | подтверждение обоснованности стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 17. Заключение договоров с подрядными организациями на проведение работ по реконструкции мелиоративных систем | до 10 мая  | администрации муниципальных образований (по согласованию), пользователи мелиоративных систем (по согласованию) | определение подрядных организаций и сроков выполнения работ |
| 18. Представление пакета документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на получение государственной поддержки | 1 апреля  | администрации муниципальных образований (по согласованию), пользователи мелиоративных систем (по согласованию) | подтверждение права пользователя мелиоративных систем на получение государственной поддержки |
| 19. Заключение соглашения о перечислении субсидий с сельскохозяйственными товаропроизводителями | 15 апреля  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | установление индикативных показателей, прав и обязательств сторон по соглашению |
| 20. Проведение промежуточной проверки хода реконструкции мелиоративных систем | ежемесячно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), ФГБУ «Управление «Тывамелиоводхоз» Республики Тыва, пользователи мелиоративных систем (по согласованию) | мониторинг и контроль за своевременным и эффективным освоением бюджетных средств |
| 21. Подписание акта приема-передач выполненных работ по реконструкции мелиоративных систем | до 1 декабря  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), ФГБУ «Управление «Тывамелиоводхоз» Республики Тыва (по согласованию), пользователи мелиоративных систем (по согласованию) | реконструкция 6 муниципальных мелиоративных систем и введение в эксплуатацию не менее 4186 га орошаемых земель |
| IV. Строительство зернотоков в Тандинском и Чаа-Хольском кожуунах |
| 22. Отвод земельных участков под строительство зернотоков | апрель  | администрации Тандинского и Чаа-Хольского кожуунов (по согласованию), инициаторы проектов | определение и отвод земельных участков |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокиреализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 23. Сбор заявок на предоставление государственной поддержки на строительство и приобретение оборудования для зернотоков | апрель-май  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | отбор участников проекта |
| 24. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на реализацию проекта | май  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | установление индикативных показателей, прав и обязательств сторон по соглашению |
| 25. Контроль и мониторинг целевого и эффективного расходования бюджетных средств | в течение года | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | обеспечение 15 процентов потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами собственного производства, создание не менее 8 рабочих мест |
| V. Утверждение концепции создания туристического комплекса «Марал – Тува» |
| 26. Перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых территорий | апрель-июнь  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» | обеспечение соответствия категории земельного участка планируемому объекту строительства |
| 27. Разработка и утверждение технического задания на проектирование туристического комплекса «Марал-Тува» | апрель-май  | ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» | сбор исходных данных для проектирования |
| 28. Проведение торгов на определение проектной организации для разработки ПСД туристического комплекса «Марал-Тува» | июнь  | ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» | определение проектной организации |
| 29. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации | декабрь  | ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» | подтверждение обоснованности стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 30. Разработка плана мероприятий по реализации проекта | декабрь  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» | определение источника финансирования для реализации проекта |