ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 13 марта 2023 г. № 132-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий по**

**подготовке и проведению в Республике Тыва**

**Международной экологической акции**

**«Час Земли»**

В целях организации и проведения в Республике Тыва Международной экологической акции «Час Земли»:

1. Провести на территории Республики Тыва 25 марта 2023 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени Международную экологическую акцию «Час Земли» (далее – акция).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва акции.

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва принять участие в акции, отключить 25 марта 2023 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени архитектурно-декоративные подсветки, дежурное освещение административных зданий.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Тыва:

до 14 марта 2023 г. назначить приказом (распоряжением) лиц, ответственных за проведение акции;

определить перечень организаций муниципального района, участвующих в акции;

25 марта 2023 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежурное освещение административных зданий.

5. Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, департаменту информационной политики Администрации Главы Республики Тыва Аппарата Правительства Республики Тыва до 22 марта 2023 г.:

организовать работу по информированию населения и освещению акции;

разместить на официальных сайтах и в социальных сетях информацию с призывом принять участие в акции.

6. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Республики Тыва от 26 марта 2019 г. № 129-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва Международной экологической акции «Час Земли»;

распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 января 2022 г. № 28-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва Международной экологической акции «Час Земли».

7. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва У.А. Ондар

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 13 марта 2023 г. № 132-р

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению

Международной экологической акции «Час Земли»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Составление и утверждение сметы расходов на проведение Международной экологической акции «Час Земли» | 6 марта  2023 г. | Минлесхоз Республики Тыва |
| 2. Разработка и согласование сценария торжественного открытия | 14 марта  2023 г. | Минлесхоз Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 3. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Международной экологической акции «Час Земли» | 15-24 марта  2023 г. | департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 4. Подготовка и организация флешмоба | 17-25 марта  2023 г. | Минобразования Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 5. Проведение интеллектуальной игры-викторины «Игры разума» (онлайн) | 25 марта  2023 г. | Минлесхоз Республики Тыва |
| 6. Подготовка площадки для проведения Международной экологической акции «Час Земли», установление звуковой аппаратуры | 25 марта  2023 г. | Минлесхоз Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 7. Обеспечение явки участников Международной экологической акции «Час Земли» к 19.00 час. на территории Молодежного парка г. Кызыла (согласно утвержденной квоте), а также на территориях муниципальных образований Республики Тыва | 25 марта  2023 г. | Минлесхоз Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Тыва (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8. Обеспечение дизель-генератором во время проведения торжественного открытия Международной экологической акции «Час Земли» | 25 марта  2023 г. | Минтопэнерго Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 9. Флешмоб студентов высшего и средних профессиональных организаций, волонтеров | 25 марта  2023 г. | Минобразования Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 10. Концертная программа | 25 марта  2023 г. | Минкультуры Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 11. Обеспечение безопасности и охраны правопорядка, патрулирования сотрудников полиции МВД по Республике Тыва во время проведения Международной экологической акции «Час Земли» | 25 марта  2023 г. | МВД по Республике Тыва (по согласованию), департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 12. Обеспечение санитарной очистки прилегающей территории Молодежного парка г. Кызыла (субботник) | 25 марта  2023 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Минлесхоз Республики Тыва |