ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 3 апреля 2024 г. № 144

г.Кызыл

Об утверждении доклада о реализации

государственной программы Республики Тыва

 «Развитие внешнеэкономической деятельности

Республики Тыва на 2022-2025 годы»

за период с 2022 по 2023 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, и постановлением Правительства Республики Тыва от 16 октября 2021 г. № 548
«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы» за период с 2022 года по 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 3 апреля 2024 г. № 144

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы»

 за период с 2022 по 2023 годы

1. Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 16 октября 2021 г. № 548, является Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва (далее – АВЭС Республики Тыва, Агентство). Участником государственной программы является Торгово-промышленная палата Республики Тыва.

Основными задачами государственной программы для создания комфортных условий совершенствования и развития внешнеэкономической деятельности Республики Тыва являются:

1) формирование экономических, организационных, правовых и иных условий для развития и расширения международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей со странами дальнего и ближнего зарубежья, субъектами Российской Федерации, направленных на социально-экономическое развитие республики, повышение их эффективности, продвижение товаров и услуг республики на внешние рынки;

2) стимулирование увеличения экспорта продукции, производимой предприятиями Республики Тыва;

3) совершенствование инфраструктуры внешнеэкономической деятельности на основе имеющихся преимуществ Республики Тыва и привлечение инвестиций для ее развития;

4) формирование развитой системы информационного обеспечения участников внешнеэкономической деятельности;

5) содействие в установлении международных и межрегиональных связей между субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Тыва.

Сроки реализации государственной программы – с 2022 по 2025 годы. Этапы реализации не выделяются.

**I. Результаты реализации государственной программы в 2022 году**

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(индикаторы) государственной программы

Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва

на 2022-2025 годы» на 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Достижение целевого индикатора | Отклонение |
| планна 2022 г. | факт\*за 2022 г.) | (+/-) |
| 1. | Внешнеторговый оборот, млн. долларов США | млн. долларов США | 98,3 | 216,3 | 220,04 |
| 2. | Объем экспорта  | млн. долларов США | 88,3 | 195,6 | 221,52 |
| 3. | Объем импорта  | млн. долларов США | 10 | 20,7 | 207,00 |
| 4. | Сальдо внешнеторгового оборота  | процентов | 78,3 | 174,9 | 96,60 |

По информации Сибирского таможенного управления, внешнеторговый оборот Республики Тыва за 12 месяцев 2022 г.\* составил 216,3 млн. долларов США или 220,04 процента от плана.

Экспорт – 195,6 млн. долларов США или 221,52 процента от плана.

Импорт – 20,7 млн. долларов США или 207,00 процента от плана.

Основными партнерами по экспорту явились Казахстан, КНР, Латвия, Тайвань (КНР), Малайзия, Монголия, Бразилия, Индия, Беларусь; по импорту КНР, Кыргызстан, США, Швейцария, Ирландия, Беларусь.

За 12 месяцев 2022 года участники ВЭД, зарегистрированные в налоговых органах Республики Тыва, осуществили внешнеторговые операции с партнерами из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья (в аналогичном периоде 2021 года – из 14 стран).

 Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 36,3 процента стоимостного объема товарооборота, со странами СНГ – 63,7 процента (за январь-сентябрь 2021 года – 35,7 процента и 64,3 процента соответственно). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос в 2,0 раза и составил 41,8 млн. долларов США, со странами СНГ – в 1,9 раза и составил 73,4 млн. долларов США.

Товарная структура экспорта за 2022 год



Товарная структура импорта за 2022 год



\*Сведения представлены для служебного использования и не подлежат распространению и передаче третьим лицам.

С учетом реорганизации Тывинской таможни в форме присоединения с
1 июля 2020 г. к Красноярской таможне, ниже представлена информация по грузовым, автомобильным и пассажирским потокам через автомобильный пункт пропуска за период с 2020 по 2022 гг.

По статистическим данным видно, что основная нагрузка идет на Двусторонний автомобильный пункт пропуска «Хандагайты» – 96,5 процента от общего объема автомобильного и пассажирского потоков; Двусторонний автомобильный пункт пропуска «Цаган-Толгой» – 3 процента и Двусторонний автомобильный пункт пропуска «Шара-Сур» – 0,5 процента.

По сравнению с 2020 г. наблюдается:

рост количества грузовых транспортных средств на 39 процентов;

рост количества легковых и пассажирских ТС на 476 процентов;

рост количества физических лиц на 393 процента;

рост количества товара (тонн) на 39,5 процента.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пунктпропуска | Наименованиепоказателя | 2020 год | 2021 год | 2022 г. |
| ввоз | вывоз | ввоз | вывоз | ввоз | вывоз |
| Всего | количество грузовых ТС | 1 351 | 1 349 | 1 555 | 1 548 | 1 916 | 1 849 |
| количество легковых и пассажирских ТС | 2 066 | 2 076 | 24 | 31 | 11 920 | 11 943 |
| количество физических лиц  | 9 828 | 9 837 | 1 688 | 1 657 | 48 414 | 48 664 |
| количество товара (тонн)  | 240,5 | 29 365,4 | 115,7 | 34836,47 | 1 441,58 | 39822,04 |
| В том числе: |
| ДАППХандагайты(96,5 процента) | количество грузовых ТС | 1342 | 1340 | 1555 | 1548 | 1903 | 1836 |
| количество легковых и пассажирских ТС | 1876 | 1883 | 24 | 31 | 11168 | 11144 |
| количество физических лиц | 8988 | 8987 | 1688 | 1657 | 46004 | 45977 |
| количество товара (тонн) | 240,3 | 29148,6 | 115,7 | 34836,47 | 1437,48 | 39579,04 |
| ДАППЦаган-Толгой(3 процента) | количество грузовых ТС | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| количество легковых и пассажирских ТС | 160 | 160 | 0 | 0 | 695 | 721 |
| количество физических лиц | 744 | 743 | 0 | 0 | 2242 | 2438 |
| количество товара (тонн) | 0,2 | 90,8 | 0 | 0 | 4,1 | 82,3 |
| ДАППШара-Сур(0,5 процента) | количество грузовых ТС | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| количество легковых и пассажирских ТС | 30 | 33 | 0 | 0 | 57 | 78 |
| количество физических лиц | 96 | 107 | 0 | 0 | 168 | 249 |
| количество товара (тонн) | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 160,7 |

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

эффективности действующих соглашений

о международном и межрегиональном сотрудничестве

Правительства Республики Тыва

В рамках своей компетенции Агентство взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, органами государственной власти Республики Тыва, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом (МИД России, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, ФГКУ «Росгранстрой», Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой», Сибирское таможенное управление, Представительство МИД России в г. Красноярске, Красноярская таможня (г. Кызыл), Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва и др.).

Правительство Республики Тыва осуществляет сотрудничество с отдельными субъектами Российской Федерации, аймаками Монголии и провинциями Китайской Народной Республики, а именно:

17 регионами Российской Федерации: республиками Алтай, Бурятия, Татарстан, Хакасия, Северная Осетия-Алания и Чечня; Алтайским и Красноярским краями; Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Томской областями; гг. Москвой и Санкт-Петербургом;

9 административно-территориальными образованиями иностранных государств: администрациями Увсанурского, Кобдоского, Завханского, Хубсугульского, Архангайского и Баян-Ульгийского аймаков Монголии; провинцией Ляонин, Автономным районом Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики.

Сотрудничество осуществляется в сфере торговли и услуг, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, связи, природопользования, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

Проведенный анализ выполнения мероприятий по действующим межрегиональным соглашениям показывает, что наибольшее количество невыполнения у Министерства топлива и энергетики Республики Тыва (73 процента), у Агентства по национальностям Республики Тыва (71 процента), Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (70 процента), у Министерства строительства Республики Тыва (68 процента).

Наиболее активными являются следующие органы исполнительной власти – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (36 процента невыполнения), Агентство по делам молодежи Республики Тыва (39 процента), Министерство цифрового развития Республики Тыва (41 процента).

Не включены органы исполнительной власти с небольшим количеством пунктов в планах мероприятий, такие как Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок (1 пункт), Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва (1 пункт), Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва (4 пункта), Служба по тарифам Республики Тыва (4 пункта).

Наибольшее количество пунктов в планах мероприятий у Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва – 71 пункт, далее у Министерства культуры Республики Тыва – 68 пунктов, у Министерства образования Республики Тыва – 59 пунктов, у Министерства труда и социальной политики Республики Тыва – 58 пунктов.

Установление и развитие отношений Республики Тыва с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья Агентство организовывает и проводит официальные и рабочие визиты делегаций и представителей Республики Тыва в зарубежные страны, субъекты Российской Федерации.

Мероприятия в 2022 г.:

1) рабочий визит Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга в Республику Беларусь с 19 по 23 января 2022 г.;

2) выезд официальной делегации Республики Тыва под руководством Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга в Татарстан. По итогам визита подписано Соглашение между Правительствами Республики Тыва и Республики Татарстан о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах;

3) в формате ВКС прошла рабочая встреча во главе с и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. с председателем комитета экономики Гродненского исполкома Комендант А.А. по вопросу развития внешнеэкономических связей между Республикой Тыва Российской Федерации и Гродненской областью Республики Беларусь;

4) составлена программа рабочего визита представителей Республики Беларусь с учетом предложений Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва и Агентства по туризму Республики Тыва направлена для дальнейшего согласования в Представительство МИД России в г. Красноярске. В январе 2022 г. организован рабочий визит официальной делегации Республики Тыва под председательством Главы Республики Тыва Ховалыга В.Т. в Республику Беларусь. В рамках визита подписаны протоколы рабочих встреч с Председателями Гродненского и Гомельского областных исполнительных комитетов Караником В.С. и Крупко И.И. (20 и 23 января
2022 г.).

27 июня 2023 г. во время Форума регионов России и Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Тыва (Российская Федерация) и Республикой Беларусь. 22 ноября в рамках проведения Дней Республики Тыва на форуме-выставке «Россия» в Полномочном представительстве Республики Тыва в г. Москве проведено заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Тыва Российской Федерации и Гродненской областью Республики Беларусь. Обсуждены перспективы сотрудничества между регионами;

5) при государственной поддержке субъекты малого и среднего предпринимательства выезжали на бизнес-миссию в Монголию. В 2022 году на универсальной выставке-ярмарке «Ворота в Азию» предприниматели республики заключили 2 экспортных контракта на поставку продуктов и строительных материалов.

6) состоялась международная бизнес-миссия в Республику Казахстан с участием экспортно ориентированных предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Республики Тыва.

Организация приемов представителей иностранных государств, посольств, торговых представительств иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации:

1) прием чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Монголии Азизова М.К. с 22 по 27 августа 2022 г.;

2) прием делегации из Завханского аймака Монголии по экономическому сотрудничеству (экспорт продукции АПК в Монголию) с 8 по 10 сентября
2022 г.;

3) прием делегации иностранных журналистов, аккредитованных при МИД России, в рамках пресс-тура по Республике Тыва под руководством представителя МИД России в г. Красноярске А.А. Захарова с 16 по 20 мая 2022 г.;

4) прием делегации иностранных журналистов, аккредитованных при МИД России, в рамках пресс-тура по Республике Тыва под руководством атташе представительства МИД России в г. Красноярске Д.С. Краснова с 14 по
16 июля 2022 г.;

5) прием представителя Ассоциации туризма Монголии, ответственного за координацию с Россией, Тогоонтимур Баянжаргалан;

6) прием руководителя обособленного представительства АО «Российский экспортный центр» в г. Иркутске Я.А. Станевич.

Финансирование государственной программы

Объем финансирования государственной программы утвержден законом Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 10 декабря 2021 г. № 787-ЗРТ. Общий объем финансирования государственной программы составил 12 746,0 тыс. рублей, из них за счет республиканского бюджета – 4 746,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 8 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

на 2022 год – 9 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 1 500,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 8 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 1 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1 500,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

на 2024 год – 965,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 965,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

на 2025 год – 781,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 781,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

За 2022 год профинансировано 600 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет |
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | исполнено (кассовые расходы) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности», в том числе: |
| 1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1.2. Организация, проведение и участие в тематических семинарах, конференциях, «круглых столах» участников внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности республики по направлениям ведения бизнеса и странам сотрудничества, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) на зарубежные рынки | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.3. Разработка, изготовление, издание информационно-рекламных материалов, брошюр, буклетов, мультимедийных сборников и других имиджевых, в том числе презентационных, материалов о Республике Тыва с переводом на иностранные языки | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2. Развитие внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности, в том числе поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.1. Продвижение информации о развитии внешнеэкономической, инвестиционной международной и межрегиональной деятельности республики, в том числе размещение в средствах массовой инфор- | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| мации, и организация проведения приграничных торговых ярмарок |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации и посольствами и торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями | 1 370,0 | 480,6 | 0,0 | 0,0 | 1 370,0 | 480,6 |
| 4.1 . Организация и проведение официальных и рабочих визитов делегаций и представителей Республики Тыва в: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 4.1.1. Зарубежные страны | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. Субъекты Российской Федерации | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Организация приемов представителей иностранных государств, посольств, торговых представительств иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации: | 970,0 | 480,6 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 480,6 |
| 4.2.1. Главой Республики Тыва, его заместителями - иностранных делегаций высшего и высокого уровня;Правительством Республики Тыва – иных иностранных делегаций; Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва – иных иностранных делегаций | 600,0 | 480,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,6 |
| 4.2.2 Правительством Республики Тыва или Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва – делегаций субъектов Российской Федерации | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 920,0 | 0,0 | 80,0 |
| 5.1. Создание логистического центра «Хандагайты» | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 920,0 | 0,0 | 80,0 |
| Итого по подпрограмме | 9 500,0 | 8 480,6 | 8 000,0 | 7 920,0 | 1 500,0 | 560,6 |

АВЭС Республики Тыва освоено за 2022 г. 8480,6 тыс. руб.

Недостаточное освоение республиканских бюджетных средств было вызвано реорганизацией Министерства по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва в Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва. Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва приступило к выполнению своих обязательств фактически во втором полугодии 2022 г.

Также был отменен ряд международных мероприятий из-за сложной геополитической обстановки, что внесло коррективы в план работы Правительства Республики Тыва.

В целях стимуляции и популяризации внешнеэкономической деятельности в Республике Тыва организовано обучение экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности.

Создана образовательная площадка при поддержке АО «Российский экспортный центр». Перечень тем, по которым в регионе реализуются экспортные семинары Центром поддержки экспорта МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва»:

1. Основы экспортной деятельности;

2. Маркетинг как часть экспортного проекта;

3. Эффективная деловая коммуникация для экспортеров;

4. Правовые аспекты экспорта;

5 Налоги в экспортной деятельности;

6. Документационное сопровождение экспорта;

7. Таможенное регулирование экспорта;

8. Онлайн возможности экспорта;

9. Логистика для экспортеров;

10. Налоги в экспортной деятельности;

11. Продукты Группы Российского экспортного центра.

В 2022 г. финансовые и нефинансовые меры поддержки АО «Российский экспортный центр» были представлены экспортно-ориентированным субъектам предпринимательства: организация бизнес-миссий в приоритетные страны дальнего и ближнего зарубежья, частичное возмещение затрат на транспортировку экспортируемой продукции агропромышленного комплекса.

Агентством постоянно ведется работа по мониторингу межрегиональных и международных соглашений.

Разработаны, согласованы и подписаны:

1. Соглашение между Правительством Республики Тыва и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

2. План мероприятий по реализации соглашения между Правительством Республики Тыва и Коллегией Администрации Кемеровской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

3. План мероприятий по реализации соглашения между Республикой Тыва и Красноярским краем о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

4. План мероприятий по реализации соглашения между Правительством Республики Тыва и Правительством Республики Алтай о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

5. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству от 22 июня 2022 г. № 20-2022/С.

Разработан, согласован и подготовлен к подписанию план мероприятий по реализации соглашения между Правительством Республики Тыва и Правительством Алтайского края о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, запланировано подписание в марте 2023 г. во время Красноярского экономического форума.

Разработаны и на стадии согласования:

1. Соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по его реализации между Правительством Республики Тыва и Правительством Московской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

2. План мероприятий по реализации соглашения между Правительством Республики Тыва и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

3. План мероприятий по реализации соглашения между Правительством Республики Тыва и Правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики.

4. Соглашения о сотрудничестве с аймаками Монголии: Убсанурский, Кобдоский, Завханский, Баян-Ульгийский, Архангайский, Хубсугульский.

Проведенный Агентством анализ выполнения мероприятий органами исполнительной власти Республики Тыва по действующим межрегиональным соглашениям показывает, что имеются соглашения, которые не имеют должной эффективности, план мероприятий которых не выполняется. Это обусловлено непринятием мер ответственного органа исполнительной власти Республики Тыва по планированию расходов на выполнение того или иного мероприятия по межрегиональному соглашению в бюджете Республики Тыва.

Для повышения эффективности мониторинга выполнения мероприятий по межрегиональным соглашениям планируется разработать автоматизированную информационную систему по оценке ответственных органов исполнительной власти Республики Тыва принимаемых мер.

Основным инструментом повышения эффективности реализации государственной программы является внедрение Российского экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)» (далее – региональный проект) на территории Республики Тыва в целях создания инфраструктуры для развития экспорта товаров и услуг.

Соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва от 12 февраля 2019 г. № 2019-Т60019-1 было подписано между АО «Российский экспортный центр» и Министерством экономики Республики Тыва.

Протоколом совещания у и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва М.Х. Кара-оола от 6 апреля 2022 г. № 05-05-35/22 было принято решение ответственным органом исполнительной власти Республики Тыва за реализацию на территории Республики Тыва регионального проекта определить Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва.

Дополнительным соглашением от 23 июня 2022 г. № 2019-Т60019-1/4 функции руководителя регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, от имени Республики Тыва выполняет Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

Результатом регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)» является создание единой системы продвижения институтов экспорта путем внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.

Сроки реализации регионального проекта – до 31 декабря 2024 г.

В рамках внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 выполнены следующие комплексы мероприятий.

1. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта.

Выполнение: постановлением Правительства Республики Тыва от 14 апреля 2022 г. № 201 АВЭС Республики Тыва, являясь органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляет в установленном порядке координацию внешнеторговой деятельности на территории Республики Тыва российских, иностранных юридических и физических лиц.

Распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2022 г.
№ 641-р за АВЭС Республики Тыва закреплен региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)».

2. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита.

Выполнение: АВЭС Республики Тыва направлена и утверждена АО «Российский экспортный центр» сформированная база экспортеров Республики Тыва. База потенциальных экспортеров Республики Тыва будет актуализироваться ежеквартально и направляться на утверждение в АО «Российский экспортный центр» для обеспечения доступа к таргетированным инструментам государственной поддержки.

3. Организация обучения экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности.

Выполнение: Создана образовательная площадка, на котором реализуются экспортные семинары Центром поддержки экспорта МКК Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва.

4. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации.

Выполнение: Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва в проект Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 (далее – проект Стратегии), внесены следующие изменения (исх. № 960 от 12 сентября 2022 г. в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва):

1) «Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей»;

2) «Показатели достижения целей»;

3) «Перечень государственных программ».

5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации.

Выполнение: АВЭС Республики Тыва было внесено предложение вместо создания экспортного совета увеличить состав действующего Координационного совета по межрегиональным, международным, внешнеэкономическим связям и приграничному сотрудничеству при Главе Республики Тыва, утвержденного распоряжением Главы Республики Тыва от 6 декабря 2017 г. № 404-РГ (далее – Координационный совет), в соответствии с рекомендациями АО «Российский экспортный центр».

В соответствии с распоряжением Главы Республики Тыва от 13 октября 2022 г. № 564-РГ в состав Координационного совета включены директор по координации региональных программ АО «Российский экспортный центр», руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в г. Иркутске и представители бизнеса (ИП Конева О.В., ООО «Эзир»).

Координационной совет провел первое заседание в новом составе 22 декабря 2022 г.

По онлайн-мониторингу внедрения Российского экспортного стандарта 2.0 Республика Тыва в 2022 г. набрала 47 баллов из 100 возможных.



Таким образом, реализация мероприятий государственной программы и внедрение Российского экспортного стандарта 2.0 позволили достигнуть перевыполнения плановых показателей, целевых индикаторов, предусмотренных в 2022 г.

Выводы и предложения

Несмотря на определенные сложности, целевые индикативные показатели государственной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме.

Вместе с тем, стабильный рост внешнеторгового оборота Республики Тыва за последние 5 лет, а также сложная геополитическая обстановка Российской Федерации вносят необходимость внесения изменений в государственную программу.

1. Соисполнителем государственной программы необходимо определить МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва в виду того, что мероприятия регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)» напрямую связаны с мероприятиями Центра поддержки экспорта МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва.
2. Повысить значения показателей внешнеторгового оборота Республики Тыва (экспорт, импорт) на 30-40 процентов.
3. Отдельно указать показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта Республики Тыва.
4. Пересмотреть реальное количество участников внешнеэкономической деятельности и его рост, зарегистрированных в налоговых органах Республики Тыва.
5. Предусмотреть в бюджете Республики Тыва средства на финансирование следующих мероприятий:

5.1) мероприятия органов исполнительной власти по межрегиональным и международным соглашениям (низкий уровень выполнения мероприятий);

5.2) командировочные расходы на образовательные курсы Управленческой команды по развитию экспорта;

5.3) компенсация затрат региональных компаний на продвижение товаров (работ, услуг) в зарубежных СМИ или сети «Интернет», или другие инструменты поддержки продвижения товаров (работ, услуг) региональных компаний за рубежом (частичное возмещение затрат на выставочно-ярмарочные мероприятия).

После разработки Управленческой командой Республики Тыва по развитию экспорта региональной программы развития экспорта с прогнозом до 2030 года Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва будет внесен проект постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы».

**II. Результаты реализации государственной программы в 2023 году**

Целевые показатели

(индикаторы) государственной программы

Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва

на 2022-2025 годы» на 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Достижение целевого индикатора | Отклонение |
| план на 2023 г. | факт\*(январь-сентябрь) | (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении | млн. долларов США | 104,9 | 196,5 | 187,32 |
| 2. | Объем экспорта в стоимостном выражении | млн. долларов США | 98 | 178,7 | 182,35 |
| 3. | Объем импорта в стоимостном выражении | млн. долларов США | 6,9 | 17,8 | 257,97 |

По информации Сибирского таможенного управления внешнеторговый оборот Республики Тыва за 2023 год составил 196,5 млн. долларов США или 187,32 процента от плана.

Экспорт – 178,7 млн. долларов США или 182,35 процента от плана.

Импорт – 17,8 млн. долларов США или 257,97 процента от плана.

Основными партнерами по экспорту явились Китай, Казахстан, Узбекистан, Монголия; по импорту Китай, Кыргызстан, Беларусь и Казахстан.

За 2023 год участники ВЭД, зарегистрированные в налоговых органах Республики Тыва, осуществили внешнеторговые операции с партнерами из 8 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Финансирование государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 12176,1 тыс. рублей, из них за счет республиканского бюджета – 4176,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 8000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

на 2022 год – 9500,0 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 1500,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 8000,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 930,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 930,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

на 2024 год – 965,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 965,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

на 2025 год – 781,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 781,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва и внебюджетных источников на реализацию Программы в 2022-2025 годах, будет корректироваться с учетом закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий год».

За период 2023 года профинансировано из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию государственной программы и освоено 920,5 тыс. рублей на установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации и посольствами и торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Объем финансирования государственной программы утвержден законом Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ (в ред. от 27 декабря 2023 г. в сумме 930,1 тыс. рублей, из них освоено 920,5 тыс. рублей.

Основным инструментом повышения эффективности реализации государственной программы является внедрение Российского экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)» (далее – региональный проект) на территории Республики Тыва в целях создания инфраструктуры для развития экспорта товаров и услуг.

Результатом регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)» является создание единой системы продвижения институтов экспорта путем внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.

Сроки реализации регионального проекта – до 31 декабря 2024 г.

В настоящее время процент внедрения экспортного стандарта составляет 182,35 процента.



Выводы и предложения

Целевые индикативные показатели государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы» за 2023 год достигли в среднем 182,35 процента.

Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва разработана новая государственная программа Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 31 октября 2023 г. № 782.

В связи с принятием Закона Республики Тыва от 27 декабря 2023 г.
№ 1013-ЗРТ о внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» лимиты приведены в соответствие с постановлением Правительства Республики Тыва от 6 февраля 2024 г. № 35.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (мероприятия) | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам: | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы», в том числе: | итого | 12176,1 | 9500,0 | 930,1 | 965,0 | 781,0 | 2022-2025 гг. | 2022 г. – Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва; 2023-2025 гг. – Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва | развитие международного и межрегионального сотрудничества, увеличение объема внешнеторгового оборота, экспорта, импорта |
| федеральный бюджет | 8000,0 | 8000,0 | - | - | - |
| республиканский бюджет | 4176,1 | 1500,0 | 930,1 | 965,0 | 781,0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности |
| 1.1. Мониторинг и анализ эффективности действующих соглашений (договоров, протоколов, планов мероприятий) о международном и  | итого | - | - | - | - | - | 2022-2025 гг. | органы исполнительной власти Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | ежеквартальный мониторинг и анализ действующих соглашений в 2022-2025 годах;мероприятия в рамках действующих соглашений (договоров, протоколов, планов мероприятий) о  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| межрегиональном сотрудничестве, внесение соответствующих изменений | местный бюджет | - | - | - | - | - |  |  | международном и межрегиональном сотрудничестве оказывают влияние на увеличение объема внешнеторгового оборота в стоимостном выражении, объема экспорта в стоимостном выражении, объема импорта в стоимостном выражении |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 1.2. Организация, проведение и участие в тематических семинарах, конференциях, «круглых столах» участников внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности республики по направлениям ведения бизнеса и странам сотрудничества, связанной с продвижением товаров (работ, услуг) на зарубежные рынки | итого | 81,0 | 40,0 | 0 | 20,0 | 21,0 | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | проведение для участников внешнеэкономической межрегиональной деятельности Республики Тыва семинаров в количестве 16 ед., в том числе:в 2022 г. – 4 ед.;в 2023 г. – 4 ед.;в 2024 г. – 4 ед.;в 2025 г. – 4 ед.;косвенное влияние на увеличение объема внешнеторгового оборота в стоимостном выражении, объема экспорта в стоимостном выражении, объема импорта в стоимостном выражении |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 81,0 | 40,0 | 0 | 20,0 | 21,0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 1.3. Разработка, изготовление, издание информационно-рекламных материалов, брошюр, буклетов, мультимедийных сборников и других имиджевых, в том числе презентационных, материалов о Республике Тыва с переводом на иностранные языки | итого | 80,0 | 40,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | разработка и изготовление материалов – 8 ед., в том числе:в 2022 г. – 2 ед.;в 2023 г. – 2 ед.;в 2024 г. – 2 ед.;в 2025 г. – 2 ед.;косвенное влияние на увеличение объема внешнеторгового оборота, объема экспорта, объема импорта в стоимостном выражении |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 80,0 | 40,0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |  |
| 2. Развитие внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности, в том числе поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Продвижение информации о развитии внешнеэкономической, инвестиционной международной и межрегиональной деятельности республики, в том числе размещение в средствах массовой информации, и организация проведения торговых ярмарок | итого | 140,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, администрации приграничных районов Республики Тыва (по согласованию) | количество размещенной информации в средствах массовой информации о торговых ярмарках – 8 ед., в том числе:в 2022 г. – 2 ед.;в 2023 г. – 2 ед.;в 2024 г. – 2 ед.;в 2025 г. – 2 ед.;косвенное влияние на увеличение объема внешнеторгового оборота |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 140,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 3. Организация и участие в торговых выставках, ярмарках, специализированных форумах (конференциях, семинарах и др.), мероприятиях международного и российского уровней |
| Проведение конференций, форумов, съездов (в том числе съездов этнических тувинцев), мероприятий, семинаров, «круглых столов» республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней и участие в них представителей Республики Тыва | итого | - | - | - | - | - | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва | косвенное влияние на увеличение объема внешнеторгового оборота, объема экспорта, объема импорта в стоимостном выражении |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 4. Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации и посольствами, и торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями |
| 4.1. Организация и проведение официальных и рабочих визитов делегаций и представителей Республики Тыва в: | итого | 1134,3 | 400,0 | 299,3 | 235,0 | 200,0 | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва | рабочие визиты делегаций и представителей Республики Тыва в количестве 24 единиц, в том числе:в 2022 г. – 6 ед.;в 2023 г. – 6 ед.;в 2024 г. – 6 ед.;в 2025 г. – 6 ед.;косвенное влияние на увеличение объема внешнеторгового оборота в стоимостном выражении, объема экспорта в стоимостном выражении, объема импорта в стоимостном выражении |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1134,3 | 400,0 | 299,3 | 235,0 | 200,0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. Зарубежные страны | итого | 1134,3 | 400,0 | 299,3 | 235,0 | 200,0 | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1134,3 | 400,0 | 299,3 | 235,0 | 200,0 |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. Субъекты Российской Федерации | итого | - | - | - | - | - | 2022-2025 гг. | Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 4.2. Организация приемов представителей иностранных государств, посольств, торговых представительств иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации: | итого | 2740,8 | 970,0 | 620,8 | 650,0 | 500,0 | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва | организация приемов в количестве 24 единиц, в том числе:в 2022 г. – 6 ед.;в 2023 г. – 6 ед.;в 2024 г. – 6 ед.;в 2025 г. – 6 ед.;косвенное влияние на увеличение объема внешнеторгового оборота в стоимостном выражении, объема экспорта в стоимостном выражении, объема импорта в стоимостном выражении |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 2740,8 | 970,0 | 620,8 | 650,0 | 500,0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. Главой Республики Тыва – иностранных делегаций высшего и высокого уровня;Правительством Республики Тыва – иных иностранных делегаций;Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва - иных иностранных делегаций | итого | 2740,8 | 970,0 | 620,8 | 650,0 | 500,0 | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 2740,8 | 970,0 | 620,8 | 650,0 | 500,0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. Правительством Республики Тыва или Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва – делегаций субъектов Российской Федерации | итого | - | - | - | - | - | 2022-2025 гг. | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 5. Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы |
| Создание логистического центра «Хандагайты» | итого | 8000,0 | 8000,0 | - | - | - | 2022-2024 гг. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | прямое влияние:создание 10 рабочих мест;создание инженерной инфраструктуры на территории площадью 15 га |
| федеральный бюджет | 8000,0 | 8000,0 | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |