ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 марта 2021 г. № 146

г. Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва «Развитие**

**здравоохранения на 2018-2025 годы»**

В соответствии с законами Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 685-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398 (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований программы | – | общий размер средств составляет 122 559 573,8 тыс. рублей, в том числе:  на 2018 год – 11 109 728,5 тыс. рублей;  на 2019 год – 11 687 205,9 тыс. рублей;  на 2020 год – 15 745 197,4 тыс. рублей;  на 2021 год – 13 011 160,8 тыс. рублей;  на 2022 год – 13 258 441,3 тыс. рублей;  на 2023 год – 13 510 456,9 тыс. рублей;  на 2024 год – 30 932 271,3 тыс. рублей;  на 2025 год – 13 305 111,7 тыс. рублей,  из них:  средства федерального бюджета (по предварительной оценке) – 24 575 075,0 тыс. рублей, в том числе:  на 2018 год – 527 342,5 тыс. рублей;  на 2019 год – 763 066,3, тыс. рублей;  на 2020 год – 4 221 279,6 тыс. рублей;  на 2021 год – 719 221,5 тыс. рублей;  на 2022 год – 555 759,2 тыс. рублей;  на 2023 год – 493 745,9 тыс. рублей;  на 2024 год – 17 294 660,0 тыс. рублей;  на 2025 год – 0,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Республики Тыва – 38 364 021,2 тыс. рублей, в том числе:  на 2018 год – 4 154 961,2 тыс. рублей;  на 2019 год – 4 429 204,0 тыс. рублей;  на 2020 год – 4 656 355,1 тыс. рублей;  на 2021 год – 5 003 649,5 тыс. рублей;  на 2022 год – 5 019 815,6 тыс. рублей;  на 2023 год – 5 177 742,4 тыс. рублей;  на 2024 год – 5 256 168,4 тыс. рублей;  на 2025 год – 4 666 125,0 тыс. рублей;  средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке) – 59 468 264,2 тыс. рублей, в том числе:  на 2018 год – 6 427 424,8 тыс. рублей;  на 2019 год – 6 494 935,6 тыс. рублей;  на 2020 год – 6 867 562,7 тыс. рублей;  на 2021 год – 7 288 289,8 тыс. рублей;  на 2022 год – 7 682 866,5 тыс. рублей;  на 2023 год – 7 838 968,7 тыс. рублей;  на 2024 год – 8 229 229,5 тыс. рублей;  на 2025 год – 8 638 986,7 тыс. рублей;  средства юридических лиц (по предварительной оценке) – 152 213,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2018 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2024 год – 152 213,4 тыс. рублей;  на 2025 год – 0,0 тыс. рублей»; |

2) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры «117 923 783,6» заменить цифрами «122 559 573,8», цифры «22 077 239,7» заменить цифрами «24 575 075,0», цифры «36 226 066,3» заменить цифрами «38 364 021,2»;

3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Источники финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | | | | | | | | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | итого | 97 387 108,5 | 8 261 896,7 | 8 667 882,2 | 12 504 468,3 | 9 839 437,9 | 10 045 726,3 | 10 184 600,7 | 27 832 619,3 | 10 050 477,1 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 23 973 724,3 | 506 904,2 | 670 330,3 | 3 904 905,4 | 611 922,3 | 521 991,2 | 463 010,9 | 17 294 660,0 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 14 588 269,6 | 1 395 167,0 | 1 578 723,9 | 1 831 616,4 | 2 043 889,5 | 1 951 048,0 | 1 989 582,9 | 2 268 826,2 | 1 529 415,70 |
| средства ТФОМС | 58 672 901,2 | 6 359 825,5 | 6 418 828,0 | 6 767 946,5 | 7 183 626,1 | 7 572 687,1 | 7 732 007,0 | 8 116 919,7 | 8 521 061,4 |
| средства юридических лиц | 152 213,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 213,4 | 0,0 |
| 1.1. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Феде- | итого | 304,4 | 126,1 | 66,9 | 26,9 | 27,4 | 28,2 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
| федеральный бюджет | 304,4 | 126,1 | 66,9 | 26,9 | 27,4 | 28,2 | 28,9 |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | итого | 1 045 265,6 | 79 828,4 | 69 259,5 | 159 479,5 | 173 261,4 | 249 879,9 | 99 462,9 | 104 436,1 | 109 657,9 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,2 лет |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 045 265,6 | 79 828,4 | 69 259,5 | 159 479,5 | 173 261,4 | 249 879,9 | 99 462,9 | 104 436,1 | 109 657,9 |
| 1.3. Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | итого | 376 636,4 | 35 710,0 | 37 017,9 | 45 063,1 | 47 541,0 | 59 853,8 | 48 041,4 | 50 443,5 | 52 965,7 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний детей |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 376 636,4 | 35 710,0 | 37 017,9 | 45 063,1 | 47 541,0 | 59 853,8 | 48 041,4 | 50 443,5 | 52 965,7 |
| 1.4. Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | итого | 113 987,0 | 12 340,0 | 12 782,8 | 13 200,7 | 14 093,0 | 14 285,1 | 14 999,3 | 15 749,3 | 16 536,8 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | определение соответствия состояния здоровья взрослых. Увеличение коэффициента естественного прироста населения до 12,9 на 1,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | средства ТФОМС | 113 987,0 | 12 340,0 | 12 782,8 | 13 200,7 | 14 093,0 | 14 285,1 | 14 999,3 | 15 749,3 | 16 536,8 |  |  | тыс. населения; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет |
| 1.5. Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | итого | 91 294,4 | 10 091,2 | 10 091,2 | 10 091,2 | 11 125,6 | 11 576,3 | 12 155,1 | 12 762,8 | 13 401,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | определение соответствия состояния здоровья детей |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 91 294,4 | 10 091,2 | 10 091,2 | 10 091,2 | 11 125,6 | 11 576,3 | 12 155,1 | 12 762,8 | 13 401,0 |
| 1.6. Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | итого | 549 279,8 | 17 342,3 | 95 764,6 | 100 505,0 | 110 912,9 | 114 907,7 | 34 844,5 | 36 586,7 | 38 416,1 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | раннее выявление отдельных хронических неинфекционных заболеваний (состояний), факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления наркотических |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 549 279,8 | 17 342,3 | 95 764,6 | 100 505,0 | 110 912,9 | 114 907,7 | 34 844,5 | 36 586,7 | 38 416,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств и психотропных веществ без назначения врача; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 500 случаев на 100 тыс. населения; увеличение обеспечения охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год до 75 процентов |
| 1.7. Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | итого | 1 444 825,8 | 147 631,6 | 216 614,4 | 148 702,6 | 160 374,4 | 178 997,8 | 187 947,7 | 197 345,0 | 207 212,3 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | профилактические медицинские осмотры позволяют выявить группу здоровья детей; увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 48 процентов |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 444 825,8 | 147 631,6 | 216 614,4 | 148 702,6 | 160 374,4 | 178 997,8 | 187 947,7 | 197 345,0 | 207 212,3 |
| 1.8. Оказание неотложной медицинской помощи | итого | 1 679 614,3 | 196 385,1 | 184 898,6 | 187 953,3 | 199 570,1 | 207 552,9 | 223 078,3 | 234 232,2 | 245 943,8 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | неотложная медицинская помощь необходима в период обострившейся хронической патологии или при несчастном случае, но при этом не существует угрозы жизни больного |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 679 614,3 | 196 385,1 | 184 898,6 | 187 953,3 | 199 570,1 | 207 552,9 | 223 078,3 | 234 232,2 | 245 943,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.9. Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | итого | 12 099 425,7 | 1 519 492,4 | 1 277 659,7 | 1 380 932,1 | 1 440 488,7 | 1 447 908,9 | 1 596 492,9 | 1 676 317,6 | 1 760 133,4 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание населению медицинской помощи в условиях поликлиники; увеличение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи до 51,7 процента |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 12 099 425,7 | 1 519 492,4 | 1 277 659,7 | 1 380 932,1 | 1 440 488,7 | 1 447 908,9 | 1 596 492,9 | 1 676 317,6 | 1 760 133,4 |
| 1.10. Развитие первичной медико-санитарной помощи | итого | 3 665 938,8 | 340 785,8 | 311 024,6 | 352 362,0 | 392 014,1 | 467 829,9 | 571 585,2 | 600 164,5 | 630 172,7 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 294,0 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 118,0 случаев на 100 тыс. населения; снижение |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 3 665 938,8 | 340 785,8 | 311 024,6 | 352 362,0 | 392 014,1 | 467 829,9 | 571 585,2 | 600 164,5 | 630 172,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детская смертность (в возрасте 0-4 года) до 9,8 человек на 1000 новорожденных |
| 1.11. Совершенствование медицинской эвакуации | итого | 122 726,6 | 13 539,6 | 13 612,7 | 11 021,7 | 13 749,2 | 16 427,3 | 17 248,6 | 18 111,0 | 19 016,6 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание неотложной медицинской помощи заболевшим, направление в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в госпитализации, выявление и кратковременная изоляция инфекционных больных, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 122 726,6 | 13 539,6 | 13 612,7 | 11 021,7 | 13 749,2 | 16 427,3 | 17 248,6 | 18 111,0 | 19 016,6 |
| 1.12. Оказание скорой медицинской помощи | итого | 3 377 235,0 | 390 468,5 | 367 511,8 | 404 261,7 | 396 928,8 | 410 183,2 | 446 591,9 | 468 921,5 | 492 367,6 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание скорой медицинской помощи населению согласно вызовам |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 3 377 235,0 | 390 468,5 | 367 511,8 | 404 261,7 | 396 928,8 | 410 183,2 | 446 591,9 | 468 921,5 | 492 367,6 |
| 1.13. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики | итого | 327 927,6 | 38 048,4 | 39 002,8 | 40 385,1 | 40 882,7 | 41 771,4 | 42 189,1 | 42 611,0 | 43 037,1 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тыва» | средства ТФОМС | 327 927,6 | 38 048,4 | 39 002,8 | 40 385,1 | 40 882,7 | 41 771,4 | 42 189,1 | 42 611,0 | 43 037,1 |  |  | Республики Тыва»; снижение младенческой смертности до 6 случаев на 1000 родившихся живыми |
| 1.14. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва» | итого | 73 036,7 | 7 506,1 | 5 243,4 | 10 073,5 | 10 239,5 | 10 503,3 | 9 348,4 | 9 815,8 | 10 306,6 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва»; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 3,3 числа детей, рожденных 1 женщиной на протяжении всего периода |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 73 036,7 | 7 506,1 | 5 243,4 | 10 073,5 | 10 239,5 | 10 503,3 | 9 348,4 | 9 815,8 | 10 306,6 |
| 1.15. Обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | итого | 195 897,0 | 12 760,3 | 29 892,5 | 32 217,5 | 34 881,9 | 36 877,8 | 15 627,9 | 16 409,3 | 17 229,8 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | направление супружеских пар на проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 195 897,0 | 12 760,3 | 29 892,5 | 32 217,5 | 34 881,9 | 36 877,8 | 15 627,9 | 16 409,3 | 17 229,8 |
| 1.16. Высокотехнологичная медицинская помощь | итого | 1 070 607,9 | 118 415,0 | 118 406,7 | 150 541,4 | 131 877,8 | 133 725,3 | 132 479,6 | 139 103,5 | 146 058,7 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | средства ТФОМС | 1 070 607,9 | 118 415,0 | 118 406,7 | 150 541,4 | 131 877,8 | 133 725,3 | 132 479,6 | 139 103,5 | 146 058,7 |  |  |  |
| 1.17. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | итого | 220 738,9 | 220 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | завершение строительства терапевтического корпуса в г. Кызыле на 125 коек, на 250 посещений в год |
| федеральный бюджет | 209 100,0 | 209 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 11 638,9 | 11 638,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | итого | 387 160,0 | 25 884,5 | 296 000,0 | 65 275,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | приобретение медицинского оборудования для нужды медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 387 160,0 | 25 884,5 | 296 000,0 | 65 275,5 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | итого | 13 845,7 | 13 845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | организационные услуги склада по 7 высокозатратным заболеваниям, а также по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, приобретение диагностических средств для микробиологических исследований ВИЧ-инфициро-ванных |
| федеральный бюджет | 13 363,1 | 13 363,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 482,6 | 482,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.20. Техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского газоснабжения | итого | 1 976,5 | 0,0 | 1 976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | для обеспечения техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского газоснабжения для нужды ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр» |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1 976,5 |  | 1 976,5 |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | итого | 105 051,1 | 9 847,7 | 13 363,0 | 13 363,7 | 13 363,7 | 12 735,7 | 12 648,8 | 14 501,7 | 15 226,8 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение питанием детей и беременных женщин |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 105 051,1 | 9 847,7 | 13 363,0 | 13 363,7 | 13 363,7 | 12 735,7 | 12 648,8 | 14 501,7 | 15 226,8 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами | итого | 923 196,7 | 60 186,7 | 91 941,2 | 145 390,9 | 170 390,9 | 162 383,9 | 161 275,7 | 64 208,5 | 67 418,9 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан территориального регистра |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 923 196,7 | 60 186,7 | 91 941,2 | 145 390,9 | 170 390,9 | 162 383,9 | 161 275,7 | 64 208,5 | 67 418,9 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | итого | 5 745 207,7 | 535 214,9 | 640 709,6 | 654 275,3 | 729 794,3 | 758 590,0 | 769 537,1 | 808 334,9 | 848 751,6 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание медицинской помощи больных в условиях дневного стационара; увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, проле- |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 138 488,4 | 16 967,7 | 14 807,7 | 16 179,5 | 18 205,0 | 17 349,5 | 17 231,1 | 18 413,6 | 19 334,3 |
| средства ТФОМС | 5 606 719,3 | 518 247,2 | 625 901,9 | 638 095,8 | 711 589,3 | 741 240,5 | 752 306,0 | 789 921,3 | 829 417,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,95 процента |
| 1.24. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын») | итого | 586 018,0 | 59 083,8 | 58 850,7 | 65 047,1 | 89 501,0 | 85 936,9 | 85 350,0 | 69 389,5 | 72 859,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | содержание санатория «Балгазын» (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи); увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 96 процентов; снижение смертности от туберкулеза до 34,0 случаев на 100 тыс. населения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 586 018,0 | 59 083,8 | 58 850,7 | 65 047,1 | 89 501,0 | 85 936,9 | 85 350,0 | 69 389,5 | 72 859,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови») | итого | 392 172,8 | 44 788,5 | 49 692,8 | 51 433,9 | 52 217,6 | 49 763,9 | 49 424,2 | 46 269,2 | 48 582,7 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение заготовки, переработки, хранения донорской крови и ее компонентов |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 392 172,8 | 44 788,5 | 49 692,8 | 51 433,9 | 52 217,6 | 49 763,9 | 49 424,2 | 46 269,2 | 48 582,7 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский дом ребенка») | итого | 367 988,7 | 37 691,8 | 38 842,9 | 49 842,5 | 57 013,6 | 54 334,4 | 53 963,7 | 37 219,4 | 39 080,4 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | содержание ГБУЗ Республики Тыва «Дом ребенка» (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 367 988,7 | 37 691,8 | 38 842,9 | 49 842,5 | 57 013,6 | 54 334,4 | 53 963,7 | 37 219,4 | 39 080,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | итого | 3 160 047,2 | 333 321,8 | 372 638,2 | 464 723,1 | 443 858,3 | 423 155,6 | 472 287,4 | 317 103,8 | 332 959,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | содержание прочих учреждений (лечения больных, приобретение медикаментов, расходных материалов коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 3 160 047,2 | 333 321,8 | 372 638,2 | 464 723,1 | 443 858,3 | 423 155,6 | 472 287,4 | 317 103,8 | 332 959,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | итого | 34 127 384,5 | 3 639 238,3 | 3 840 085,3 | 3 986 128,5 | 4 388 753,9 | 4 474 916,4 | 4 566 024,8 | 4 503 530,4 | 4 728 706,9 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | содержание стационаров (для лечения больных в условиях круглосуточного стационара, приобретение медикаментов, расходных материалов коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 7 294 901,1 | 738 004,7 | 835 942,4 | 903 068,1 | 1 094 658,2 | 1 045 750,4 | 1 038 416,6 | 799 541,8 | 839 518,9 |
| средства ТФОМС | 26 832 483,4 | 2 901 233,6 | 3 004 142,9 | 3 083 060,4 | 3 294 095,7 | 3 429 166,0 | 3 527 608,2 | 3 703 988,6 | 3 889 188,0 |
| 1.29. Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | итого | 214 195,9 | 20 707,3 | 22 604,2 | 30 946,3 | 31 833,1 | 31 125,1 | 30 912,7 | 22 471,8 | 23 595,4 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание паллиативной медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 214 195,9 | 20 707,3 | 22 604,2 | 30 946,3 | 31 833,1 | 31 125,1 | 30 912,7 | 22 471,8 | 23 595,4 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.30. Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | итого | 99 816,3 | 12 102,7 | 12 102,7 | 12 485,2 | 12 485,2 | 11 898,5 | 11 817,3 | 13 134,0 | 13 790,7 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | приобретение расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 99 816,3 | 12 102,7 | 12 102,7 | 12 485,2 | 12 485,2 | 11 898,5 | 11 817,3 | 13 134,0 | 13 790,7 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | итого | 99 332,2 | 9 364,3 | 13 329,2 | 21 370,6 | 10 000,0 | 9 530,1 | 9 465,0 | 12 816,1 | 13 456,9 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | приобретение медицинского оборудования для нужды медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 99 332,2 | 9 364,3 | 13 329,2 | 21 370,6 | 10 000,0 | 9 530,1 | 9 465,0 | 12 816,1 | 13 456,9 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | итого | 17 174,3 | 950,0 | 3 391,0 | 2 150,6 | 1 650,6 | 1 573,0 | 1 562,3 | 2 876,5 | 3 020,3 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | проведение текущий ремонтных работ в медицинских организациях |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 17 174,3 | 950,0 | 3 391,0 | 2 150,6 | 1 650,6 | 1 573,0 | 1 562,3 | 2 876,5 | 3 020,3 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | итого | 38 425,4 | 5 078,8 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 288,5 | 4 259,3 | 5 511,6 | 5 787,2 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным, а также оплата проезда до места лечения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 38 425,4 | 5 078,8 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 288,5 | 4 259,3 | 5 511,6 | 5 787,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. Централизованные расходы на приобретение медикаментов | итого | 286 800,3 | 31 221,4 | 33 527,4 | 39 527,4 | 39 527,4 | 37 669,9 | 37 412,9 | 33 128,7 | 34 785,2 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение лекарственными препаратами для нужд медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 286 800,3 | 31 221,4 | 33 527,4 | 39 527,4 | 39 527,4 | 37 669,9 | 37 412,9 | 33 128,7 | 34 785,2 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | итого | 856 977,0 | 133 281,3 | 140 386,3 | 145 243,4 | 146 022,0 | 146 022,0 | 146 022,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан федерального регистра |
| федеральный бюджет | 856 977,0 | 133 281,3 | 140 386,3 | 145 243,4 | 146 022,0 | 146 022,0 | 146 022,0 |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | итого | 311 902,5 | 59 308,4 | 44 566,9 | 46 209,9 | 53 939,1 | 53 939,1 | 53 939,1 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан федерального регистра |
| федеральный бюджет | 311 902,5 | 59 308,4 | 44 566,9 | 46 209,9 | 53 939,1 | 53 939,1 | 53 939,1 |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.37. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 50 472,1 | 9 997,0 | 9 113,8 | 8 722,4 | 7 561,3 | 7 538,8 | 7 538,8 | 0,0 | 0,0 | 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение инвазивными и не инвазивными наркотическими лекарственными препаратами для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых и детей; обеспечение медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям |
| федеральный бюджет | 49 702,8 | 9 997,0 | 8 658,1 | 8 635,2 | 7 485,7 | 7 463,4 | 7 463,4 |  |  |
| республиканский бюджет | 769,3 |  | 455,7 | 87,2 | 75,6 | 75,4 | 75,4 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | итого | 64 091,1 | 0,0 | 15 105,4 | 15 007,4 | 11 326,8 | 11 148,5 | 11 503,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | охват населения Республики Тыва медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, информированность населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Снижение заболеваемости сифилисом среди населения до 19,5 случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом среди детского населения в возрасте 0-14 лет до 0 случаев на 100 тыс. детей в возрасте 0-14 лет; снижение заболеваемости сифилисом среди детского населения в возрасте 15-17 лет до 14,5 случаев на 100 тыс. детей в возрасте 15-17 лет; снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 10,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; снижение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 11,2 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; снижение заболеваемости туберкулезом до 175 случаев на 100 тыс. населения; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 77 процентов; увеличение охвата населения профилактическими медицинскими освидетельствованием на вирус иммунодефицита человека инфекцию (далее – ВИЧ инфекцию) до 27 процентов; увеличение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 98 процентов; увеличение обучающих семинаров с медицинскими работниками кожуунов, г. Кызыла по вопросам эпидемиологии, профилактики, клиники ВИЧ-инфекции до 52 процентов; снижение уровня общей заболеваемости психическими расстройствами до 86 случаев на 100 тыс. населения; снижение уровня смертности от самоубийств до 29,2 случаев на 100 тыс. населения; снижение доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар до 9 процентов |
| федеральный бюджет | 62 832,1 |  | 14 336,3 | 14 857,3 | 11 213,5 | 11 037,0 | 11 388,0 |  |  |
| республиканский бюджет | 1 259,0 | 0,0 | 769,1 | 150,1 | 113,3 | 111,5 | 115,0 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.39. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | итого | 2 985,5 | 0,0 | 578,1 | 555,8 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 0,0 | 0,0 | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных высокозатратными заболеваниями |
| федеральный бюджет | 2 985,5 |  | 578,1 | 555,8 | 617,2 | 617,2 | 617,2 |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40. Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | итого | 8 806,9 | 940,7 | 1 489,5 | 1 603,8 | 1 597,5 | 1 587,7 | 1 587,7 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным |
| федеральный бюджет | 1 785,2 | 144,0 | 244,5 | 358,8 | 352,5 | 342,7 | 342,7 |  |  |
| республиканский бюджет | 7 021,7 | 796,7 | 1 245,0 | 1 245,0 | 1 245,0 | 1 245,0 | 1 245,0 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41. Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | итого | 988 648,8 | - | - | 305 613,5 | 303 035,3 | 190 000,00 | 190 000,00 | - | - | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 972 537,7 | - | - | 296 332,8 | 300 004,90 | 188 100,00 | 188 100,00 | - | - |
| республиканский бюджет | 16 111,1 | - | - | 9 280,7 | 3 030,40 | 1 900,00 | 1 900,00 | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 1.41.1. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | итого | 155 613,5 | - | - | 155 613,5 | 0,0 | - | - | - | - | 2020-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | строительство 72 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек; увеличение обеспечения оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь до 80 процентов |
| федеральный бюджет | 147 832,8 |  |  | 147 832,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 7 780,7 |  |  | 7 780,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.41.1.1. Фельдшерско-акушерский пункт Барун-Хемчикского района, | итого | 5 681,8 | - | - | 5 681,8 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в |
| федеральный бюджет | 5 397,9 |  |  | 5 397,9 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с. Аянгаты, ул. Комсомольская, д. 21 | республиканский бюджет | 283,9 |  |  | 283,9 |  |  |  |  |  |  |  | целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.2. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Барлык, ул. Октябрьская, д. 25а | итого | 5 765,5 | - | - | 5 765,5 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 477,2 |  |  | 5 477,2 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 288,3 |  |  | 288,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.3. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, арбан Эржей, ул. Центральная, д. 8/1 | итого | 6 022,8 | - | - | 6 022,8 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 721,7 |  |  | 5 721,7 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 301,1 |  |  | 301,1 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.4. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Усть-Элегест, ул. Шахтерская, д. 45 | итого | 6 511,2 | - | - | 6 511,2 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 6 185,6 |  |  | 6 185,6 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 325,6 |  |  | 325,6 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.5. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Кара-Хаак, | итого | 6 390,6 | - | - | 6 390,6 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в |
| федеральный бюджет | 6 071,1 |  |  | 6 071,1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Механизаторов, д. 20 | республиканский бюджет | 319,5 |  |  | 319,5 |  |  |  |  |  |  |  | целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.6. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Ээрбек, ул. Школьная, д. 17 | итого | 5 448,5 | - | - | 5 448,5 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 176,0 |  |  | 5 176,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 272,5 |  |  | 272,5 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.7. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Аржаан, ул. Комсомольская, д. 12 | итого | 5 823,7 | - | - | 5 823,7 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 532,5 |  |  | 5 532,5 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 291,2 |  |  | 291,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.8. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Сесерлиг, ул. Малчын, д. 13 | итого | 5 880,0 | - | - | 5 880,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 586,0 |  |  | 5 586,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 294,0 |  |  | 294,0 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.9. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Уюк, ул. Красных Партизан, д. 14а | итого | 4 824,6 | - | - | 4 824,6 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 4 583,4 |  |  | 4 583,4 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 241,2 |  |  | 241,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.10. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Хадын, ул. Почтовая, д. 28а | итого | 4 761,1 | - | - | 4 761,1 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 4 523,0 |  |  | 4 523,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 238,1 |  |  | 238,1 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.11. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Ак-Даш, ул. Найырал, д. 39а | итого | 4 805,1 | - | - | 4 805,1 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 4 564,9 |  |  | 4 564,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 240,2 |  |  | 240,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.12. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Алдан-Маадыр, ул. Дажы-Намчал, д. 25 | итого | 6 601,5 | - | - | 6 601,5 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 6 271,4 |  |  | 6 271,4 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 330,1 |  |  | 330,1 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.13. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Бора-Тайга, ул. Найырал, д. 53/1 | итого | 5 864,9 | - | - | 5 864,9 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 571,6 |  |  | 5 571,6 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 293,3 |  |  | 293,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.14. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Кара-Чыраа, ул. Новая, д. 15 | итого | 5 947,2 | - | - | 5 947,2 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 649,8 |  |  | 5 649,8 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  | 297,4 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.15. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Владимировка, ул. Механизаторов, д. 38 | итого | 6 724,5 | - | - | 6 724,5 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 6 388,3 |  |  | 6 388,3 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 336,2 |  |  | 336,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.16. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Дурген, ул. Шоссейная, д. 49а | итого | 7 083,0 | - | - | 7 083,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 6 728,8 |  |  | 6 728,8 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 354,2 |  |  | 354,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.17. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Межегей, ул. Пролетарская, д. 20а | итого | 5 643,3 | - | - | 5 643,3 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 361,1 |  |  | 5 361,1 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 282,2 |  |  | 282,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.18. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, ул. ЧоодуКурседи, д. 18а | итого | 5 740,0 | - | - | 5 740,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 453,0 |  |  | 5 453,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 287,0 |  |  | 287,0 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.19. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, ул. Найырал, д. 3/1 | итого | 7 053,5 | - | - | 7 053,5 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 6 700,8 |  |  | 6 700,8 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 352,7 |  |  | 352,7 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.20. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 16а | итого | 5 212,6 | - | - | 5 212,6 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 4 952,0 |  |  | 4 952,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 260,6 |  |  | 260,6 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.21. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Ак-Чыраа, ул. Ирбитей, д. 1а | итого | 4 995,9 | - | - | 4 995,9 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 4 746,1 |  |  | 4 746,1 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 249,8 |  |  | 249,8 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.22. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Иштии-Хем, ул. Школьная, д. 2 | итого | 5 136,7 | - | - | 5 136,7 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 4 879,9 |  |  | 4 879,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 256,8 |  |  | 256,8 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.23. Фельдшерско-акушерский пункт, Чаа-Хольский район, с. Булун-Терек, ул. Ленина, д. 34 | итого | 5 828,9 | - | - | 5 828,9 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 537,5 |  |  | 5 537,5 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 291,4 |  |  | 291,4 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.24. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Чодураа, ул. Шойдун, д. 60/1 | итого | 5 821,3 | - | - | 5 821,3 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 530,2 |  |  | 5 530,2 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 291,1 |  |  | 291,1 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.25. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Холь-ский район, с. Чал-Кежиг, ул. Школьная, д. 8а | итого | 5 025,9 | - | - | 5 025,9 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 4 774,6 |  |  | 4 774,6 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 251,3 |  |  | 251,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.26. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Холь-ский район, с. Холчук, ул. Новая, д. 6 | итого | 5 309,1 | - | - | 5 309,1 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 043,6 |  |  | 5 043,6 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 265,5 |  |  | 265,5 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.27. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Арыскан, ул. Гагарина, д. 33/1 | итого | 5 710,3 | - | - | 5 710,3 | 0,0 | - | - | - | - | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 424,8 |  |  | 5 424,8 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 285,5 |  |  | 285,5 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.28. Врачебная амбулатория, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Мира, д. 33 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.29. Фельдшерско-акушерский пункт, Бай-Тайгин-ский район, с. Шуй, ул. Кудурукпай, д. 1 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.30. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Сыстыг-Хем, ул. Центральная, д. 7/2 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.31. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Ырбан, ул. Лесхозная, д. 10 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.32. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчик-ский район, с. Баян-Тала, ул. Ленина, д. 40 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.33. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчик-ский район, с. Бажын-Алаак, ул. Карла Маркса, д. 41 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.34. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчиткский район, с. Теве-Хая, ул. Комсомольская, д. 18 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.35. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Чаа-Суур, ул. Ленина, д. 20 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.36. Врачебная амбулатория Чеди-Хольский район, с. Элегест, ул. Ленина, д. 6 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.37. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Ийи-Тал, ул. Механизаторская, д. 4 кв. 1 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.38. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу, ул. Мира, д. 5 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.39. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кундустуг, ул. Центральная, д. 37 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.40. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 16 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.41. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кок-Хаак, ул. Зеленная, д. 4а | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.42. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бояровка, ул. Совхозная, д. 27 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.43. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Кочетово, ул. Титова, д. 1 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.44. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Белдир-Арыг, ул. Соян-Бадыргы, д. 2 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.45. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Чазылары, ул. Анчы, д. 7 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.46. Врачебная амбулатория, Эрзинский район, с. Морен, ул. Тайбын, д. 9 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.47. Фельдшерско-акушерский пункт, Эрзинский район, с. Бай-Даг, ул. Ленина, д. 22 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.48. Фельдшерско-акушерский пункт, Монгун-Тайгинский район, с. Тоолайлыг, ул. Школьная, д. 7 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.49. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Хонделен, ул. Антон Уержаа, д.3 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.50. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Бижиктиг-Хая, ул. Новая, д. 6 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.51. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчиткский район, с. Аксы-Барлык, ул. Найырал, д. 16 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1. 52 Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчкиский район, с. Эрги-Барлык, ул. Эрик, д. 30 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.53. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Шеми, ул. Ленина, д. 36 кв. 2 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.54. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хондергей, ул. Бурзекея, д. 33 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.55. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Чыргакы, ул. Ийистер, д. 42 кв.2 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.56. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хайыракан, ул. Сат Чудуймаа, д. 50 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.57. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хорум-Даг, ул. Ховалыг Оюу, д. 4-2 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.58. Врачебная амбулатория, Дзун-Хемчикский район, с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 7 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.59. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Ийме, ул. Олзей-оола, д. 12 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.60. Врачебная амбулатория, Овюрский район, с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 16 Литер Е | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.61. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Шивилиг, ул. Рабочая, д. 3, кв.1 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.62. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Торгалыг, ул. Советская, д. 92 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.63. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал, ул. Малчын, д. 11, кв.1 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.64. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Адыг-Тулуш, д. 19 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.65. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Ий, ул. Комсомольская, д.10 пом. с 1 по 4 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.66. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Баян-Кол, ул. Центральная, д. 2 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.67. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Шамбалыг, ул. Алдан-Маадыр, д. 11 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.68. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Терлиг-Хая, ул. Рабочая, д. 13 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.1.69. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бурен-Хем, ул. Енисейская, д. 19 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.70. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бурен-Бай-Хаак, ул. Центральная, д. 6 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.71. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Адыр-Кежиг, ул. Арат, д.4, пом. с 1 по 6 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.72. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, арбан Билелиг, ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | итого | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41.2. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | итого | 680 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 190 000,00 | 190 000,00 | - | - | 2020-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | утверждение стратегии развития санитарной авиации в Республике Тыва на 2019-2024 годы; создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, построена 1 вертолетная (посадочная) площадка, увеличено число вылетов санитарной авиации |
| федеральный бюджет | 673 200,0 |  |  | 148 500,0 | 148 500,00 | 188 100,00 | 188 100,00 |  |  |
| республиканский бюджет | 6 800,0 |  |  | 1 500,0 | 1 500,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.3. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | итого | 153 035,3 |  |  | 0,0 | 153 035,3 | - | - | - | - | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
| федеральный бюджет | 151 504,9 |  |  |  | 151 504,90 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1 530,4 |  |  |  | 1 530,40 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42. Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | итого | 222 636,8 | 0,0 | 36 346,4 | 57 805,7 | 39 568,1 | 51 878,1 | 37 038,5 | 0,0 | 0,0 | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 220 068,3 | - | 34 529,10 | 57 636,5 | 39 374,1 | 51 684,10 | 36 844,50 | - | - |
| республиканский бюджет | 2 568,5 | - | 1 817,30 | 169,2 | 194,0 | 193,99 | 193,99 | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.42.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | итого | 147 515,5 | - | 36 346,40 | 40 880,8 | 20 169,3 | 32 479,30 | 17 639,70 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | приведение оснащенности РСЦ ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» до 100 процентов в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшего свой ресурс; снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения |
| федеральный бюджет | 145 698,2 |  | 34 529,10 | 40 880,8 | 20 169,3 | 32 479,30 | 17 639,70 |  |  |
| республиканский бюджет | 1 817,3 |  | 1 817,30 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | итого | 75 121,3 | - | - | 16 924,95 | 19 398,8 | 19 398,8 | 19 398,8 | - | - | 2020-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации, лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное |
| федеральный бюджет | 74 370,1 |  |  | 16 755,7 | 19 204,8 | 19 204,8 | 19 204,8 |  |  |
| республиканский бюджет | 751,2 |  |  | 169,2 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний |
| 1.43. Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» | итого | 348 202,6 | - | 77 377,30 | 144 808,9 | 50 255,2 | 60 126,80 | 15 634,40 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 344 333,7 | - | 73 508,40 | 144 808,9 | 50 255,2 | 60 126,80 | 15 634,40 | - | - |
| республиканский бюджет | 3 868,9 | - | 3 868,90 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.43.1. Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | итого | 348 202,6 | - | 77 377,30 | 144 808,9 | 50 255,2 | 60 126,80 | 15 634,40 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | закупка медицинского оборудования для нужд ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский онкологический диспансер» |
| федеральный бюджет | 344 333,7 |  | 73 508,40 | 144 808,9 | 50 255,2 | 60 126,80 | 15 634,40 |  |  |
| республиканский бюджет | 3 868,9 |  | 3 868,90 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.44. Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | итого | 180 844,0 | 58 631,40 | 59 599,70 | 62 612,9 | 0,0 | - | - | - | - | 2018-2020 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 174 306,3 | 55 699,8 | 56 619,7 | 61 986,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 6 537,7 | 2 931,6 | 2 980,0 | 626,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.44.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | итого | 180 844,0 | 58 631,40 | 59 599,70 | 62 612,9 | 0,0 | - | - | - | - | 2018-2020 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | приобретение медицинского оборудования для нужд медицинских организаций республики и для проведения организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей; увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Тыва, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н до 100 процентов; |
| федеральный бюджет | 174 306,3 | 55 699,8 | 56 619,70 | 61 986,8 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 6 537,7 | 2 931,6 | 2 980,00 | 626,1 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Тыва, реализовавших организационно-планиро-вочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н до 100 процентов |
| 1.45. Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | итого | 1 240,7 | - | 914,00 | 43,8 | 94,3 | 94,30 | 94,30 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 1 159,6 | - | 836,00 | 43,4 | 93,4 | 93,40 | 93,40 | - | - |
| республиканский бюджет | 81,1 | - | 78,00 | 0,4 | 0,9 | 0,90 | 0,90 | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.45.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа- | итого | 1 240,7 | - | 914,00 | 43,8 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, |
| федеральный бюджет | 1 159,6 |  | 836,00 | 43,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |  |  |
| республиканский бюджет | 81,1 |  | 78,00 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| циях социального обслуживания | средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |
| 1.46. Строительство объекта «Межрайонная больница в г. Чадане Дзун-Хемчикского района» | итого | 3 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200 000,0 | 0,0 | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | снижение общей смертности населения на 14,8 процента, с 8,8 до 7,5 на 1000 населения в 2024 году; создание рабочих мест – 22 штатные единицы; налоговые поступления в бюджет субъекта с 2023 по 2024 гг. в сумме 103,2 млн. рублей, в том числе НДФЛ 3,3 млн. рублей; налог на имущество 98,6 млн. рублей; земельный налог 0,2 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 1,2 млн. рублей |
| федеральный бюджет | 3 040 000,0 |  |  |  |  |  |  | 3 040 000,0 |  |
| республиканский бюджет | 160 000,0 |  |  |  |  |  |  | 160 000,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47. Строительство объекта «Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыле» | итого | 3 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 900 000,0 | 0,0 | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | снижение показателя смертности от новообразований на 2,6 процента, с 123,2 до 120,0 на 100 тыс. населения в 2024 году; создание рабочих мест – 40,25 штатных единиц; налоговые поступления в бюджет субъекта |
| федеральный бюджет | 3 861 000,0 |  |  |  |  |  |  | 3 861 000,0 |  |
| республиканский бюджет | 39 000,0 |  |  |  |  |  |  | 39 000,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланированы с 2024 г. в сумме 54,9 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ 3,1 млн. рублей; налог на имущество 51,5 млн. рублей; земельный налог 0,2 млн. рублей, плата за загрязнение окружающей среды 0,04 млн. рублей |
| 1.48. Строительство объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» | итого | 1 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900 000,0 | 0,0 | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | снижение младенческой смертности на 30,9 процента, с 9,4 до 6,5 на 1000 родившихся живыми в 2024 году; создание рабочих мест – 49,75 штатных единицы; налоговые поступления в бюджет субъекта запланированы с 2025 г. в сумме 33,6 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ – 4,1 млн. рублей, налог на имущество 29,3 млн. рублей; земельный налог 0,1 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 0,05 млн. рублей |
| федеральный бюджет | 1 881 000,0 |  |  |  |  |  |  | 1 881 000,0 |  |
| республиканский бюджет | 19 000,0 |  |  |  |  |  |  | 19 000,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.49. Строительство объекта «Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле» | итого | 5 676 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 676 700,0 | 0,0 | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | снижение смертности от туберкулеза на 18,4 процента, с 42,9 до 35,1 на 100 тыс. населения в 2024 году; создание рабочих мест – 46 штатных единиц; налоговые поступления в бюджет субъекта запланированы в сумме 70,6 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ 4,1 млн. рублей; налог на имущество 65,4 млн. рублей; земельный налог 0,5 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 0,6 млн. рублей |
| федеральный бюджет | 5 392 860,0 |  |  |  |  |  |  | 5 392 860,0 |  |
| республиканский бюджет | 283 840,0 |  |  |  |  |  |  | 283 840,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50. Строительство объекта «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф в г. Кызыле» | итого | 784 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784 000,0 | 0,0 | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | увеличение доли выездов бригадами скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 минут с 76,6 до 85 процентов в 2024 году; налоговые поступления в бюджет субъекта запланированы с 2025 г. в сумме 12,2 млн. рублей в год, в том числе налог на имущество 12,07 |
| федеральный бюджет | 744 800,0 |  |  |  |  |  |  | 744 800,0 |  |
| республиканский бюджет | 39 200,0 |  |  |  |  |  |  | 39 200,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. рублей; земельный налог 0,1 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 0,02 млн. рублей |
| 1.51. Строительство объекта «Республиканский родильный дом» | итого | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | снижение младенческой смертности на 30,9 процента, с 9,4 до 6,5 на 1000 родившихся живыми в 2024 году; создание рабочих мест – 16,25 штатных единицы; налоговые поступления в бюджет субъекта в сумме 10,1 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ – 1,4 млн.рублей, налог на имущество 38,5 млн. рублей; земельный налог 0,2 млн. рублей |
| федеральный бюджет | 2 375 000,0 |  |  |  |  |  |  | 2 375 000,0 |  |
| республиканский бюджет | 125 000,0 |  |  |  |  |  |  | 125 000,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52. Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Чедер» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство здравоохранения Республики Тыва | увеличение внебюджетных инвестиций на 690 млн. рублей; создание не менее 100 рабочих мест. Оздоровление населения около 8315 человека в год |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.53. Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле | итого | 298 413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298 413,4 | 0,0 | 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание первичной медико-санитарной специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению Республики Тыва со стоматологическими заболеваниями, в том числе и неотложной стоматологической помощи взрослому и детскому населению республики; пропускная способность многопрофильной стоматологической поликлиники (пациентов в смену) 391 человек, в год – 164220 человек |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 146 200,0 |  |  |  |  |  |  | 146 200,0 |  |
| средства юридических лиц | 152 213,4 |  |  |  |  |  |  | 152 213,4 |  |
| 1.54. Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 4 020,0 | 0,0 | 0,0 | 4 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | приобретение 2 аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 4 020,0 |  |  | 4 020,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.56. Приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 7 058,8 | 0,0 | 0,0 | 7 058,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | приобретение 1 ед. аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 7 058,8 |  |  | 7 058,8 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из группа риска заражения новой короновирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 854 726,3 | 0,0 | 0,0 | 854 726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией |
| федеральный бюджет | 854 726,3 |  |  | 854 726,3 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда | итого | 131 200,0 | 0,0 | 0,0 | 131 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечно- |
| федеральный бюджет | 131 200,0 |  |  | 131 200,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой короновирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | го фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |
| 1.58. Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | итого | 10 536,2 | 0,0 | 0,0 | 2 847,5 | 2 562,9 | 2 562,9 | 2 562,9 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни |
| федеральный бюджет | 10 430,9 |  |  | 2 819,0 | 2 537,3 | 2 537,3 | 2 537,3 |  |  |
| республиканский бюджет | 105,3 |  |  | 28,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на ком- | итого | 178 892,2 | 0,0 | 0,0 | 178 892,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, |
| федеральный бюджет | 178 892,2 |  |  | 178 892,2 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| пенсацию ранее произведенных на указанные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели |
| 1.60. Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 416 444,2 | 0,0 | 0,0 | 416 444,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| федеральный бюджет | 416 444,2 |  |  | 416 444,2 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 187 346,0 | 0,0 | 0,0 | 187 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| федеральный бюджет | 187 346,0 |  |  | 187 346,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.62. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 117 015,3 | 0,0 | 0,0 | 117 015,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| федеральный бюджет | 117 015,3 |  |  | 117 015,3 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у | итого | 984 877,2 | 0,0 | 0,0 | 984 877,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гра- |
| федеральный бюджет | 984 877,2 |  |  | 984 877,2 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 1.64. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 12 320,2 | 0,0 | 0,0 | 12 320,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| федеральный бюджет | 12 320,2 |  |  | 12 320,2 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65. Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации | итого | 5 715,0 | 0,0 | 0,0 | 5 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами ампли- |
| федеральный бюджет | 5 715,0 |  |  | 5 715,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фикации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 1.66. Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | итого | 160 500,0 | 0,0 | 0,0 | 160 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение оборудованием для оказания медицинской помощи гражданам в случае подозрения на новую коронавирусную инфекцию или выявления у них новой коронавирусной инфекции |
| федеральный бюджет | 160 500,0 |  |  | 160 500,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курорт-ного лечения, в том числе детей» | итого | 964 272,3 | 88 934,4 | 99 515,6 | 103 692,4 | 138 059,7 | 130 083,9 | 126 730,4 | 135 246,8 | 142 009,1 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 16 320,2 | 0,0 | 0,0 | 3 940,2 | 12 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 152 589,1 | 21 335,1 | 23 408,0 | 136,0 | 21 016,1 | 19 904,5 | 19 768,7 | 22 937,0 | 24 083,8 |
| средства ТФОМС | 795 363,0 | 67 599,3 | 76 107,6 | 99 616,2 | 104 663,7 | 110 179,4 | 106 961,7 | 112 309,8 | 117 925,3 |
| 2.1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | итого | 795 363,0 | 67 599,3 | 76 107,6 | 99 616,2 | 104 663,7 | 110 179,4 | 106 961,7 | 112 309,8 | 117 925,3 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание реабилитационной медицинской помощи больным |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 795 363,0 | 67 599,3 | 76 107,6 | 99 616,2 | 104 663,7 | 110 179,4 | 106 961,7 | 112 309,8 | 117 925,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | итого | 149 948,1 | 21 135,9 | 21 136,0 | 96,2 | 20 886,0 | 19 904,5 | 19 768,7 | 22 937,0 | 24 083,8 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | направление детей в санаторно-курортные организации |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 149 948,1 | 21 135,9 | 21 136,0 | 96,2 | 20 886,0 | 19 904,5 | 19 768,7 | 22 937,0 | 24 083,8 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | итого | 2 471,2 | 199,2 | 2 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 2 471,2 | 199,2 | 2 272,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского района | итого | 16 490,0 | 0,0 | 0,0 | 3 980,0 | 12 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2021 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | снижение детской заболеваемости до 20,7 на 100 тысяч детского населения; снижение подростковой заболеваемости до 134,8 на 100 тысяч подросткового населения; снижение дальнейшего инфицирования детей и подростков микобактериями туберкулеза в будущем; улучшение эффективности работы туберкулезных санаторных коек до 233 дней |
| федеральный бюджет | 16 325,1 |  |  | 3 940,2 | 12 380,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 164,9 |  |  | 39,8 | 130,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | итого | 592 336,9 | 58 713,5 | 69 583,5 | 90 673,0 | 90 414,1 | 87 294,1 | 86 861,3 | 53 071,9 | 55 725,5 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 117 418,3 | 7 438,3 | 9 000,0 | 29 700,0 | 23 760,0 | 23 760,0 | 23 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 474 918,6 | 51 275,2 | 60 583,5 | 60 973,0 | 66 654,1 | 63 534,1 | 63 101,3 | 53 071,9 | 55 725,5 |
| средства ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | итого | 373 395,4 | 40 970,8 | 42 594,0 | 48 468,0 | 53 962,0 | 51 427,1 | 51 075,3 | 41 413,8 | 43 484,4 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | содержание Медицинского колледжа (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 373 395,4 | 40 970,8 | 42 594,0 | 48 468,0 | 53 962,0 | 51 427,1 | 51 075,3 | 41 413,8 | 43 484,4 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | итого | 28 200,4 | 3 242,7 | 3 806,5 | 3 652,0 | 3 547,2 | 3 380,5 | 3 357,5 | 3 519,0 | 3 695,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | выплаты стипендий студентам Медицинского колледжа |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 28 200,4 | 3 242,7 | 3 806,5 | 3 652,0 | 3 547,2 | 3 380,5 | 3 357,5 | 3 519,0 | 3 695,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Подготовка кадров средних медицинских работников | итого | 6 181,5 | 0,0 | 1 055,0 | 1 053,0 | 1 404,9 | 1 338,9 | 1 329,7 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | подготовка кадров средних медицинских работников на базе Республиканского медицинского колледжа |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 6 181,5 |  | 1 055,0 | 1 053,0 | 1 404,9 | 1 338,9 | 1 329,7 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | итого | 12 186,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 429,5 | 1 419,8 | 1 627,8 | 1 709,2 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | организация периодического прохождения курсов усовершенствования медицинских работников; подготовка квалифицированных врачей-специалис-тов через целевую клиническую ординатуру и аспирантуру с учетом потребности медицинских организаций; повышение квалификации специалистов |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 12 186,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 429,5 | 1 419,8 | 1 627,8 | 1 709,2 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | итого | 143 348,2 | 13 000,0 | 15 000,0 | 30 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 6 511,3 | 6 836,9 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | компенсационные выплаты врачам, переехавшим на работу в сельский населенный пункт |
| федеральный бюджет | 117 418,3 | 7 438,3 | 9 000,0 | 29 700,0 | 23 760,0 | 23 760,0 | 23 760,0 |  |  |
| республиканский бюджет | 25 929,9 | 5 561,7 | 6 000,0 | 300,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 6 511,3 | 6 836,9 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.6. Региональный проект 2 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» | итого | 29 025,1 | - | 5 628,00 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 718,10 | 5 679,00 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | реализация мероприятий позволит устранить дефицит врачей и среднего медицинского персонала к концу 2024 года, за счет увеличения и численности до 1754 и 5028 специалистов соответственно |
| федеральный бюджет | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 29 025,1 | - | 5 628,00 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 718,10 | 5 679,00 | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3.6.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | итого | 29 025,1 | - | 5 628,00 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 718,10 | 5 679,00 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Функционирование отраслевого центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 29 025,1 |  | 5 628,00 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 718,10 | 5 679,00 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении» | итого | 480 220,4 | 17 454,7 | 88 143,2 | 285 589,9 | 71 878,0 | 10 109,1 | 7 045,5 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 467 612,2 | 13 000,0 | 83 736,0 | 282 734,0 | 71 159,2 | 10 008,0 | 6 975,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 12 608,2 | 4 454,7 | 4 407,2 | 2 855,9 | 718,8 | 101,1 | 70,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет резервного фонда | итого | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с РМИАС и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения |
| федеральный бюджет | 13 000,0 | 13 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Информационные технологии в здравоохранении | итого | 4 454,7 | 4 454,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 4 454,7 | 4 454,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взаимодействия с РМИАС и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения |
| 5.3. Региональный проект 1 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)» | итого | 462 765,7 | - | 88 143,20 | 285 589,9 | 71 878,00 | 10 109,10 | 7 045,50 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | к концу 2024 года не менее 90 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Тыва обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством «Личного кабинета пациента» «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций |
| федеральный бюджет | 454 612,2 | - | 83 736,00 | 282 734,0 | 71 159,20 | 10 008,00 | 6 975,00 | - | - |
| республиканский бюджет | 8 153,5 | - | 4 407,20 | 2 855,9 | 718,80 | 101,10 | 70,50 | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 5.3.1. Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | итого | 462 765,7 | - | 88 143,20 | 285 589,9 | 71 878,0 | 10 109,10 | 7 045,50 | - | - | 2019-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | реализована в Республике Тыва государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ |
| федеральный бюджет | 454 612,2 |  | 83 736,00 | 282 734,0 | 71 159,2 | 10 008,00 | 6 975,00 |  |  |
| республиканский бюджет | 8 153,5 |  | 4 407,20 | 2 855,9 | 718,8 | 101,10 | 70,50 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва». | итого | 24 820 416,6 | 2 839 023,7 | 2 921 366,3 | 2 942 657,7 | 3 058 711,5 | 3 178 188,5 | 3 361 211,6 | 3 180 125,5 | 3 339 131,8 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 23 135 635,7 | 2 682 729,2 | 2 762 081,4 | 2 760 773,8 | 2 871 371,1 | 2 985 227,9 | 3 105 219,0 | 2 911 333,3 | 3 056 900,0 |
| средства ТФОМС | 1 684 780,9 | 156 294,5 | 159 284,9 | 181 883,9 | 187 340,4 | 192 960,6 | 255 992,6 | 268 792,2 | 282 231,8 |
| 6.1. Медицинское страхование неработающего населения | итого | 23 135 635,7 | 2 682 729,2 | 2 762 081,4 | 2 760 773,8 | 2 871 371,1 | 2 985 227,9 | 3 105 219,0 | 2 911 333,3 | 3 056 900,0 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | медицинское страхование неработающего населения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 23 135 635,7 | 2 682 729,2 | 2 762 081,4 | 2 760 773,8 | 2 871 371,1 | 2 985 227,9 | 3 105 219,0 | 2 911 333,3 | 3 056 900,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | итого | 1 684 780,9 | 156 294,5 | 159 284,9 | 181 883,9 | 187 340,4 | 192 960,6 | 255 992,6 | 268 792,2 | 282 231,8 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | оказание медицинской помощи частными медицинскими организациями |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 684 780,9 | 156 294,5 | 159 284,9 | 181 883,9 | 187 340,4 | 192 960,6 | 255 992,6 | 268 792,2 | 282 231,8 |
| Программа | итого | 122 559 573,8 | 11 109 728,5 | 11 687 205,9 | 15 745 197,4 | 13 011 160,8 | 13 258 441,3 | 13 510 456,9 | 30932271,3 | 13 305 111,7 | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 24 575 075,0 | 527 342,5 | 763 066,3 | 4 221 279,6 | 719 221,5 | 555 759,2 | 493 745,9 | 17294660,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 38 364 021,2 | 4 154 961,2 | 4 429 204,0 | 4 656 355,1 | 5 003 649,5 | 5 019 815,6 | 5 177 742,4 | 5256168,4 | 4 666 125,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | средства ТФОМС | 59 468 264,2 | 6 427 424,8 | 6 494 935,6 | 6 867 562,7 | 7 288 289,8 | 7 682 866,5 | 7 838 968,7 | 8 229 229,5 | 8 638 986,7 |  |  |  |
| средства юридических лиц | 152 213,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 213,4 | 0,0 | »; |

4) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

П Л А Н

по реализации государственной программы Республики Тыва

развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» на период 2018-2025 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | |
| 1.1. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.2. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.3. Проведение диспансеризации населения Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.4. Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.5. Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.6. Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.7. Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.8. Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.9. Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.10. Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.11. Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.12. Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.13. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва» | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.14. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва» | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.15. Обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.16. Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.17. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 2018 г. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.18. Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | 2018-2020 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.19. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 2018 г. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.20. Техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского газоснабжения | 2019 г. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.21. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.22. Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.23. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.24. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный санаторий» Балгазын») | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.25. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови») | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.26. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский дом ребенка») | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.27. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.28. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.29. Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.30. Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.31. Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.32. Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.33. Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.34. Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.35. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.36. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.37. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2018 г. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.38. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2019 г. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.39. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2019 г. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.40. Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.41. Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ежемесячно до 5 числа, 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1.41.1. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 2020-2022 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.1. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Аянгаты, ул. Комсомольская, д. 21 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.2. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Барлык, ул. Октябрьская, д. 25а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.3. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, арбан Эржей, ул. Центральная, д. 8/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.4. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Усть-Элегест, ул. Шахтерская, д. 45 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.5. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Кара-Хаак, ул. Механизаторов, д. 20 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.6. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Ээрбек, ул. Школьная, д. 17 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.7. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Аржаан, ул. Комсомольская, д. 12 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.8. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Сесерлиг, ул. Малчын, д. 13 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.9. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Уюк, ул. Красных Партизан, д. 14а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.10. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Хадын, ул. Почтовая, д. 28а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.11. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Ак-Даш, ул. Найырал, д. 39а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.12. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Алдан-Маадыр, ул. Дажы-Намчал, д. 25 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.13. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Бора-Тайга, ул. Найырал, д. 53/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.14. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Кара-Чыраа, ул. Новая, д. 15 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.15. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Владимировка, ул. Механизаторов, д. 38 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.16. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Дурген, ул. Шоссейная, д. 49а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.17. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Межегей, ул. Пролетарская, д. 20а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.18. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, ул. ЧоодуКурседи, д. 18а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.19. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, ул. Найырал, д. 3/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.20. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 16а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.21. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Ак-Чыраа, ул. Ирбитей, д. 1а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.22. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Иштии-Хем, ул. Школьная, д. 2 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.23. Фельдшерско-акушерский пункт, Чаа-Хольский район, с. Булун-Терек, ул. Ленина, д. 34 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.24. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Чодураа, ул. Шойдун, д. 60/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.25. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район,  с. Чал-Кежиг, ул. Школьная, д. 8а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.26. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район,  с. Холчук, ул. Новая, д. 6 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.27. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район,  с. Арыскан, ул. Гагарина, д.33/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.28. Врачебная амбулатория, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал,  ул. Мира, д. 33 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.29. Фельдшерско-акушерский пункт, Бай-Тайгинский район,  с. Шуй, ул. Кудурукпай, д. 1 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.30. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Сыстыг-Хем, ул. Центральная, д. 7/2 | ежемесячно до 5 числа,  2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.31. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Ырбан, ул. Лесхозная, д. 10 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.32. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Баян-Тала, ул. Ленина, д. 40 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.33. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Бажын-Алаак, ул. Карла Маркса, д. 41 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.34. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчиткский район,  с. Теве-Хая, ул. Комсомольская, д. 18 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.35. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Чаа-Суур, ул. Ленина, д. 20 | ежемесячно до 5 числа,  2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.36. Врачебная амбулатория, Чеди-Хольский район, с. Элегест,  ул. Ленина, д. 6 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.37. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Ийи-Тал, ул. Механизаторская, д. 4 кв.1 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.38. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу, ул. Мира, д. 5 | ежемесячно до 5 числа,  2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.39. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кундустуг, ул. Центральная, д. 37 | ежемесячно до 5 числа,  2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.40. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 16 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.41. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кок-Хаак, ул. Зеленная, д. 4а | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.42. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бояровка, ул. Совхозная, д. 27 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.43. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Кочетовов, ул. Титова, д. 1 | ежемесячно до 5 числа,  2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.44. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Белдир-Арыг, ул. Соян-Бадыргы, д. 2 | ежемесячно до 5 числа,  2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.45. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Чазылары, ул. Анчы, д. 7 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.46. Врачебная амбулатория, Эрзинский район, с. Морен, ул. Тайбын, д. 9 | ежемесячно до 5 числа,  2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.47. Фельдшерско-акушерский пункт, Эрзинский район, с. Бай-Даг, ул. Ленина, д. 22 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.48. Фельдшерско-акушерский пункт, Монгун-Тайгинский район, с. Тоолайлыг, ул. Школьная, д. 7 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.49. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район,  с. Хонделен, ул. Антон Уержаа, д. 3 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.50. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район,  с. Бижиктиг-Хая, ул. Новая, д. 6 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.51. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчиткский район,  с. Аксы-Барлык, ул. Найырал, д. 16 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1. 52. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчкиский район,  с. Эрги-Барлык, ул. Эрик, д. 30 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.53. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Шеми, ул. Ленина, д. 36 кв. 2 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.54. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Хондергей, ул. Бурзекея, д. 33 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.55. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Чыргакы, ул. Ийистер, д. 42 кв. 2 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.56. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Хайыракан, ул. СатЧудуймаа, д. 50 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.57. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Хорум-Даг, ул. Ховалыг Оюу, д. 4-2 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.58. Врачебная амбулатория, Дзун-Хемчикский район, с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 7 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.59. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район,  с. Ийме, ул. Олзей-оола, д. 12 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.60. Врачебная амбулатория, Овюрский район, с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 16 Литер Е | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.61. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Шивилиг, ул. Рабочая, д. 3 кв. 1 | ежемесячно до 5 числа,  2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.62. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Торгалыг,  ул. Советская, д. 92 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.63. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал, ул. Малчын, д. 11 кв. 1 | ежемесячно до 5 числа,  2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.64. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Адыг-Тулуш, д. 19 | ежемесячно до 5 числа,  2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.65. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Ий,  ул. Комсомольская, д.10 пом. с 1 по 4 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.66. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Баян-Кол, ул. Центральная, д. 2 | ежемесячно до 5 числа,  2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.1.67. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Шамбалыг, ул. Алдан-Маадыр, д. 11 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.68. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Терлиг-Хая, ул. Рабочая, д. 13 | ежемесячно до 5 числа,  2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.69. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бурен-Хем, ул. Енисейская, д. 19 | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.70. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бурен-Бай-Хаак, ул. Центральная, д. 6 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.71. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Адыр-Кежиг, ул. Арат, д. 4, пом. с 1 по 6 | ежемесячно до 5 числа,  2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.72. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, арбан Билелиг, ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.41.2. Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа,  2020-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.41.3. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | ежемесячно до 5 числа,  2021 г. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.42. Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.42.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.42.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа,  2020-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.43. Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.43.1. Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.44. Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.44.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.45. Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.45.1.Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.46. Строительство объекта «Межрайонная больница в г. Чадане Дзун-Хемчикского района» | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.47. Строительство объекта «Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.48. Строительство объекта «Республиканская детская больница в  г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.49. Строительство объекта «Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.50. Строительство объекта «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф в г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.51. Строительство объекта «Республиканский родильный дом» | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.53. Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Чедер» | ежемесячно до 5 числа,  2024-2025 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.53. Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле | ежемесячно до 5 числа,  2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.54. Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.56. Приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.56. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.57. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.58. Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.59. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.60. Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.61. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.62. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.63. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.64. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 1.65. Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 1.66. Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | | |
| 2.1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 2.2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 2.3. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 2.4. Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа,  2020-2021 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | | |
| 3.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 3.2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 3.3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 3.4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 3.5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 3.6. Региональный проект 2 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 3.6.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва |
| 4. Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» | | |
| 4.1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» |
| 5. Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении» | | |
| 5.1. Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет резервного фонда | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления  контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
| 5.2. Информационные технологии в здравоохранении | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |
| 5.3. Региональный проект 1 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)» | ежемесячно до 5 числа,  2019-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |
| 5.3.1. Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа,  2019-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |
| 6. Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» | | |
| 6.1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 6.2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа,  2018-2025 гг. | сектор бухгалтерского учета и отчетности Министерство здравоохранения Республики Тыва | »; |

5) приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Подпрограмме 1 «Совершенствование

оказания медицинской помощи,

включая профилактику заболеваний и

формирование здорового образа жизни»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

планируемых к приобретению медицинских

изделий в реализации мероприятия 1.44.1 «Развитие

материально-технической базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Наименование медицинского оборудования | 2018 год,  ед. | 2019 год,  ед. | 2020 год,  ед. |
| 1. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская детская больница» | электрокардиограф 12-канальный |  | 1 | 4 |
| дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  | 4 |
| лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |  |  | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 2 |  | 1 |
| периметр автоматический |  |  | 1 |
| автоматический рефрактометр офтальмологический |  |  | 1 |
| Камера для измерения внешних параметров глаз |  |  | 1 |
| Комплекс для электрофизиологических исследований электроретинограф |  |  | 1 |
| лор-комбайн |  |  | 1 |
| риноларингофиброскоп |  |  | 1 |
| тренажеры для механотерапии для верхних конечностей |  |  | 1 |
| электроэнцефалограф |  |  | 1 |
| итого | 2 | 1 | 18 |
| 2. ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская ЦКБ» | электрокардиограф 12-канальный | 1 |  | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |  |  |
| дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  | 1 |
| автоматический рефрактометр офтальмологический |  |  | 1 |
| лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |  |  | 1 |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии |  |  | 1 |
| Ультразвуковой аппарат диагностический портативный с 4-мя датчиками |  |  | 1 |
| итого | 2 | 0 | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Наименование медицинского оборудования | 2018 год,  ед. | 2019 год,  ед. | 2020 год,  ед. |
| 3. ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчик-ский ММЦ» | электрокардиограф 12-канальный | 2 |  | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |  | 1 |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии |  | 1 |  |
| аппарат ультразвуковой диагностический портативный |  | 1 |  |
| авторефрактокератометр |  | 1 |  |
| лор-комбайн |  |  | 1 |
| дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  | 1 |
| лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |  |  | 1 |
| офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  | 1 |
| периметр автоматический |  |  | 1 |
| анализатор мочи ИВД, автоматический |  |  | 1 |
| анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  | 1 |
| итого | 3 | 3 | 9 |
| 4. ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» | электрокардиограф 12-канальный | 1 |  | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |  | 1 |
| ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный |  | 1 |  |
| лор-комбайн |  |  | 1 |
| риноларингофиброскоп |  |  | 1 |
| дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  | 1 |
| лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |  |  | 1 |
| офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  | 1 |
| периметр автоматический |  |  | 1 |
| анализатор мочи ИВД, автоматический |  |  | 1 |
| анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  | 1 |
| итого | 2 | 1 | 10 |
| 5. ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» | электрокардиограф 12-канальный | 1 |  |  |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |  |  |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии |  | 1 |  |
| аппарат ультразвуковой диагностический портативный |  | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Наименование медицинского оборудования | 2018 год,  ед. | 2019 год,  ед. | 2020 год,  ед. |
|  | дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  | 1 |
| автоматический рефрактометр офтальмологический |  |  | 1 |
| лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |  |  | 1 |
| итого | 2 | 2 | 3 |
| 6. ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» | электрокардиограф 12-канальный | 1 |  | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |  | 1 |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии |  | 1 |  |
| ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный |  | 1 |  |
| авторефрактокератометр |  | 1 |  |
| лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |  | 1 | 1 |
| лор-комбайн |  |  | 1 |
| риноларингофиброскоп |  |  | 1 |
| дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  | 1 |
| офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети |  |  | 1 |
| периметр автоматический |  |  | 1 |
| анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  | 1 |
| итого | 2 | 4 | 9 |
| 7. ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская ЦКБ» | ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный | 1 |  |  |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 1 |  |  |
| электрокардиограф 12-канальный | 1 |  | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |  | 1 |
| автоматический рефрактометр офтальмологический |  |  | 1 |
| лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |  |  | 1 |
| итого | 4 | 0 | 4 |
|  | Всего | 17 | 11 | 59 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол