ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 9 апреля 2021 г. № 180

г.Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**образования и науки Республики Тыва**

**за 2020 год и о приоритетных направлениях**

**деятельности на 2021 год**

На основании статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра образования и науки Республики Тыва Тамчай С.М. об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва за 2020 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва на 2021 год:

а) оказание социальной поддержки педагогическим работникам, выезжающим работать в сельскую местность, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Сельский учитель»;

б) внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

в) увеличение доли общеобразовательных организаций, использующих в образовательном процессе цифровые сервисы и верифицированный цифровой образовательный контент, до 30 процентов.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва на 2021 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 10 марта 2020 г. № 87 «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 9 апреля 2021 г. № 180

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства образования и науки Республики Тыва на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Оказание социальной поддержки педагогическим работникам, выезжающим работать  в сельскую местность, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Сельский учитель» | | | |
| 1.1. Разработка положений о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной выплаты учителю, о конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной выплаты учителю, формы договора о предоставлении единовременной выплаты, порядка предоставления, расходования единовременной выплаты учителю, возврата учителем единовременной выплаты | май | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», Министерство образования и науки Республики Тыва | утверждение ведомственной целевой программы «Сельский учитель» |
| 1.2. Формирование и утверждение перечня вакантных должностей в разрезе кожуунов | май | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», Министерство образования и науки Республики Тыва | ведение и актуализация перечня вакантных должностей в разрезе кожуунов |
| 1.3. Прием заявок от претендентов на вакантные должности учителей в образовательные организации из перечня вакантных должностей | май | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | формирование списка учителей, представивших заявки |
| 1.4. Отбор претендентов конкурсной комиссией | май | конкурсная комиссия по отбору претендентов на право получения единовременной выплаты учителю | издание итогового приказа |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение | | | Ожидаемый результат |
| 1.5. Осуществление единовременных компенсационных выплат 5 учителям | сентябрь | Министерство образования и науки Республики Тыва | | | оказание социальной поддержки учителям-предметникам |
| 1.6. Реализация ведомственной целевой программы «Сельский учитель» | декабрь | Министерство образования и науки Республики Тыва, председатели администраций муниципальных образований (по согласованию) | | | снижение оттока обучающихся сельских общеобразовательных организаций в городские;  внесение изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2018 г. № 492 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» |
| 2. Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных  организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | |
| Разработка и организация второго этапа апробации программы воспитания | 2020/21 учебный год | | | Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные органы Управления образованием Республики Тыва (по согласованию), общеобразовательные организации Республики Тыва (по согласованию) | разработка программ воспитания, их внедрение в 2020/21 учебном году в 90 процентах образовательных организаций |
| 3. Увеличение доли общеобразовательных организаций, использующих в образовательном процессе цифровые сервисы  и верифицированный цифровой образовательный контент, до 30 процентов | | | | | |
| 3.1. Обучение педагогических работников работе с цифровыми сервисами и верифицированным цифровым образовательным контентом | декабрь | | Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Институт оценки качества образования» | | не менее чем в 55 общеобразовательных организациях педагогические работники будут обучены работе с цифровыми сервисами и верифицированным цифровым образовательным контентом |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение | | Ожидаемый результат |
| 3.2. Внедрение цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента | декабрь | | Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Институт оценки качества образования» | не менее чем в 55 общеобразовательных организациях будут внедрены цифровые сервисы и верифицированный цифровой образовательный контент |
| 3.3. Внедрение технологий автоматизированной проверки работ учащихся в электронной форме | декабрь | | Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Институт оценки качества образования» | не менее чем в 55 общеобразовательных организациях будут внедрены технологии автоматизированной проверки работ учащихся в электронной форме |