ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 30 марта 2023 г. № 190-р

г.Кызыл

**Об организации и проведении в**

**Республике Тыва Всероссийской ярмарки**

**трудоустройства «Работа России.**

**Время возможностей»**

Во исполнение пункта 3 раздела III протокола заседания Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 16 марта 2023 г. № 8:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (далее – ярмарка трудоустройства) в Республике Тыва.

2. Утвердить прилагаемые:

состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарки трудоустройства;

план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению ярмарки трудоустройства.

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва:

обеспечить активное участие в организации и проведении ярмарки трудоустройства;

в 3-дневный срок назначить ответственное лицо за взаимодействие с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва для участия в проведении ярмарки трудоустройства.

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бартына-Сады В.М.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 30 марта 2023 г. № 190-р

**С О С Т А В**

организационного комитета по подготовке и

проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства

«Работа России. Время возможностей»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бартына-Сады В.М. | – | и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; |
| Сандан Э.Ф. | – | министр труда и социальной политики Республики Тыва, заместитель председателя; |
| Доржу Ш.А. | – | исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию); |
| Маскыр М.К. | – | начальник департамента информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |
| Монгуш И.Б. | – | министр цифрового развития Республики Тыва; |
| Ондар А.В. | – | президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Тыва» (по согласованию); |
| Сагаан-оол К.Б. | – | мэр г. Кызыла (по согласованию); |
| Сат А.А. | – | министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; |
| Сонам Б.Э. | – | директор Агентства по делам молодежи Республики Тыва; |
| Сюрюн Г.А. | – | председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Тыва» (по согласованию); |
| Уйнукай Б.А. | – | председатель администрации Кызылского кожууна (по согласованию); |
| Хардикова Е.В. | – | и.о. министра образования Республики Тыва; |
| Хунай-оол А.В. | – | и.о. министра строительства Республики Тыва; |
| Чигжит В.С. | – | министр культуры Республики Тыва |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 30 марта 2023 г. № 190-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению

Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационное сопровождение |
| 1.1. Организационные межведомственные совещания |
| 1.1.1. Разработка проекта распоряжения Правительства Республики Тыва «Об организации и проведении в Республике Тыва Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и внесение его на согласование Правительства Республики Тыва | 30 марта 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1.1.2. Рабочее совещание организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Республике Тыва (далее – всероссийская ярмарка трудоустройства) | 31 марта 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1.1.3. Определение списка предприятий – участников Всероссийской ярмарки трудоустройства | до 3 апреля 2023 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию) |
| 1.1.4. Формирование списка организаций – партнеров  | до 3 апреля 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1.1.5. Включение мероприятий по информационному сопровождению и продвижению ярмарки трудоустройства в медиаплан Правительства Республики Тыва | до 3 апреля 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 1.2. Информирование потенциальных участников |
| 1.2.1. Рассылка приглашений участникам Всероссийской ярмарки трудоустройства | до 7 апреля 2023 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1.2.2. Информирование общественности по отдельному медиаплану | до 7 апреля 2023 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, пресс-службы Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» |
| 1.3. Проведение регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства |
| 1.3.1. Организация и проведение площадок в месте проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства | 14 апреля 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1.3.2. Организация и проведение регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства | 15 апреля 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» |
| 1.3.3. Организация и проведение профтуров на предприятиях, принимающих участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства | 10-12 апреля 2023 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 1.3.4. Организация и проведение «круглых столов» с работодателями и представителями образовательных учреждений | 10-12 апреля 2023 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва», мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1.3.5. Организация и проведение мастер-классов по наиболее востребованным профессиям | 10-12 апреля 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.4. Контроль за подготовкой и проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства |
| 1.4.1. Проведение еженедельных совещаний организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» | еженедельно | члены организационного комитета |
| 1.4.2. Подведение итогов проведения региональной и федеральной ярмарки | 17-18 апреля 2023 г.,июнь 2023 г. | члены организационного комитета |
| 1.5. Предоставление отчётности о проведении ярмарки |
| 1.5.1. Подготовка и предоставление отчета по единой форме | 17-18 апреля 2023 г.,июнь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» |
| 2. Информационное сопровождение Всероссийской ярмарки трудоустройства |
| 2.1. Разработка медиаплана по подготовке I и II этапов ярмарки |
| 2.1.1. Определение тем и форматов публикаций, размещение на каналах продвижения (СМИ, социальные сети, сайты), изготовление и распространение печатной продукции  | до 7 апреля 2023 г.,июнь 2023 г. | департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, пресс-службы Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» |
| 2.1.2. Изготовление и размещение видеопрезентаций и видеороликов предприятий, принимающих участие в ярмарке | до 10 апреля 2023 г.,июнь 2023 г. | департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, пресс-службы Главы Республики Тыва, Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва», предприятий |
| 2.1.3. Анонсирование и непосредственно организация сетевого этапа ярмарки:- подготовка и распространение анонсирующих материалов; - выдача медиа-материалов в соответствии с утвержденными техническими анализами непосредственно в день ярмарки трудоустройства; - продвижение федеральных материалов по согласованным медиа-планам; - выпуск материалов по итогам проведения ярмарки трудоустройства | на период проведения ярмарки | департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, пресс-службы Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва», предприятий |