ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 11 апреля 2023 г. № 213-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по организации и**

**проведению отдыха и оздоровления детей**

**в Республике Тыва на 2023-2025 годы**

Руководствуясь Законом Республики Тыва от 31 января 2011 г. № 387 ВХ-I «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Тыва»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению отдыха и оздоровления детей в Республике Тыва на 2023-2025 годы (далее – план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям:

а) обеспечить исполнение плана мероприятий;

б) направлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий согласно срокам их реализации в Министерство образования Республики Тыва.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва О. Сарыглар

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 11 апреля 2023 г. № 213-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению

отдыха и оздоровления детей в Республике Тыва на 2023-2025 годы

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | |
| 1.1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих организацию деятельности отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании | до 25 декабря,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 1.2. Формирование и ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей (подача заявок организациями отдыха детей и их оздоровления согласно приказу Министерства образования Республики Тыва от 30 декабря 2021 г. № 1406-д «Об утверждении Положения о формировании и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Тыва») | до 25 декабря, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 1.3. Определение, согласование дислокации палаточных лагерей при общеобразовательных организациях по организации летней оздоровительной кампании с маршрутно-квалификационной комиссией и надзорными органами | до 25 декабря, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), Главное Управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.4. Утверждение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Тыва и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте | до 1 марта,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва |
| 1. Методическое сопровождение работников сферы отдыха и оздоровления детей | | |
| 2.1. Проведение курсов повышения квалификации, республиканских и зональных инструктивно-методических семинаров для педагогических работников детских оздоровительных лагерей | февраль-май,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию) |
| 2.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих инклюзивные смены | февраль-май,  ежегодно | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-социального споровождения «Сайзырал», ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» |
| 2.3. Проведение курсов повышения квалификации для медицинских работников детских оздоровительных лагерей | апрель-май,  ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 2.4. Проведение обучения вожатых по программе «Основы вожатской деятельности» | март,  ежегодно | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |
| 2.5. Гигиеническое обучение работников детских оздоровительных лагерей | май,  ежегодно | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию) |
| 2.6. Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников детских оздоровительных лагерей | март-май,  ежегодно | администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 2.7. Организация постоянного информационно- консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения летней оздоровительной кампании в очном, дистанционном форматах | постоянно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Управления образованием муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 2.8. Организация работы «горячей линии» по обеспечению отдыха и оздоровления детей на официальных сайтах | февраль-август, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия | | |
| 3.1. Организация взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности об организации и провединии летней оздоровительной кампании. Публикация материалов о начале о ходе летней оздоровительной кампании на информационных площадках: сайты, социальные сети | февраль-май,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.2. Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья | 2023-2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.3. Проведение профильных (инклюзивных) смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | июнь-август,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований, учредители детских оздоровительных лагерей |
| 3.4. Охват отдыхом и оздоровлением детей-инвалидов и детей с ОВЗ в детких лагерях Республики Тыва не менее 10 процентов | июнь-август,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований, учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.5. Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ во Всероссийском детском центре «Алые паруса» | в течение года | Министерство образования Республики Тыва, ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-социального споровождения «Сайзырал» |
| 3.6. Охват отдыхом и оздоровлением детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизщненной ситуации, детей военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции | июнь-август,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.7. Организовация санаторно-курортного лечения детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизщненной ситуации, детей-инвалидов, детей с ОВЗ за пределами республики | в течение года | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 3.8. Охват отдыхом и оздоровлением одаренных детей в лагерях Республики Тыва и за пределеами республики во всероссийских и международных центрах («Орленок», «Океан», «Смена», «Артек») | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Управления образованием муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 3.9. Устранение предписаний надзорных органов (Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва, Главное Управление МЧС России по Республике Тыва, МВД России по Республике Тыва и др.) | октябрь-май,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.10. Актуализация и получение паспортов безопасности антитеррористической защищенности объекта, согласование с Управлением Росгвардии по Республике Тыва, Управлением ФСБ по Республике Тыва, Главное Управление МЧС России по Республике Тыва | до мая,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.11. Выполнение защитных противопожарных минерализованных полос (осенняя опашка) вокруг территорий детских оздоровительных лагерей на ширину не менее 1,5 метра | до мая,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.12. Направление уведомления в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва о плановом открытии лагерей с указанием даты и количества детей | до 31 марта,  ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.13. Направление уведомления в МВД по Республике Тыва о графике работы лагерей, режиме работы, плановом количестве детей, количестве сотрудников с пофамильным списком | до 31 марта,  ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.14. Представление пакета документов и подача заявок в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения (о соответствии/несоответствии) | за 2 месяца до открытия загородного оздоровительного лагеря, за 1 месяц до открытия дневного лагеря | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.15. Заключение договоров на медицинское обслуживание всех типов лагерей | апрель,  ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.16. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий: проведение аккарацидной обработки в местах планируемого пребывания детей (согласно графику, утвержденному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Респулике Тыва») и получение акта выполненных работ | за неделю до  открытия лагеря | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию), управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.17. Получение руководителями лагерей санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва | за 48 часов до открытия загородных оздоровительных лагерей,  за 72 часа до открытия дневных лагерей | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.18. Формирование реестра педагогических и медицинских работников лагерей отдыха, обеспечение оздоровительных лагерей квалифицированными специалистами | март-апрель,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.19. Организация и проведение республиканских конкурсов в сфере отдыха и оздоровления детей | июнь-август,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.20. Проведение технического освидетельствования пляжей в детских оздоровительных лагерях на предмет соответствия требованиям безопасности купания | май,  ежегодно | Управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.21. Обеспечение ремонтных и подготовительных работ на объектах отдыха детей и их оздоровления | до 15 мая,  ежегодно | администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.22. Обеспечение своевременного прохождения медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала лагерей | май-июнь,  ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.23. Обеспечение своевременного гигиенического обучения персонала лагерей | май-июнь,  ежегодно | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.24. Проведение своевременого и качественного медицинского осмотра детей, выезжающих в детские оздоровительные организации | май-июнь,  ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 3.25. Организация мероприятий по проведению вакцинации против клещевого вирусного энцефалита детям, выезжающим в загородные стационарные и палаточные лагеря | согласно календарю профилактических прививок | Министерство здравоохранения Республики Тыва, управления образованием муниципальных образований (по согласованию), медицинские работники общеобразовательных организаций (по согласованию) |
| 3.26. Представление списка детей, выезжающих в загородные стационарные и палаточные лагеря, для вакцинации против клещевого вирусного энцефалита в Министерство здравоохранения Республики Тыва | октябрь-ноябрь, ежегодно согласно календарю профилактических  прививок | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), медицинские работники общеобразовательных организаций (по согласованию) |
| 3.27. Проведение приемки организаций отдыха и оздоровления детей на предмет готовности к открытию смен и заезду детей | за 5-7 дней до  открытия лагеря, ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), учредители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.28. Осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, санитарных правил организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительных организациях республики, проведение выездных документарных проверок по вопросам соблюдения прав детей | май-август,  ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.29. Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях оздоровительного лагеря, разработка примерной программы психологического сопровождения детей в лагере | май-август,  ежегодно | ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-социального споровождения «Сайзырал» |
| 1. Организация досуга и занятости неорганизованных детей в летний период | | |
| 4.1. Организация временных досуговых центров для неорганизованных детей в период летней оздоровительной кампании | июнь-август,  ежегодно | учреждения дополнительного образования Министерства образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва |
| 4.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период | июнь-август,  ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 4.3. Органиция работы некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в летний период (летние школы) | май-август,  ежегодно | ГАУ «Агенство инвестиционного развития Республики Тыва», Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 4.4. Организация отдыха детей на чабанских стоянках, участие в однодневных экскурсиях, походах, малых спортивных соревнованиях, турнирах, культурно-массовых мероприятиях, клубах выходного дня, клубах по интересам, творческих мастерских, на дворовых площадках | июнь-август,  ежегодно | учреждения дополнительного образования Министерства образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва |