ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2018 г. № 234

г. Кызыл

Об итогах деятельности Службы

по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям Республики Тыва за 2017 год и

о приоритетных направлениях

деятельности на 2018 год

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва Сарыглара А.А. об итогах деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва за 2017 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2018 год:

проведение мероприятий по созданию и функционированию Системы-112 на территории Республики Тыва;

развитие и совершенствование деятельности подведомственных учреждений Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва.

3. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2018 год;

перечень ключевых показателей эффективности деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2018 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 9 марта 2017 г. № 89 «Об итогах деятельности Агентства по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 28 апреля 2018 г. № 234

ПЛАН

мероприятий по реализации приоритетных

направлений деятельности Службы

по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям Республики Тыва на 2018 год

# (тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Источники и сумма финансирования мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | республиканский бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение мероприятий по созданию и функционированию Системы-112 на территории Республики Тыва |
| 1.1. Проведение электронного аукциона и заключение государственного контракта на приобретение оборудования, проведение пуско-наладочных работ для внедрения Системы-112 на территории республики | 13000 |  | II квартал | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | заключенный государственный контракт на приобретение оборудования и проведение пуско-наладочных работ для внедрения Системы-112 на территории республики |
| 1.2. Определение источников финансирования для выделения дополнительных финансовых средств на приобретение дополнительного оборудования центра обработки вызовов и организации каналов связи Системы-112 | 11389,4 |  | II квартал | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Служба по гражданской обороне и чрезвы- чайным ситуациям Республики Тыва | Закон Республики Тыва «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Внесение изменений в технический проект «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Тыва» и согласование в МЧС России |  |  | IV квартал | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | скорректированный и согласованный с МЧС России технический проект «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Тыва» |
| 1.4. Организация работы по внесению изменений в системный проект «Телекоммуникационная подсистема системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Республики Тыва» |  |  | IV квартал | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | скорректированный и согласованный с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации системный проект «Телекоммуникационная подсистема системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Республики Тыва» |
| 1.5. Обучение диспетчеров ЕДДС и ДДС республики |  |  | в течение года | ГАОУ ДПО «Учебно-мето-дический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» | готовность диспетчеров ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики для приема и обработки вызовов по единому номеру «112» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Проведение мероприятий по выделению дополнительных штатных единиц для функционирования центра обработки вызовов |  |  | III квартал | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | выделенные дополнительные штатные единицы для функционирования центра обработки вызовов согласно расчетам |
| 1.7. Ввод в опытную эксплуатацию Системы-112 на территории республики |  |  | октябрь | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва «О вводе в опытную эксплуатацию Системы-112 на территории республики» |
| 1.8. Проведение государственных испытаний Системы-112 на территории республики |  |  | ноябрь | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, ГУЦ МЧС России по Республике Тыва (по согласованию) | распоряжение Правительства Республики Тыва «О проведение государственных испытаний Системы-112», акт государственных приемочных испытаний и протокол проведения государственных испытаний |
| 1.9. Публикация информационных материалов в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» и средствах массовой информации о создании Системы-112 |  |  | декабрь | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | информирование населения республики о создании Системы-112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Развитие и совершенствование деятельности подведомственных учреждений Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва Подготовка (обучение) по программе «Первоначальная подготовка спасателя» |
| 2.1. Приобретение учебного оборудования для подготовки экскурсоводов туристических фирм, спасателей, граждан, приобретающих статус спасателя | 269,4 |  | II квартал | ГАОУ ДПО «Учебно-мето-дический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» | эффективное и качественное обучение экскурсоводов, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 2.2. Внедрение информационно-образовательного комплекса по дистанционному обучению | 367,2 |  | II квартал | ГАОУ ДПО «Учебно-мето-дический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» | повышение культуры безопасности туризма, формирование у туристов и экскурсантов сознательного отношения к обеспечению личной безопасности; снижение травмоопасности туристов и туристических групп, соблюдение правил эксплуатации используемого инвентаря и оборудования туристами, снижение поисково-спа-сательных мероприятий и других неотложных работ, экономия бюджетных средств |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на проведение аварийно-спаса-тельных мероприятий, а также за счет обучения спасателей, граждан на базе Учебно-мето-дического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва без выезда в другие регионы |
| 2.3. Проведение электронного аукциона и заключение государственного контракта на приобретение оборудования для подготовки (обучения) экскурсоводов, спасателей и граждан по программе «Первоначальная подготовка спасателя» |  |  | май-август | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | повышение уровня профессиональной подготовленности обслуживающего персонала (инструкторов, экскурсоводов, гидов, водителей) на базе Учебно-мето-дического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва к передвижению по маршруту определенного вида и категории сложности (инструктаж, экипировка, поведение) |
| Переподготовка и повышение квалификации спасателей и специалистов ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстановительная Служба» |
| 2.4. Привлечение финансовых средств путем: |  | 525 | в течение года | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва | улучшение материально-тех-нической базы и расширение спектра деятельности ГБУ |
| - участия в тендерных торгах на оказание строительно-монтажных, транспортных услуг; |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - проведения водолазных работ по очистке дна водных объектов; |  |  |  |  | Республики Тыва «Аварийно-восстановительная Служба» |
| - оказания услуг – дежурства спасателей на городском пляже |  |  |  |  |  |
| 2.5. Обучение штатных единиц ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстано-вительная Служба» по нап-равлениям: «Газоспасательное дело», «Промышленный альпинизм» | 44,6 |  | октябрь | ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстанови-тельная Служба» | переподготовка спасателей и специалистов по направлениям: «Газоспасательное дело», «Про-мышленный альпинизм» |
| 2.6. Приобретение снаряжения газоспасателей и альпинистов |  |  | ноябрь | ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстанови-тельная Служба» | повышение оперативности реагирования и качества аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 2.7. Получение лицензии на проведение газоспасательных и других работ |  |  | декабрь | ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстанови-тельная Служба» | допуск спасателей и специалистов к газоспасательным и другим работам |

# Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 28 апреля 2018 г. № 234

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ключевых показателей эффективности

деятельности Службы по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2018 год

| Наименование ключевого показателя эффективности (КПЭ) | Значение (КПЭ) |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. Доля населения республики, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута Система-112, процентов | 11 | 33 | 46 |
| 2. Персонал Системы-112 и сотрудники взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, ед. | 10 | 92 | 93 |

________