ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 25 апреля 2024 г. № 235-р

г. Кызыл

**О внесении изменений в**

**Комплекс мер, направленных на создание**

**семейных многофункциональных центров**

**в Республике Тыва, на 2023-2024 годы**

1. Внести в Комплекс мер, направленных на создание семейных многофункциональных центров в Республике Тыва, на 2023-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 24 октября 2023 г. № 610-р, следующие изменения:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. План реализации мероприятий по созданию

семейных многофункциональных центров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Периодреализации | Соисполнители мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные и качественные) | Отчетные документыи материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Семейных МФЦ |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих создание и деятельность Семейных МФЦ | ноябрь2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | принят правовой акт Правительства Республики Тыва «О создании семейных многофункциональных центров» | копия правового акта Правительства Республики Тыва «О создании семейных многофункциональных центров» |
| 1.2. | Разработка и утверждение положения о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, включая штатное расписание и перечень примерного оборудования | октябрь-ноябрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | принятие локальных актов Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных районов «Кызылский кожуун», «Улуг-Хемский кожуун» об утверждении типового Положения о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, включая штатное расписание и перечень примерного оборудования | Положение о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, утвержденное штатное расписание и перечень оборудования |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих формы и механизмы взаимодействия с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей | декабрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | заключение соглашений с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей с учреждениями и организациями, предоставляющими услуги, не относящиеся к социальным услугам | соглашение с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей с учреждениями и организациями, предоставляющими услуги, не относящиеся к социальным услугам |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва | ноябрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва | разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва |
| Задача 2. Организация обучения руководителей и специалистов по направлениям деятельности Семейных МФЦ |
| 2.1. | Повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | принятие участия 2 руководителей или специалистов в стажировке на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | наличие копий сертификатов о повышении квалификации |
| 2.2. | Повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – областного государственного казенного учреждения «Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» | март 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | принятие участия 2 руководителей или специалистов в стажировке на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – областного государственного казенного учреждения «Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» | наличие копий сертификатов о повышении квалификации |
| 2.3. | Организация семинаров специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | июнь 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | прохождение подготовки 24 специалистами Семейных МФЦ на базе стажировочной площадки ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (программа семинаров, отчет) |
| 2.4. | Участие в ежегодном Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» в 2023, 2024 годах | 2023-2024 гг. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | представление регионального опыта эффективных практик по созданию Семейных МФЦ на территории Республики Тыва на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» в 2023, 2024 годах | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.5. | Организация межрегионального семинара «Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ» | ноябрь, 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | подведение итогов работы по созданию Семейных МФЦ на территории Республики Тыва | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| Задача 3. Формирование инфраструктуры Семейных МФЦ |
| 3.1. | Создание структурных подразделений Семейного МФЦ | 2023-2024 гг. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | создание отделений первичного приема семей; отделения экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделения оказания социальных услуг и социального сопровождения в соответствии с требованиями к организационной структуре Семейного МФЦ | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (положения об отделениях Семейного МФЦ, отчеты работы, фотоматериал, другие отчетные материалы) |
| 3.2. | Подготовка здания и помещения Семейных МФЦ | ноябрь 2023 г., апрель 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | обеспечение единого стиля оформления зданий и помещений Семейных МФЦ в соответствии с бренд-буком | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, (фотоматериалы, отчет) |
| Задача 4. Создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемых при организации социального сопровождения семей |
| 4.1. | Определение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов для оказания комплексной поддержки семьям в различных жизненных ситуациях | ноябрь 2023 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | определение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов для оказания комплексной поддержки семьям в различных жизненных ситуациях путем внесения изменений в учредительные документы, штатные расписания ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | принятие приказов, заключение соглашений по утверждению планов («дорожных карт») внедрения механизмов межведомственного и межсекторального взаимодействия при оказании социальных услуг и социальном сопровождении семей на основе технологии сервис-дизайна |
| 4.2. | Открытие отделений первичного приема семей. Организация зонирования в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ | декабрь 2023 г., май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | открытие отделений первичного приема семей с функциональными зонами в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ, результатами деятельности которых установлены:определение у 625 семей потребности в получении различных услуг, формах и видах их предоставления;у 300 семей – необходимости в сборе документов для назначения мер социальной поддержки;осуществление в отношении 625 семей консультирования, в том числе 75 онлайн-консультирований;организация в отношении 625 семей консультирования в рамках межведомственного взаимодействия заинтересованных органов и организаций, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, при выявлении семей, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и социального сопровождения;организация в отношении 412 семей работы по передаче информации в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (фотоматериалы, отчет) |
| 4.3. | Создание отделений экстренной психологической помощи и экстренного реагирования | декабрь 2023 г., май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | открытие отделений экстренной психологической помощи и экстренного реагирования в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ, результатами деятельности которых установлены:предоставление 22 семьям социально-психологических услуг, в том числе по телефону (обеспечение возможности доверительного диалога, психологическое консультирование в целях преодоления имеющихся трудностей, укрепления уверенности в себе);предоставление 87 семьям срочных социальных услуг (обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; оказание 3 женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказано содействие в получении временного жилого помещения;оказание содействия 175 семьям в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;оказание содействия 105 гражданам в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей);осуществление деятельности по организации 11 выездов и оказанию экстренной помощи на дому;осуществление информационно-просветительской работы по вопросам получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия по номеру 8-800-2000-122 (6 раз) | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| 4.4. | Открытие отделений оказания социальных услуг и социального сопровождения | декабрь 2023 г., май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | открытие отделений оказания социальных услуг и социального сопровождения в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ, результатами деятельности которых установлены:предоставление 1050 несовершеннолетним социальных услуг в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому 72 гражданам в соответствии с ИППСУ и срочных социальных услуг;проведение мероприятий для 400 семей (организация видеостудии, проведение семейных праздников, фестивалей и конкурсов, другое);организация деятельности 2 родительских объединений (родительские клубы, группы само- и взаимопомощи, школы для родителей, другое);проведение для 1070 семей информационно-разъяснительной и профилактической работы в части возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций (рождение ребенка, инвалидность ребенка, многодетность и т.д.);осуществление деятельности, направленной на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества (в отношении 23 семей);проведение работы по сохранениютрадиционных семейных ценностей, повышению роли семьи в жизни общества, повышению авторитета родительства в семье и обществе, профилактике и преодолению семейного неблагополучия (в отношении 90 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации);проведение в отношении 400 семей диагностики и оценки рисков семейного неблагополучия, трудной жизненной ситуации и возможностей членов семьи по ее преодолению; | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | осуществление социального сопровождения 400 семей |  |
| Задача 5. Проведение информационно-просветительской и профилактической работы с населением |
| 5.1. | Информирование населения о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ | 2023-2024 гг. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | разработка и распространение материалов, обеспечивающих работу с населением (информационные материалы оформляются в едином стиле, в соответствии с бренд-буком) | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (буклеты, листовки) |
| 5.2. | Информационно-просветитель-ская работа о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122, в том числе с использованием информационных материалов, размещенных на сайте Фонда https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/ и на информационном ресурсе <https://telefon-doveria.ru/> | 2023-2024 гг. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | размещение информации о просветительской работе о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122 на сайте Фонда https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/ и на информационном ресурсе https:// telefon-doveriya.ru/ с периодичностью не менее 2-х раз в месяц | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| Задача 6. Программно-целевое управление Комплексом мер |
| 6.1. | Межведомственное взаимодействие по созданию Семейных МФЦ (межведомственная рабочая группа по реализации Комплекса мер) | ежеквартально | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | подведение ежеквартальных оценок результатов выполнения комплексного плана по созданию Семейных МФЦ | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Проведение торжественного мероприятия по открытию Семейного МФЦ | 2023-2024 гг. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | проведение в декабре 2023 г. торжественного открытия отделений на базе ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна»;проведение в апреле 2024 г. торжественного открытия отделений на базе ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| Задача 7. Другие задачи, обеспечивающие создание и деятельность Семейных МФЦ |  |
| 7.1 | Организация межведомственного семинара по тиражированию и создания Семейных МФЦ в других муниципальных образованиях республики | сентябрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | проведение 2 зональных семинаров по подготовке к открытию Семейных МФЦ в других муниципальных образованиях республики с общим охватом 280 ответственных руководителей и специалистов администраций муниципальных образований | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| 7.2 | Организация межмуниципального форума «Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ» | октябрь 2024 г. | ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | представление опыта эффективных практик по созданию Семейных МФЦ на территории 2-х муниципальных образований | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | »; |

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Финансовое обеспечение реализации Комплекса мер:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) |
| 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Семейных МФЦ |
| 1.1. | Мероприятие: разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих создание и деятельность Семейных МФЦ |  |  |  |
| 1.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, включая штатное расписание и перечень примерного оборудования |  |  |  |
| 1.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие: разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих формы и механизмы взаимодействия с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей |  |  |  |
| 1.3.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники (привлеченные средства) |  |  |  |
| 1.4. | Разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники (привлеченные средства) |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Организация обучения руководителей и специалистов по направлению деятельности Семейных МФЦ |
| 2.1. | Мероприятие: повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – областного государственного бюд- |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жетного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» |  |  |  |
| 2.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 144 800,000 | 0 | 144 800,00 |
| 2.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие: повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – областного государственного казенного учреждения «Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» |  |  |  |
| 2.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 401 600,00 | 401 600,00 |
| 2.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие: организация семинаров специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 2.3.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.3.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие: участие в ежегодном Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» в 2023 и 2024 годах |  |  |  |
| 2.4.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 184 000,00 | 288 000,00 | 472 000,00 |
| 2.4.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие: организация межрегионального семинара «Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ» |  |  |  |
| 2.5.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.5.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Формирование инфраструктуры Семейных МФЦ |
| 3.1. | Мероприятие: создание структурных подразделений Семейного МФЦ  |  |  |  |
| 3.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 977 288,00 | 517 592,00 | 2 494 880,00 |
| 3.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие: подготовка здания и помещения Семейных МФЦ |  |  |  |
| 3.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 386 880,00 | 0 | 386 880,00 |
| 3.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 3.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемых при организации социального сопровождения семей |
| 4.1. | Мероприятие: определение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов для оказания комплексной поддержки семьям в различных жизненных ситуациях |  |  |  |
| 4.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 250 000,00 | 135 000,00 | 385 000,00 |
| 4.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие: открытие отделений первичного приема семей. Организация зонирования в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ |  |  |  |
| 4.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 936 200,00 | 0 | 936 200,00 |
| 4.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 4.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Мероприятие: создание отделений экстренной психологической помощи и экстренного реагирования |  |  |  |
| 4.3.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 455 200,00 | 1 976 600,00 | 2 431 800,00 |
| 4.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 4.3.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Мероприятие: открытие отделений оказания социальных услуг и социального сопровождения |  |  |  |
| 4.4.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 099 628,00 | 2 104 208,00 | 3 203 836,00 |
| 4.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 15 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 |
| 4.4.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5. Проведение информационно-просветительской и профилактической работы с населением |
| 5.1. | Мероприятие: информирование населения о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ |  |  |  |
| 5.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 11 000,00 | 30 000,00 | 41 000,00 |
| 5.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Мероприятие: информационно-просветительская работа о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122, в том числе с использованием информационных материалов, размещенных на сайте Фонда https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/ и на информационном ресурсе https://telefon-doveria.ru/ |  |  |  |
| 5.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6. Программно-целевое управление региональным комплексом мер |
| 6.1. | Мероприятие: межведомственное взаимодействие по созданию Семейных МФЦ (межведомственная рабочая группа) |  |  |  |
| 6.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Мероприятие: проведение торжественного мероприятия по открытию Семейного МФЦ |  |  |  |
| 6.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 6.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Задача 7. Другие задачи, обеспечивающие создание и деятельность Семейных МФЦ |
| 7.1. | Мероприятие: организация межведомственного семинара по тиражированию и созданию Семейных МФЦ в других муниципальных образованиях республики  |  |  |  |
| 7.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 7.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Мероприятие: организация межмуниципального форума «Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ» |  |  |  |
| 7.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 7.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по региональному комплексу мер, в том числе: | 7 469 996,00 | 8 897 100,00 | 16 367 096,00 |
| Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4 999 996,00 | 5 000 000,00 | 9 999 996,00 |
| Бюджет Республики Тыва | 2 470 000.00 | 3 897 100.00 | 6 367 100.00 |
| Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг