ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 мая 2019 г. № 240-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по созданию на территории**

**Республики Тыва системы долговременного ухода**

**за гражданами пожилого возраста и инвалидами,**

**признанными нуждающимися в социальном**

**обслуживании, на 2019-2021 годы**

В целях организации работы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию на территории Республики Тыва системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, на 2019-2021 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www[.pravo.gov.ru](http://WWW.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Натсак

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 30 мая 2019 г. № 240-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

(«дорожная карта») по созданию на территории Республики Тыва системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными

нуждающимися в социальном обслуживании, на 2019-2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |
| 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы Республики Тыва, регулирующей правоотношения в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ, Минюст РТ | актуализация нормативных правовых актов Республики Тыва с учетом практики их реализации |
| 1.2. Мониторинг количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. Анализ кадрового потенциала организаций социального обслуживания и медицинских организаций в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | оценка потребности в дополнительном персонале для создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |
| 1.4. Анализ потребности в профессиональном обучении, профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | повышение профессионального уровня работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций |
| 1.5. Выявление граждан и обновление базы данных граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе  | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | возможность оказания своевременной адресной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе |
| 1.6. Создание рабочей группы по координации межведомственного взаимодействия при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | первое полугодие 2019 года | Минтруд РТ, Минздрав РТ | осуществление контроля за созданием системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |
| 1.7. Формирование групп из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, в зависимости от их способности к самообслуживанию и нуждаемости в постороннем сопровождении | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | осуществление типизации долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8. Определение мест предоставления социального и медицинского обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, организация их перемещения между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания  | 2019 год | Минтруд РТ, Минздрав РТ | осуществление маршрутизации долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |
| 1.9. Организация работы бесплатной «горячей линии» по вопросам долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в учреждении социального обслуживания  | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | создание единого координационного центра с функциями диспетчера и социального координатора, обеспечивающего взаимодействие медицинских организаций и организаций социального обслуживания в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |
| 2. Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |
| Утверждение рекомендуемого перечня социальных услуг, иных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому | первое полугодие 2019 года | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение количества социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому |
| 3. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания |
| 3.1. Развитие добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Республике Тыва, привлечение добровольцев (волонтеров) к предоставлению услуг в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | перове полугодие 2019 года | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших помощь добровольцев (волонтеров), в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе |
| 3.2. Привлечение некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания к предоставлению социальных услуг в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные услуги в некоммерческих организациях в сфере социального обслуживания |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3. Обеспечение доступности социальных и медицинских услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в удаленных населенных пунктах Республики Тыва, путем создания мобильных бригад | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | создание не менее 5 мобильных бригад |
| 4. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 4.1. Проведение курсов обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение количества членов семей тяжелобольных граждан, прошедших курсы обучения основам ухода за ними |
| 4.2. Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе центров социального обслуживания | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, обеспеченных техническими средствами реабилитации |
| 4.3. Патронаж семей, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в долговременном уходе | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | организация работы межведомственной службы семейного патронажа в Республике Тыва |
| 4.4. Устройство граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, в приемные семьи, их участие в получении помощи | постоянно | Минтруд РТ, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, устроенных в приемные семьи |
| 5. Развитие стационарозамещающих технологий |
| 5.1. Развитие новых стационарозамещающих технологий в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | 2019 год | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, предоставляемые центрами социального обслуживания  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, услугами на дому, предоставляемыми центрами социального обслуживания | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги на дому, предоставляемые центрами социального обслуживания |
| 5.3. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, услугами службы сиделок, предоставляемыми центрами социального обслуживания | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги служб сиделок, предоставляемые центрами социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе |
| 5.4. Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, в получении социального сопровождения | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ  | увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, которым предоставлено социальное сопровождение организациями социального обслуживания |
| 5.5. Разработка типовых программ сопровождаемого проживания инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, по основным видам заболеваний | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | предоставление единого гарантированного набора социальных услуг инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, нуждающимся в сопровождаемом проживании |
| 5.6. Подготовка работников организаций социального обслуживания к работе с инвалидами в условиях сопровождаемого проживания | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | повышение квалификации работников организаций социального обслуживания |
| 5.7. Предоставление центрами социального обслуживания услуг по индивидуальному сопровождаемому проживанию инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, на дому | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | ежегодное предоставление не менее 20 инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, услуг по индивидуальному сопровождаемому проживанию инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, на дому |
| 5.8. Предоставление организациями социального обслуживания услуг по сопровождаемому совместному проживанию малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях | постоянно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | ежегодное предоставление не менее 15 инвалидам услуг по сопровождаемому совместному проживанию малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Совершенствование оказания гериатрической помощи в Республике Тыва |
| 6.1. Организация проведения мероприятий по диспансеризации граждан пожилого возраста | ежегодно | Минздрав РТ | увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общем количестве граждан пожилого возраста, подлежащих профилактическому осмотру |
| 6.2. Работа выездной гериатрической бригады и оказание гериатрической помощи на дому | ежегодно | Минздрав РТ | проведение консультирования врачом-гериатром пациентов, проживающих в отдаленных населенных пунктах |
| 6.3. Оказание гериатрической помощи в амбулаторных и стационарных условиях | ежегодно | Минздрав РТ | разработка и модернизация современной цифровой технологии учета, регистрации, обработки медицинских услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста в форме медицинского обслуживания на дому |
| 6.4. Проведение комплексной гериатрической оценки граждан пожилого возраста в электронном виде | ежегодно | Минздрав РТ | совершенствование работы врачей-гериатров;улучшение межведомственного взаимодействия с работниками организаций социального обслуживания |
| 7. Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи и системы медицинской реабилитации граждан пожилого возраста |
| 7.1. Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных и стационарных условиях | постоянно | Минздрав РТ, Минтруд РТ  | развитие паллиативной медицинской помощи в области долговременного ухода |
| 7.2. Участие работников медицинских организаций в патронаже на дому граждан пожилого возраста с неонкологическими заболеваниями, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, совместно с социальными работниками  | ежегодно | Минздрав РТ, Минтруд РТ  | увеличение охвата граждан пожилого возраста паллиативной медицинской помощью на дому;снижение нагрузки на врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую и неотложную медицинскую помощь |
| 7.3. Внедрение системы мер по определению потребности и объема социально-бытовой помощи для граждан пожилого возраста с ограничением или отсутствием возможности к передвижению и (или) самообслуживанию в медицинских организациях | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | совершенствование порядка выявления граждан пожилого возраста, нуждающихся в предоставлении медицинских и социальных услуг |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.4. Осуществление методического сопровождения реализации системы мер по определению потребности и объема социально-бытовой помощи для граждан пожилого возраста с ограничением или отсутствием возможности к передвижению и (или) самообслуживанию в организациях социального обслуживания | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | своевременное удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста в медицинских и социальных услугах |
| 8. Обучение работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций |
| 8.1. Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания в области долговременного ухода, в том числе изучение рекомендаций по уходу за гражданами пожилого возраста, профилактике падений и переломов, раннему выявлению когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания |
| 8.2. Организация работы по внедрению профессиональных стандартов в области долговременного ухода в деятельность организаций социального обслуживания, в том числе:мониторинг принятия профессиональных стандартов в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, подлежащих применению организациями социального обслуживания; | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | повышение эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| приведение в соответствие с принятыми профессиональными стандартами локальных актов организаций социального обслуживания;приведение квалификационных характеристик работников организаций социального обслуживания в соответствие с профессиональными стандартами |  |  |  |
| 8.3. Организация стажировок для работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций в пилотных субъектах Российской Федерации по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | обмен опытом создания системы долговременного ухода;ежегодное участие не менее 3 работников в стажировках |
| 8.4. Проведение межведомственных методических семинаров, конференций и совещаний в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | изучение и применение передового опыта работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров) и благотворителей в области долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |
| 8.5. Внедрение в деятельность медицинских организаций методических рекомендаций по уходу за ослабленными гражданами пожилого возраста, а также комплексов мер по профилактике падений и переломов у граждан пожилого возраста, профилактике и раннему выявлению когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в условиях медицинских организаций и на дому  | ежегодно | Минтруд РТ, Минздрав РТ | обеспечение медицинских организаций Республики Тыва методическими рекомендациями по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 9.1. Организация размещения социальной рекламы в средствах массовой информации, направленной на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей и инвалидов, и информирующей о возможных видах помощи | постоянно | Минтруд РТ | обеспечение не менее 3 демонстраций рекламно-инфор-мационных материалов в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет»  |
| 9.2. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей | постоянно | Минтруд РТ | проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей |