620200099/30815(3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 29 апреля 2025 г. № 241-р

г. Кызыл

**Об утверждении планов мероприятий**

**по реализации крупных инвестиционных**

 **проектов в рамках Индивидуальной программы**

 **социально-экономического развития Республики**

**Тыва на 2025-2030 годы, в том числе по созданию**

 **животноводческих комплексов с откормочной**

 **площадкой и цехом** **по производству**

**экструдированных кормов, предприятий по**

**производству баранины под брендом «Тувинская**

 **баранина», сети заготовительных пунктов по**

**сбору, замораживанию и переработке дикоросов**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 10 марта 2025 г. № 85 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2025 год»:

1. Утвердить:

план мероприятий («дорожную карту») по реализации крупных инвестиционных проектов в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва, в том числе по созданию животноводческих комплексов с откормочной площадкой и цехом по производству экструдированных кормов, предприятия по производству баранины под брендом

«Тувинская баранина» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

план мероприятий («дорожную карту») по реализации крупного инвестиционного проекта в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва «Создание сети заготовительных пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Приложение № 1

к распоряжению Правительства

Республики Тыва

 от 29 апреля 2025 г. № 241-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по реализации крупных инвестиционных проектов

в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития

Республики Тыва, в том числе по созданию животноводческих комплексов с

откормочной площадкой и цехом по производству экструдированных кормов,

предприятия по производству баранины под брендом «Тувинская баранина»

| Наименование мероприятия,контрольной точки | Срок реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. Проведение конкурсного отбора и заключение соглашения с некоммерческой организацией «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» и доведение финансовой поддержки инвесторам | 21 апреля 2025 г. | 1 августа 2025 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | докапитализация некоммерческой организации «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» |
| 2. Разработка графика производства работ в соответствии с проектной документацией | 1 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | составление графиков производства работ объектов капитального строительства и их согласование Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва  |
| 3. Выполнение строительно-монтажных работ по графику производства работ инвестиционных проектов | 1 августа 2025 | 1 августа 2027 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | строительство (реконструкция) объектов капитального строительства |
| 4. Мероприятия по техническому оснащению и вводу в эксплуатацию инвестиционных проектов с получением разрешения на ввод объектов капитального строительства | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2030 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | получение разрешения на ввод объектов капитального строительства  |
| 5. Регистрация и учет объектов капитального строительства в Едином государственном реестре недвижимости | 1 июля2026 г. | 31 декабря 2030 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | регистрация и учет объектов капитального строительства в Едином государственном реестре недвижимости |
| 6. Подбор персонала животноводческих комплексов с откормочной площадкой и цехом по производству экструдированных кормов, предприятия по производству баранины под брендом «Тувинская баранина» | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2030 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвестор (по согласованию) | укомплектование штатного количества работников и оформление трудовых отношений согласно Трудовому кодексу Российской Федерации |
| 7. Запуск инвестиционных проектов  | 1 июля2026 г. | 1 июля 2030 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвестор (по согласованию) | проведение информационно-просветительской работы  |
| 8. Организация производства брендовой продукции «Баранина Тувы» на базе действующего хозяйства  | 1 сентября 2026 г. | 31 декабря 2030 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | достижение производственных показателей производства скота на убой (в живом весе) 1,29 тыс. тонн к 2030 году, в том числе:2026 г. – 0,15 тыс. тонн;2027 г. – 0,15 тыс. тонн;2028 г. – 0,3 тыс. тонн;2029 г. – 0,34 тыс. тонн;2030 г. – 0,34 тыс. тонн |

Приложение № 2

к распоряжению Правительства

Республики Тыва

 от 29 апреля 2025 г. № 241-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по реализации крупного

инвестиционного проекта в рамках Индивидуальной программы

социально-экономического развития Республики Тыва «Создание сети

заготовительных пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов»

| Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. Анализ действующих предприятий республики по переработке дикоросов (лесных ягод, в том числе культивированной облепихи), их действующее материально-техническое состояние | 12 января2026 г. | 1 апреля 2026 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | определение потенциальных продуктов дикоросов для переработки и производства |
| 2. Изучение потребительского рынка продукции из дикоросов и ее рыночной стоимости | 12 января2026 г. | 1 апреля 2026 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию) | выведение средней стоимости продукции и объемов ее потребления |
| 3. Изучение передовой технологии переработки дикоросов и рынка технологического оборудования | 12 января2026 г. | 1 апреля 2026 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию) | выбор соответствующего технологического оборудования |

| Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 4. Обмен опытом на базе действующих предприятий по Сибирскому федеральному округу Российской Федерации, в городах Томск и Красноярск | 12 января2026 г. | 30 марта 2026 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | применение полученных знаний |
| 5. Выполнение строительно-монтажных работ по графику производства работ инвестиционного проекта | 1 августа 2026 г. | 1 июня 2028 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | модернизация объектов сети заготовительных пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов |
| 6. Мероприятия по техническому оснащению и вводу в эксплуатацию  | 1 июня 2028 г. | 1 августа 2028 г. | некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сель сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | монтаж производственных линий по переработке дикоросов |
| 7. Подготовка специализированных кадров переработки  | 1 сентября 2027 г. | 1 августа 2028 г. | инвестор (по согласованию), поставщики технологического оборудования (по согласованию) | подготовка квалифицированных специалистов |
| 8. Организация заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, с учетом установленных сроков заготовки и сбора и имеющихся запретов и ограничений | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2030 г. | инвесторы (по согласованию), некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сель сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | обеспечение запасов дикоросов для круглогодичной бесперебойной работы переработчиков |