ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 12 мая 2022 г. № 243-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений в**

**существенные условия государственного**

**контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21**

**«Выполнение работ по проектированию**

**(корректировка сельского клуба в с. Торгалыг**

**Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва)**

**и строительству объекта: «Центр**

**культурного развития в г. Кызыл»**

1. В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2023 г.», на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» от 25 апреля 2022 г. № 1 по рассмотрению обращения общества с ограниченной ответственностью «Сельстрой» от 28 марта 2022 г. № 6 установить возможность внесения в существенные условия государственного контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21 «Выполнение работ по проектированию (корректировка сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва) и строительству объекта: «Центр культурного развития в г. Кызыл» (далее – государственный контракт), заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Сельстрой» в части изменения порядка расчетов следующих изменений:

1) раздел 3 государственного контракта дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

«3.9. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 30 процентов от цены контракта. Оплата аванса производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения.»;

2) приложение № 4 к государственному контракту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к Контракту № 317-21

от 8 ноября 2021 г.

Г Р А Ф И К

оплаты выполненных работ по контракту на

выполнение работ по проектированию (корректировка

сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна

Республики Тыва) и строительству объекта:

«Центр культурного развития в г. Кызыл»

| № этапа выполнения контракта | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Размер аванса (процентов), сроки выплаты аванса | Сумма к оплате\*, руб. | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по проектированию | 3,18 |
| 1.1 | Инженерные изыскания | 30 процентов,оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения | 853 569,29 | в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ | 0,64 |
| 1.2 | Проектирование | 30 процентов,оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения | 2 734 089,14 | в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ | 2,05 |
| 1.3 | Прохождениегосударственнойэкспертизы | 30 процентов,оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения | 653 513,99 | в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ | 0,49 |
| 2 | Выполнение строительных работ | 96,82 |
| 2.1 | Строительно-монтажные работы этапа 2022-2023 года | 30 процентов,оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения | 35 769 888,18 | в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 | 26,82 |
| 2.2 | Строительно-монтажные работы этапа 2022-2023 года | - | 93 359 141,40 | в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 | 70,00 |
|  | Итого: |  | 133 370 202,00 |  | 100,00 |
| \* Определяется Государственным заказчиком после проведения процедуры аукциона в электронной форме на этапе исполнения Контракта. |

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Биче-оол Э.Н./ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сафрин С.В./ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  |
| М.П.  | М.П. (при наличии)». |

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанностизаместителя ПредседателяПравительства Республики Тыва | А. Брокерт |