ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 23 января 2024 г. № 26-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по созданию системы**

**долговременного ухода за гражданами пожилого**

**возраста и инвалидами, нуждающимися**

**в уходе, в Республике Тыва в 2024 году**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2024 году (далее – пилотный проект).
2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва и Министерству здравоохранения Республики Тыва обеспечить исполнение мероприятий пилотного проекта в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Сарыглара О.Д.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 23 января 2024 г. № 26-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансированиемероприятий |
| начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2024 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | - | - |
| 1.2. Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2024 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 31 января 2024 г. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | протоколы заседаний | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 1.4. Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 1.5. Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | ввод в эксплуатацию и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 1.6. Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в субъекте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 1 февраля 2024 г. | - | - |
| 1.7. Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации, за первое полугодие 2024 г. \* Для 55 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта с 1 сентября 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |   | 1 января 2024 г. | 31 июля 2024 г. | - | - |
| 2. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |
| 2.1. Функционирование регионального координационного центра (РКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» (г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | РКЦ функционирует на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» (г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 2 штатных единицы специалистов по социальной работе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» (г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | функционируют 2 ТКЦГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» (г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ТКЦ 4 штатных единицы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» (г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» (г. Кызыл, ул. Калинина д. 1 б, каб. 118);ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» (Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.6. Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода» – ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» (г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучениюсотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |
| 3.1. Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подбор экспертов по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подбор помощников по уходу | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3. Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, благотворительный фонд «Старость в радость» (по согласованию) | организация обучения 6 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 3.4. Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организация обучения 40 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2024 году:январь – 0 человек;февраль – 10 человек;март – 10 человек;апрель – 10 человек;май – 0 человек;июнь – 0 человек;июль – 0 человек; август – 0 человек;сентябрь – 10 человек;октябрь – 0 человек;ноябрь – 0 человек;декабрь – 0 человек | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | бюджет субъекта Российской Федерации | 100,0 |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |
| 4.1. Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определение перечня организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг: ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка»; | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» |  |  |  |  |
| 4.2. Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | - | - | - |
| 4.3. Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | количество штатных единиц организаторов ухода. Всего 2 штатные единицы:1 штатная единица – ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» (г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118);1 штатная единица – ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» (Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | трудоустройство в организации социального обслуживания 154 единиц помощников по уходу | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего | 55405,4 |
| федеральный бюджет | 54851,3 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 554,1 |
| 4.5.1. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего | 55405,4 |
| федеральный бюджет | 54851,3 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 554,1 |
| 4.6. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 января 2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.7. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 февраля 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.8. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 марта 2024 г. | 31 марта 2024 г. | всего | 5770,04 |
|  |  | федеральный бюджет | 5712,34 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.9. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 апреля 2024 г. | 30 апреля 2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.10. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 мая2024 г. | 31 мая2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 июня 2024 г. | 30 июня 2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.12. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 июля 2024 г. | 31 июля 2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.13. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 августа 2024 г. | 31 августа 2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.14. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | всего | 5770,04 |
| федеральный бюджет | 5712,34 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 57,70 |
| 4.15. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 октября 2024 г. | 31 октября 2024 г. | всего | 3475,00 |
| федеральный бюджет | 3440,25 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 34,75 |
| 4.16. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 ноября 2024 г. | 30 ноября 2024 г. | всего | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0 |
| 4.17. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | всего | 55405,4 |
| федеральный бюджет | 54851,3 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 554,1 |