ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 2 июня 2022 г. № 299-р

г. Кызыл

**Об утверждении комплексного плана**

**по обеспечению отдыха и оздоровления**

**детей в летний период на территории**

**Республики Тыва «Лето 2022: Тува –**

**безопасная территория детства»**

1. Утвердить прилагаемый комплексный план по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 2022: Тува – безопасная территория детства» (далее – Комплексный план).

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва и организациям, ответственным за реализацию мероприятий Комплексного плана:

а) осуществлять реализацию мероприятий Комплексного плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в региональном бюджете на соответствующий финансовый год;

б) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва информацию о ходе реализации мероприятий Комплексного плана.

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва Сенгии С.Х.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Е. Хардикова

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 2 июня 2022 г. № 299-р

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период

на территории Республики Тыва «Лето 2022:

Тува – безопасная территория детства»

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое и информационное сопровождение | | |
| 1.1. Разработка и утверждение муниципальных межведомственных планов по реализации комплексного плана по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 2022: Тува – безопасная территория детства» (далее – Комплексный план) | до 6 июня 2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 1.2. Подготовка и размещение в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав профилактических материалов, видеороликов о безопасности детей и повышении ответственности родителей за их жизнь и здоровье и другим направлениям деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | с 1 июня по 31  августа 2022 г.  (2 раза в месяц) | Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики Тыва, Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.3. Размещение на официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав информации о ходе исполнения Комплексного плана | с 1 июня по 31  августа (2 раза в месяц) | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию) |
| 1.4. Организация работы по открытию в летний период межкожуунных групп для детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по принципам межкожуунного распределения | в течение летнего периода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 2. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений  несовершеннолетних и в отношении них, недопущению детского травматизма, гибели детей и т.д. | | |
| 2.1. Осуществление межведомственных рейдов и патрулирования по общественным местам, потенциально-опасным и водным объектам (рекам и озерам), местам массовой концентрации подростков и молодежи, а также по домам несовершеннолетних и семей, находящихся на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики республики, в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение правонарушений, потребление алкогольной, табачной продукции, наркотических средств и веществ, в том числе для выявления и пресечения фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий | с 1 июня по 31 августа 2022 г.  (еженедельно или согласно отдельному графику) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию), Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Республики Тыва» (по согласованию), РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию), общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва (по согласованию), представители родительских патрулей общеобразовательных организаций республики и добровольных народных дружин (по согласованию) |
| 2.2. Проведение оперативно-профилактической операции «Защита» | с 1 по 10 июня  2022 г. | МВД по Республике Тыва (по согласованию), Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию) |
| 2.3. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением по обеспечению безопасности несовершеннолетних (размещение памяток по безопасности на информационных стендах учреждений, торговых точек, в средствах массовой информации), в том числе издание и распространение буклетов, памяток (календарей, закладок для книг, раскрасок) для детей с указанием телефонов экстренных служб и телефона доверия | в течение летнего периода | Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Республики Тыва» (по согласованию), РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 2.4. Проведение обучающих семинаров и инструктажей для руководителей детских оздоровительных учреждений, педагогического персонала и вожатых по вопросам обеспечения безопасности детей в период их нахождения в детских оздоровительных учреждениях, а также об организации перевозок несовершеннолетних к месту отдыха и обратно | в начале каждой оздоровительной смены | Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство образования Республики Тыва, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва (по согласованию), Министерство спорта Республики Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.5. Проведение инструктажей, мероприятий для детей, отдыхающих во временных досуговых центрах, детских дневных и загородных лагерях республики по следующим темам:  безопасность на водных объектах;  профилактика травматизма;  профилактика пожарной безопасности;  профилактика клещевого энцефалита;  правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми;  профилактика солнечного и теплового удара | с 1 июня по 31 августа 2022 г. | Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений |
| 2.6. Осуществление проверки сотрудников детских оздоровительных учреждений при приеме на работу на наличие (отсутствие) судимости | перед началом каждой оздоровительной смены | Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.7. Обеспечение укомплектования детских оздоровительных учреждений медицинскими работниками | перед началом каждой оздоровительной смены | Министерство здравоохранения Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений (по согласованию) |
| 2.8. Заключение договоров страхования жизни и здоровья детей на период летних каникул | перед началом каждой оздоровительной смены | Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений (по согласованию) |
| 2.9. Организация и проведение испытаний надежности спортивного и игрового оборудования, расположенного на территориях детских оздоровительных учреждений | перед началом каждой оздоровительной смены, далее – не реже одного раза за смену | Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений (по согласованию) |
| 3. Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период | | |
| 3.1. Контроль за безопасностью проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях | июнь 2022 г. | Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.2. Обмен информацией о семьях с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | в течение летнего периода | муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.3. Организация медицинскими и социальными работниками патронажа семей, выявление в них детей, имеющих факторы индивидуального и семейного медико-социального риска и нуждающихся в медико-социальной помощи и иной помощи | в течение летнего периода | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 3.4. Обеспечение контроля за проводимыми досуговыми мероприятиями на территории муниципального образования (в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, социального обслуживания населения) | ежедневно,  по отдельному графику | председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований (по согласованию), общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка Республики Тыва (по согласованию) |
| 3.5. Осуществление перевозки детей к местам отдыха, проведение мероприятий согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от  23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в соответствии с ГОСТ 33552-2015 Межгосударственный стандарт «Автобусы для перевозки детей» | по мере необходимости | МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва (по согласованию), Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), администрации детских оздоровительных учреждений (по согласованию) |
| 3.6. Социально-психологическое сопровождение семей и детей группы социального риска психологами в летний период | в течение летнего периода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, РЦПМСС «Сайзырал», педагоги-психологи образовательных организаций, учреждений социального обслуживания |
| 3.7. Мониторинг отдыха и оздоровления несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактических учётах (в разрезе сумонов, школ, техникумов) в период летней оздоровительной кампании | в течение летнего периода (два раза в месяц) | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию) |
| 3.8. Содействие занятости неорганизованных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, во временном трудоустройстве, охват организованными формами досуга | в течение летнего периода (два раза в месяц) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва |
| 3.9. Привлечение студентов высших и средних профессиональных учебных заведений для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных организациях стационарного типа | в течение летнего периода | Министерство образования Республики Тыва, Агентство по науке Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), администрации детских оздоровительных учреждений (по согласованию) |
| 3.10. Проведение онлайн мероприятий для родителей (законных представителей) по ответственному родительству | ежемесячно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 3.11. Организация досуговых мероприятий для детей в выходные дни на площадках муниципальных районов и городских округов республики с привлечением артистов, аниматоров и т.д. | в течение летнего периода (по  отдельному  графику) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризмы Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.12. Организация и проведение творческого конкурса среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на лучший плакат «Моя безопасная дорога» | с 15 июня по 15 июля 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям |
| 3.13. Реализация единой воспитательной программы «7 шагов» в оздоровительных лагерях, проведение зональных фестивалей «Чагытай ждет друзей», «Шолбан-Ак ждет друзей» | июнь-август  2022 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Республики Тыва» (по согласованию), РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию), учредители оздоровительных лагерей (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.14. Выявление потенциально-опасных объектов на территории Республики Тыва, составление реестра таких объектов, проведение работ по ограничению доступа детей на данные объекты | до 10 июня 2022 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.15. Выявление несанкционированных мест для купания, размещение вблизи водоёмов предупредительных знаков о запрете купания | в течение купального сезона | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.16. Проведение акции «Вместе – за безопасное детство» | июнь-август  2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям |
| 3.17. Организация работы детского телефона с единым общероссийским номером 88002000122 | июнь-август  2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 3.18. Осуществление выездов в муниципальные образования республики в целях контроля за исполнением мероприятий Комплексного плана | ежемесячно, по отдельному графику | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.19. Проведение республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Республики Тыва | июнь-август  2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва |
| 3.20. Подведение итогов реализации Комплексного плана и республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория детства» | сентябрь 2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва |