ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 29 мая 2023 г. № 349

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**культуры Республики Тыва за 2022 год**

**и о приоритетных направлениях**

**деятельности на 2023 год**

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 18 мая 2022 г. № 254-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2022-2026 годы по реализации Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра культуры Республики Тыва Чигжита В.С. об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 2022 год.

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2023 год тему «Традиции – основа общества» с реализацией проектов в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года и Национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы.

3. Основными мероприятиями приоритетного направления обозначить:

а) реформирование системы учреждений культуры муниципального звена;

б) реализацию Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

в) реализацию ведомственного проекта «Адресная подготовка кадров»;

г) реализацию мероприятий в рамках Года народной сплоченности;

д) укрепление материально-технической базы и модернизацию учреждений культуры;

е) реализацию мероприятий в рамках Года педагога и наставника.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации приоритетного направления деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2023 год.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2022 г. № 180 «Об итогах деятельности Министерства культуры и туризма Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2022 год».

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства Республики Тыва

от 29 мая 2023 г. № 349

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по реализации приоритетного направления

деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  проведения | Место проведения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат | Объем финансирования (РБ, ФБ, ВБ), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реформирование системы учреждений культуры муниципального звена | | | | | |
| 1.1. Культурно-досуговые учреждения (обучение кадров на курсах повышения квалификации, проведение семинаров и методических консультаций по отдельно утвержденным планам, координация их реализации и контроль за качеством) | в течение года | Дом народного творчества | ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» | повышение квалификации не менее 140 специалистами домов культуры по актуальным направлениям деятельности культурно-досуговых учреждений | 0,0 |
| 1.2. Обеспечение корректировки плановых значений контрольных показателей деятельности сети культурно-досуговых и библиотечных учреждений | II квартал | - | администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | выравнивание устанавливаемых органами местного самоуправления плановых значений по муниципальным заданиям культурно-досуговых учреждений и централизованных библиотечных систем | 0,0 |
| 1.3. Усиление профилактики асоциальных явлений через качественную организацию культурного досуга в муниципалитетах в рамках работы временных досуговых центров | на период школьных каникул | культурно-досуговые учреждения | администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | организация досуга в каникулярный период не менее 7000 несовершеннолетних детей | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Внедрение проекта «Пушкинская карта» в муниципальные учреждения культуры | первое  полугодие | Республика Тыва | Министерство культуры Республики Тыва, подведомственные учреждения культуры | увеличение числа детей в возрасте от 14 до 22 лет, получивших «Пушкинскую карту», в муниципальных образованиях Республики Тыва | 0,0 |
| 2. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики  по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» | | | | | |
| 2.1. Поддержка талантливой молодежи – студентов, обучающихся в профильных сузах и вузах (стипендии и кураторство) | первое  полугодие | ГБУ ДПО «Ресурсный центр» в сфере культуры и искусства | Министерство культуры Республики Тыва | поддержка одаренных детей стипендиями от Министерства культуры в рамках проекта «Адресная подготовка кадров» | 1 326 000,0 (РБ) |
| 2.2. Показы спектаклей в ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола» на тему сохранения традиционных семейных ценностей и воспитания духовно-нравственной и патриотической личности | в течение года | ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола» | ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола» | увеличение количества посетителей на спектакли о традиционных семейных ценностях и патриотической направленности | 0,0 |
| 2.3. Показы спектаклей ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» на тему сохранения традиционных семейных ценностей и воспитания духовно-нравственной и патриотической личности | в течение года | ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» | ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» | увеличение количества посетителей на спектакли из числа детей в возрасте от 6 до 22 лет | 0,0 |
| 2.4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов народного творчества, направленных на сохранение единства и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей | в течение года | концертные площадки Республики Тыва | учреждения культуры | увеличение числа посетителей учреждений культуры Республики Тыва | 2 300 000,0(РБ) |
| 3. Реализация ведомственного проекта «Адресная подготовка кадров» | | | | | |
| 3.1. Развитие симфонического оркестра Республики Тыва ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В. Халилова» | первое  полугодие | г. Красноярск,  Республика Тыва | Министерство культуры Республики Тыва, ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В. Халилова» | прохождение курсов переквалификации художественного руководителя ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В. Халилова» Шораана Очура в Сибирском государственном институте искусств им. Д. Хворостовского. Приглашение дирижера | 100 000,0 (РБ) |
| 3.2. Реализация совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром проекта, просвещённого 80-летию со дня рождения тувинского композитора Дамба Хуреш-оола (оцифровка рукописей нот, издание партитуры, запись произведений, концертное выступление в начале июня 2023 года в Туве) | в течение года |  | Министерство культуры Республики Тыва, ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В.Халилова», ГПОУ  «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», Красноярский академический симфонический оркестр (по согласованию) | оцифровка рукописей нот, издание партитуры, запись произведений, концертное выступление в начале июня 2023 года в Туве | 1 717 300,0 (РБ) |
| 3.3. Создание Центра креативных индустрий | в течение года |  | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва,  предприниматели в сфере культуры и искусства (по согласованию) | исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2022 г. № 2290-р | 0,0 |
| 3.4. Проведение мониторинга реализации ведомственного проекта «Адресная подготовка кадров» | в течение года | ГБУ ДПО «Ресурсный центр» в сфере культуры и искусства | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ ДПО «Ресурсный центр» в сфере культуры и искусства | трудоустройство выпускников 2023-2024 гг. в подведомственные учреждения культуры Министерства культуры Республики Тыва | 0,0 |
| 4. Реализация мероприятий в рамках Года народной сплоченности | | | | | |
| 4.1. Организация и проведение республиканского фестиваля народного творчества «Тыва – бистин оргээвис» | II квартал | Дом народного творчества | ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» | охват не менее 1800 участников из числа трудовых коллективов Республики Тыва | 1 500 000,0 (РБ) |
| 4.2. Открытие буддийского монастыря «Тубтен Щедруб Линг» и музея религии и этнографии | II квартал | г. Кызыл | ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» | охват не менее 3000 участников мероприятия, создание дополнительного музейного учреждения, специализирующегося на религии и этнографии | 750000,0 (РБ) |
| 4.3. Организация и проведение I Международного конкурса исполнителей на национальных инструментах и мастеров-изготовителей национальных инструментов «Дынгылдай» | первое  полугодие | г. Кызыл | ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» | охват не менее 100 участников; рост профессионального мастерства преподавателей образовательных организаций в области искусства и исполнительской культуры участников, сохранение и совершенствование традиций изготовления национальных инструментов, выявление талантливых мастеров | 295 000,0 (РБ) |
| 4.4. Проведение республиканского конкурса художественного чтения произведений среди учащихся 1-4 классов «О красоте своей Тувы я чистым голосом пою», посвященных 105-летию со дня рождения тувинского поэта, детского писателя Л.Б. Чадамба | I квартал | г. Кызыл | ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского» | знакомство с тувинским детским писателем, развитие тувинского языка, воспитание патриотических чувств.  Охват участников: 100 человек | 100 000,0 (РБ) |
| 4.5. Организация и проведение патриотического фестиваля «О доблестях, о подвигах, о славе», в том числе:  - арт-выставка «Этих дней не смолкнет слава»;  - конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»;  - конкурс военной песни «Песни войны и победы»;  - акция «Письмо: Здравствуй, солдат!...»;  - конкурс буктрейлеров «Мы о войне узнаем из книг» | II квартал | г. Кызыл | ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского» | охват не менее 50 участников; создание буктрлейлера из военных книг для показа | 0,0 |
| 4.6. Реконструкция исторических событий «Тувинским добровольцам посвящается» | II квартал | парад-шествие от здания Дома народного творчества до здания ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В. Халилова» | ГБУ «Государственный архив Республики Тыва» | охват не менее 200 участников; реализация проекта направлена на сохранение исторической правды, вклада тувинского народа в победу над фашизмом. Проект «Тувинским добровольцам посвящается» направлен на сохранение и популяризацию исторического наследия, изучение военно-исторического прошлого государства; военно-патриотическое воспитание молодежи в новом формате проведения военно-исторической реконструкции | 1 007 195,00  (ФБ) |
| 4.7. Организация и проведение VIII Международного этномузыковедческого симпозиума «Хоомей (горловое пение) – феномен культуры народов Центральной Азии» | II квартал | ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола» | Международная академия «Хоомей» | охват участников: 54 ученых культурологов, искусствоведов, историков и т.д. 500 человек зрителей; исполнение резолюции научно-практической резолюции | 1 000 000,0  (РБ) |
| 4.8. Проведение IV Международного фестиваля «Фанфары в Центре Азии» | II квартал | ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола» | ГБУ «Духовой оркестр Правительства Республики Тыва им. Т.Д. Дулуша» | охват не менее 500 участников; проведение детского фестиваля «Детские фанфары», проведение шествия Конного духового оркестра Республики Тыва | 1 500 000,0 (РБ) |
| 4.9. Организация и проведение республиканского конкурса среди школьников «Тува – мой край родной» | второе полугодие | ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» | ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» | охват не менее 50 участников; совершенствование и развитие у учащихся исследовательских и творческих способностей и вовлечение их в поисково-исследовательскую деятельность | 60 000,0 (ВБ) |
| 4.10. Проведение республиканских краеведческих чтений «ЯЗЫК–ЛИТЕРАТУРА–КУЛЬТУРА», посвященных Году учителя и наставника, писателям-юбилярам 2023 г., итогам краеведческих исследований | III квартал | ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина» | ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина» | охват не менее 100 участников; популяризация краеведческих знаний, формирование исследовательской деятельности по краеведению | 60 000,0 (ВБ) |
| 5. Укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений культуры | | | | | |
| 5.1. Оснащение сельских домов культуры профильным оборудованием | второе полугодие | - | Министерство культуры Республики Тыва | оснащение не менее 9 сельских домов культуры | 6 345 000,0 (ФБ) |
| 5.2. Оснащение муниципальных музеев профильном оборудованием | второе полугодие | - | Министерство культуры Республики Тыва | оснащение не менее 2 сельских муниципальных музеев | 5 075 700,0 (ФБ) |
| 5.3. Создание модельных библиотек на территории Республики Тыва | второе полугодие | - | администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва | создание не менее 3 модельных библиотек | 20 000 000,0 (ФБ) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. Реконструкция МБУ ДО «Детская школа искусств с. Сарыг-Сеп им. В.Г. Иванова» | первое  полугодие | Каа-Хемский кожуун,  с. Сарыг-Сеп, МБУ ДО «Детская школа искусств с. Сарыг-Сеп им. В.Г. Иванова» | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва | реконструкция МБУ ДО «Детская школа искусств  с. Сарыг-Сеп им. В.Г. Иванова» | 23 994 849,0 (ФБ) |
| 5.5. Создание модельных библиотек в сс. Мугур-Аксы, Кызыл-Мажалык, Кызыл-Даг | в течение года | 1) Монгун-Тайгинский кожуун, с. Мугур-Аксы, ул. Кыргыс-Шомбул, д. 15-2, ГБУ «Центральная районная детская библиотека им. О.Ч. Чанчы-Хоо»;  2) Бай-Тайгинский кожуун, с. Кызыл-Даг,  ул. Эки-Турачылар,  д. 20, Кызыл-Дагский сельский филиал «Централизованная библиотечная система»;  3) Барун-Хемчикский кожуун, с. Кызыл-Мажалык, ул. Василия Хомушку, д. 80, Центральная кожуунная библиотека им. С.С. Сурун-оола | администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина», Министерство культуры Республики Тыва | создание современного библиотечного пространства, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья;  внедрение информационных систем в муниципальных библиотеках для работы с пользователями;  создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;  пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими изданиями | 20 000 000,0 (ФБ) |
| 5.6. Проведение капитального ремонта домов культуры сс. Эрги-Барлык и Алдан-Маадыр | в течение года | 1) Барун-Хемчикский кожуун, с. Эрги-Барлык, ул. Барлык,  д. 31;  2) Сут-Хольский кожуун, с. Алдан-Маадыр,  ул. Самбажык, д. 72 | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), МУ Управление культуры администрации Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Управление культуры администрации Сут-Хольского кожууна (по согласованию), ГКУ «Госстройзаказ Республики Тыва» | капитальный ремонт зданий домов культуры;  реконструкция и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности;  создание условий для самореализации талантов;  увеличение количества посещаемости учреждений культуры | 33 325 151,52 (ФБ –  32 991 900,00,  РБ – 333 251,52) |
| 5.7. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) | в течение года | 1) Тандинский кожуун,  с. Бай-Хаак, ул. Советская, д. 33;  2) Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп,  ул. Енисейская, д. 145 | ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга», Министерство культуры Республики Тыва | создание условий для самореализации талантов;  увеличение количества посещаемости учреждений культуры | 15 744 440,0  (ФБ –  15 587 000,0,  РБ –  157 440,0) |
| 5.8. Строительство Дома культуры в  с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна | в течение года | администрация с. Сарыг-Холь Овюрского кожууна | администрация Овюрского кожууна (по согласованию), Управление культуры администрации Овюрского кожууна (по согласованию), ГКУ «Госстройзаказ Республики Тыва» | создание условий для самореализации талантов;  увеличение количества посещаемости учреждений культуры;  развитие инфраструктуры в сфере культуры | 14 500 000,0  (РБ – 13000000,0, МБ – 1500000,0) |
| 5.8. Строительство Дома культуры в  с. Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууна | в течение года | администрация с. Кара-Чыраанский Сут-Хольского кожууна | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), Управление культуры администрации Сут-Хольского кожууна (по согласованию), ГКУ «Госстройзаказ Республики Тыва» | развитие инфраструктуры в сфере культуры;  создание условий для самореализации талантов | 14500000,0  (РБ – 13000000,0, МБ – 1500000,0) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9. Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Кызыле» | в течение года | г. Кызыл, ул. Полигонная | ГКУ «Госстройзаказ Республики Тыва», Министерство культуры Республики Тыва | развитие инфраструктуры в сфере культуры;  создание условий для самореализации талантов | 45454 545,50  (ФБ –  45 000000,0,  РБ – 454545,0) |
| 6. Реализация мероприятий в рамках Года педагога и наставника | | | | | |
| 6.1. Реализация программы «Культура для школьников» с участием наставников – ведущих деятелей культуры Республики Тыва | в течение года |  | Министерство культуры Республики Тыва,  Министерство образования Республики Тыва | реализация программы «Пушкинская карта», участие наставников в мероприятиях с подопечными детьми, посвященных Году педагога и наставника | 0,0 |
| 6.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников МБУ ДО «Детская школа искусств им. Нади Рушевой», МБУ ДО «Детская музыкальная школа Республики Тыва», ГБУ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» | в течение года | ГБУ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», ДПО «Ресурсный центр» | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение количества педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации | 0,0 |
| 6.3. Проведение республиканского конкурса «Творчество без границ», посвященного Году педагога и наставника | IV квартал | ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им.  К.И. Чуковского» | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского» | конкурс среди детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный к Международному дню инвалидов, на тему «Мой наставник» (эссе, сочинение, стихотворения, поделки) | 10 000,0 (РБ) |
| 6.4. Обновление раздела «Образование» в экспозиции «Тува – молодость древнего края» | II квартал | отдел истории ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» | обновление экспозиции «Тува – молодость древнего края» вдохновляющими историями успехов выдающихся деятелей Республики Тыва | 50 000,0 (РБ) |
| 6.5. Проведение Дня информации в виде беседы-обсуждения на тему «Учитель русских учителей» | I квартал | ГБУ «Национальная библиотека им.  А.С. Пушкина Республики Тыва» | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Национальная библиотека им.  А.С. Пушкина Республики Тыва» | исключительно важную роль в истории развития педагогической мысли России сыграл К.Д. Ушинский (1824-1870) – великий русский педагог-демократ, основоположник русской педагогической науки и народной школы в России. В Год педагога и наставника для студентов педагогических колледжей будет проведена беседа-обсуждение «Учитель русских учителей», посвященная 200-летнему юбилею К.Д. Ушинского | 0,0 |
| 6.6. Просветительский проект о профессиях будущего «Альма Матер» со старшеклассниками среднеобразовательных школ и студентами профессиональных училищ | первое полугодие | управления культуры муниципальных образований (по согласованию), ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» | Министерство культуры Республики Тыва | профориентационный квест «Найди себя», встреча с советами молодежи и наставниками | 0,0 |
| Всего |  |  |  | 186 562 985,52 рублей, из них:  ФБ – 149 014 448,0 рублей,  РБ – 34 548 536,52 рублей,  МБ – 3 000 000,0 рублей | |