620200099/29398(10)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 17 июля 2024 г. № 362

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации,**

**результатах и эффективности государственной**

**программы Республики Тыва «Развитие**

**промышленности и инвестиционной политики**

 **Республики Тыва на 2022-2026 годы»**

**за период с 2022 по 2023 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от
5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о ходе реализации, результатах и эффективности государственной программы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2026 годы» за период с 2022 по 2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва, Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

 от 17 июля 2024 г. № 362

**Д О К Л А Д**

о реализации, результатах и эффективности

 государственной программы Республики Тыва

«Развитие промышленности и инвестиционной

Политики Республики Тыва на 2022-2026 годы»

за период с 2022 по 2023 годы

I. Общая часть

Государственная программа Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2026 годы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 612.

Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) – Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва.

Сроки и этапы реализации государственной программы – 2022-2023 годы.

Основные цели государственной программы:

1) улучшение инвестиционного климата на территории Республики Тыва;

2) привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленности Республики Тыва в целях формирования конкурентоспособного сектора с экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития.

Задачи государственной программы:

1) формирование организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Республики Тыва;

2) стимулирование технического перевооружения и модернизация производственных мощностей, создание производств по выпуску новых конкурентоспособных видов продукции, в том числе сохранение и развитие существующих успешных сегментов отраслей гражданской промышленности;

3) создание инфраструктуры для развития отраслей промышленности и содействие в расширении рынка сбыта промышленной продукции;

4) создание устойчиво развивающейся легкой и деревообрабатывающей промышленности, сохранение производства изделий народных художественных промыслов.

II. Результаты реализации государственной программы

За период 2022-2023 гг. увеличился объем производства промышленной продукции, так в 2022 году объем промышленной продукции составил 36 348,16 млн. рублей или рост на 29 процентов в сравнении с 2021 г. (28 092,4 млн. рублей).

За период реализации государственной программы увеличился объем производства, обрабатывающего производства, в 2023 году объем отгрузки составил 2016,9 млн. рублей (рост в 2,7 раз в сравнении с 2021 г.).

За период реализации государственной программы Республика Тыва улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в 2022 году Тыва заняла 20 строчку из 34 позиций с интегральным индексом 248,55 баллов, что составляет + 3,56 балла по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году постоянно велась работа по формированию и актуализации нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности. Приняты региональные нормативно-правовые акты по механизму заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Формировались и вводились в работу элементы системы поддержки новых инвестиционных проектов на территории Республики Тыва («Региональный инвестиционный стандарт»):

- инвестиционная декларация Республики Тыва;

- Инвестиционный комитет Республики Тыва;

- ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»;

- свод инвестиционных правил Республики Тыва;

- инвестиционная карта Республики Тыва.

В 2022 году по итогам заседания Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт») Республика Тыва подтвердила внедрение Регионального инвестиционного стандарта.

В сводный перечень новых инвестиционных проектов, утверждаемый Минэкономразвития России, в 2022 году были включены проекты:

- «Строительство завода полного цикла производства ТПУ «ПЛАСТУН» в г. Кызыле» (по проекту заключено соглашение о реализации НИП в рамках ППРФ 1704 от 10 июня 2022 г. № С-16-2022, в рамках которого в 2022 году было предусмотрено на финансирование затрат на строительство внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей в объеме 50,788 млн. рублей.
9 декабря 2022 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта, с ООО «УК «Индустриальный парк г. Кызыла», в соответствии с которым финансирование в размере 50 788 тыс. рубей было перечислено);

- «Организация производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, с последующим изготовлением эмульсионных взрывчатых веществ типа Порэмит/Гранэмит на горнодобывающих предприятиях» (по проекту заключено соглашение о реализации НИП в рамках ППРФ 1704 от
31 августа 2022 г. № б/н).

Объем инвестиций в основной капитал по уточненным официальным статистическим данным за 2022 год составил 22 782,0 млн. рублей.

В целом, за январь-декабрь 2022 года крупными инвестиционными компаниями инвестировано 3 557,35 млн. рублей.

Количество работающих в данных компаниях по состоянию на 31 декабря 2022 г. составило 2 602 человека, из них жители Республики Тыва – 1 764 человека или 67,79 процента от общего состава работников. При этом в 2022 году за счет реализации данных инвестиционных проектов в республике создано 203 новых рабочих места.

В 2022 году в целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в рамках государственной программы реализованы следующие меры поддержки:

- возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями – 19 705,05 тыс. рублей, ФБ – 19 508 тыс. рублей, РБ – 197,051 тыс. рублей. По итогам конкурсных процедур предоставлена субсидия 5 субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в объеме не более 50 процентов понесенных промышленным предприятием затрат и в сумме, не превышающей 10 млн. рублей на заявителя;

- возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – 11 480,8 тыс. рублей, ФБ – 11 366 тыс. рублей, РБ – 114,8 тыс. рублей. По итогам конкурсных процедур предоставлена субсидия 7 субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в объеме не более 20 процентов понесенных промышленным предприятием затрат и в сумме, не превышающей 10 млн. рублей на заявителя;

- финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) Фонда развития Республики Тыва – 79 814 тыс. рублей, ФБ – 78 025,9 тыс. рублей, РБ –
1 788,1 тыс. рублей. Между Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва и некоммерческой организацией Фонд развития Республики Тыва заключено Соглашение № 40-2022-002301 о предоставлении субсидии Фонду развития Республики Тыва на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития Республики в целях предоставления финансовой поддержки в форме займов субъектам деятельности в сфере промышленности;

- антикризисная программа по компенсации части затрат промышленных предприятий на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности в целях пополнения оборотных средств, сумма бюджетных ассигнований из федерального бюджета предусмотрена в размере 10 056,9 тыс. рублей, сумма бюджетных ассигнований из республиканского бюджета – в размере 101,585 тыс. рублей. Была предоставлена поддержка 2 субъектам (ИП Чамьян К.А. – 165 тыс. рублей и ООО «Восток» – 9900 тыс. рублей).

В 2023 году в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности» осуществлена финансовая поддержка в форме займов субъектам деятельности в сфере промышленности в размере 80,841 млн. рублей:

- ООО «Восток» на пополнение оборотных средств на сумму 70 млн. рублей;

- ООО «Ника» на модернизацию производства на сумму 10,814 млн. рублей.

Показатели результативности предоставленных займов на 2023-2024 гг.:

- создание рабочих мест – 100 единиц;

- объем инвестиций в основной капитал по видам раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 44,9 млн. рублей;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» – 420,5 млн. рублей.

Минэкономразвития Республики Тыва проведен анализ показателей, обозначены проблемные вопросы. Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2023 года были рассмотрены на расширенном совете Правительства Республики Тыва с участием представителей АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 9 августа 2023 г.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2023 году Тыва заняла 34 строчку из 37 позиций с интегральным индексом 231,23 баллов, что составляет 17,32 балла по сравнению с предыдущим годом.

Планы мероприятий («дорожные карты») по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Республике Тыва в соответствии с показателями Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации актуализированы распоряжением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2023 г. № 637-р.

За 2023 год по предварительным официальным статистическим данным инвестиции в основной капитал составили 25 369,9 млн. рублей, что составляет 103,7 процента к соответствующему периоду прошлого года. Крупными компаниями Республики Тыва за 2023 год инвестировано 3 536,09 млн. рублей.

III.Финансирование государственной программы

Общий объем финансирования Программы за 2022-2023 гг. составляет 703 154,18 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 259 536,9 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 163 617,28 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 280 000 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы по годам и источникам финансирования, всего:

2022 год – 389 506,18 тыс. рублей;

2023 год – 313 648,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 259 536,9 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 118 956,9 тыс. рублей;

2023 год – 140 580,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 163 617,28 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 75 549,28 тыс. рублей;

2023 год – 88 068,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 280 000 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 195 000,00 тыс. рублей;

2023 год – 85 000,00 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Финансирование  | 2022 г. | 2023 г. |
| план | факт | процент исполнения | план | факт | процент исполнения |
| Общий объем финансирования, тыс. рублей в том числе: | 389 506,18 | 425 733,67 | 109,3 | 313 648,00 | 300 571,00 | 95,8 |
| Федеральный бюджет | 118 956,90 | 118 956,90 | 100 | 140 580 | 140 580 | 100 |
| Республиканский бюджет | 75 549,28 | 75250,766 | 99,6 | 88 068 | 88 068 | 100 |
| Внебюджетные средства | 195 000,00 | 231526 | 118,7 | 85 000 | 71923 | 84,6 |

IV. Оценка эффективности реализации государственной программы

Всего в государственной программе предусмотрено 8 целевых показателей, из них:

1) инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования: в 2022 году – 17314,1 млн. рублей (при плане 15571,46 млн. рублей), в 2023 году – 25369,9 млн. рублей (при плане 19662,1 млн. рублей);

2) индекс промышленного производства: в 2022 году – 137,1 процента (при плане 106,1 процента), в 2023 году – 97,2 процента (при плане 96 процентов);

3) индекс производства по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: в 2022 году – 116 процентов (при плане 114,5 процента), в 2023 году – 106,2 процента (при плане 106 процентов);

4) объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: к 2022 году – 323,8 млн. рублей (при плане 320,4 млн. рублей), к 2023 году – 601 млн. рублей (при плане 411,5 млн. рублей);

5) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: к 2022 году – 3699,73 млн. рублей (при плане 3670 млн. рублей), к 2023 году – 5716,63 млн. рублей (при плане 4435,5 млн. рублей);

6) количество созданных рабочих мест (накопленным итогом): к 2022 году – 914 чел. (при плане 809 чел.), к 2023 году – 1094 чел. (при плане 906 чел.);

7) количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом): к 2022 году – 13 субъектов (при плане 12 субъектов), к 2023 году – 15 субъектов (при плане 15 субъектов);

8) увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «обрабатывающие производства» (накопленным итогом): к 2022 году – оценка 70 млн. рублей (при плане 62,1 млн. рублей), к 2023 году – оценка 2024,88 млн. рублей (при плане 62,5 млн. рублей).

Результаты реализации государственной программы за 2022-2023 годы согласно расчету в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Республики Тыва говорят о достаточном уровне эффективности ее реализации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 | 2023 |
| Эффективность реализации государственной программы, процентов | 96,5 | 99,3 |

V. Итоги

Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 22,7 млрд. рублей (2021 г. – 14,7 млрд. рублей), увеличение на 56 процентов по сравнению с прошлым годом. В Республике Тыва основные частные инвестиционные вложения поступают от деятельности крупных инвестиционных горнодобывающих компаний, снижение данного показателя напрямую связано с их деятельностью.

За 2023 год по предварительным официальным статистическим данным инвестиции в основной капитал составили 25,3 млрд. рублей, что составляет 103,7 процента к соответствующему периоду прошлого года.

По итогам 2022 года объем ВРП составил 107,8 млрд. рублей, к уровню 2021 года рост на 17,8 процента (или на 16,3 млрд. рублей). Индекс физического объема ВРП относительно предыдущего года составил 108,9 процента (по России – 100,3 процента, СФО – 102,4 процента).

Наибольшее значение на рост объема ВРП в 2022 году оказала промышленность (рост на 6,24 млрд. рублей).

В 2022 году пятую часть всего ВРП и основную часть реального сектора занимала промышленность – 20,3 процента (в 2021 г. – 17,2 процента), в основном за счет добывающей отрасли – 17,6 процента.

Промышленный комплекс республики является одним из приоритетных направлений развития реального сектора экономики, имеющим значительный производственный потенциал и налогооблагаемую базу.

В структуре промышленного производства удельный вес добывающей промышленности составляет 79,8 процента, обрабатывающей промышленности – 5,6 процента, энергетики и водоснабжения – 14,6 процента.

За 2017-2023 годы объем промышленного производства в сопоставимых ценах увеличился на 25 процентов. За 2023 год отгружено готовой продукции, произведено работ и услуг в промышленном производстве на сумму 35,9 млрд. рублей, что составило 98,8 процента к уровню предыдущего года.

По добыче полезных ископаемых увеличены объемы добычи угля до
1 534 тыс. тонн с ростом на 7,7 процента (за 2022 г. – 1 423 тыс. тонн), сократилась добыча полиметаллической руды до 950 тыс. тонн, снижение на 7 процента по сравнению с предыдущим периодом (за 2022 г. – 1024 тыс. тонн).

Показатели в сфере обрабатывающих производств значительно возросли. Объем отгруженной продукции за 2023 год по данному направлению превысил 2 млрд. рублей, что на 1,7 раза больше, чем в 2022 году, и на 2,7 раза выше, чем в 2021 году. Рост обеспечен за счет увеличения производства прочей неметаллической минеральной продукции на 82 процента (производство товарного бетона выросло на 88,3 процента), производства одежды – на 53 процента (выпуск спецодежды вырос в 4,4 раза).

Основные тенденции за период реализации государственной программы:

- наблюдается устойчивый рост индекса промышленного производства, что свидетельствует об увеличении объемов выпуска промышленной продукции;

- объем отгруженной продукции также демонстрирует ежегодное увеличение, что связано с реализацией новых инвестиционных проектов и модернизацией производств;

- инвестиции в основной капитал промышленных предприятий ежегодно растут, что создает основу для дальнейшего развития и технологического обновления производственных мощностей.

В целом, промышленность и инвестиции Республики Тыва характеризуются положительной динамикой основных показателей за рассматриваемый период.

Целевые индикативные показатели государственной программы за 2023 год достигли в среднем 144,2 процента.

Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва разработана новая государственная программа Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 18 октября 2023 г. № 752.