620200099/29312(15)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 24 июня 2024 г. № 371-р

г. Кызыл

**Об утверждении мероприятий по**

**реализации предложений, высказанных в ходе**

**ознакомления населения республики с Отчетом**

**о результатах деятельности Правительства**

**Республики Тыва за 2023 год**

В целях реализации статьи 111 Конституции Республики Тыва, статьи 6 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I   
«О статусе Главы – Председателя Правительства Республики Тыва», Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», статьи 11 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва»:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по реализации предложений, высказанных в ходе ознакомления населения республики с Отчетом о результатах деятельности Правительства Республики Тыва за 2023 год.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять доклады о ходе исполнения мероприятий в контрольное управление Главы Республики Тыва.

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований Республики Тыва:

а) утвердить распоряжениями планы мероприятий по реализации предложений, высказанных в ходе ознакомления населения республики с Отчетом о результатах деятельности Правительства Республики Тыва за 2023 год;

б) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять доклады о ходе исполнения мероприятий в контрольное управление Главы Республики Тыва.

4. Первому заместителю Председателя Правительства Республики Тыва и заместителям Председателя Республики Тыва согласно закреплению за администрациями муниципальных образований, обеспечить ежеквартально до   
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассмотрение на «часах контроля» исполнения мероприятий, утвержденных настоящим распоряжением, доклады об итогах рассмотрения и о принимаемых мерах представлять Главе Республики Тыва.

5. Контрольному управлению Главы Республики Тыва обеспечить ежеквартальное представление до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, докладов об исполнении мероприятий, утвержденных пунктом 1 настоящего распоряжения, в адрес Главы Республики Тыва.

6. Департаменту информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва совместно с органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) обеспечить ежеквартальное размещение информации о ходе исполнения мероприятий на официальном сайте Республики Тыва, в социальных сетях, сайтах администраций муниципальных районов и гг. Кызыла, Ак-Довурака, а также в республиканских и муниципальных печатных изданиях.

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 24 мая 2023 г. № 323-р «Об утверждении мероприятий по реализации предложений, высказанных в ходе ознакомления населения республики с Отчетом о результатах детальности Правительства Республики Тыва за 2022 год».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

9. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утверждены

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 24 июня 2024 г. № 371-р

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

по реализации предложений, высказанных в ходе

ознакомления населения республики с Отчетом о результатах

деятельности Правительства Республики Тыва за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание предложения | ФИО  обратившегося, организация, предприятие, сумон | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ак-Довурак | | | | |
| 1. О рассмотрении возможности перерасчета коэффициента тарифа вывоза мусора ГУП «Транспортный сервис и проект» (далее – «ТСП») (при расчете стоимости вывоза ТКО берется высокий коэффициент) | Монгуш Р.К., председатель администрации г. Ак-Довурака | изучить вопрос и внести предложение по перерасчету коэффициента тарифа вывоза мусора ГУП «ТСП» | до 10 июля  2024 г. | Служба по тарифам Республики Тыва |
| 1. О функционировании комбината «Туваасбест», об оказании содействия в поиске инвестора | Булавко И.С., директор школы № 2 г. Ак-Довурака | организовать целенаправленную работу по привлечению стратегических инвесторов, обладающих необходимыми финансовыми, технологическими и управленческими компетенциями для реализации крупных инвестиционных проектов | до 15 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе работы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. О рассмотрении возможности модернизации очистных сооружений г. Ак-Довурака | Судер-оол В.А., директор МАУ «Плавательный бассейн «Лазурный», г. Ак-Довурак | принять меры для включения очистных сооружений г. Ак-Довурака в соответствующую федеральную программу по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения | до 15 декабря 2024 г., ежеквартальный доклад о ходе работ, далее – ежегодно | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) |
| 1. Об осуществлении контроля за ходом выполнения подрядчиком работ на объекте «Строительство водозабора г. Ак-Довурака» | Монгуш Р.К., председатель администрации г. Ак-Довурака | обеспечить контроль за ходом реконструкции водозабора и строительства водовода в г. Ак-Довураке | IV квартал  2024 г., ежемесячный отчет о ходе работ | Министерство строительства Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) |
| 1. О рассмотрении вопроса по предоставлению жилья молодым врачам | Куулар Ч.К., главный врач | изучить вопрос и внести предложение о возможности предоставления жилья молодым врачам, направить ответ заявителю | до 10 июля  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) |
| Бай-Тайгинский кожуун | | | | |
| с. Тээли | | | | |
| 1. О переработке стеклянной тары путем открытия пунктов приема стекла | Самбый-оол С.И, ветеран муниципальной службы | изучить вопрос, дать обоснованное письменное разъяснение заявителю | до 15 июля  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. О возобновлении родильного отделения в ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница» | житель | изучить вопрос, направить ответ заявителю | до 15 июля  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1. О строительстве нового здания кожуунного Дома культуры в с. Тээли | Кудерек Н.С-М., директор кожуунного Дома культуры имени Николая Олзей-оола с.Тээли | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на строительство нового здания кожуунного Дома культуры им. Николая Олзей-оола и представить заявку в Министерство культуры Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе подготовки ПСД в 2024 г. – I квартал  2025 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура», комплексное развития сельских территорий на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 1. О строительстве спортивного комплекса в с. Тээли | Донгак В.Б., ветеран муниципальной службы | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Тээли | ноябрь-декабрь  2024 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. рассмотреть вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в   с. Тээли | I квартал 2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О ремонте Адыр-Мажалыкской оросительной системы | Суге-Маадыр А.Х., ветеран муниципальной службы | 1. дать ответ заявителю о проведенной работе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | июль 2024 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. составить акт о текущем состоянии оросительной системы и внести предложение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | июль 2024 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| с. Бай-Тал | | | | |
| 1. О строительстве зернохранилища в с. Бай-Тал | Кочал-оол К-К.Н., директор ООО «Бай-Тал» | изучить вопрос о целесообразности строительства зернохранилища с учетом посевных площадей зерновых культур в данном населенном пункте | до 10 июля 2024 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об открытии цехов по производству сельхозпродукции | Чогээ С.И., пенсионер | изучить вопрос о целесообразности создания предприятий по переработке сельхозпродукции в данном населенном пункте | до 10 июля 2024 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве школы | Хомушку А.В., заместитель по безопасности МБОУ СОШ | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в с. Бай-Тал в рамках государственных программ | до 15 декабря 2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве детского сада | Хертек Х.О. | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию), |
| с. Шуй | | | | |
| 1. Об оросительной системе и капитальном ремонте головных сооружений в с. Шуй | Салчак Ш.А.,  СПК «Давыдай» | подготовить пакет необходимых документов для подачи в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | ноябрь  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. О выделении автомобиля скорой помощи для врачебной амбулатории | Монге С.О., заведующая врачебной амбулаторией  с. Шуй | рассмотреть вопрос, направить ответ заявителю | до 25 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1. О рассмотрении возможности изменения русла р. Барлык вблизи с. Шуй, строительстве дамбы | инициатива населения | повторно направить заявку по объекту «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык у с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна» на предоставление субсидии Республике Тыва на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы;  обеспечить капитальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык у с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна в 2026 г. | до 25 декабря  2024 г.,  2025-2026 г. – проведние капремонта при условии положительной защиты | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. Об обеспечении сотовой связью местечка Шуй-Аксы | Хирлиг-оол А.А., директор | изучить возможность и направить ответ заявителю | до 25 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте СДК им. А.Б. Чыргал-оола с. Шуй | Салчак Ч.Д.,  житель | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК им. А.Б. Чыргал-оола с. Шуй и предоставить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения 2024 г. – I квартал 2025 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| с. Ээр-Хавак | | | | |
| 1. О строительстве сельского дома культуры по губернаторскому проекту «Сорунза» в с. Ээр-Хавак | житель | 1. внести предложение в Министерство культуры Республики Тыва о строительстве сельского дома культуры в с. Ээр-Хавак в рамках губернаторского проекта «Сорунза», предусмотрев финансовые средства на привязку проекта к местности и на софинансирование строительства объекта | ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. – I квартал 2025 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос включения строительства сельского дома культуры в с. Ээр-Хавак в перечень объектов строительства в рамках губернаторского проекта «Сорунза» на 2025 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| с. Кара-Холь | | | | |
| 1. О замене (пасынковании) опоры линии электропередачи (далее – ЛЭП) внутри села и ремонте трансформаторов | Хертек Д.Т. – заместитель председателя администрации сумона Кара-Холь. | обеспечить включение вопроса в  ремонтную программу АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2025-  2026 гг. | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) |
| 1. Об открытии модельной библиотеки в с. Кара-Холь | Кужугет К.К. – заведующая сельской библиотекой | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на открытие модельной библиотеки в с. Кара-Холь с софинансированием из муниципального бюджета и представить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. – I квартал 2025 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О предоставлении дополнительного объема каменного угля для отопления здания библиотеки по северному завозу | житель | принять меры по формированию дополнительного объема каменного угля для отопления здания библиотеки с. Кара-Холь по северному завозу | III квартал  2024 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| с. Хемчик | | | | |
| 1. О строительстве нового спортзала в с. Хемчик | Сайн-Маадыр С.Д., директор МБУ «Хемчикская СОШ» | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Хемчик | ноябрь-декабрь  2024 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию), |
| 1. рассмотреть вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в с. Хемчик | I квартал  2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| с. Кызыл-Даг | | | | |
| 1. О модернизации библиотеки с. Кызыл-Даг в рамках нацпроекта «Культура» | Сапык С.Д., заведующая ЦБС с. Кызыл-Даг | 1. подготовить пакет документов для подачи заявки на создание модельной библиотеки с. Кызыл-Даг в рамках Нацпроекта «Культура» с запланированным софинансированием из муниципального бюджета и представить в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. – I квартал 2025 г. | Администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить заявку на создание модельной библиотеки в с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского района в рамках национального проекта «Культура» | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | |
| с. Барлык | | | | |
| 1. О дополнительной установке трансформаторов на территории сумона, установке новых опор ЛЭП | Хомушку К-К.К., пенсионер | подать заявку на техприсоединение к электроическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября  2024 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. О строительстве спортивного зала ангарного типа или спортивной хоккейной коробки в с. Барлык | Белек С.Р., заместитель по социальной политике администрации с. Барлык | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Барлык | IV квартал 2024 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. рассмотреть вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в с. Барлык | I квартал 2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| с. Аксы-Барлык | | | | |
| 1. О дополнительной установке трансформаторов на территории сумона, установке новых а новых опор ЛЭП | Кужугет С.С., председатель  с. Аксы-Барлык | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября  2024 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. Об установке водопропускных труб на автодороге Барлык – Аксы-Барлык в целях пропуска вод для оросительных систем | Монгуш М.С., учитель географии школы с. Аксы-Барлык, ветеран труда | изучить вопрос и внести предложение | до 10 июля  2024 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| с. Кызыл-Мажалык | | | | |
| 1. О ремонте очистных сооружений двухэтажных многоквартирных домов по ул. Чургуй-оола с. Кызыл-Мажалык | Доржу Э.Б., начальник отдела по жизнеобеспечению администрации с. Кызыл-Мажалык | изучить вопрос и внести предложение | до 1 сентября  2024 г. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. О рассмотрении возможности решения вопроса по передаче гидротехнического сооружения (дамбы) на реке Эдегей из муниципальной собственности в республиканскую | Биче-оол А.А., и.о. заместителя председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению, строительству и ЖКХ | дать обоснованное письменное разъяснение о невозможности передачи гидротехнического сооружения (дамбы) на реке Эдегей из муниципальной собственности в республиканскую | июль 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. О возможности установки возле центральной кожуунной модельной библиотеки бюста заслуженного тувинского писателя – Салима Сазыговича Сюрюн-оола | Ооржак Д.У., жительница села Кызыл-Мажалык | 1. организовать работу по установке бюста тувинского писателя Салима Сазыговича Сюрюн-оола в рамках 100-летнего юбилея | в течение 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. оказать содействие в установке бюста тувинского писателя. | в течение 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О строительстве стадиона в с. Кызыл-Мажалык к 100-летию кожууна | Хомушку А.Д., пенсионер | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству стадиона в с. Кызыл-Мажалык | IV квартал 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. изучить и проработать вопрос строительства стадиона с. Кызыл-Мажалык | I квартал 2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О ликвидации несанкционированной свалки с южной стороны с. Кызыл-Мажаалык (уборка от целлофановых пакетов, разлетевшихся со свалки по полю, расположенному между с. Кызыл-Мажаалык и с. Бижиктиг-Хая) | инициатива  населения | организовать ликвидацию несанкционированной свалки с южной стороны с. Кызыл-Мажаалык, уборку мусора на полях, расположенных между с. Кызыл-Мажаалык и с. Бижиктиг-Хая | до 10 июля 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и продопользования Республики Тыва, администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| с. Шекпээр | | | | |
| 1. О капитальном ремонте сельского дома культуры с. Шекпээр | Сержи О.А., заведующий сельским домом культуры | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Шекпээр и предоставить заявку в Минкультуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  2024 г. –  I квартал 2025 г. | администрация Барун-Хемчиксого кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках Нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| с. Ак | | | | |
| 1. О строительстве спортивного зала в с. Ак | Комбу А.М., директор школы | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Ак | IV квартал 2024 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в   с. Ак | I квартал 2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| с. Хонделен | | | | |
| 1. Об оказании содействия в приобретении пластиковых окон для начальной школы с. Хонделен | Кенден-оол В.К., директор школы | изучить вопрос, внести предложение об оказании содействия в приобретении пластиковых окон для начальной школы | до 15 августа  2024 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об оказании содействия в приобретении бесплатных учебников для МОУ СОШ с. Хонделен | рассмотреть вопрос, оказать содействие в в приобретении бесплатных учебников для МОУ СОШ с. Хонделен | до 1 августа  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 1. О ремонте отопительной системы школы с установкой мощного котла | Кужугет С.А., учитель физкультуры | проработать вопрос ремонта отопительной системы школы с. Бижиктиг-Хая | до 15 августа  2024 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзун-Хемчикский кожун | | | | |
| с. Хондергей | | | | |
| 1. Об установке вышки сотовой связи операторов МТС, Мегафон | Монгуш Ч.В., житель | изучить вопрос и внести предложение | до 10 июля  2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О возведении защитной дамбы на   р. Улуг в районе с. Хондергей | Дун-Куулар Н.К. | направить заявку в Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | июль  2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. О cтроительстве спортивного зала ангарного типа в с. Хондергей | Дун-Куулар Н.К., учитель родного языка | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Хондергей | ноябрь-декабрь  2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. рассмотреть вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в с. Хондергей | I квартал 2025 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О выделении организационной техники и музыкальных инструментов для сельского дома культуры | Монгуш А., заведующая СДК | 1. направить заявку в Министерство культуры Республики Тыва на выделение техники и музыкальных инструментов СДК с. Хондергей | июнь 2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. включить в перечень учреждений культуры для обновления материальной технической базы в 2025 г. | декабрь 2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О распределении финансовых средств двух объектов по проекту в рамках ФЦП «Формирование комфорной городской среды» | Дун-Куулар Н.К. | обеспечить подписание соглашения с администрацией Дзун-Хемчикского кожууна, обеспечив распределение финансовых средств по двум проектам | до 15 декабря  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| с. Чыргакы | | | | |
| 1. О проведении работ по нормализации параметров напряжения линии электропередачи и трансформаторной подстанции (реконструкция ЛЭП) | жители ул. Монгуш Чола с. Чыргакы | обеспечить включение вопроса в  ремонтную программу АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2024-  2025 гг. | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| с. Теве-Хая | | | | |
| 1. Об увеличении мощности электроэнергии в сумоне, о возможности установки дополнительного трансформатора и опоры ЛЭП по ул. Унукпен и Хемчик | Куулар Д-Х.В., жительница села, работник КДЦ | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября  2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. О строительстве малого спортивного зала в рамках губернаторского проекта «Гнездо орлят» | инициатива населения | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Теве-Хая | IV квартал 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. изучить вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в   с. Теве-Хая | I квартал 2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| с. Ийме | | | | |
| 1. О строительстве Аллеи хоомейжи в с. Ийме в память о Народном хоомейжи Республики Тыва Ондаре Конгар-ооле Борисовиче | Бирлей Э.Э. – председатель администрации | направить заявку (о строительстве Аллеи хоомейжи в с. Ийме в память о Народном хоомейжи Республики Тыва Ондаре К.Б.) на участие в отборе проектов на 2026 г. на платформе za.gorodsreda.ru в рамках ФЦП «Формирование комфортной городской среды» | до 25 февраля 2025 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Министерство строительства Республики Тыва |
| с. Баян-Тала | | | | |
| 1. О возведении защитной дамбы на берегу р. Хемчик | Ондар А.М., учительница | изучить вопрос, дать обоснованное разъяснение | июль 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. Об очистке старого русла р. Хемчик и перенаправлении р. Хемчик в старое русло | Иргит Р.Д-С., заместитель председателя | направить заявку в Министерство лесного хозяйства и природопользование Республики Тыва на мероприятие по проведению расчистки старого русла р. Хемчик и перенаправлению р. Хемчик в старое русло | до 25 февраля  2025 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| с. Бажын-Алаак | | | | |
| 1. О капитальном ремонте спортивного зала с. Бажын-Алаак | Монгуш Ч.Б. | 1. рассмотреть возможность передачи спортивного зала и прилегающей территории в с. Бажын-Алаак в республиканскую собственность | IV квартал  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Дзун-Хемчиского кожууна (по согласованию), Министерство спорта Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. рассмотреть возможность капитального ремонта спортивного зала с. Бажын-Алаак за счет средств республиканского бюджета | 2025 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О строительстве служебного жилья для учителей | Донгак Р.Х. | направить заявку на строительство служебного жилья для учителей в рамках государственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» в период заявочной кампании Минсельхоза России на 2026-2029 гг. | ежеквартальный отчет о ходе исполнения до 15 декабря 2024 г.,  I квартал  2025 г. | администрация Дзун-Хемчиского кожууна (по согласованию) |
| 1. О капитальном ремонте здания СДК с. Бажын-Алаак | директор сельского клуба | 1. направить заявку в Министерство культуры Республики Тыва для подготови сводной заявки в Министерство культуры России | до 10 июля 2024 г. | администрация Дзун-Хемчиского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов на капитальный ремонт музея им. Монгуша Буяна-Бадыргы в г. Чадане для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| с. Элдиг-Хем | | | | |
| 1. О выделении автобуса для СДК  с. Элдиг-Хем | Донгак К.О. – учитель математики школы-интерната | изучить вопрос, направить ответ заявителю | в течение 2024 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| с. Шеми | | | | |
| 1. О капитальном ремонте здания СДК с. Шеми | Куулар А. К, директор сельского клуба | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Шеми и представить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | 2024 г. – I квартал  2025 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| г. Чадан | | | | |
| 1. О капитальном ремонте МБУ «Районный дом культуры имени Мерген-Херела Монгуша» | Кыргыс Г.А., директор Дома культуры | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт МБУ «Районный дом культуры имени Мерген-Херела Монгуша» и представить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | 2024 г. -  I квартал 2025 г. | администрация Дзун-Хемчиского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте МБУ ДО «Чаданская школа искусств им.  К.Ч. Тамдына» | директор МБУ ДО «Чаданская школа искусств им. К.Ч. Тамдына» | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт МБУ ДО «Чаданская школа искусств им. К.Ч. Тамдына» и представить заявку Министерство культуры Республики Тыва | 2024 г. -  I квартал 2025 г. | администрация Дзун-Хемчиского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. включить мероприятие по выделению техники и музыкальных инструментов ДШИ в распределение субсидий на поддержку материально-технической базы домов культуры на 2025 год | III квартал  2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте музея им. Монгуша Буяна-Бадыргы в г. Чадане | директор музея им. Монгуша Буяна-Бадыргы в г. Чадане | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт музея им. Монгуша Буяна-Бадыргы в г. Чадане и представить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г.,  – I квартал 2025 г. | администрация Дзун-Хемчиского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов на капитальный ремонт музея им. Монгуша Буяна-Бадыргы в г. Чадане для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май  2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О строительстве здания Дзун-Хемчикского ММЦ (на нынешней территории) | Содунам А.Ш. – медицинская сестра | внести предложение в части финансирования проектно-изыскательных работ объекта «Межрайонная больница в г. Чадан» в рамках государственных программ, в том числе Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025-2030 гг. | до 25 декабря  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| с. Хорум-Даг | | | | |
| 1. О капитальном ремонте здания сельского дома культуры с. Хорум-Даг | Ооржак О.О., директор сельского клуба | 1. направить заявку в Министерство культуры Республики Тыва для подготови сводной заявки в Министерство культуры Республики Тыва | до 10 июля  2024 г. | администрация Дзун-Хемчиского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов на капитальный ремонт музея им. Монгуша Буяна-Бадыргы в г. Чадане для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | III-IV кварталы  2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. Об увеличении числа койко-мест в терапевтическом отделении ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» | Куулар В.О-Д., житель села, пенсионер | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| с. Чыраа-Бажы | | | | |
| 1. О передаче здания администрации на баланс ДШИ | Ооржак Р.В., председатель администрации | изучить вопрос, внести предложение по передаче здания администрации на баланс детской школы искусств | в течение 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве детского сада | Попуу А.А., заведующая детского сада | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада | до 15 ноября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| Каа-Хемский кожуун | | | | |
| сс. Бурен-Бай-Хаак, Авыйган, Кок-Хаак | | | | |
| 1. Об обеспечении надлежащего качества сотовой связи оператора «Мегафон» в с. Бурен-Бай-Хаак | Чульдум Л.С. | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 10 июля 2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. Об установке труб для талых вод по ул. Юбилейная, д. 11 и 17 | Даржаа А.А. – учитель информатики и технологии | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 10 июля 2024 г. | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) |
| с. Кундустуг | | | | |
| 1. О капитальном ремонте сельского дома культуры с. Кундустуг | Ондар Е.Т. – и.о. директор МБУ СДК с. Кундустуг | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК в с. Кундустуг и представить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. – I квартал 2025 г. | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О строительстве спортивного зала в с. Кундустуг | Салчак М.А. – медицинская сестра МБДОУ «Детский сад «Челээш»  с. Кундустуг | проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в 2024 г. | июль 2024 г. | Министерство спорта Республики Тыва, администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве школы в с. Кундустуг | Адыя А.Н. – учительница технологии МБОУ СОШ  с. Кундустуг | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в с. Кундустуг в рамках государственных программ | ежеквартальный отчет о ходе исполнения,  до 15 декабря 2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) |
| с. Ильинка | | | | |
| 1. О капитальном ремонте СДК в с. Ильинка | Кудрявцева Н.В.– директор МБУ СДК с. Ильинка | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК в с. Ильинка и представить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполненияв 2024 г.,  – I квартал 2025 г. | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| с. Суг-Бажы | | | | |
| 1. О проведении капитального ремонта фельдерско-акушерского пункта | Монгуш Е.Э. – председатель администрации с. Суг-Бажы | изучить вопрос, направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы в с. Суг-Бажы | Наксыл М.Х, директор школы | изучить вопрос, внести предложение по строительству новой школы в рамках государственных программ | ежеквартальный отчет о ходе исполнения,  до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) |
| Пий-Хемский кожуун | | | | |
| г. Туран | | | | |
| 1. О решении проблемы большого количества бродячих собак по городу | Мячина А.Г., старший методист МБДОУ «Детский сад № 2  г. Турана | организовать отлов животных в рамках субвенции на осуществление государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | до 1 октября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| с. Аржаан | | | | |
| 1. О предоставлении служебного жилья для участкового уполномоченного села | Донгак О.Г., командир ДНД «Аржаан» | направить ответ заявителю об условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | до 10 июля  2024 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| с. Уюк | | | | |
| 1. О строительстве жилья в целях привлечения молодых специалистов | ИП Байкара Е.Н. | направить ответ заявителю об условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | до 10 июля  2024 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. О подключении к сотовой связи | Ооржак М.Б., пенсионер | рассмотреть возможность включения арбана Ленинка Пий-Хемского кожууна в перечень сельских поселений, подлежащих подключению к сотовой связи в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», направить ответ заявителю | до 10 июля  2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте сельского дома культуры с. Уюк | Чалзып Э.Н., депутат Хурала представителей Пий-Хемского кожууна,  ИП Байкара Е.Н. | 1. информировать население о ходе проведения капитального ремонта сельского дома культуры с. Уюк; 2. направить ответ обратившимся лицам по причинам сокращения объема финансирования для капитального ремонта СДК с. Уюк | июль 2024 г | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва |
| с. Сесерлиг | | | | |
| 1. О предоставлении земельного участка брату, ветерану боевых действий Чооду Александру Алексеевичу | Салчак А.А., техперсонал МБОУ Сесерлигской СОШ | 1. разъяснить порядок включения граждан в реестр лиц льготной категории, имеющих право на получение земельного участка на бесплатной основе для индивидуального жилищного строительства; 2. рассмотреть возможность предоставления земельного участка ветерану боевых действий Чооду А.А. | июль 2024 г.  III квартал  2024 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. Об установке мощного трансформатора для усиления постоянного напряжения по ул. Найырал с. Сесерлиг | Маады У.О., директор МБОУ «Сесерлигская СОШ»,  Чускун О.А., председатель администрации | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября 2024 г.,  ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| с. Суш | | | | |
| 1. О необходимости установки дополнительного трансформатора в связи с низким напряжением в домах в сумоне | Байкара Н.Б.,  пенсионер,  Салчак М.М.,  работник Детского сада «Челээш» | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября 2024 г.,  ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. О разъяснении сроков строительства спортивного зала в рамках проекта «Гнездо-орлят» в с. Суш | Дапыян О.О. –  Учитель МБОУ Сушинская СОШ | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Суш в 2025 г. | IV квартал  2024 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. изучить вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в 2. с. Суш | II квартал  2024 г | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О рассмотрении вопроса организации выезда передвижного аппарата маммографии в сумон Суш в текущем году | Ооланмай А-К.В.,  заместитель председателя администрации  с. Суш | рассмотреть возможность планового направления передвижного аппарата маммографии в с. Суш, а также в другие сумоны Пий-Хемского кожууна в течение 2024 года | в течение 2024 г.,  ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| с. Хут | | | | |
| О необходимости строительства подстанции ЛЭП Туран – Ак-Суг рядом с с. Хут | Маады А.И., учитель МБОУ ООШ с. Хут | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. Об оказании помощи в установке локального очистного сооружения в центральной кожуунной больнице по причине системного наложения штрафных санкций надзорными органами из-за несоответствия установленным требованиям | Куулар А.В., главный врач Пий-Хемской ЦКБ | изучить вопрос, рассмотреть возможность установки локального очистного сооружения в центральной кожуунной больнице | до 1 августа  2024 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. О модернизации котельной МУП «Тепловик» | Михиенков Е.А., заместитель начальника МУП «Тепловик» | представить ПСД и технические характеристики объекта для включения в перечень объектов на 2025 г. региональной программы Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» | до 1 сентября  2024 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1. О решении проблемы пересыхания маленьких рек, так как идет большая вырубка леса вдоль дороги | житель | изучить вопрос, направить ответ заявителю | июль 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| с. Хадын | | | | |
| 1. О строительстве оросительной системы для отвода воды от сенокосных угодий | Мартпак Р.Ч., временно безработный | подготовить пакет необходимых документов для подачи в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | ноябрь 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| с. Тарлаг | | | | |
| 1. О решении проблемы нестабильной сотовой связи | Байкара Ч.Н., директор МБОУ СОШ с. Тарлаг | рассмотреть возможность включения с. Тарлаг в перечень сельских поселений, подлежащих подключению к сотовой связи в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», направить ответ заявителю | до 10 июля 2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О рассмотрении возможности строительства жилья для учителей | Байкара Ч.Н., директор МБОУ СОШ с. Тарлаг | рассмотреть возможность строительства жилья для учителей в рамках государственной программы «Комлексное развитие сельских территорий» | до 10 июля 2024 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республкии Тыва, администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. О капитальном ремонте сельского дома культуры с. Тарлаг, о необходимости приобретения музыкальных инструментов. (СДК построен в 1966 году) | Доспан В.И., пенсионер | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт здания СДК с. Тарлаг и направить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполненияв 2024 г.,  I квартал 2025 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | июль 2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| Монгун-Тайгинский кожуун | | | | |
| с. Кызыл-Хая | | | | |
| 1. О рассмотрении вопроса снижения цены на уголь в рамках программы северного завоза для населения | Иргит Б.К. | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г. | Служба по тарифам Республики Тыва |
| 1. Об открытии топливного склада в с. Кызыл-Хая | Куулар Н.Х. | изучить вопрос, направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г. | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. О ремонте автодороги Хандагайты – Мугур-Аксы – Кызыл-Хая | Ооржак О-С.А. | обеспечить выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Хандагайты – Мугур-Аксы – Кызыл-Хая» в 2024 г. в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва», в том числе мероприятия по текущему ремонту:  автодороги Хандагайты – Мугур-Аксы, участок км 140+000 – км 150+000, протяженностью 10 км. Срок начала работ – июль месяц 2024 г.;  автодороги Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, участок км 12+000 – км 30+000, протяженностью 18 км. Срок начала работ – июль 2024 г. | до 1 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» |
| 1. Об очередности предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Комбу А.Б. | направить ответ заявителю об очередности предоставления социальных выплат на строительство (приобретние) жилья гражданам в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | до 10 июля  2024 г. | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| с. Мугур-Аксы | | | | |
| 1. О разъяснительной работе по теме Северного завоза на территории Республики Тыва для населения Тувы | Валентина А. | провести разъяснительную работу с населением | до 1 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об обеспечении льготным бытовым газом отдельных категорий граждан | Демиржаан Ч.Б. | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 1 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1. О стимулировании граждан к занятиям физической культурой и спортом, сдаче норм ГТО | Салчак Т.К. | активизировать работу с населением по стимулированию к занятиям физической культурой, спортом, сдаче норм ГТО, проанализировать вопрос создания площадок для сдачи норм ГТО в рамках Года здоровья в Республике Тыва | постоянно 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство спорта Республики Тыва, администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об очередности предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Иргит В. | направить ответ заявителю об очередности предоставления социальных выплат на строительство (приобретние) жилья гражданам в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | до 10 июля 2024 г. | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве детского сада в   с. Мугур-Аксы | Валентина А., житель | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| с. Тоолайлыг | | | | |
| 1. О строительстве служебного жилья | Шомбул А.С. | направить заявку на строительство служебного жилья для учителей в рамках государственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» в период заявочной кампании Минсельхоза России на 2026-2029 гг. | I квартал  2025 г. | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| Овюрский кожуун | | | | |
| с. Хандагайты | | | | |
| 1. О возможности постройки дома престарелых в Овюрском районе. Размещение в доме престарелых в других районах (Чадан, Кызыл) неудобно (далеко, вдали от родственников тд.) | житель | 1. изучить вопрос, внести предложение о необходимости постройки дома престарелых в Овюрском районе; 2. изучить возможность выделения помещения для дома престарелых или обеспечить разработку ПСД на строительство объекта и выделение земельного участка, обеспеченного соответствующей инженерной инфраструктурой, и направить соответвующие документы в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва для дальнейшей проработки | III квартал  2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. изучить возможность определения финансовых источников и привлечения федеральных финансовых средств на строительство дома престарелых в Овюрском районе | IV квартал  2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте здания МБУ Центра культуры им. Геннадия Тумата | Даржай А.В., начальник Управления культуры | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры им. Геннадия Тумата» и предоставить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О выделении помещения (площадки) для организации досуга (шахматы, настольный теннис, шашки, домино) престарелых граждан (ветеранов) | житель | проработать вопрос выделения помещения (площадки) для организации досуга престарелых граждан (ветеранов) на базе учреждений культуры, спорта, на дворовых площадках, внести предложение | июль 2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об обеспечении населения   с. Хандагайты хлебом | Дангырак С.С. | подготовить пакет необходимых документов для участия в государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости)» Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | в течение 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Овюрского кожууна (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1. О рассмотрении возможности возмещения части затрат по ипотеке в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (заявитель состоит в очереди на 6 месте по строительству дома в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий») | Дангырак С.С. | направить ответ заявителю об условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | до 10 июля  2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. О возможности отнесения Овюрского кожууна к районам Крайнего Севера | житель | изучить возможность отнесения Овюрского района к районам Крайнего Севера, внести соответствующие предложения | ноябрь 2024 г. | Министерство юстиции Республики Тыва |
| с. Солчур | | | | |
| 1. О компенсирующих выплатах населению за падеж скота | житель | направить официальный ответ заявителю | июль 2024 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. О строительстве спортивного зала ангарного типа в с. Солчур (нет спортплощадки для командных игр: баскетбол, волейбол и т.д.). | житель | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Солчур в   2025 г. | IV квартал  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в с. Солчур | I квартал 2025 г | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О рассмотрении заявки заявителя на строительство (приобрение) жилья в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Шокпал Б.И. | изучить вопрос, направить ответ заявителю об условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам в рамках государсвтенной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | до 10 июля  2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. О возможности сдачи большинства медицинских анализов в формате «одного окна» | житель | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| с. Саглы | | | | |
| 1. Об открытии мясного цеха для переработки мяса | Монгуш Л.Б. | изучить вопрос целесообразности создания мясного цеха в данном населенном пункте, внести предложение | июль 2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. О предоставлении складского помещения для хранения каменного угля для последующей реализации населению с. Саглы | Монгуш Л.Б. | изучить вопрос целесообразности, внести предложение | июль 2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. О пояснении вопроса передачи земельного участка гражданину в местечках от Ханы-Кара-Суг до Элдиг-Хем | Донгак К.М. | дать разъяснение о порядке получения земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством | июль 2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. О строительстве спортивного зала ангарного типа в с. Саглы | Ооржак Ч. | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в   с. Саглы | IV квартал  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в с. Саглы | I квартал  2025 г | Министерство спорта Республики Тыва |
| с. Ак-Чыраа | | | | |
| 1. О деятельности геологов на территории села (о лицензии) | Аракчаа Ч.У., житель с. Ак-Чыраа | провести разьяснительную работу с заявителем о проводимых работах геологами на территории с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна, направить ответ | июль 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. О состоянии служебного жилья. | Саая Ч.А., учитель математики, участник проекта «Земский учитель» | изучить вопрос, внести предложение по организации работ капитального ремонта служебного жилья в с. Ак-Чыраа | до 25 августа  2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. О недостаточной работе мобильных бригад врачей губернаторского проекта «Маршрут здоровья» | Тумат Р.Д, заместитель директора по УВР Ак-Чыраанской СОШ | провести информационно-разъяснительную работу с населением о работе мобильных бригад врачей губернаторского проекта «Маршрут здоровья», направить ответ заявителю | до 15 июля  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1. Об отсутствии врача- хирурга в Овюрском кожууне, граждане не могут продлить ВТЭК, никто не наблюдает за больными, состоящими на учете хирурга | Маадыр-оол М., инвалид | проработать вопрос укомплектования в рамках программы «Земский доктор», направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| с. Чаа-Суур | | | | |
| 1. О передаче объекта нового спортивного зала с. Чаа-Суур в республиканскую собственность Министерства спорта Республики Тыва | житель | изучить вопрос, внести предложение по правомерной передаче спортивного зала ангарного типа с. Чаа-Суур с прилегающей территорией в республиканскую собственность | III-IV кварталы  2024 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию), Министерство спорта Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| с. Торгалыг | | | | |
| 1. О проведении расчистки русла   р. Торгалыг | Седен-оол С.О., учитель Дус-Дагской СОШ | обеспечить подачу заявки на мероприятие по проведению расчистки русла р. Торгалыг в соответствии с Регламентом формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | октябрь  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве школы | Тулуш В.С., пенсионер | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в рамках государственных программ | до 25 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве клуба | Тулуш В.С., пенсионер | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт здания СДК, школы с. Торгалыг и направить в Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | Администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроектов «Культура», «Образование», государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| Тес-Хемский кожуун | | | | |
| с. Берт-Даг | | | | |
| 1. О дополнительном финансировании на проведение ремонта дома культуры | житель | 1. подготовить расчет потребности дополнительных средств на ремонт котельной клуба с. Берт-Даг совместно с подрядной организацией и представить в Министерство культуры Республики Тыва | III квартал  2024 г., ежеквартальный отчет  о ходе исполнения | администрация Тес-Хемского кожууна, (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос дополнительного финансирования на ремонт котельной клуба с. Берт-Даг | IV квартал  2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О передаче бесхозных зданий и гаражей на территории с. Берт-Даг для ведения предпринимательской деятельности | житель | рассмотреть вопрос, дать разъяснение заявителю о необходимости обращения с письменным заявлением в администрацию Тес-Хемского кожууна | июль 2024 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| с. О-Шынаа | | | | |
| 1. О проведении волоконно-оптической линии для скоростного интернета в офис врача общей практики | инспектор Убсунурской котловины Сюрюн-оол В.К. | проработать вопрос проведения волоконно-оптической линии для скоростного интернета в офис врача общей практики | в течение  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| с. Шуурмак | | | | |
| 1. Об установлении сотовой связи в арбане Куран | Марчин А.О., председатель администрации с. Шуурмак | проработать вопрос об установке базовой станции сотовой связи | до 1 сентября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы и детского сада в с. Шуурмак | Марчин А.О., председатель администрации с. Шуурмак | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы и детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| с. Ак-Эрик | | | | |
| 1. О низком напряжении электроэнергии в сумоне | Эрендей А.В., директор школы | обеспечить включение вопроса в  Ремонтную программу АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2024-  2025 гг. | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) |
| О контроле качества строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Дандаа Р.О., ветеран | усилить контроль за качеством строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образованиях | до 15 декабря  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. О возможности выдачи сертификата на приобретение жилого помещения для приобретенияи более качественного и подходящего жилья с добавлением собственных средств | Дандаа Р.О., ветеран | рассмотреть вопрос и направить ответ заявителю | до 15 июля  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве детского сада в   с. Ак-Эрик | Баян С.Б., воспитатель | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| с. Белдир-Арыг | | | | |
| 1. О благоустройстве участка перед зданием Дома культуры | Соян Р.Х., житель села | направить заявку (о благоустройстве участка перед зданием Дома культуры) на участие в отборе проектов на 2026 г. на платформе za.gorodsreda.ru в рамках ФЦП «Формирование комфортной городской среды» | до 25 февраля  2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство строительства Республики Тыва |
| Тоджинский кожуун | | | | |
| с. Тоора-Хем | | | | |
| 1. О строительстве спортивного зала ангарного типа в с. Тоора-Хем | Монгуш А.Д., депутат кожууна | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Тоора-Хем | IV квартал  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Тоджинского кожууна (по согласовании) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в с. Тоора-Хем | III квартал  2024 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| с. Ий | | | | |
| 1. О выделении штатной единицы ветеринара в с. Ий, об оказании платных услуг Управлением ветеринарии и обеспечении ветеринарными препаратами | Ак Ч.В., работник Санаторной школы интернат | изучить вопрос, рассмотреть возможность выделения ветеринарного специалиста в с. Ий | до 1 февраля  2025 г. | Служба ветеринарии Республики Тыва |
| 1. О решении вопроса по скорости интернета с выездом специалистов ПАО МТС | Калчанай С.Б., депутат кожууна | рассмотреть вопрос, направить запрос в ПАО «МТС», по итогам дать ответ заявителю | IV квартал  2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О поддержке молодых оленеводов на территории с. Ий | Куулар В.О., пенсионер | изучить вопрос, дать ответ заявителю об имеющихся мерах государственной поддержки в рамках государственной программы развития сельского хозяйства | июль 2024 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| с. Адыр-Кежиг | | | | |
| 1. О ремонте линий электропередачи | Чечен У.Б., председатель администрации с. Ий | обеспечить включение вопроса в  Ремонтную программу АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2024-  2025 гг. | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) |
| 1. О рассмотрении возможности внесения изменений в Закон Республики Тыва «О земле» в части безвозмездного предоставления земельных участков гражданам со статусом коренных малочисленных народов | Дугур Н.С., учитель школы | изучить вопрос, направить ответ заявителю | июль 2024 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. О комплектовании ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ» узкими специалистами, в частности, стоматологом | Дугур Н.С., учитель школы | обеспечить направление врача-стомалога в рамках проекта «Земский доктор» | IV квартал  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | |
| с. Арыг-Бажы | | | | |
| 1. О рассмотрении вопроса обеспечения сотовой связью | Куулар Ч-Б.Э. | изучить вопрос, внести предложение, дать ответ заявителю | до 15 июля  2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы | Балдан Р.К., учитель начальных | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в с. Арыг-Бажы в рамках государственных программ | до 15 декабря  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Торгалыг | | | | |
| 1. О строительстве клуба, школы | Тулуш В.С., пенсионер | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт здания СДК, школы с. Торгалыг и направить в Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроектов «Культура», «Образование», государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | май 2025 г. | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| с. Арыг-Узю | | | | |
| 1. О строительстве сельского дома культуры в с. Арыг-Узю | Соян С.Ф., директор сельского дома культуры | 1. разработать сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на строительство СДК в с. Арыг-Узуу и представить заявку в Минэкономразвития и промышленности Республики Тыва для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 1. принять меры по направлению пакета документов на строительство СДК в с. Арыг-Узуу для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. Об отсутствии клинического лаборанта в новой врачебной амбулатории, открытой в 2022 году | Кырлыг-Кара Т.К.-пенсионер | проработать вопрос обеспечения клиническим лаборантом врачебной лаборатории, направить ответ заявителю | до 25 декабря  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| г. Шагонар | | | | |
| 1. О капитальном ремонте городской бани | Чедер-оол Г.К. | изучить вопрос и внести предложение по капитальному ремонту городской бани | до 20 июля  2024 г. | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |
| Тандинский кожуун | | | | |
| с. Кызыл-Арыг | | | | |
| 1. О рассмотрении на уровне Правительства Республики Тыва вопроса технического присоединения к электрическим сетям | Саая А.Х., учитель школы-интерната | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября  2024 г. | администрация Тандинского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| с. Усть-Хадын | | | | |
| 1. О качестве предоставляемых услуг по обеспечению электроэнергией | Оюн А.К., пенсионер, депутат ХП кожууна | обеспечить включение вопроса в  ремонтную программу АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2024-  2025 гг. | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |
| 1. О восстановлении бывшей оросительной системы арбана Усть-Хадын | житель | подготовить пакет необходимых документов для подачи в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | ноябрь 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| 1. О рассмотрении вопроса обеспечения скоростным интернетом на территории арбана Усть-Хадын | Монгуш Б.С., учитель МБОУ ООШ аоб. Усть-Хадын | изучить вопрос и внести предложение | до 1 сентября  2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| с. Дурген, Сосновка | | | | |
| 1. Об отгрузке качественного угля и разъяснении процедуры обжалования при продаже населению кожууна некачественного угля | Оюн А.Ч., директор МБОУ СОШ с. Сосновка | изучить вопрос, внести предложение, дать ответ заявителю | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| с. Кочетово | | | | |
| 1. О поступлении налогов от ООО УК «Межегейуголь», о возможности направления налогов в бюджет сумона | Оюн С.Т, депутат с. Кочетово | рассмотреть вопрос, направить ответ заявителю | июль 2024 г. | Министерство финансов Республики Тыва |
| 1. О ремонте участка берега реки Элегест в местечке Эл-Кежиг и об установлении дорожных знаков, предупреждающих об опасности | Оюн С.Т, депутат с. Кочетово | изучить вопрос, направить ответ заявителю | IV квартал  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| 1. О выделении бункеров для сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО) с. Кочетово | Оюн С.Т., депутат с. Кочетово | направить заявку в адрес ГУП «ТСП» с необходимым перечнем документов | до 1 сентября  2024 г. | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| с. Межегей | | | | |
| 1. О строительстве спортивного зала в с. Межегей | Чырак-Уруг Э.О., учитель МБОУ СОШ с. Межегей | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Межегей | IV квартал  2024 г. ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в   с Межегей | I квартал  2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Успенка | | | | |
| 1. О рассмотрении возможности переоборудования старого здания сельского клуба под спортивный зал | Оюн А.В., учитель начальных классов | 1. рассмотреть возможность передачи спортивного зала СДК в республиканскую собственность | III-IV кварталы  2024 г. | администрация Тандинского кожууна (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. при возможности передачи спортивного клуба в государственную собственность, рассмотреть возможность капитального ремонта спортивного зала СДК | до 1 декабря  2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О строительстве детского сада в   с. Успенка | Оюн В.О., пенсионер | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| с. Арыг-Бажы | | | | |
| 1. О капитальном ремонте клуба с. Арыг-Бажы | Наксыл-оол Б.М., учитель | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Арыг-Бажы для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| 1. принять меры по направлению в Минкультуры России заявки на строительство СДК с. Арыг-Бажы для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2025 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | |
| с. Ак-Тал | | | | |
| 1. Об обеспечении устойчивого электроснабжения (установка дополнительного трансформатора) | Бакаа Ч.Т., пенсионер | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября  2024 г. | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. Об установке контейнеров для сбора ТБО | Серенмаа В.Д., пенсионер | подготовить и направить заявку в адрес ГУП «ТСП» с необходимыми документами | до 1 сентября  2024 г. | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. О проведении работ для исключения рисков подтопления | Комбу О.Д. | создать запас песчано-гравийной смеси и закрепить технику для оперативного обеспечения отсыпок в случае необходимости, в случае опасного развития ситуации своевременно эвакуировать жителей из опасной зоны;  провести капитальный ремонт защитных дамб Д-1, Д-2 (подсыпка до проектных отметок, восстановление крепления верхового и низового откосов, ремонт водопропускных сооружений) | август 2024 г. | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве детского сада в с. Ак-Тал | Бегзи-Хуурак А.Х., завхоз | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Элегест | | | | |
| 1. О водоснабжении земель сельскохозяйственного назначения | Богум-оол С.А. | дать ответ заявителю о начале реализации в Чеди-Хольском кожууне проекта по реконструкции «Элегестинской» оросительной системы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | июль 2024 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте сельского дома культуры с. Элегест и обновлении кресел зрительного зала | Монгуш Н.К.,  администрация села | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Элегест для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. принять меры по направлению заявки на строительство СДК в с. Элегест для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» 2025 г. в Минкульутры России | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. включить мероприятия по выделению техники и музыкальных инструментов СДК с. Элегест в распределение субсидий на поддержку материально-технической базы домов культуры на 2025 год | III квартал  2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О выделении машины скорой помощи для фельдшерско-акушерского пункта | Базыр-Сады М.К.,  медсестра ФАП | изучить вопрос по выделению автотранспорта (скорой помощи), направить ответ заявителю | до 25 сентября  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва (по согласованию) |
| с. Хову-Аксы | | | | |
| 1. О снижении выброса сажи котельной | Дюлюш Л.М., учитель георгафии МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» | организовать профилактический визит в отношении ГУП Республики Тыва «Котельная с. Хову-Аксы» в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | ноябрь 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. О ремонте очистных сооружений | Дюлюш Л.М., учитель георгафии МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» | направить бюджетную заявку на строительство очистных сооружений канализации производительностью 2,5 тыс. куб. м в сутки в с. Хову-Аксы после принятия и утверждения Минстроем России федерального проекта, предусмаривающего финансирование строительства очистных сооружений | до 25 декабря  2024 г. | Министерство строительства Республкии Тыва |
| 1. О строительстве детского сада в с. Хову-Аксы | Докан-оол К.Ф.,  директор школы | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О приведении в порядок загородного детского оздоровительного лагеря «Металлург» на оз. Чагытай | Монгуш Л.М., учитель физики | изучить вопрос и внести предложение, принять меры по приведению в порядок загородного детского оздоровительного лагеря «Металлург» | до 15 августа  2024 г. | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Сайлыг | | | | |
| 1. О строительстве дома культуры | Саая М.Ш., депутат | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Сайлыг для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. принять меры по направлению в Министерство культуры Российской Федерации заявки на строительство СДК в с. Сайлыг для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2025 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О строительстве спортивного зала в с. Сайлыг | Сангыл-оол С.И., сторож гаража администрации Чеди-Хольского кожууна | направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Сайлыг | ноябрь-декабрь 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в  с. Сайлыг | декабрь 2024 г | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы в с. Сайлыг | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Холчук | | | | |
| 1. О строительстве спортивного зала в с. Холчук | Натпий-оол А.К.,  директор школы, Сангыл-оол С.И. | направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Холчук | ноябрь-декабрь 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Чал-Кежиг | | | | |
| 1. О строительстве детского сада в с. Чал-Кежиг | Араптан А.А. | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) |
| Кызылский кожуун | | | | |
| с. Целинное | | | | |
| 1. О создании молочной фермы на территории с. Целинное | Саая О.С., председатель администрации с. Целинное | изучить вопрос, дать ответ заявителю об имеющихся мерах государственной поддержки в рамках государственной программы развития сельского хозяйства | июль 2024 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. О восстановлении работы прачечной и бани в с. Целинное | Саая О.С., председатель администрации с. Целинное | изучить вопрос и внести предложения по восстановлению работы прачечной и бани в с. Целинное в рамках государственных программ | до 1 августа  2024 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О проведении капитального ремонта дома культуры с. Целинное | Хертек С.В., директор СДК, депутат | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Целинное для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2028 г. и направить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный ответ о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить заявку в Минкультуры Российской Федерации на капитальный ремонт СДК с. Целинное для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2028 г. и на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О повышении заработной платы работникам культуры | Хертек С.В, директор СДК, депутат,  с. Целинное | принять меры по достижению уровня заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2012 г. № 597 | в течение 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О реконструкции водоколонок | Саая О.С., председатель администрации с. Целинное | рассмотреть возможность реконструкции водоколонок на территории с. Целинное в рамках госпрограммы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | до 1 сентября  2024 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1. О реконструкции существующих линий электропередачи | инициатива граждан | обеспечить включение вопроса в ремонтную программу АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2024-2025 гг. | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) |
| с. Шамбалыг | | | | |
| 1. Об обеспечении высокоскоростным интернетом с. Шамбалыг | инициатива граждан | изучить вопрос, внести предложение в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» по итогам голосования на портале госуслуг | до 1 сентября 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О возможности проведения ремонта котельной дома культуры с. Шамбалыг | Ондар Т.Д., председатель администрации сельского поселения | 1. внести предложение в Министерство культуры Республики Тыва о проведении капитального ремонта котельной СДК с. Шамбалыг в 2025 г. | III квартал  2025 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос капитального ремонта котельной СДК с. Шамбалыг | ежеквартальный ответ о ходе исполнения  в 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| О реконструкции существующих линий электропередачи | инициатива граждан | обеспечить включение вопроса в ремонтную программу АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2024-2025 гг. | до 1 сентября  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) |
| О приобретении прицепа, пожарной цистерны (мобильного пожарного комплекса) | Ондар Т.Д., председатель администрации сельского поселения | направить заявку на приобретение прицепа, пожарной цистерны (мобильного пожарного комплекса) в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, направить ответ заявителю | до 20 июля  2024 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| с. Сукпак | | | | |
| 1. Об освещении улиц с. Сукпак | инициатива граждан | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ в адрес заявителей | до 1 сентября  2024 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О проведении капитального ремонта дома культуры с. Сукпак | инициатива граждан | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Сукпак для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2027 г. и направить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г.,  I квартал 2025 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить заявку в Министерство культуры Российской Федерации на капитальный ремонт СДК с. Сукпак для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май  2025 г. | Министерство культуры Республика Тыва |
| 1. О регулировании численности бродячих собак | инициатива граждан | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ в адрес заявителей | до 1 сентября  2024 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| с. Черби | | | | |
| 1. Об улучшении работ культурных учреждений, в том числе строительства дополнительного дома культуры, о возможности поддержки для заврешения строительства дома-музея | Березкина А.И. – заведующая музея-избы. | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК в с. Черби для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2028 г. и внести предложение в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г.,  I квартал 2025 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить заявку в Министерство культуры Российской Федерации на капитальный ремонт СДК в с. Черби для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2025 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. принять меры повышению по качества и формата работы учреждения культуры в соответствии с современными установками, принять меры по привлечению дополнительных финансовых средств посредством участия в различных конкурсах на грантовую поддержку | постянно | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве школы | Доржу М.А., житель с. Черби | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в с. Черби в рамках государственных программ | до 15 декабря  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве детского сада | житель с. Черби | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в с. Черби в рамках государственных программ | до 15 декабря  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об освещении улиц с. Черби | инициатива населения | изучить вопрос и внести предложение по освещению улиц с. Черби | до 20 июля  2024 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О рассмотрении критериев (по количеству населения) голосования в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» | инициатива населения | изучить вопрос и внести предложения | до 20 июля  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| с. Ээрбек | | | | |
| О строительстве дома культуры | Сарыг-оол А.С., заведующая Дома культуры | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на строительство СДК в с. Ээрбек для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2025 г. или в рамках губернаторского проекта «Сорунза» | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г.,  I квартал 2025 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. принять меры по направлению заявки на строительство СДК в   с. Ээрбек для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» в 2025 г., государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| пгт. Каа-Хем | | | | |
| 1. О строительстве курорта «Чедер», в том числе об открытии курорта | Ондар Т.Н., ветеран | направить ответ заявителю о степени готовности курорта «Чедер», о планах открытия комплекса к июлю 2024 г. как дома отдыха, источниках получения сведений о бронировании и стоимости мест | до 28 июля  2024 г. | Агентство по туризму Республики Тыва |
| 1. О строительстве детского сада взамен аварийного | инициатива граждан | изучить вопрос и внести предложение по строительству детского сада в пгт. Каа-Хем в рамках государственных программ | до 15 декабря  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О регулировании численности бродячих собак на территории пгт. Каа-Хем | Бессметных Г.П., житель пгт. Каа-Хем | организовать отлов животных в рамках субвенции на осуществление государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | до 1 октября  2024 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О принимаемых мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в   пгт. Каа-Хем и г. Кызыле | инициатива населения пгт. Каа-Хем | изучить вопрос, направить ответ заявителю | до 1 октября  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. О рассмотрении возможности исключения из перечня предоставляемых документов на предоставление льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг справки об отсутсвтии задолжненности у заявителя | инициатива граждан | изучить вопрос, направить ответ заявителю | до 15 июля  2024 г. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1. О регулировании роста цен на мясные продукции на территории   пгт. Каа-Хем и г. Кызыла | инициатива граждан | изучить вопрос и внести предложения по вопросу регулирования роста цен на мясные продукты на территории пгт. Каа-Хем и г. Кызыла | до 25 июля  2024 г. | Служба по тарифам Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| О росте цен на древесину и возможности их регулирования | инициатива граждан | внести предложения по регулированию цен на древесину | до 25 июля  2024 г. | Служба по тарифам Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| с. Терлиг-Хая | | | | |
| 1. О строительстве спортивного зала в с. Терлиг-Хая | Бопуй-оол У.Т.,  Биче-оол И.Э. | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Терлиг-Хая | ноябрь-декабрь 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в с. Терлиг-Хая | декабрь  2024 г | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О возможности запуска инвестиционного проекта по производству извести в местечке Ортаа Хем | инициатива граждан | организовать целенаправленную работу по привлечению стратегических инвесторов, обладающих необходимыми финансовыми, технологическими и управленческими компетенциями для реализации крупных инвестиционных проектов | до 15 декабря  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об отсутствии учителя по английскому языку | инициатива граждан | обеспечить укомплектование образовательной организации педагогическими кадрами (учителем английского языка) | до 1 августа  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 1. О необходимости приобретения машины скорой помощи, а также соответствующего оборудования | инициатива населения, с. Терлиг-Хая | изучить возможность выделения автотранспорта (скорой помощи) и необходимого оборудования, направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы в с. Терлиг-Хая | Салчак Д.Д., директор школы | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| с. Баян-Кол | | | | |
| 1. О строительстве спортивного зала в с. Баян-Кол | инициатива населения, с. Баян-Кол | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в с. Баян-Кол | ноябрь-декабрь 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в   с. Баян-Кол | декабрь 2024 г | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О предоставлении служебного жилья учителям русского языка и математики | инициатива населения, с. Баян-Кол | изучить вопрос, внести предложение по предоставлению служебного жилья | до 1 августа  2024 г. | администрация Кызылского кожу-уна (по согласованию) |
| с. Усть-Элегест | | | | |
| 1. О рассмотрении возможности бурения скважин при проектировании домов для детей-сирот | Кошкендей К.Ш., председатель администрации, c. Усть-Элегест | изучить вопрос и направить ответ заявителю | июль 2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О поддержке чабанов в части содержания скота | Оюн О.К., ветеран спорта, c. Усть-Элегест | изучить вопрос, дать ответ заявителю о имеющихся мерах в рамках государственной программы развития сельского хозяйства | июль 2024 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. О шумоизоляции проезжей части по ул. Шатерская с. Усть-Элегест | Кошкендей К.Ш., председатель администрации,  c. Усть-Элегест | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | июнь 2024 г. | администрация Кызылского кожу-уна (по согласованию) |
| 1. О проведении ремонта здания секции бокса при школе, приобретении спортивного инвентаря | Оюн О.К., ветеран спорта, c. Усть-Элегест | изучить вопрос проведения ремонта здания секции бокса при школе, приобретения спортивного инвентаря, дать ответ заявителю | август 2024 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию), Министерство спорта Рсепублики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте котельной детского сада «Салгал» с. Усть-Элегест | Кошкендей К.Ш., председатель администрации, c. Усть-Элегест | изучить вопрос, внести предложение | июль 2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О проведении соответствующей проверки на предмет выбросов ООО «УК «Межегейуголь» отходов в реку | инициатива граждан | направить обращение в Енисейское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва о проведении проверки на предмет выбросов ООО «УК «Межегейуголь» отходов в реку | до 25 июля  2024 г. | администрация Кызылского кожу-уна (по согласованию), Министерство лесного хозяйства и природопользования Рсепублики Тыва |
| с. Кара-Хаак | | | | |
| 1. О строительстве спортивного зала в рамках губернаторского проекта «Гнездо орлят» в с. Кара-Хаак | инициатива граждан | 1. направить ответ заявителю о завершении губернаторского проекта «Гнездо орлят» | июль 2024 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. проработать вопрос строительства спортивнго зала в с. Кара-Хаак | IV квартал 2024 г.  – 2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| 1. О возможности передачи в аренду части земельных участков рядом с с. Кара-Хаак, арендуемых ИП Желтухиным А.П., так как земельный участок индивидуальным предпринимателем не используется в полном объеме | инициатива граждан | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | июль 2024 г. | администрация Кызылского кожу-уна (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. О возможности создания государственной пилорамы для регулирования цен на пиломатериалы | инициатива граждан | рассмотреть возможность создания государственной пилорамы на территории Республики Тыва в рамках гсоударственных программ, внести предложения | до 1 августа  2024 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 1. Об определении местоположения санкционированной свалки на территории с. Кара-Хаак | инициатива граждан | организовать проверку о наличии несанкционированной свалки на территории с. Кара-Хаак, внести предложения | до 1 августа  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) |
| г. Кызыл | | | | |
| 1. Об усилении работы Республиканского центра социальной поддержки семьи и детей в части информирования о возможности детей обращаться в психологические службы, службы социальной поддержки населения, органы опеки и попечительства по телефонам «горячей линии» | Дараа Ч.В., СФР по Республике Тыва | обеспечить проведение широкого информирования граждан, семей о работе психологических служб, детского телефона доверия, о возможностях психологической поддержки | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г. | Министерство труда и социальной политки Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 1. О своевременной работе МУП «Благоустройство» по сбору мусора | житель | рассмотреть, направить ответ заявителю, обеспечить своевременную работу МУП «Благоустройство» по сбору и вывозу мусора | постоянно, ежеквартальный отчет о ходе исполнения в 2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. О рассмотрении возможности выделения помещения или строительства реабилитационного центра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ооржак М.Д. | рассмотреть возможность проектирования объекта «Республиканский центр реабилитации инвалидов на 250 мест в г. Кызыле» в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025-2030 гг. | до 25 декабря  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва |
| 1. О решении проблемных вопросов в сфере ЖКХ (ул. Колхозная, д. 60), в том числе имеется частая смена руководства управляющей компании | Анджела Н. | изучить вопрос, внести предложение и направить ответ заявителю | до 1 сентября  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1. О сносе или ограждении недостроенного каркасного 5-этажного дома напротив дома по ул. Дружбы, д. 1/1 | житель г. Кызыла | обепечить контроль по демонтажу здания и очистке территории строительного (земельного) участка | до 1 сентября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство строительства Республики Тыва |
| 1. Об исполнении наказов, данных в рамках по предвыборной кампании: о строительстве терапевтического участка; о строительстве спортивного зала ангарного типа; об открытии центра дополнительного образования | Хертек Л.В. | направить ответ заявителю о принятых мерах по строительству терапевтического участка, спортивного зала ангарного типа, центра дополнительного образования | июль 2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 1. О создании детских и футбольных площадок, в том числе по ул. Ленина,  д. 62 | Кошкендей А.М.,  Биче-оол Б.В.,  учителя | проработать вопрос создания придворовых детских, спортивных площадок (баскетбольных, волейбольных), футбольных полей, хоккейных коробок и др. | в течение  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. О строительстве спортивного комплекса в г. Кызыле | Ооржак А. Н., многодетная мама | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по строительству спортивного зала ангарного типа в г. Кызыл | III квартал  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. рассмотреть вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в   г. Кызыле | I квартал  2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О создании почтового отделения на территории левобережнох дачных обществ | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 1 сентября  2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1. О ремонте и расширении автодороги на Вавилинский затон | Кужугет Б.В., заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва | обеспечить выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 г. по:  реконструкции автодороги «Подъезд к с. Кара-Хаак» (Кызыл – Вавилинский затон), участок км 6+000 км 10+000 протяженностью 4,0 км;  текущему ремонту автодороги «Подъезд к с. Кара-Хаак», участок км 10+000 км 12+940 протяженностью 2,940 км. Техническая готовность объекта 65 процентов | до 1 декабря  2024 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 1. О строительстве четырехполосной дороги на Вавилинском затоне | Петров В.А. | обеспечить выполнение работ по строительству четырехполосной  автодороги на Вавилинском затоне в 2025 г. | до 15 декабря  2024 г. - доклад,  декабрь 2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республика Тыва |
| 1. О выделении места на центральном рынке г. Кызыла для реализации сельхозпродукции и рассады населения с. Кара-Хаак | инициатива граждан | изучить вопрос, дать ответ заявителю о местах реализации сельхозпродукции и рассады в г. Кызыле | июль 2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. О необходимости открытия модельной библиотеки с современной литературой в мкрн. Спутник | житель | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 30 июля  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. О проблеме бродячих собак в мкрн. Спутник и мкрн. Ангарский бульвар | Житель | рассмотреть вопрос и принять необходимые меры по решению проблемы бродячих собак | до 28 июля  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. О разработке проекта для молодежи в районе Ипподрома, где в настоящее время образовалась несанкционированная свалка | житель | рассмотреть вопрос, внести предложение | до 30 июля  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство по делам молодежи Республики Тыва |
| 1. О проблеме неосвещенности территории, скопления мусора (Правый берег, 1 остановка (за мостом), по обе стороны моста) | житель | рассмотреть вопрос и внести предложение, направить ответ заявителю | до 30 июля  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. Об изменении мест размещения бункеров для сбора ТКО | Самбый-оол С.И., ветеран муниципальной службы | изучить вопрос, направить ответ заявителю | до 30 июля  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1. О проблеме с документами по резервуару для воды между школой и детским садом | Сурунчап А.С. | проработать вопрос, направить ответ заявителю | до 30 июня  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| Сут-Хольский кожуун | | | | |
| с. Алдан-Маадыр | | | | |
| О выполнении берегоукрепительных работ вдоль берега р. Хемчик около с. Алдан-Маадыр | Ооржак Р.С. | провести берегоукрепительные работы вдоль берега р. Хемчик около  с. Алдан-Маадыр за счет средств муниципалитета | до 1 октября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| О предоставлении возможности посещения целебного источника «Уру» жителями Сут-Хольского кожууна без пропусков | Монгуш А.М. | изучить вопрос, направить ответ заявителю | до 1 августа  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Об обеспечении кожуунной больницы узкими специалистами | Ооржак Р.С. | проработать вопрос укомплектования медицинскими кадрами либо организации выездных приемов населения узкими медицинскими специалистами | в течение 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| с. Бора-Тайга | | | | |
| 1. О проведении работ по очистке Акской оросительной системы | Ооржак А.Д. | ускорить выдачу заключения от ГАУ «Госэкспертиза» на проектно-сметную документацию Акской оросительной системы | до 1 августа  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об открытии в Сут-Хольском кожууне цеха по первичной обработке шерсти | Ховалыг Г.С. | направить разъяснения о реализации инвеспроекта «Создание цеха по первичной обработке шерсти» в Республике Тыва | сентябрь  2024 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О капитальном ремонте сельского дома культуры с. Бора-Тайга им. Ондара Маржымала | Ондар Ю.М. | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт здания сельского дома культуры с. Бора-Тайга им. Ондара Маржымала и направить в Министерство культуры Республики Тыва | ежеквартальный отчет о ходе исполнения  в 2024 г., I квартал 2025 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы и детского сада в с. Бора-Тайга | Донгак Т.М.,  Сарыглар К-К.К. | изучить и внести предложение по строительству школы и детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Кара-Чыраа | | | | |
| 1. О проведении берегоукрепительных работ р. Хемчик в районе с. Кара-Чыраа | Ооржак А.И. | провести берегоукрепительные работы р. Хемчик в районе с. Кара-Чыраа за счет средств муниципалитета | до 1 августа  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О включении в состав группы врачей проекта «Маршрут здоровья» эндокринолога, невролога, фтизиатра | Куулар О.Б. | проработать вопрос включения специалистов в состав группы врачей проекта «Маршрут здоровья» | в течение 2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| О строительстве школы и детского сада в с. Кара-Чыраа | Ондар О.Б.,  Ондар Т.О. | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы и детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Ишкин | | | | |
| 1. О проведении берегоукрепительных работ р. Хемчик и р. Ишкин, работ по строительству водоотводного канала в северо-западной части с. Ишкин | Ооржак А.Б. | рассмотреть возможность включения мероприятия по проектированию объекта «Сстроительство водоотводного канала у с. Ишкин Сут-Хольского района Республики Тыва» в проект новой Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025-2030 гг. | до 1 октября  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва |
| 1. О рассмотрении вопроса о проведении работ по изменению русла р. Хемчик в районе с. Ишкин | Хуурак Г.Б. | подать документы в Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва с приложением обосновывающих материалов на проведение водохозяйственных мероприятий для разработки проектно-сметной документации за счет государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | до 1 августа  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об установке трансформаторной подстанции с наибольшей мощностью для полноценного обеспечения электроэнергией домовладения по ул. Кара-Сал Павел | Ховалыг А.К. | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и заявителем | до 1 сентября  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы | Монгуш Д.Д. | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в с. Ишкин в рамках государственных программ | до 15 декабря  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О проведении обследования текущего состояния незавершенного объекта строительства детского сада | Монгуш С.С. | подать заявку на проведение обследования состояния незавершенного объекта строительства (детского сада) в специализированную организацию, получить заключение о возможности дальнейшего строительства | до 15 августа  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| Об установке высокоскоростного интернета (Wi-Fi) в МБОУ «Хор-Тайгинская СОШ» | Монгуш Д.Д. | принять меры по установлению причин низкой скорости интернета, при необходимости обеспечить установку (замену) необходимой техники | до 1 августа  2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| О проведении работ по изменению русла р. Хемчик в районе с. Ишкин | Хуурак Г.Б. | изучить вопрос и внести предложение по проведению работ по изменению русла р. Хемчик в район с. Ишкин, направить ответ заявителю | до 15 сентября  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| Об установке трансформаторной подстанции с наибольшей мощностью для полноценного обеспечения электроэнергией | Монгуш Д.Д. | подать заявку на техприсоединение к эллектроическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| с. Ак-Даш | | | | |
| 1. О рассмотрении вопроса о регулировании (снижении) цен на земельные участки под индивидуальное строительство жилья | Ондар Ч.А. | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | июль 2024 г. | Служба по тарифам Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы в с. Ак-Даш | Ондар Ч.Ы. | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Кызыл-Тайга | | | | |
| О строительстве школы и детского сада в с. Кызыл-Тайга | Ондар Д.К.,  Кужугет А.С. | изучить вопрос и внести предложение по строительству школы и детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Суг-Аксы | | | | |
| 1. Об установке трансформаторной подстанции с наибольшей мощностью для полноценного обеспечения электроэнергией ул. Таспаяк, Уйнук-оол, Бурбу, Доржу, Аныяктар с учетом увеличения количества новых построенных домов | Куулар А.А. | подать заявку на техприсоединение к электрическим сетям, на увеличение мощности электропотреблениядля дальнейшего заключениядоговора между сетевой организацией и администрацией кожууна | до 1 сентября  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 1. О реконструкции стадиона имени Ондара Кошкар-оола с. Суг-Аксы | Монгуш Ч.Б. | 1. направить в Министерство спорта Республики Тыва заявочную документацию для участия в конкурсном отборе по реконструкции (строительству) стадиона имени Ондара Кошкар-оола с. Суг-Аксы | IV квартал  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. проработать вопрос строительства спортивного зала ангарного типа в  с. Суг-Аксы | до 1 декабря  2024 г.,  I квартал  2025 г | Министерство спорта Республики Тыва |
| 1. О проведении берегоукрепительных работ р. Хемчик в районе с. Суг-Аксы | Ондар М.Ч. | оформить и подать заявку в Мининистерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва о проведении берегоукрепительных работ р. Хемчик в районе с. Суг-Аксы с соответствующим пакетом документов | до 1 августа  2024 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О строительстве школы и детского сада в с. Суг-Аксы | Сарыглар Т.В.,  Ондар Л.С. | изучить и внести предложение по строительству школы и детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | |
| с. Чаа-Хол | | | | |
| О решении вопроса переработки шерсти мелкого рогатого скота в республике | Дагба-Лама А.А., педиатр ЦКБ  с. Чаа-Холь | обеспечить ввод в эксплуатацию инвеспроекта «Создание цеха по первичной обработке шерсти» | до 15 сентября  2024 г. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| О расчистке правого русла р. Чаа-Холь | Чолдак-Кара А.В., житель  с. Ак-Дуруг | изучить, внести предложение по расчистке правого русла реки | до 15 сентября  2024 г | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| О строительство нового туберкулезного диспансера н окраине г. Кызыла | Дандар А.Д.,  учитель русского языка литературы | изучить, направить ответ заявителю | до 15 июля  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| с. Ак-Дуруг | | | | |
| 1. О возможности приобретения инструментов для создания вокально-инструментального ансамбля в Доме культуры с. Ак-Дуруг | Суктер-оол П.Х., медсестра Детского сада «Хунчугеш» | 1. направить заявку в Министерство культуры Республики Тыва на включение в распределение средств федеральных субсидий на обновление материально-технической базы домов культуры | июль 2024 г. | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. включить в распределение средств федеральных субсидий на обновление материально-технической базы домов культуры, приобретение музыкальных инструментов для Дома культуры в   с. Ак-Дуруг на 2025 г. | III квартал  2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы и детского сада | Сайбуу С.Ч.  Шанмак Ш.О. | изучить и внести предложение по строительству школы и детского сада в рамках государственных программ | до 15 ноября  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) |
| с. Шанчы | | | | |
| 1. О приобретении насоса 380 ВТ для скважины | Кенден Ш.С.,  Глава КФХ | изучить, рассмотреть возможность участия в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | до 1 сентября  2024 г. | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1. О приобретении мощного насоса для колодца | Норбу О.Х,  ветеран | изучить, рассмотреть возможность участия в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | до 1 сентября  2024 г. | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1. О вывозе твердых бытовых отходов при содействии ГУП «ТСП» | Норбу А.Д.,  Директор сельского клуба | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 15 августа  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Эрзинский кожуун | | | | |
| с. Морен | | | | |
| 1. О возможности отанесения всех сумонов кожууна в число районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с аномальными морозами | Допчут С.Б., работник музея | изучить вопрос, внести предложение о возможности отнесения Эрзинского района к районам Крайнего Севера | ноябрь 2024 г. | Министерство юстиции Республики Тыва |
| 1. О мерах регулирования цен на рынке жилья | жители с. Морен | изучить вопрос, дать разъяснения заявителям | июль 2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1. О возможности получения в любом кожууне или в г. Кызыле многодетным семьям, имеющим от 3 и более детей, и семьям, имеющих ребенка-инвалида, земельного участка |
| 1. О предусмотренных законодательством мерх государственной поддержки самозанятых граждан в части аренды помещения для ведения бизнеса |
| 1. Об оказании помощи в расчистке каналов оросительной системы в м. Тал для проведения весенне-полевых работ | Сади Ч.К. | подготовить пакет необходимых документов для подачи в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | ноябрь 2024 г. | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об открытии пекарни в с. Морен | Ооржак У.Ш. | подготовить и предоставить в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва пакет необходимых документов для участия в государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости)» | в течение 2024 г. | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| с. Эрзин | | | | |
| 1. О возможности отнесения всех сумонов кожууна в число районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Сандак А.К. | изучить вопрос, внести предложение о возможности отнесения Эрзинского района к районнам Крайнего Севера | ноябрь 2024 г. | Министерство юстиции Республики Тыва |
| 1. О создании условий для проведения культурно-массовых, досуговых мероприятий в сельском доме культуры | Казырыкпай Ж.А. | 1. подать заявку в Министерство культуры Республики Тыва для включения в распределение средств федеральных субсидий на обновление материально-техноческой базы домов культуры на 2025 год | июль 2024 г. | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) |
| 1. включить в распределение средств федеральных субсидий на обновление материально-техноческой базы домов культуры на 2025 г. | III квартал  2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. О строительстве ипподрома | Дембирел Б.З., житель села | 1. внести предложение о выделении земельного участка, разработке ПСД на строительство ипподрома с положительной госэкспертизой | IV квартал  2024 г. | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) |
| 1. рассмотреть возможность строительства ипподрома в с. Булун-Бажы | I квартал  2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| с. Бай-Даг | | | | |
| О строительстве дамбы в м. Кожээлиг-Булун | Житель У.С. | изучить вопрос, внести предложение, направить ответ заявителю | до 1 сентября  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| с. Нарын | | | | |
| 1. Об осуществлении сбора шерсти с чабанских стоянок | Дудуп А.Л. | рассмотреть вопрос, направить ответ заявителю | июнь 2024 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. О капитальном ремонте сельского дома культуры, спортивного зала с. Нарын | житель села | 1. подготовить сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт СДК с. Нарын и предоставить заявку в Министерство культуры Республики Тыва | IV квартал 2024 г. – ежеквартальный отчет о ходе исполнения,  I квартал 2025 г. | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) |
| 1. направить пакет документов на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Нарын для участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на последующие годы в перспективе до 2030 г. | май 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 1. рассмотреть возможность передачи спортивного зала с. Нарын и прилегающей территории в республиканскую собственность | IV квартал  2024 г., ежеквартальный отчет о ходе исполнения | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию), Министерство спорта Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 1. рассмотреть возможность капитального ремонта спортивного зала в с. Нарын при возможности его передачи в республиканскую собственность | I квартал  2025 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| Тере-Хольский кожуун | | | | |
| с. Кунгуртуг | | | | |
| 1. О возможности создания пункта переработки молока и изготовления молочной продукции | Сурунгур Ж.А.  ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» | изучить возможность создания пункта переработки молока с учетом наличия поголовья коров и направить ответ заявителю | до 30 июня  2024 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1. Об оснащении автомашиной участкового лесничего Кунгуртугского участка | Дудуп А.М.,  глава Тере-Хольского кожууна | рассмотреть вопрос и направить ответ заявителю | до 30 июня  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1. О строительстве школы в с. Кунгуртуг | Август-оол Л.М., директор МБОУ СОШ с. Кунгуртуг | изучить вопрос и внести предложение по строительтву школы в с. Кунгуртуг в рамках государственных программ | до 15 декабря  2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О принятии мер в отношении ИП Чедер-оол О.Б. и ГКУ «Госстройзаказ», которыми не устранены замечания по теплоснабжению, вентиляции и водоотведению детского сада | Дангыр-оол Х.Д.,  заведующая детским садом «Хунчугеш» с. Кунгуртуг | обеспечить контроль за ходом устранения замечаний, представить ответ заявителю по завершению работ | до 15 августа  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. О возможности открытия спортивной школы в Тере-Хольском кожууне | Ховалыг Т.С., сотрудник администрации Тере-Хольского кожууна | изучить возможность открытия спортивной школы в Тере-Хольском кожууне, внести предложение | до 15 августа  2024 г. | Министерство спорта Республики Тыва, администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) |
| 1. Об обновлении лаборатории центральной кожуунной больницы | СюрюнмааЧ.М.,  лаборант ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» | рассмотреть вопрос, направить ответ заявителю | до 15 августа  2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1. О ремонте административного здания администрации с. Каргы, об установке дизельного генератора | Баянова Б.В., глава – председатель с. Каргы | изучить вопрос и внести предложение по поддержке с. Каргы, направить ответ заявителю | до 15 августа  2024 г. | администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |