ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 30 января 2023 г. № 42-р

г. Кызыл

**Об утверждении межведомственного**

**комплексного плана мероприятий по**

**повышению доступности среднего**

**профессионального образования для**

**инвалидов и лиц с ограниченными**

**возможностями здоровья, в том числе**

**профориентации и занятости**

**указанных лиц, в Республике Тыва**

В целях исполнения Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,в том числе профориентации и занятости указанных лиц**,** утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 2021 г. №14000п-П8:

1. Утвердить прилагаемые:

межведомственный комплексный план мероприятий по повышению доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных лиц, в Республике Тыва (далее – межведомственный комплексный план мероприятий);

критерии и показатели, характеризующие эффективность мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,в том числе профориентации и занятости указанных лиц, в Республике Тыва.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение межведомственного комплексного плана мероприятий в установленные сроки.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 30 января 2023 г. № 42-р

**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по повышению доступности среднего профессионального

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

 в том числе профориентации и занятости указанных лиц, в Республике Тыва

| Наименование федерального мероприятия, срок исполнения | Наименование регионального мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение уровня информационной осведомленности лиц с инвалидностью (включая детей-инвалидов) и их родителей (законных представителей) о возможностях получения среднего профессионального образования (далее – СПО) в конкурсном движении «Абилимпикс» | 1.1) ежегодная актуализация сайтов и социальных сетей образовательных организаций СПО по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | 2022-2024 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | увеличение числа посещений официального сайта и увеличение подписчиков в социальных сайтах.В 2024 г. увеличение числа участников до 70 чел. |
| 1.2) участие в грантах на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва для создания в 2022-2024 годах в республике базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в рамках реализации мероприятия по предоставлению государственных гарантий инвалидам государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва |  |

| Наименование федерального мероприятия, срок исполнения | Наименование регионального мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Разработка методических рекомендаций для экспертов, участвующих в контрольно-надзорных мероприятиях, по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ | обеспечение экспертов, участвующих в контрольно-надзорных мероприятиях, методическими рекомендациями по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ в Республике Тыва | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва | разработка и направление в профессиональные образовательные организации методических рекомендаций |
| 3. Разработка требований к программам повышения квалификации экспертов, участвующих в контрольно-надзорных мероприятиях, по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ | составление программ повышения квалификации экспертов, участвующих в контрольно-надзорных мероприятиях, по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ в Республике Тыва в соответствии с требованиями Рособрнадзора | IV квартал 2022 г. | Министерство образования Республики Тыва, государственное автономное образовательное учреждения дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | разработка и направление в профессиональные образовательные организации методических рекомендаций |
| 4. Мониторинг установления повышающего коэффициента к нормативам затрат, отражающих особенности обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп в профессиональных образовательных организациях | обеспечение мониторинга по установлению повышающего коэффициента к нормативам затрат, отражающих особенности обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп в образовательных организациях СПО Республики Тыва | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва | размещение на сайте Министерства образования Республики Тыва аналитических материалов |

| Наименование федерального мероприятия, срок исполнения | Наименование регионального мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по вопросам приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью специальных условий для получения образования, трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ | 5.1) анализ готовности образовательных организаций СПО к приему инвалидов и лиц с ОВЗ | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | размещение на сайте Министерства образования Республики Тыва аналитических материалов |
| 5.2) выполнение государственного задания образовательными организациями СПО по приему инвалидов и лиц с ОВЗ | ежегодно в мае |
| 5.3) составление сводной базы данных инвалидов, лиц с ОВЗ, поступивших в образовательные организации СПО | ежегодно в октябре |
| 5.4) обеспечение местами в студенческих общежитиях студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ | ежегодно в сентябре |
| 5.5) составление индивидуальных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ | ежегодно в октябре |
| 5.6) проведение итогового мониторинга деятельности образовательных организаций СПО республики | ежегодно в IV квартале |
| 6. Организация работы «горячей линии» Минпросвещения России и Рособрнадзора по вопросам приема в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ | размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва информации о работе «горячей линии» по вопросам приема в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | обеспечение работы «горячей линии» |

| Наименование федерального мероприятия, срок исполнения | Наименование регионального мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения услуг среднего профессионального и высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | 7.1) утверждение плана профориентационных мероприятий для педагогических работников и родителей на текущий год | I квартал 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | проведение не менее трех профориентационных мероприятий в год |
| 7.2) организация семинаров (вебинаров) по получению услуг СПО и высшего образования для обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ | ежегодно |
| 7.3) обеспечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6-11 классов общеобразовательных организаций профориентационными мероприятиями, направленными на привлекательность среднего профессионального образования | ежегодно | В 2024 году доля участников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, принявших участие в проекте «Билет в будущее», от общего количества участников профориентационных мероприятий проекта «Билет в будущее» составит 2 процента |
| 8. Повышение квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций и образовательной организации высшего образования по вопросам работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ, ежегодно | организация курсов повышения квалификации педагогических работников, мастеров профессионального обучения профессиональных образовательных организаций СПО и по вопросам работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва | повышение квалификации не менее 5 педагогов в год |
| 9. Разработка программ содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, ежегодно | 9.1) создание базы данных выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных организаций СПО республики | I квартал 2023 г.,ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | размещение на сайте Министерства образования Республики Тыва аналитических материалов |
| 9.2) оказание содействия при поступлении в вузы лиц с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2022 г. далее – ежегодно | Министерство образования Республики Тыва | размещение на сайте Министерства образования Республики Тыва аналитических материалов |
| 9.3) оказание содействия в трудоустройстве лиц с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2022 г. далее – ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | размещение на сайте Министерства образования Республики Тыва аналитических материалов |

Утверждены

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 30 января 2023 г. № 42-р

**КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ,**

характеризующие эффективность мероприятий

по обеспечению доступности профессионального

 образования для инвалидов и лиц с ограниченными

 возможностями здоровья, в том числе профориентации

и занятости указанных лиц в Республике Тыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии и показатели, характеризующие эффективность мероприятий | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. Количество участников регионального чемпионата «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | 52 | 60 | 70 |
| 2. Численность абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | 90 | 100 | 100 |
| 3. Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования | 90 | 93 | 100 |
| 4. Численность трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | 18 | 18 | 18 |