ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 18 июля 2023 г. № 518

г.Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва «Профилактика**

**безнадзорности и правонарушений**

**несовершеннолетних на 2022-2024 годы»**

В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 сентября 2021 г. № 517, следующие изменения:
2. паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

(далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор Программы | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы социальной сферы |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Министерство образования Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | – | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) |
| Период реализации Программы | – | 2022-2024 гг. |
| Цели Программы | – | предупреждение безнадзорности, беспризорности, и правонарушений среди несовершеннолетних;  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям;  воспитание личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | – | общий объем финансирования Программы составляет 10 309,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе по годам:  2022 г. – 3354,9 тыс. рублей;  2023 г. – 3407,0 тыс. рублей;  2024 г. – 3548,0 тыс. рублей; |
| Влияние на достижение национальных целей развития/влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности | – | улучшение координации усилий всех организаций, призванных  обеспечить социальное сопровождение детей, находящихся в  конфликте с законом;  развитие информационно-аналитического, организационно методического обеспечения и кадрового потенциала системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  повышение квалификации педагогических работников в сфере  воспитания и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, правовой грамотности и их профориентация в кадетские классы образовательных организаций»; |

1. дополнить структурой Программы следующего содержания:

С Т Р У К Т У Р А

государственной программы Республики Тыва

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1. Государственная программа Республики Тыва  «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних на 2022-2024 годы» | | | |
| Министерство образования Республики Тыва | | | 2021-2024 |
| 1.1. Развитие региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;  повышение профессиональной компетентности различных категорий специалистов, работающих по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;  проведение образовательных мероприятий по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних (уроки, конкурсы и т.д.);  организация профилактической работы с участниками дорожного движения, повышение уровня обучения правильному поведению в улично-дорожной сети в школах и дошкольных образовательных учреждениях | улучшение координации усилий всех организаций, призванных;  обеспечение социального сопровождения детей, находящихся в конфликте с законом;  развитие информационно-аналитического, организационно методического обеспечения и кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, правовой грамотности и их профориентация в кадетские классы образовательных организаций | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  количество несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  количество несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  количество дорожно-транспортного травматизма с детьми-пешеходами, по отношению к базовому году;  доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях республики (от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Тыва);  количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы республики;  количество проведенных курсов повышения квалификации, для специалистов осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | | »; |

3) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования Программы составляет 10 309,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе по годам:

2022 г. – 3354,9 тыс. рублей;

2023 г. – 3407,0 тыс. рублей;

2024 г. – 3548,0 тыс. рублей.»;

4) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

Таблица 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем  финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам | | | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации  мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений   несовершеннолетнихи детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |
| 1.1. Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению их межведом- | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ственного взаимодействия на территории Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Прохождение курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения и профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы республики | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы республики |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Подготовка и издание методических пособий, кейса в помощь педагогам, организаторам работы по профилактике правонарушений и детского дорожно – транспортного травматизма среди несовершеннолетних и работникам субъектов системы профилактики «Кейс для организации работы образовательных организаций Республики Тыва по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» и «Кейс для организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов, памяток для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, несовершеннолетних |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Проведение курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность, в рамках школьной службы примирения по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества проведенных курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность, в рамках школьной службы примирения по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Разработка методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, информационно-наглядных материалов, памяток для обучающихся по предотвращению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов, памяток для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, несовершеннолетних |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Разработка информационно-методических материалов для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций по профилактике травли (буллинга) | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов по профилактике травли (буллинга) для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, несовершеннолетних |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сентябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. Разработка и реализация мер, обеспечивающих развитие региональных систем безопасного детства, снижение агрессивности в подростковой среде | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | октябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов, памяток по профилактике травли (буллинга) для родителей (законных представителей) несовершеннолетних |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. Проведение мероприятий профилактической направленности по пропаганде здорового образа жизни, ответственного родительства через средства массовой информации, сеть «Интернет» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, приобретение новой квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе обеспечение проведения межведомственных обучающих семинаров | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | октябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества участников региональных межведомственных семинаров |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) несовершеннолетними | итого | 507,0 | 250,0 | 108,0 | 149,0 | ежегодно |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 507,0 | 250,0 | 108,0 | 149,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва:  1 этап – социально-психологи-ческое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков,  2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и  образовательных организаций Республики Тыва | итого | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | сентябрь | Министерство образования Республики Тыва | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. Республиканский конкурс среди образовательных организаций республики «Кадык салгал» | Итого | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | сентябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. Разработка социального видеоролика, направленного на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними | итого | 91,0 | 50 | 0,0 | 41,0 | апрель | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 91,0 | 50 | 0,0 | 41,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. Проведение республиканской научно-практической конференции среди несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ «Кижи болуру чажындан» «Человеком становится с детства» | итого | 306,0 | 90,0 | 108,0 | 108,0 | сентябрь | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 306,0 | 90,0 | 108,0 | 108,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия | итого | 283,9 | 47,9 | 118,0 | 118,0 | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 283,9 | 47,9 | 118,0 | 118,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Мероприятия по популяризации и информированию родителей (законных представителей) и детей о возможностях получения экстренной психологической помощи, организация деятельности групп мобильной помощи специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Республики Тыва | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | июль | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Республиканский конкурс «Лучший образцовый родитель» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ноябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ноябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. Республиканский конкурс для школьников «Тува – мой край родной» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | апрель | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности | итого | 283,9 | 47,9 | 118,0 | 118,0 | июль | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 283,9 | 47,9 | 118,0 | 118,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений   среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |
| 4.1. Реализация мероприятий по совершенствованию форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | итого | 9519,0 | 3057,0 | 3181,0 | 3281,0 | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 9519,0 | 3057,0 | 3181,0 | 3281,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. Приобретение оборудования для стационарных автогородков | итого | 3 358,2 | 1 100,4 | 1 076,3 | 1 181,5 | август | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества доли детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транс-портного травматизма в образовательных организациях республики (от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Тыва) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 3 358,2 | 1 100,4 | 1 076,3 | 1 181,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. Приобретение комнат психологической разгрузки для оказания психологической помощи и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению | итого | 1356,1 | 399,6 | 572,5 | 384,0 | сентябрь | Министерство образования Республики Тыва | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 1356,1 | 399,6 | 572,5 | 384,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. Приобретение формы для лучших отрядов ЮДП | итого | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | июнь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. Республиканский конкурс «Лучший общественный наставник» | итого | 121,5 | 61,5 | 30,0 | 30,0 | ноябрь | Министерство образования Республики Тыва, Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 121,5 | 61,5 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. Привлечение детей, состоящих на профилактических учетах по г. Кызылу к участию в клубных формированиях «Дембилдей» (обучение игре на национальных инструментах) и «Хоомей» (обучение горловому пению) | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. Организация социальных патронажей семей, находящихся в социально опасном положении | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.7. Организация и мониторинг хода социального сопровождения семей с детьми | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | ,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.8. Ведение банка  данных семей, находящихся  в социально опасном положении | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.9. Проведение обучающих  семинаров для работников  учреждений социального  обслуживания семьи и детей по актуальным направлениям  профилактической  и реабилитационной работы | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества проведенных курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность, в рамках школьной службы примирения по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.10. Организация месячника по проверке замещающих семей | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.11. Приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете ОПДН, во время летних каникул | итого | 2642.2 | 1050,0 | 802,2 | 790,0 | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 2642,2 | 1050,0 | 802,2 | 790,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.12. Республиканский заочный конкурс «Лучшая программа индивидуального сопровождения» | итого | 70,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | ноябрь | Министерство образования Республики Тыва | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 70,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.13. Организация и проведение учебных сборов для допризывной молодежи | итого | 155,5 | 155,5 | 0,0 | 0,0 | август | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 155,5 | 155,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.14. Организация и проведения республиканского слета «Юные друзья полиции» | итого | 110,0 | 0,0 | 50,0 | 60,0 | октябрь | Министерство образования Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 110,0 | 0,0 | 50,0 | 60,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.15. Проведение республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | итого | 240,0 | 0,0 | 100,0 | 140,0 | февраль | Министерство образования Республики Ты-ва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 240,0 | 0,0 | 100,0 | 140,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.16. Проведение республиканского конкурса среди образовательных организаций Республики Тыва «10 лучших школ по профилактике правонарушений» | итого | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | декабрь | Министерство образования Республики Тыва | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.17. Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») | итого | 235,5 | 0,0 | 100,0 | 135,5 | декабрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 235,5 | 0,0 | 100,0 | 135,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.18. Участие в Сибирском федеральном округе во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») | итого | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | декабрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.19. Социально-психоло-гическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска. | итого | 170,0 | 0,0 | 80,0 | 90,0 | сентябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 170,0 | 0,0 | 80,0 | 90,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.20. Проведение республиканского конкурса «Лучший школьный центр творческого развития» | итого | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ноябрь | Министерство образования Республики Тыва | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | итого | 10 309,9 | 3 354,9 | 3 407,0 | 3 548,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 10 309,9 | 3 354,9 | 3 407,0 | 3 548,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 2

П Л А Н

реализации государственной программы Республики Тыва

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы <\*>, контрольного  события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Информация о ходе реализации <\*\*> |
| 2022 г. | | | | 2023 г. | | | | 2024 г. | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних   и детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению их межведомственного взаимодей- | Министерство образования Республики Тыва, |  | май | август |  |  | май | август |  |  | май | август |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ствия на территории Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Прохождение курсов повышения квалификации специалистами, осуществляющими медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (за пределами республики) | Министерство образования Республики Тыва, | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая | 16-30 сентября | 16-25 декабря | увеличение количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (за пределами республики) |
| 1.1.2. Подготовка и издание методических пособий, кейса в помощь педагогам, организаторам работы по профилактике правонарушений и детского дорожно-транспорт-ного травматизма среди несовершеннолетних и работникам субъектов системы профилактики «Кейс для организации работы образовательных организаций Республики Тыва по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» и «Кейс для организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма» | Министерство образования Республики Тыва, |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  | август |  | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов, памяток для родителей (законных представителей), несовершеннолетних, несовершеннолетних |
| 1.1.3. Проведение курсов повышения для квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Министерство образования Республики Тыва | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая | 16-30 сентября | 16-25 декабря | увеличение количества проведенных курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.1.4. Разработка методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, информационно-наглядных материалов, памяток для обучающихся по предотвращению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних | Министерство образования Республики Тыва | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая | 16-30 сентября | 16-25 декабря | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов, памяток для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, несовершеннолетних |
| 1.1.5. Разработка информационно-методических материалов для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций по профилактике травли (буллинга) | Министерство образования Республики Тыва, | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая | 16-30 сентября | 16-25 декабря | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов по профилактике травли (буллинга) для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, несовершеннолетних |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | Министерство образования Республики Тыва, |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 1.1.7. Разработка и реализация мер, обеспечивающих развитие региональных систем безопасного детства, снижение агрессивности в подростковой среде | Министерство образования Республики Тыва, |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь | увеличение количества разработанных методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов, памяток по профилактике травли (буллинга) для родителей (законных представителей) несовершеннолетних |
| 1.1.8. Проведение мероприятий профилактической направленности по пропаганде здорового образа жизни, ответственного родительства через средства массовой информации, сеть «Интернет» | Министерство образования Республики Тыва, | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая | 16-30 сентября | 16-25 декабря | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 1.1.9. Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, приобретение новой квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе обеспечение проведения межведомственных обучающих семинаров | Министерство образования Республики Тыва, |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь | увеличение количества участников региональных межведомственных семинаров |
| 2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |
| 2.1.1. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва:  1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков,  2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и образовательных организаций Республики Тыва | Министерство образования Республики Тыва |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году |
| 2.1.2. Республиканский конкурс среди образовательных организаций республики «Кадык салгал» | Министерство образования Республики Тыва |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 2.1.3. Разработка социального видеоролика, направленного на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними | Минкультуры Республики Тыва, |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 2.1.4. Проведение республиканской научно-практи-ческой конференция среди несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ «Кижи болуру чажындан» «Человеком становится с детства» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия | Министерство образования Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |
| 3.1.1. Мероприятия по популяризации и информированию родителей (законных представителей) и детей о возможностях получения экстренной психологической помощи, организация деятельности групп мобильной помощи специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Республики Тыва | Министерство образования Республики Тыва |  |  | июль |  |  |  | июль |  |  |  | июль |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 3.1.2. Республиканский конкурс «Лучший образцовый родитель» | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 3.1.3. Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 3.1.4. Республиканский конкурс для школьников «Тува – мой край родной» | Минкультуры Республики Тыва |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 3.1.5. Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |  | июль |  |  |  | июль |  |  |  | июль |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Реализация мероприятий по совершенствованию форм, методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) |  | май |  | ноябрь |  | май |  | ноябрь |  | май |  | ноябрь |  |
| 4.1.1. Приобретение оборудования для стационарных автогородков | Министерство образования Республики Тыва |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  | август |  | увеличение количества детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспорт-ного травматизма в образовательных организациях республики (от общего количества обучающихся образовательных организаций республики) |
| 4.1.2. Оказание психологической помощи и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению через работу комнат психологической разгрузки | Министерство образования Республики Тыва, |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году |
| 4.1.3. Приобретение формы для лучших отрядов ЮДП | Министерство образования Республики Тыва |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.4. Проведение республиканского конкурса «Лучший общественный наставник» | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.5. Привлечение детей, состоящих на профилактических учетах по г. Кызылу к участию в клубных формированиях «Дембилдей» (обучение игре на национальных инструментах) и «Хоомей» (обучение горловому пению) | Минкультуры Республики Тыва | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.6. Организация социальных патронажей семей, находящихся в социально опасном положении | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.7. Организация и мониторинг хода социального сопровождения семей с детьми | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.8. Ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.9. Проведение обучающих семинаров для работников социального обслуживания семьи и детей по актуальным направлениям профилактической и реабилитационной работы | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | увеличение количества проведенных курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4.1.10. Организация месячника по проверке замещающих семей | Министерство образования Республики Тыва | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.11. Приобретение путевок для оздоровления детей, состоящих на учете ОПДН, во время летних каникул | Министерство образования Республики Тыва |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.12. Проведение республиканского заочного конкурса «Лучшая программа индивидуального сопровождения» | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.13. Организация и проведение учебных сборов для допризывной молодежи | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.14. Организация и проведения республиканского слета «Юные друзья полиции» | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.15. Проведение республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.16. Проведение республиканского конкурса среди образовательных организаций Республики Тыва «10 лучших школ по профилактике правонарушений» | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году;  уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году;  увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.17. Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.18. Участие в Сибирском федеральном округе во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.1.19. Социально-психо-логическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) |
| 4.1.20. Проведение республиканского конкурса «Лучший школьный центр творческого развития» | Министерство образования Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | увеличение количества несовершеннолетних и родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями (от общего количества обучающихся) | »; |

5) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) государственной

программы Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя  (индикатора) | Индикаторы оценки конечных результатов | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2021  (базовый год) | 2022 | 2023 | 2024 |
| ед. | ед. | ед. | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство образования Республики Тыва | | | | | | | | |
| Государственная программа Республики Тыва  «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних на 2022-2024 годы» | | | | | | | | |
| Цель: предупреждение безнадзорности, беспризорности, и правонарушений среди несовершеннолетних;  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям воспитание личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей. | | | | | | | | |
| Задачи: развитие региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;повышение профессиональной компетентности различных категорий специалистов, работающих по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; проведение образовательных мероприятий по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних (уроки, конкурсы и т.д.);  организация профилактической работы с участниками дорожного движения, повышение уровня обучения правильному поведению в улично-дорожной сети в школах и дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году |  | ед. |  | 275 | 270 | 265 | 260 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Количество несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году |  | ед. |  | 325 | 320 | 315 | 310 |  |
| 3. Количество несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году |  | ед. |  | 69 | 67 | 65 | 63 |  |
| 4. Количество дорожно-транспортного травматизма с детьми-пешеходами, по отношению к базовому году |  | ед. |  | 35 | 33 | 31 | 29 |  |
| 5. Доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях республики (от общего количества обучающихся ОО РТ) |  | процентов /ед. |  | 0 | 47,5/  31128 | 48,5/  31228 | 49,5/  31328 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (за пределами республики) |  | ед. |  | 0 | 2 | 3 | 5 |  |
| 7. Количество проведенных курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, по профилактике в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  | ед. |  | 0 | 2 | 3 | 4 |  |
| 8. Количество разработанных методических рекомендаций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних информационно – наглядных материалов, памяток по профилактике травли (буллинга) |  | ед. |  | 0 | 2 | 3 | 4 |  |
| 9. Количество участников в региональных межведомственных семинарах |  | ед. |  | 0 | 50 | 70 | 90 |  |
| 10. Количество несовершеннолетних и родителей (законных представителей) охваченных в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |  | ед. |  | 0 | 0 | 30000 | 32000 |  |

Примечание: показатели (индикаторы) настоящей Госпрограммы берутся:

по ДТП с участием детей – данные Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва (показатели 4-5).

\*показатель нулевой, так как первичное обучение учащихся начальных классов организуется в начале учебного года.»;

6) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

И С Т О Ч Н И К И

финансирования мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Источники и объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение |
| итого | | | | 2022 г. | | | | 2023 г. | | | | 2024 г. | | | |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные средства | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные средства | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные средства | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные средства |
| Государственная программа Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» | 0 | 10 309,9 | 0 | 0 | 0 | 3354,9 | 0 | 0 | 0 | 3 407,0 | 0 | 0 | 0 | 3 548,0 | 0 | 0 | Министерство образования Республики Тыва |
| Итого по программе | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Всего | 10 309,9 | | | | 3 354,9 | | | | 3 407,0 | | | | 3 548,0 | | | |  | ». |

1. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале плановой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя  Правительства Республики Тыва | А. Брокерт |