ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31 октября 2018 г. № 539

г.Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва «Развитие**

**тувинского языка на 2017-2020 годы»**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2017 г. № 152 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «23774,2» заменить цифрами «22443,1», цифры «6951,0» заменить цифрами «5619,9», цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9»;

2) в разделе IV Программы цифры «23774,2» заменить цифрами «22443,1», цифры «6951,0» заменить цифрами «5619,9», цифры «20591,5» заменить цифрами «19260,4»;

3) в подпрограмме 2 «Развитие тувинского языка в системе непрерывного образования Республики Тыва» (далее – Подпрограмма):

а) в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы цифры «20591,5» заменить цифрами «19260,4» цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9»;

б) в разделе IV Подпрограммы цифры «20591,5» заменить цифрами «19260,4» цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9»;

4) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие тувинского

языка на 2017-2020 годы»

П Л А Н

реализации государственной программы Республики Тыва

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной  программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1. «Функционирование и развитие тувинского языка как государственного в Республике Тыва на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Сохранение, распространение и поддержка тувинского языка как государственного языка Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение форума «Тувинский язык – достояние народа», посвященного Дню тувинского языка | Минобрнауки РТ, ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (далее – ТИГПИ), ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (далее – ИРНШ), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (далее – ТувГУ) (по согласованию) | 1 ноября |  |  |  | 1 ноября |  |  |  | 1 ноября |  |  |  | 1 ноября |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. Проведение ежегодного всенародного диктанта «Уш ыдык» (Три ценности: язык, народ, земля) | Минобрнауки РТ, ИРНШ, Ассоциация учителей тувинского языка и литературы (по согласованию), Молодежный парламент Республики Тыва (по согласованию) | 20 октября |  |  |  | 19  октября |  |  |  | 19 октября |  |  |  | 19 октября |
| 1.3. Создание регионального координационного Совета по вопросам сохранения, развития, и функционирования тувинского языка как государственного при Министерстве образования и науки Республики Тыва | Минобрнауки РТ | 12  июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Работа Региональной общественной организации «Ассоциация учителей тувинского языка и литературы Республики Тыва» | Ассоциация учителей тувинского языка и литературы Республики Тыва (по согласованию) | октябрь |  |  | 24 августа | ноябрь |  | август |  | ноябрь |  |  | август | ноябрь |
| 1.5. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных Международному дню родного языка | Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Мининформсвязи РТ | 14-21 февраля | 12-21 февраля |  |  |  | 14-21 февраля |  |  |  | 14-21 февраля |  |  |  |
| 1.6. Проведение конкурса сочинений на тему «Мой родной язык» | ИРНШ | октябрь |  |  |  | 12 октября |  |  |  | 12 октября |  |  |  | 12 октября |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1.7. Изучение состояния использования норм тувинского языка в средствах массовой информации и рекламной продукции | | ТувГУ (по согласованию | | апрель-май | |  | | апрель-май | |  | |  | |  | | май-июнь | |  | |  | |  | |  | | май-июнь | |  |
| 1.8. Проведение курсов по обучению тувинскому языку для желающих, не владеющих тувинским языком | | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (далее – ТИРОиПК), ТИГПИ, ИРНШ, ТувГУ (по согласованию) | | по графику курсовых мероприятий | | февраль | |  | |  | | ноябрь | | февраль | |  | |  | | ноябрь | | февраль | |  | |  | | ноябрь |
| 1.9. Присуждение премий Главы Республики Тыва для лиц, внесших вклад в сохранение и развитие тувинского языка (ученые, журналисты, учителя, писатели) | | Минобрнауки РТ | |  | |  | |  | |  | | 0ктябрь, ноябрь | |  | |  | |  | | октябрь ноябрь | |  | |  | |  | | октябрь, ноябрь |
| 2. Научно-исследовательская деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение социолингвистических исследований в области сохранения, изучения и развития тувинского языка как государственного | | ТИГПИ | | декабрь | |  | |  | |  | | декабрь | |  | |  | |  | | декабрь | |  | |  | |  | | декабрь |
| 2.2. Выполнение курсовых и ВКР по заданию Министерства образования и науки РТ по проблемам истории тувинского языка, методики его преподавания | | ТувГУ (по согласованию) | | май, июнь | |  | | май, июнь | |  | |  | |  | | май, июнь | |  | |  | |  | | май, июнь | |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 2.3. Конкурс научно-исследовательских проектов среди молодых ученых на гранты Главы Республики Тыва по проблемам развития тувинского языка | Минобрнауки РТ | |  | |  | |  | |  | | ноябрь | |  | |  | |  | | ноябрь | |  | |  | |  | | ноябрь | |
| 2.4. Завершение создания:  - Толкового словаря тувинского языка, 3 том;  - Этимологического словаря тувинского языка, 5 том;  - Истории тувинской литературы, 2 том | ТИГПИ | |  | |  | |  | |  | | ноябрь | |  | |  | |  | | ноябрь | |  | |  | |  | | ноябрь | |
| 2.5. Сбор материалов по языку, фольклору и этнографии тувинцев, проживающих на территории Монголии и Китая | ТИГПИ, ТувГУ (по согласованию) | | июль, август | |  | |  | | июль, август | |  | |  | |  | |  | | июль август | |  | |  | |  | | июль, август | |
| 2.6. Создание электронного или национального корпуса тувинского языка | ТувГУ (по согласованию) | | создан, пополнение в течение года | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Информационное обеспечение функционирования тувинского языка как государственного языка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Создание русско-тувинских терминологических словарей, необходимых для широкого использования населением республики по разным отраслям экономики | ТИГПИ, ИРНШ, ТувГУ (по согласованию) | |  | |  | |  | |  | | октябрь-декабрь | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2. Издание приложения «Тыва дыл» к журналу «Башкы» периодичностью 2 раза в год | Минобрнауки РТ |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь |
| 3.3. Создание и издание двуязычного приложения «Книжки-малышки» с периодичностью 2 раза в год в газете «Сылдысчыгаш» для детей дошкольного возраста | Минобрнауки РТ, редакция газеты «Сылдысчыгаш» (по согласованию) |  |  |  |  | октябрь-декабрь |  |  |  | октябрь  декабрь |  |  |  | октябрь-декабрь |
| 3.4. Создание детских обучающих телевизионных передач на каналах ГТРК «Тыва», «Тува-24» | Миниформсвязи РТ, Минобрнауки РТ, ИРНШ | март-апрель |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |
| 3.5. Создание обучающей детской радиопрограммы по изучению тувинского языка | Мининформсвязи РТ |  |  |  | июль-сентябрь |  |  |  | июль-сентябрь |  |  |  | июль-сентябрь |  |
| 3.6. Издание и переиздание художественной литературы на тувинском языке; на тувинском и русском языках | Минобрнауки РТ, Мининформсвязи РТ |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | июль |  |
| 3.7. Создание видео-лекций по актуальным вопросам современного тувинского языка | Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ | май |  |  | июль,  август |  | январь февраль |  | июль август |  | январь февраль |  | июль август |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.8. Оформление вывесок магазинов, наименований государственных, коммерческих и других учреждений и организаций на тувинском и русском языках | администрации муниципальных районов и гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), ТИГПИ | сентябрь-октябрь | сентябрь-октябрь |  |  |  | сентябрь-октябрь |  |  |  | сентябрь-октябрь |  |  |  |
| 3.9. Интерактивное и интегрированное использование государственных языков Республики Тыва при проведении народных праздников, собраний, форумов, научно-практических конференций и других мероприятий с синхронным переводом | Минкультуры, Минобрнауки РТ, Мининформсвязи РТ | январь-  август | январь-  август |  |  |  | январь-  август |  |  |  | январь-  август |  |  |  |
| 3.10. Открытие площадок по изучению тувинского языка для госслужащих, работников образования, культуры и искусства, а также для всех, кто интересуется изучением тувинского языка, в Центре русской культуры, Центре тувинской традиционной культуры и ремесел, ТувГУ, ИРНШ, ТИГПИ | Минобрнауки РТ, Мининформсвязи РТ, Минкультуры РТ, ТИГПИ | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.11. Создание минутных обучающих информационных видеороликов на ГТРК «Тыва» и «Тыва 24» | Мининформсвязи РТ, Минкультуры РТ |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=EDFF531400807357B88F210A38668419DAAB167F3F6A8CC4DB8743BC4005DBCEAC6E26F248ED483644C53E72P8K) «Развитие тувинского языка в системе непрерывного образования Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Научное, учебно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса обучения  тувинскому языку в системе непрерывного образования Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Изучение вопросов преподавания тувинского языка и литературы в системе непрерывного образования:  - преемственность в обучении тувинскому языку в дошкольном и начальном общем образовании;  - преемственность в обучении тувинскому языку и литературе на всех уровнях общего образования;  - поэтапный переход на русский язык обучения математики и окружающего мира в начальном общем образовании | ИРНШ, ТИРОиПК, ТувГУ (по согласованию) | январь-май |  | май, июнь |  | октябрь |  | май-июнь |  | октябрь |  | май-июнь |  | октябрь |
| 1.2. Совершенствование преподавания тувинского языка и методики преподавания тувинского языка | ТувГУ (по согласованию), ТИРОиПК | январь  май | январь  май |  |  |  | январь  май |  |  |  | январь  май |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| как родного и неродного на всех уровнях общего образования, в среднем профессиональном и высшем образовании, а также для курсов изучения тувинского языка для всех интересующихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Разработка, подготовка к изданию и издание:  - русско-тувинского словаря терминов ФГОС;  - школьных словарей и справочников по орфографии, пунктуации;  - сборников изложений, диктантов;  - методических рекомендаций к учебникам тувинского языка и литературы в соответствии с ФГОС общего среднего образования;  - создание электронной базы данных учебных, игровых компьютерных программ по тувинскому  языку и литературе | ИРНШ, ТувГУ (по согласованию) | январь-август - |  |  | октябрь | ноябрь |  |  | октябрь | ноябрь |  |  | октябрь | ноябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4. Подготовка и издание предметных линий учебников по тувинскому языку и литературе, в том числе электронных образовательных ресурсов, и их включение в федеральный перечень учебников | ИРНШ | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |
| 1.5. Организация и проведение очных и заочных конкурсов на лучшую практику среди учителей тувинского языка и литературы, истории и географии Тувы, народоведения | ИРНШ, ТИРОиПК | апрель |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  |
| 1.6. Включение в содержание общего образования предмета «Народоведение» как этнокультурного компонента содержания образования во внеурочную деятельность учащихся | ИРНШ | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |
| 1.7. Разработка содержания дистанционного обучения тувинскому языку для детей с ограниченными возможностями здоровья | Минобрнауки РТ, ИРНШ | май |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.8. Включение в содержание дошкольного образования часов по развитию родной (тувинской) речи и изучению тувинского языка | Минобрнауки РТ, ИРНШ |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |
| 1.9. Изучение тувинского языка (тувинской литературы) на всех уровнях образования и типах образовательных учреждений Республики Тыва | Минобрнауки РТ, ИРНШ | январь-май |  |  | январь-май |  |  |  | январь-май |  |  |  | январь-май |  |
| 2. Удовлетворение языковых и культурных потребностей, обучающихся в системе непрерывного образования Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Разработка программы по основам духовно-нравственной культуры народов РТ с учетом традиционной культуры тувинского народа | ИРНШ, органы управления образованием муниципальных образований (по согласованию) | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение комплекса мероприятий в форме олимпиад, конференций, фестивалей, конкурсов для обучающихся образовательных организаций республики | Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минтруд РТ, Агентство по делам семьи и детей РТ, Минмолодежи РТ, ОО | апрель, май |  | апрель, май |  |  |  | апрель, май |  |  |  | апрель, май |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.3. Проведение краеведческой работы с целью изучения истории и культуры муниципальных образований Республики Тыва | ТувГУ (по согласованию), Минобрнауки РТ, образовательные организации | июль. август |  |  | июль, август |  |  |  | июль, август |  |  |  | июль, август |  |
| 2.4. Проведение сравнительно-сопоставительных исследований русского и тувинского языков для предупреждения интерферентных ошибок в речи учащихся | Минобрнауки РТ, ИРНШ, ТувГУ (по согласованию) | октябрь,  ноябрь |  |  |  | октябрь, ноябрь |  |  |  | октябрь, ноябрь |  |  | октябрь, ноябрь |  |
| 2.5. Проведение литературных чтений, конкурсов чтецов, приуроченных к юбилеям тувинских писателей и поэтов | Минкультуры РТ | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  | октябрь |  |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=EDFF531400807357B88F210A38668419DAAB167F3F6A8CC4DB8743BC4005DBCEAC6E26F248ED483644C43A72PBK) «Повышение квалификации педагогических кадров, государственных (муниципальных) гражданских служащих» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Повышение квалификации педагогических кадров, государственных (муниципальных) гражданских служащих | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение курсов повышении квалификации педагогов (учителя-предметники гуманитарного цикла, педагоги дополнительного образования, педагоги | ТИРОиПК | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| системы проф. обучения) по вопросам функционирования тувинского языка как государственного языка РТ на основе модульно-накопительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение курсов повышения квалификации для государственных гражданских (муниципальных) служащих по изучению тувинского языка как государственного | ТИРОиПК | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |
| 1.3. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по теории и методике обучения тувинской речи детей дошкольного возраста | ТИРОиПК | По графику курсовых мероприятий | март | апрель |  |  | март | апрель |  |  | март | апрель |  |  |
| 1.4. Повышение квалификации в форме стажировки учителей тувинского языка в лучших школах республики | ТИРОиПК | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.5. Повышение квалификации учителей по вопросам преподавания тувинского языка и литературного чтения в условиях реализации ФГОС общего образования | ТИРОиПК | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |
| 2. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение научно-методических и организационно-  методических мероприятий в форме конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» и т.д. | ТИРОиПК | сентябрь-декабрь, январь-июнь | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  | сентябрь-декабрь, январь-июнь |  |  |  |
| 2.2. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков» | ТИРОиПК | апрель |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  | »; |

5) в приложении № 3 Программы:

а) в позиции 1.5 в столбце «2018 г.» цифры «5800» заменить цифрами «4468,9», в столбце «всего» цифры «20023,7» заменить цифрами «18692,6»;

б) в позиции «Итого по мероприятию 1» в столбце «2018 г.» цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9», в столбце «всего» цифры «20591,5» заменить цифрами «19260,4»;

в) в позиции «Всего по Подпрограмме 2» в столбце «2018 г.» цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9», в столбце «всего» цифры «20591,5» заменить цифрами «19260,4»;

6) в приложении № 8 к Программе цифры «6951,0» заменить цифрами «5619,9», цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9», цифры «20591,5» заменить цифрами «19260,4».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Натсак