ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 19 октября 2021 г. № 565

г. Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва «Повышение**

**эффективности и надежности функционирования**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**Республики Тыва на 2014-2025 годы»**

В соответствии с изменениями в паспорте федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», а также в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) в позиции «Цели Программы» цифры «54,9» заменить цифрами «43,6»;

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Программы | – | обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года на 83 ед. специализированной техники, в том числе по годам:  в 2014 г. – на 4 ед.;  в 2017 г. – на 6 ед.;  в 2018 г. – на 7 ед.;  в 2019 г. – на 8 ед.;  в 2020 г. – на 5 ед.;  в 2021 г. – на 7 ед.;  в 2022 г. – на 10 ед.;  в 2023 г. – на 8 ед.;  в 2024 г. – на 15 ед.;  в 2025 г. – на 12 ед.;  снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2025 года на 29 процентов. Ежегодное снижение доли потерь на 10,875 процента;  сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях в 2025 году до показателя 604 единицы, в том числе по годам:  в 2021 г. – на 604 ед.;  в 2022 г. – на 604 ед.;  в 2023 г. – на 604 ед.;  в 2024 г. – на 604 ед.;  в 2025 г. – на 604 ед.;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 2017 года на 30 ед. дворовых территорий многоквартирных домов и общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.);  повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды посредством строительства и реконструкции водозаборных скважин со зданием для хранения воды до 2025 года до 113 ед., в том числе по годам:  в 2018 г. – на 5 ед.;  в 2019 г. – на 4 ед.;  в 2024 г. – на 59 ед.;  в 2025 г. – на 45 ед.;  создание рабочих мест – 1782 единицы, в том числе:  в 2014 г. – 4 ед.;  в 2015 г. – 20 ед.;  в 2016 г. – 33 ед.;  в 2017 г. – 139 ед.;  в 2018 г. – 128 ед.;  в 2019 г. – 139 ед.;  в 2020 г. – 183 ед.;  в 2021 г. – 153 ед.;  в 2022 г. – 219 ед.;  в 2023 г. – 172 ед.;  в 2024 г. – 381 ед.;  в 2025 г. – 211 ед.;  уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов:  по теплоснабжению – 75,6 процента, ежегодное уменьшение на 8,4 процента;  по водоснабжению – 77,0 процента, ежегодное уменьшение на 8,5 процента;  по водоотведению – 57,1 процента, ежегодное уменьшение на 6,3 процента;  повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 43,6 процента, в том числе по годам:  в 2021 г. – на 28,00 процентов;  в 2022 г. – на 33,00 процента;  в 2023 г. – на 40,50 процента;  в 2024 г. – на 43,60 процента»; |

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы в 2014-2025 годах составит:  за счет всех источников финансирования – 8 607 748,62 тыс. рублей:  в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;  в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;  в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;  в 2017 г. - 228 308,89 тыс. рублей;  в 2018 г. – 313 203,57 тыс. рублей;  в 2019 г. – 486 382,62 тыс. рублей;  в 2020 г. – 465 340,05 тыс. рублей;  в 2021 г. – 519 434,82 тыс. рублей;  в 2022 г. – 778 360,80 тыс. рублей;  в 2023 г. – 764 761,48 тыс. рублей;  в 2024 г. – 3 290 964,99 тыс. рублей;  в 2025 г. – 1 617 771,80 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 4 252 475,64 тыс. рублей:  в 2017 г. – 71 334,30 тыс. рублей;  в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;  в 2020 г. – 384 465,68 тыс. рублей;  в 2021 г. – 255 405,85 тыс. рублей;  в 2022 г. – 481 124,60 тыс. рублей;  в 2023 г. – 595 256,40 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 382 969,90 тыс. рублей;  в 2025 г. – 1 014 750,00 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета – 4 229 173,96 тыс. рублей[[1]](#footnote-1):  в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;  в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;  в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;  в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;  в 2018 г. – 306 721,94 тыс. рублей;  в 2019 г. – 374 227,47 тыс. рублей;  в 2020 г. – 74 815,86 тыс. рублей;  в 2021 г. – 254 422,37 тыс. рублей;  в 2022 г. – 291 179,90 тыс. рублей;  в 2023 г. – 163 490,08 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 881 889,01 тыс. рублей;  в 2025 г. – 584 165,14 тыс. рублей;  за счет средств муниципальных бюджетов – 87 099,02 тыс. рублей:  в 2017 г. – 1 929,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 6 481,63 тыс. рублей;  в 2019 г. – 5 986,25тыс. рублей;  в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;  в 2021 г. – 9 606,60 тыс. рублей;  в 2022 г. – 6 056,30 тыс. рублей;  в 2023 г. – 6 015,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 26 109,08 тыс. рублей;  в 2025 г. – 18 856,66 тыс. рублей;  за счет внебюджетных средств в 2019 г. – 39 000,00 тыс. рублей.  Финансирование Подпрограмм:  «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» – 6 426 622,41 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 422 170,93 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3 965 451,48 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 39 000,00 тыс. рублей;  «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» – 94 949,58 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 66 484,46 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 28 465,12 тыс. рублей;  «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» – 210 394,40 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 151 760,50 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 58 633,90 тыс. рублей;  «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» – 75 088,28 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 71 334,3 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3 753,98 тыс. рублей;  «Чистая вода на 2019-2024 годы» – 1 800 693,95 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 1 758 970,41 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 41 723,55 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»; |

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Программы | – | в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:  снижение удельного водопотребления на 1 человека в сутки, литров (в процентах к 2010 г.) на 40,0 процентов;  повышение надежности работы систем водоснабжения, за период реализации Программы будет построено 17 локальных системы водоснабжения и отремонтированы 28 единиц локальных систем водоснабжения;  обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2024 года на 83 ед. специализированной техники;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 2017 года 30 ед. дворовых территорий многоквартирных домов и общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.);  повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2024 году до показателя 43,6 процента;  Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет составит 2 840 557,04 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 г. – 2 552,45 тыс. рублей;  в 2015 г. – 13 357,91 тыс. рублей;  в 2016 г. – 31 351,12 тыс. рублей;  в 2017 г. – 75 341,93 тыс. рублей;  в 2018 г. – 103 357,18 тыс. рублей;  в 2019 г. – 160 506,26 тыс. рублей;  в 2020 г. – 153 562,21 тыс. рублей;  в 2021 г. – 171 413,49 тыс. рублей;  в 2022 г. – 256 859,06 тыс. рублей;  в 2023 г. – 252 371,29 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 086 019,44 тыс. рублей;  в 2025 г. – 533 864,69 тыс. рублей;  создание рабочих мест – 608 единиц, в том числе по годам:  в 2014 г. – 4 ед.;  в 2015 г. – 20 ед.;  в 2016 г. – 33 ед.;  в 2017 г. – 139 ед.;  в 2018 г. – 128 ед.;  в 2019 г. – 139 ед.;  в 2020 г. – 183 ед.;  в 2021 г. – 153 ед.;  в 2022 г. – 218 ед.;  в 2023 г. – 172 ед.;  в 2024 г. – 380 ед.;  в 2025 г. – 212 ед.»; |

3) в разделе II цифры «54,9» заменить цифрами «43,6»;

4) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования – 8 607 748,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. - 228 308,89 тыс. рублей;

в 2018 г. – 313 203,57 тыс. рублей;

в 2019 г. – 486 382,62 тыс. рублей;

в 2020 г. – 465 340,05 тыс. рублей;

в 2021 г. – 519 434,82 тыс. рублей;

в 2022 г. – 778 360,80 тыс. рублей;

в 2023 г. – 764 761,48 тыс. рублей;

в 2024 г. – 3 290 964,99 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1 617 771,80 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4 252 475,64 тыс. рублей:

в 2017 г. – 71 334,30 тыс. рублей;

в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;

в 2020 г. – 384 465,68 тыс. рублей;

в 2021 г. – 255 405,85 тыс. рублей;

в 2022 г. – 481 124,60 тыс. рублей;

в 2023 г. – 595 256,40 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1 382 969,90 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1 014 750,00 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 4 229 173,96 тыс. рублей:1

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;

в 2018 г. – 306 721,94 тыс. рублей;

в 2019 г. – 374 227,47 тыс. рублей;

в 2020 г. – 74 815,86 тыс. рублей;

в 2021 г. – 254 422,37 тыс. рублей;

в 2022 г. – 291 179,90 тыс. рублей;

в 2023 г. – 163 490,08 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1 881 889,01 тыс. рублей;

в 2025 г. – 584 165,14 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 87 099,02 тыс. рублей:

в 2017 г. – 1 929,00 тыс. рублей;

в 2018 г. – 6 481,63 тыс. рублей;

в 2019 г. – 5 986,25 тыс. рублей;

в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;

в 2021 г. – 9 606,60 тыс. рублей;

в 2022 г. – 6 056,30 тыс. рублей;

в 2023 г. – 6 015,00 тыс. рублей;

в 2024 г. – 26 109,08 тыс. рублей;

в 2025 г. – 18 856,66 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств в 2019 г. – 39 000,00 тыс. рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 в том числе средства на проектные работы, предусмотренные непрограммной частью.

Финансирование Подпрограмм:

«Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» – 6 426 622,41 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 422 170,93 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3 965 451,48 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 39 000,00 тыс. рублей; «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» – 94 949,58 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 66 484,46 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 28 465,12 тыс. рублей;

«Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» – 210 394,40 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 151 760,50 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 58 633,90 тыс. рублей;

«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» – 75 088,28 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 71 334,3 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3 753,98 тыс. рублей;

«Чистая вода на 2019-2024 годы» – 1 800 693,95 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 1 758 970,41 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 41 723,55 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;

5) в подпрограмме «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы»:

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы в 2015-2025 годах составит 6 426 622,41 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 422 170,93 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3 965 451,48 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 39 000,00 тыс. рублей.  Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва»; |

б) таблицу 1 раздела III изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма  (тыс. рублей) | Доля  (процентов) |
| 1. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод в Республике Тыва | 2 902 580,71 | 45,16 |
| 2. Комплексное развитие систем теплоснабжения в Республике Тыва | 1 071 529,30 | 16,67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной жилой застройки в Республике Тыва | 2 308 596,40 | 35,92 |
| 4. Субсидирование на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения | 143 916,00 | 2,24 |
| Итого | 6 426 622,41 | 100 | »; |

в) в разделе IV:

в абзаце первом цифры «5 503 638,3» заменить цифрами «5 640 885,80»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«Структура финансирования Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Сумма (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Федеральный бюджет | 2422170,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310730,38 | 91840,55 | 0 | 0 | 1004850,00 | 1014750,00 |  |
| Республиканский бюджет | 3965451,48 | 40478,5 | 95003,4 | 137219,61 | 288611,04 | 359915,40 | 52286,96 | 218978,37 | 272188,60 | 143442,50 | 1817155,10 | 540172,00 |  |
| Внебюджетные средства | 39000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Республике Тыва | 6426622,41 | 40478,50 | 95003,40 | 137219,61 | 288611,04 | 398915,40 | 363017,34 | 310818,92 | 272188,60 | 143442,50 | 2822005,10 | 1554922,00 | »; |

6) в подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»:

а) в паспорте подпрограммы:

в позиции «Цели Подпрограммы» цифры «54,9» заменить цифрами «43,6»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «54,9» заменить цифрами «43,6»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы | – | общая сумма финансовых средств составляет 1 800 693,95 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 г. – 67 847,37 тыс. рублей;  в 2020 г. – 81 436,12 тыс. рублей;  в 2021 г. – 182 217,50 тыс. рублей;  в 2022 г. – 485 984,6 тыс. рублей;  в 2023 г. – 5601 269,08 тыс. рублей;  в 2024 г. – 381 939,29 тыс. рублей;  объем средств из федерального бюджета составит 1 758 970,41 тыс. рублей, из них по годам:  в 2019 г. – 67 168,9 тыс. рублей;  в 2020 г. – 73 735,31 тыс. рублей;  в 2021 г. – 163 565,30 тыс. рублей;  в 2022 г. – 481 124,60 тыс. рублей;  в 2023 г. – 595 256,40 тыс. рублей;  в 2024 г. – 378 119,90 тыс. рублей;  объем средств из республиканского бюджета составит 41 723,55 тыс. рублей\*, из них по годам:  2019 год – 678,47 тыс. рублей;  2020 год – 7 700,81 тыс. рублей;  2021 год – 18 652,20 тыс. рублей;  2022 год – 4 860,0тыс. рублей;  2023 год – 6 012,68 тыс. рублей;  2024 год – 3 819,39 тыс. рублей»; |

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | повышение доли населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 43,6 процента:  в 2019 году – 24,7 процента;  в 2020 году – 25,7 процента;  в 2021 году – 28,0 процентов;  в 2022 году – 33,0 процента;  в 2023 году – 40,5 процента;  в 2024 году – 43,6 процента;  повышение доли городского населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 73,1 процента:  в 2019 году – 40,3 процента;  в 2020 году – 42,2 процента;  в 2021 году – 46,5 процента;  в 2022 году – 55,7 процента;  в 2023 году – 69,6 процента;  в 2024 году – 73,1 процента»; |

б) в разделе II цифры «54,9» заменить цифрами «43,6»;

в) в разделе III:

в абзаце втором слова «Чадан,», «Эрзин,», «, Сукпак, Бай-Хаак, Сарыг-Сеп» исключить;

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция  в рейтинге | Наименование  объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета,  тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения, приведенный к численности населения Республики Тыва, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. рублей/  процент | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию |
| 1. | Строительство водозаборных сооружений «Остров» в г. Кызыле | 52 218,10 | 1,97 | 26 506,65 | 6670 |
| 2. | Повысительная насосная станция в мкрн. «Иркутский»  г. Кызыла | 95 903,85 | 2,47 | 38 827,47 | 8000 |
| 3. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак | 260 164,91 | 4,2 | 59 391,98 | 13630 |
| 4. | Завершение строительства водопровода III очереди водопровода в г. Кызыле | 127 406,07 | 1,85 | 68 868,15 | 6000 |
| 5. | Реконструкция водозабора «Кок-Тейское МППВ» и строительство водовода,  пгт. Каа-Хем | 260 259,86 | 3,14 | 82 885,31 | 10 200 |
| 6. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран | 197 136,63 | 1,74 | 113 296,91 | 5661 |
| 7. | Строительство водозабора и водовода в  с. Кызыл-Мажалык | 181 396,62 | 1,43 | 126 850,78 | 4626 |
| 8. | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | 183 338,01 | 1,15 | 159424,27 | 3731 |
| 9. | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь | 184 617,86 | 1,03 | 179 240,64 | 3345 |
| 10. | Реконструкция водозабора г. Шагонар | 216 528,50 | 0,81 | 267 319,14 | 2643 |
| Итого: | | 1 758 970,41 | 19,79 | 1 280 571,25 | 64 506 | »; |

г) абзац седьмой раздела III изложить в следующей редакции:

«Указанных мероприятий, включенных в Подпрограмму (в региональный проект), достаточно для достижения целевых показателей, установленных паспортом федерального проекта «Чистая вода».

Переход осуществляется органами местного самоуправления, являющимися заказчиками, возможно с привлечением специалистов, следующим порядком:

1) до проектирования объекта водоснабжения определяются источник воды (подземные, поверхностные), запас воды (необходимая производительность станции водоподготовки), показатели воды из источников питьевого водоснабжения, также методы водоочистки по целевому назначению на основании справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения;

2) на основании полученных данных готовится техническое задание на проектирование;

3) в ходе проектирования ведется мониторинг применения перспективных технологий водоподготовки, установленных техническим заданием на проектирование, подготовленном с учетом справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения.»;

д) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Источником финансирования Подпрограммы является федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики Тыва.

На реализацию мероприятий в 2019-2024 годы предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 800 693,95 тыс. рублей в том числе:

за счет средств из федерального бюджета составит 1 758 970,41 тыс. рублей, из них по годам:

в 2019 г. – 67 168,9 тыс. рублей;

в 2020 г. – 73 735,31 тыс. рублей;

в 2021 г. – 163 565,30 тыс. рублей;

в 2022 г. – 481 124,60 тыс. рублей;

в 2023 г. – 595 256,40 тыс. рублей;

в 2024 г. – 378 119,90 тыс. рублей;

за счет средств из республиканского бюджета составит 41 723,55 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 678,47 тыс. рублей;

2020 год – 7 700,81 тыс. рублей;

2021 год – 18 652,20 тыс. рублей;

2022 год – 4 860,0 тыс. рублей;

2023 год – 6 012,68 тыс. рублей;

2024 год – 3 819,39 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств Подпрограммы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Распределение финансовых средств по годам приведено в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.»;

е) приложения № 1-5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Д И Н А М И К А

достижения целевых показателей при реализации Подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | процентов | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Республика Тыва | | | x | x | 24,700 | 25,700 | 28,000 | 33,000 | 40,500 | 43,600 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 72 158 | 22,242 | 24,700 | 24,700 | 25,850 | 30,980 | 37,237 | 46,942 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Тыва | | | | 72 158 | 22,242 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 5,130 | 6,257 | 9,705 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | | 4 626 | 1,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,426 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | 4 626 | 1,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,426 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | | 13 630 | 4,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,201 | 0,000 |
| 1 | Город Ак-Довурак | | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | 13 630 | 4,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,201 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл»: | | | | 20 670 | 6,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,315 | 2,056 | 0,000 |
| 1 | Город Кызыл | | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | 6 000 | 1,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,849 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Город Кызыл | | Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский» г. Кызыла | 8 000 | 2,466 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,466 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Город Кызыл | | Строительство водозаборных сооружений «Остров» в г. Кызыле | 6 670 | 2,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,056 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район»: | | | | 17 852 | 5,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,503 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | | Реконструкция водозабора и строительство водовода, пгт. Каа-Хем Кызылского района | 17 852 | 5,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,503 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | | 5 661 | 1,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,745 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | 5 661 | 1,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,745 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | | 2 643 | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,815 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | 2 643 | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,815 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | 3 345 | 1,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,031 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | 3 345 | 1,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,031 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | 3 731 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | 3 731 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Республика Тыва | | | x | x | 40,300 | 42,200 | 46,500 | 55,700 | 69,600 | 73,100 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 42 604 | 27,023 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 50,856 | 63,732 | 67,323 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Тыва | | | 42 604 | 27,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,556 | 12,876 | 3,591 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | 13 630 | 8,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,645 | 0,000 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | 13 630 | 8,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,645 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл»: | | | 20 670 | 13,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,880 | 4,231 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | 6 000 | 3,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,806 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский» г. Кызыла | 8 000 | 5,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,074 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Город Кызыл | Строительство водозаборных сооружений «Остров» в г. Кызыле | 6 670 | 4,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,231 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район»: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода, пгт. Каа-Хем Кызылского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | 5 661 | 3,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,591 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | 5 661 | 3,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,591 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | 2 643 | 1,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,676 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | 2 643 | 1,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,676 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 2

к Подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Э Т А П Ы

реализации Подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное  образование | Наименование объекта | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство | плановая  дата ввода  объекта в эксплуатацию |
|
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | 01.2022 | 02.2022 | 08.2022 | 02.2023 | 12.2024 |
| 2 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак | 05.2021 | 05.2021 | 02.2022 | 05.2022 | 12.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | 05.2021 | 05.2021 | 11.2021 | 03.2022 | 12.2023 |
| 4 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский»  г. Кызыла | 05.2021 | 05.2021 | 11.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 5 | Город Кызыл | Строительство водозаборных сооружений «Остров» в г. Кызыле | 02.2022 | 03.2022 | 06.2022 | 04.2023 | 12.2024 |
| 6 | Кызылский муниципальный район | Реконструкция водозабора «Кок-Тейское МВВП» и строительство водовода, пгт. Каа-Хем Кызылского района | 01.2022 | 02.2022 | 07.2022 | 02.2023 | 12.2024 |
| 7 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | 02.2022 | 03.2022 | 07.2022 | 02.2023 | 11.2024 |
| 8 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | 03.2020 | 03.2020 | 09.2020 | 04.2021 | 11.2022 |
| 9 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | 01.2022 | 02.2022 | 07.2022 | 02.2023 | 12.2024 |
| 10 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | 03.2016 | 03.2016 | 09.2018 | 10.2019 | 11.2021 |

Приложение № 3

к Подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

П Р О Г Н О З

тарифных последствий реализации мероприятий Подпрограммы «Чистая вода

на 2019-2024 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование  объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | наименование | рублей/ куб. м | рублей/ куб. м | рублей/ куб. м | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | муниципальные казенные учреждения | администрация Барун-Хемчикского района | 29,40 | 30,24 | 0,84 | 2,90 | бюджет Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Ак-Довураке | муниципальные унитарные предприятия | МУ МПП ЖКХ  г. Ак-довурак | 11,43 | 11,82 | 0,39 | 3,40 | бюджет Республики Тыва |
| 3 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водоканал-Сервис» | 23,95 | 24,87 | 0,92 | 3,80 | бюджет Республики Тыва |
| 4 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский» г. Кызыла | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водоканал-Сервис» | 23,95 | 24,87 | 0,92 | 3,80 | бюджет Республики Тыва |
| 5 | Город Кызыл | Строительство водозаборных сооружений «Остров» в  г. Кызыле | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водоканал-Сервис» | 23,95 | 24,87 | 0,92 | 3,80 | бюджет Республики Тыва |
| 6 | Кызылский муниципальный район | Реконструкция водозабора «Кок-Тейское МВВП» и строительство водовода,  пгт. Каа-Хем Кызылского района | муниципальные казенные предприятия | администрация Кызылского района | 25,20 | 25,85 | 0,65 | 2,60 | бюджет Республики Тыва |
| 7 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Туран Пий-Хемского района | муниципальные унитарные предприятия | МУП «Тепловик» | 26,22 | 27,11 | 0,89 | 3,40 | бюджет Республики Тыва |
| 8 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г.Шагонар Улуг-Хемского района | муниципальные унитарные предприятия | администрация Улуг-Хемского района | 10,59 | 14,70 | 4,11 | 38,80 | бюджет Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | муниципальные унитарные предприятия | администрация Чаа-Хольского района | 16,83 | 19,26 | 2,43 | 14,40 | бюджет Республики Тыва |
| 10 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водопроводно-канализационные сети» | 16,33 | 34,51 | 18,18 | 111,30 | бюджет Республики Тыва |

Приложение № 4

к Подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

объектов водоснабжения Подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности

и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | | |
| муниципальное образование | наименование объекта | форма собственности на объект | вид работ по объекту | предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: | | | значение показателя эффективности использования бюджетных средств | позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | внебюджетные средства |
| тыс. рублей | | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей/ процентов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Республике Тыва: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 1 800 693,96 | 1 758 970,41 | 41 723,55 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 102 366,10 | 90 100,00 | 12 266,10 | 0,00 |
| СМР | 1 698 327,86 | 1 668 870,41 | 29 457,45 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 183 228,91 | 181 396,62 | 1 832,29 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 20 000,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| СМР | 163 228,91 | 161 596,62 | 1 632,29 | 0,00 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 183 228,91 | 181 396,62 | 1 832,29 | 0,00 | 126 850,78 | 20 |
|
|
| ПД | 20 000,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| СМР | 163 228,91 | 161 596,62 | 1 632,29 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 262 792,84 | 260 164,91 | 2 627,93 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 262 792,84 | 260 164,91 | 2 627,93 | 0,00 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 262 792,84 | 260 164,91 | 2 627,93 | 0,00 | 59 391,98 | 3 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 262 792,84 | 260 164,91 | 2 627,93 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 282 711,19 | 275 528,02 | 7 183,17 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 10 410,10 | 5 950,00 | 4 460,10 | 0,00 |
| СМР | 272 301,09 | 269 578,02 | 2 723,07 | 0,00 |
| 1 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | государственная собственность субъекта российской федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 130 693,00 | 127 406,07 | 3 286,93 | 0,00 | 68 868,15 | 4 |
|
|
| ПД | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | СМР | 128 693,00 | 127 406,07 | 1 286,93 | 0,00 |  |  |
| 2 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский»  г. Кызыла | государственная собственность субъекта российской федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 99 272,64 | 95 903,85 | 3 368,79 | 0,00 | 38 827,47 | 2 |
|
|
| ПД | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| СМР | 96 872,64 | 95 903,85 | 968,79 | 0,00 |
| 3 | Город Кызыл | Строительство водозаборных сооружений «Остров» в г. Кызыле | государственная собственность субъекта российской федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 52 745,55 | 52 218,10 | 527,45 | 0,00 | 26 506,65 | 1 |
|
|
| ПД | 6 010,10 | 5 950,00 | 60,10 | 0,00 |
| СМР | 46 735,45 | 46 268,10 | 467,35 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 262 888,74 | 260 259,86 | 2 628,88 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 25 000,00 | 24 750,00 | 250,00 | 0,00 |
| СМР | 237 888,74 | 235 509,86 | 2 378,88 | 0,00 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Реконструкция водозабора «Кок-Тейское МВВП» и строительство водовода, пгт. Каа-Хем Кызылского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 262 888,74 | 260 259,86 | 2 628,88 | 0,00 | 82 885,31 | 5 |
|
|
| ПД | 25 000,00 | 24 750,00 | 250,00 | 0,00 |
| СМР | 237 888,74 | 235 509,86 | 2 378,88 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 199 127,91 | 197 136,63 | 1 991,28 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 20 000,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| СМР | 179 127,91 | 177 336,63 | 1 791,28 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 199 127,91 | 197 136,63 | 1 991,28 | 0,00 | 113 296,91 | 6 |
|
|
| ПД | 20 000,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| СМР | 179 127,91 | 177 336,63 | 1 791,28 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 225 671,76 | 216 528,50 | 9 143,26 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 6 956,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 |
| СМР | 218 715,76 | 216 528,50 | 2 187,26 | 0,00 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 225 671,76 | 216 528,50 | 9 143,26 | 0,00 | 267 319,14 | 10 |
|
|
| ПД | 6 956,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 |
| СМР | 218 715,76 | 216 528,50 | 2 187,26 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 186 482,68 | 184 617,86 | 1 864,82 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 20 000,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| СМР | 166 482,68 | 164 817,86 | 1 664,82 | 0,00 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 186 482,68 | 184 617,86 | 1 864,82 | 0,00 | 179 240,64 | 9 |
|
|
| ПД | 20 000,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| СМР | 166 482,68 | 164 817,86 | 1 664,82 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 197 789,93 | 183 338,01 | 14 451,92 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 197 789,93 | 183 338,01 | 14 451,92 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 197 789,93 | 183 338,01 | 14 451,92 | 0,00 | 159 424,36 | 8 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 197 789,93 | 183 338,01 | 14 451,92 | 0,00 |

Приложение № 5

к Подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| за период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Республике Тыва: | | | общая стоимость, в том числе: | 102 366,10 | 1 698 327,86 | 0,00 | 67 847,37 | 6 956,00 | 74 480,12 | 4 400,00 | 177 817,50 | 91 010,10 | 394 974,50 | 0,00 | 601 269,08 | 0,00 | 381 939,29 |
| федеральный бюджет | 90 100,00 | 1 668 870,41 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 73 735,31 | 0,00 | 163 565,30 | 90 100,00 | 391 024,60 | 0,00 | 595 256,40 | 0,00 | 378 119,90 |
| республиканский бюджет | 12 266,10 | 29 457,45 | 0,00 | 678,47 | 6 956,00 | 744,81 | 4 400,00 | 14 252,20 | 910,10 | 3 949,90 | 0,00 | 6 012,68 | 0,00 | 3 819,39 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | общая стоимость, в том числе: | 20 000,00 | 163 228,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 180,98 | 0,00 | 66 047,93 |
| федеральный бюджет | 19 800,00 | 161 596,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 96 209,17 | 0,00 | 65 387,45 |
| республиканский бюджет | 200,00 | 1 632,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 971,81 | 0,00 | 660,48 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | общая стоимость, в том числе: | 20 000,00 | 163 228,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 180,98 | 0,00 | 66 047,93 |
| федеральный бюджет | 19 800,00 | 161 596,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 96 209,17 | 0,00 | 65 387,45 |
| республиканский бюджет | 200,00 | 1 632,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 971,81 | 0,00 | 660,48 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | общая стоимость, в том числе: | 0,00 | 262 792,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 857,25 | 0,00 | 136 935,59 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 260 164,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 598,68 | 0,00 | 135 566,23 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 2 627,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258,57 | 0,00 | 1 369,36 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Ак-Довураке | общая стоимость, в том числе: | 0,00 | 262 792,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 857,25 | 0,00 | 136 935,59 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 260 164,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 598,68 | 0,00 | 135 566,23 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 2 627,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258,57 | 0,00 | 1 369,36 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл»: | | | общая стоимость, в том числе: | 10 410,10 | 272 301,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 6 010,10 | 172 756,55 | 0,00 | 75 031,31 | 0,00 | 24 513,23 |
| федеральный бюджет | 5 950,00 | 269 578,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 171 028,92 | 0,00 | 74 281,00 | 0,00 | 24 268,10 |
| республиканский бюджет | 4 460,10 | 2 723,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 60,10 | 1 727,63 | 0,00 | 750,31 | 0,00 | 245,13 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | общая стоимость, в том числе: | 2 000,00 | 128 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 883,91 | 0,00 | 52 809,09 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 127 406,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 125,07 | 0,00 | 52 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 000,00 | 1 286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 758,84 | 0,00 | 528,09 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский» г. Кызыла | общая стоимость, в том числе: | 2 400,00 | 96 872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 96 872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 95 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 400,00 | 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Город Кызыл | Строительство водозаборных сооружений «Остров» в  г. Кызыле | общая стоимость, в том числе: | 6 010,10 | 46 735,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010,10 | 0,00 | 0,00 | 22 222,22 | 0,00 | 24 513,23 |
| федеральный бюджет | 5 950,00 | 46 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 24 268,10 |
| республиканский бюджет | 60,10 | 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 222,22 | 0,00 | 245,13 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район»: | | | общая стоимость, в том числе: | 25 000,00 | 237 888,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 434,34 | 0,00 | 94 454,40 |
| федеральный бюджет | 24 750,00 | 235 509,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 93 509,86 |
| республиканский бюджет | 250,00 | 2 378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,34 | 0,00 | 944,54 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Реконструкция водозабора «Кок-Тейское МВВП» и строительство водовода, пгт. Каа-Хем Кызылского района | общая стоимость, в том числе: | 25 000,00 | 237 888,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 434,34 | 0,00 | 94 454,40 |
| федеральный бюджет | 24 750,00 | 235 509,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 93 509,86 |
| республиканский бюджет | 250,00 | 2 378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,34 | 0,00 | 944,54 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | общая стоимость, в том числе: | 20 000,00 | 179 127,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 838,38 | 0,00 | 95 289,53 |
| федеральный бюджет | 19 800,00 | 177 336,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 94 336,63 |
| республиканский бюджет | 200,00 | 1 791,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 838,38 | 0,00 | 952,90 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Туран Пий-Хемского района | общая стоимость, в том числе: | 20 000,00 | 179 127,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 838,38 | 0,00 | 95 289,53 |
| федеральный бюджет | 19 800,00 | 177 336,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 94 336,63 |
| республиканский бюджет | 200,00 | 1 791,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 838,38 | 0,00 | 952,90 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | общая стоимость, в том числе: | 6 956,00 | 218 715,76 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 122 355,06 | 0,00 | 96 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 216 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 131,50 | 0,00 | 95 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 956,00 | 2 187,26 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,56 | 0,00 | 963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | общая стоимость, в том числе: | 6 956,00 | 218 715,76 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 122 355,06 | 0,00 | 96 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 216 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 131,50 | 0,00 | 95 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 956,00 | 2 187,26 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,56 | 0,00 | 963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | общая стоимость, в том числе: | 20 000,00 | 166 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 848,48 | 0,00 | 101 634,20 |
| федеральный бюджет | 19 800,00 | 164 817,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64 200,00 | 0,00 | 100 617,86 |
| республиканский бюджет | 200,00 | 1 664,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 648,48 | 0,00 | 1 016,34 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | общая стоимость, в том числе: | 20 000,00 | 166 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 848,48 | 0,00 | 101 634,20 |
| федеральный бюджет | 19 800,00 | 164 817,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64 200,00 | 0,00 | 100 617,86 |
| республиканский бюджет | 200,00 | 1 664,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 648,48 | 0,00 | 1 016,34 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | общая стоимость, в том числе: | 0,00 | 197 789,93 | 0,00 | 67 847,37 | 0,00 | 74 480,12 | 0,00 | 55 462,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 183 338,01 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 73 735,31 | 0,00 | 42 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 14 451,92 | 0,00 | 678,47 | 0,00 | 744,81 | 0,00 | 13 028,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | общая стоимость, в том числе: | 0,00 | 197 789,93 | 0,00 | 67 847,37 | 0,00 | 74 480,12 | 0,00 | 55 462,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 183 338,01 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 73 735,31 | 0,00 | 42 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 14 451,92 | 0,00 | 678,47 | 0,00 | 744,81 | 0,00 | 13 028,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

7) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Общий объем финансирования,  тыс. рублей | Объем финансирования, в том числе по годам: | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение | Примечание |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Госпрограмма | итого | 8 607 748,62 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 228 308,89 | 313 203,57 | 486 382,62 | 465 340,05 | 519 434,82 | 778 360,80 | 764 761,48 | 3 290 967,99 | 1 617 771,80 | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 4 252 475,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 334,30 | 0,00 | 67 168,90 | 384 465,68 | 255 405,85 | 481 124,60 | 595 256,40 | 1 382 969,90 | 1 014 750,00 |
| республиканский бюджет | 4 229 173,96 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 155 045,59 | 306 721,94 | 374 227,47 | 74 815,86 | 254 422,37 | 291 179,90 | 163 490,08 | 1 881 889,01 | 584 165,14 |
| местный бюджет | 87 099,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 6 481,63 | 5 986,25 | 6 058,50 | 9 606,60 | 6 056,30 | 6 015,00 | 26 109,08 | 18 856,66 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и | итого | 6 426 622,41 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 398 915,40 | 363 017,34 | 310 818,92 | 272 188,60 | 143 442,50 | 2 822 005,10 | 1 554 922,00 | Министерство строительства Рес- |  |
| федеральный бюджет | 2 422 170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 730,38 | 91 840,55 | 0,00 | 0,00 | 1 004 850,00 | 1 014 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» | республиканский бюджет | 3 965 451,48 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 359 915,40 | 52 286,96 | 218 978,37 | 272 188,60 | 143 442,50 | 1 817 155,10 | 540 172,00 | публики Тыва |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Раздел 1 Мероприятия по комплексному развитию систем водоотведения и очистки сточных вод | итого | 2 902 580,71 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 7 953,50 | 33 434,54 | 34 113,60 | 185 391,19 | 79 930,49 | 21 679,10 | 15 299,80 | 1 309 900,00 | 1 214 400,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 2 267 765,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 299,01 | 78 866,08 | 0,00 | 0,00 | 1 004 850,00 | 1 014 750,00 |
| республиканский бюджет | 634 815,63 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 7 953,50 | 33 434,54 | 34 113,60 | 16 092,18 | 1 064,41 | 21 679,10 | 15 299,80 | 305 050,00 | 199 650,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Строительство напорного коллектора по  ул. Каа-Хем  г. Кызыла\* | итого | 171 558,89 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 150,91 | 22 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год средства из ФБ – 22700,19 тыс. рублей и средства РБ – 229,29 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 169 369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 669,40 | 22 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 189,30 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,51 | 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Очистные сооружения в  г. Кызыл с мощностью до 50 тыс. куб. м/ сутки Разработка ПСД\* | итого | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910,00 | 41 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год средства из ФБ – 41372,10 тыс. рублей и средства РБ – 417,90 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 59 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730,90 | 41 372,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Строительство очистных сооружений в г. Кызыле с мощностью до 50 тыс. куб. м/ сутки | итого | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 |  | в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 1500000,00 тыс. рублей, из них ФБ – 1485000 тыс. рублей, РБ – 15000,00 |
| федеральный бюджет | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 792 000,00 |
| республиканский бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Модернизация КНС-1,2,3,4,5 с диспетчеризацией | итого | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. Станция слива жидких бытовых отходов (кредиторская задолженность) | итого | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. Строи-тельство канали-зационного кол-лектора в мкр. «6а»  г. Кызыла | итого | 3 798,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,70 | 0,00 | 1 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 798,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,70 | 0,00 | 1 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «город Ак-Довурак» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7. Очистные сооружения в  г. Ак-Довураке Разработка ПСД | итого | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. Строительство очистных сооружений, г. Ак-Довурак | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. Модернизация КНС № 5,6,7,8,9 | итого | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10. Очистные сооружения в г. Шагонаре с мощностью до 5 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД\* | итого | 12 717,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 8 967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год предусмотрено средства из ФБ – 8878,04 тыс. рублей и средства РБ – 89,68 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 12 590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712,50 | 8 878,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 127,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. Строительство очистных сооружений в г. Шагонаре с мощностью до 5 тыс. куб. м/сутки | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 |  | в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. Модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в г. Шагонаре | итого | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13. Очистные сооружения в с. Кызыл-Мажалык. Разработка ПСД | итого | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. Строительство очистных сооружений в  с. Кызыл-Мажалык | итого | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15. Очистные сооружения в с. Чаа-Холь Разработка ПСД | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. Строительство очистных сооружений в  с. Чаа-Холь | итого | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17. Очистные сооружения в с. Хову-Аксы с мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД\* | итого | 7 173,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,18 | 5 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год предусмотрено средства из ФБ – 5915,75 тыс. рублей и средства РБ – 59,76 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 7 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,20 | 5 915,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 71,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. Строительство очистных сооружений в  с. Хову-Аксы с мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 |  | в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. Реконструкция существующих канализационных сетей в  с. Хову-Аксы | итого | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20. Очистные сооружения в г. Туране. Разработка ПСД | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21. Очистные сооружения в с. Бай-Хаак Разработка ПСД | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22. Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь (мкрн. Энергетиков) | итого | 87 505,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 444,84 | 34 113,60 | 0,00 | 267,78 | 21 679,10 | 15 299,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 87 505,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 444,84 | 34 113,60 | 0,00 | 267,78 | 21 679,10 | 15 299,80 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23. Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь, 3 этап (от камеры гашения до Кы-зылской ТЭЦ) | итого | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Раздел 2. Мероприятия по комплексному развитию систем теплоснабжения | итого | 1 071 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 40 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 436,30 | 268 400,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 032 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 436,30 | 268 400,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Строительство модульной котельной в правобережной части города | итого | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Президентское кадетское училище на 150 мест в  г. Кызыле» | итого | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Модернизация центральной котельной в г. Туране | итого | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Реконструкция тепловых сетей в  г. Туране | итого | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. Модернизация котельной  № 3 | итого | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6. Модернизация центральной котельной в с. Бай-Хаак | итого | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. Реконструкция тепловых сетей в  с. Бай-Хаак | итого | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8. Модернизация центральной котельной в с. Сарыг-Сеп | итого | 70 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 936,30 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 70 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 936,30 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. Реконструкция тепловых сетей в  с. Сарыг-Сеп | итого | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10. Модернизация центральной котельной в с. Сукпак | итого | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. Реконструкция тепловых сетей в  с. Сукпак | итого | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. Модернизация центральной котельной в с. Целинное | итого | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. Реконструкция тепловых сетей в  пгт. Каа-Хем | итого | 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14. Поставка и монтаж модульной котельной в г. Чадане (жилфонд) | итого | 2 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Раздел 3  Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки | итого | 2 307 647,18 | 0,00 | 40 000,00 | 95 003,40 | 129 266,11 | 253 528,50 | 323 807,58 | 177 626,15 | 201 388,74 | 222 396,00 | 100 221,10 | 721 909,60 | 42 500,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 154 405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 431,37 | 12 974,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 153 241,33 | 0,00 | 40 000,00 | 95 003,40 | 129 266,11 | 253 528,50 | 323 807,58 | 36 194,78 | 188 414,27 | 222 396,00 | 100 221,10 | 721 909,60 | 42 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Создание коммунальной инфраструктуры для района малоэтажной застройки  № 10 по  ул. Московской, г. Кызыл | итого | 127 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 538,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 127 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 538,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. Создание коммунальной инфраструктуры для мкрн. Левобережных дач по  ул. Станционная,  г. Кызыл | итого | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. Застройка 1-го квартала микрорайона «Спутник» (наружные инженерные сети) | итого | 291 966,80 | 0,00 | 40 000,00 | 76 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 175 821,60 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 291 966,80 | 0,00 | 40 000,00 | 76 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 175 821,60 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Строительство инженерной инфраструктуры застройки 1 квартала мкрн. Спут-ник | итого | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. Создание коммунальной инфраструктуры кварталов III и IV мкрн. Спутник | итого | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. Создание коммунальной инфраструктуры мкрн. по ул. Московской, 46 (для многодетных семей) | итого | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся спортивно-культурному центру в пгт. Каа-Хем | итого | 54 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 54 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам по  ул. Ангарский бульвар, 31а, ГК  № 74-17 от 09.08.2017 | итого | 18 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,05 | 9 617,86 | 0,00 | 2 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 18 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,05 | 9 617,86 | 0,00 | 2 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. Техпри-соединение, дог. № 2016-5-В от 08.11.2016 | итого | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. Техпри-соединение, дог. № 2016-5-К от 08.11.2016 | итого | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11. Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская (в т.ч. д. 13, 17. 18), г. Кызыл Республика Тыва\* | итого | 212 210,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 93 413,11 | 76 374,67 | 3 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год предусмотрено средства из ФБ – 3153,40 тыс. рублей и средства РБ – 31,85 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 73 021,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 867,60 | 3 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 139 189,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 93 413,11 | 6 507,07 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12. Наружные инженерные сети к жилым домам ул. Дружбы 26, 28, 30, 32 | итого | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13. Наружные инженерные сети к садику Дружба 1/1 (водоснабжение) | итого | 1 463,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339,96 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 463,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 339,96 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14. Наружные инженерные сети к жилым домам, Южная часть г. Кызыла | итого | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15. Наружные инженерные сети к жилым домам, ул. Проточная,  ул. Пушкина г. Кызыла | итого | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16. Строительство инженерных сетей строящегося дома по ул. Дружбы,  д. 1/2 | итого | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17. Сети водопровода по ул. Красных партизан г. Кызыла | итого | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.18. Строительство инженерных сетей к объекту «Терапевтический корпус, г. Кызыл» | итого | 69 749,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 662,12 | 23 795,98 | 9 030,10 | 14 261,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 69 749,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 662,12 | 23 795,98 | 9 030,10 | 14 261,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19. Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) | итого | 13 513,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 11 094,77 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 2 189,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,91 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 11 324,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 9 050,86 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.20. Наружные инженерные сети для МКД по  ул. Лопсанчапа, д. 37/13, 37/14\* | итого | 46 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 717,82 | 4 744,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год предусмотрено средства из ФБ – 4697,29 тыс. рублей и средства РБ – 47,45 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 45 997,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,64 | 4 697,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,18 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21. Благоустройство многоквартирных домов по программе переселения | итого | 335 053,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258,56 | 62 256,90 | 194 356,50 | 72 181,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 335 053,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258,56 | 62 256,90 | 194 356,50 | 72 181,60 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22. Техприсоединение Тувинскому инсти- | итого | 5 643,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,03 | 1 664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| туту гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований | республиканский бюджет | 5 643,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,03 | 1 664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.23. Наружные инженерные сети для домов по программе детей-сирот по ул. Полигонная в мкрн. Спутник | итого | 94 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 94 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.24. Техприсоединение наружных инженерных сетей многоквартирных домов по  ул. Иркутская | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,22 | 0,00 | 4 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,22 | 0,00 | 4 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.25. Техприсоединение наружных инженерных сетей многоквартирных домов по ул. Убсу-Нурская | итого | 11 064,00 | 11 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 11 064,00 | 11 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.26. Техприсоединение к инженерным сетям для МКД по ул. Спутник г. Кызыла | итого | 33 535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 504,26 | 5 031,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 33 197,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 219,22 | 4 978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 337,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,04 | 52,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.27. Наружные инженерные сети к жилым домам с. Хову-Аксы | итого | 75 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 230,07 | 7 107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 75 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 230,07 | 7 107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.28. Наружные инженерные сети в  с. Кызыл-Мажалык | итого | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.29. Техприсоединение к сетям инженерно-технического обеспечения по увеличению потребляемой мощности | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 039,50 | 28 039,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 039,50 | 28 039,50 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/ теплоресурсов и воды | итого | 143 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 499,70 | 28 113,50 | 27 921,60 | 28 759,20 | 29 622,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 143 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 499,70 | 28 113,50 | 27 921,60 | 28 759,20 | 29 622,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма 2  «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» | итого | 94 949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053,58 | 5 361,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 939,60 | 36 595,20 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 66 484,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967,90 | 3 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 155,72 | 25 614,94 |
| местный бюджет | 28 465,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085,68 | 1 615,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 783,88 | 10 980,26 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сарыг-Холь Овюрского кожууна | итого | 1 345,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна | итого | 1 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Качык Эрзинского кожууна | итого | 1 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шанчы Чаа-хольского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна | итого | 10 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840,00 | 4 104,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787,50 | 2 872,50 |
| местный бюджет | 3 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,50 | 1 231,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 11 ед. в  с. Сукпак Кызылского кожууна | итого | 15 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840,00 | 8 208,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 10 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787,50 | 5 745,00 |
| местный бюджет | 4 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,50 | 2 463,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Усть-Элегест Кызылского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 3 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна | итого | 4 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,00 | 957,50 |
| местный бюджет | 1 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Шамбалыг Кызылского кожууна | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с.Баян-Кол Кызылского кожууна | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Ээрбек Кы-зылского кожууна | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара-Хаак Кызылского кожууна | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Черби Кы-зылского кожууна | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.25. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна | итого | 3 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 1 429,20 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 334,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,92 | 1 000,44 |
| местный бюджет | 1 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,68 | 428,76 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.26. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Бай-Даг Эр-зинского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.27. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Балгазын Тандинского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,80 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,96 | 0,00 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,84 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Дурген Тан-динского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.29. Реконструкция ло-кальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сосновка Тандинского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Успенка Тандинского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.31. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.32. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.33. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.34. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Солчур Овюрского ко-жууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.35. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Хандагайты Овюрского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.37. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 10 ед. в с. Тоора-Хем Тоджинско-го кожууна | итого | 4 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,00 | 2 382,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,40 | 1 667,40 |
| местный бюджет | 1 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,60 | 714,60 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.38. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Ий Тоджин-ского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,80 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,96 | 0,00 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,84 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.39. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.40. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна | итого | 4 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 2 382,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,92 | 1 667,40 |
| местный бюджет | 1 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,68 | 714,60 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.41. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в с. Сукпак Кы-зылского кожууна | итого | 4 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,00 | 1 905,60 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,40 | 1 333,92 |
| местный бюджет | 1 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,60 | 571,68 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.42. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна | итого | 3 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 1 429,20 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 334,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,92 | 1 000,44 |
| местный бюджет | 1 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,68 | 428,76 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.43. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Шамбалыг Кызылского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.44. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Баян-Кол Кызылского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.45. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.46. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара-Хаак Кызылского кожууна | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» | итого | 210 394,4 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 16 001,00 | 17 538,95 | 14 258,65 | 20 886,60 | 26 398,40 | 20 187,60 | 20 049,90 | 41 084,00 | 26 254,60 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 151 760,50 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 14 072,00 | 13 143,00 | 9 887,70 | 14 828,10 | 16 791,80 | 14 131,30 | 14 034,90 | 28 758,80 | 18 378,20 |
| местный бюджет | 58 633,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 4 395,95 | 4 370,95 | 6 058,50 | 9 606,60 | 6 056,30 | 6 015,00 | 12 325,20 | 7 876,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Бай-Тайгинского кожууна | итого | 5 207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 562,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Барун-Хемчикского кожууна | итого | 8 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277,00 | 3 950,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 672,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591,70 | 2 765,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,30 | 1 185,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Дзун-Хемчикского кожууна | итого | 7 261,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,00 | 2 467,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356,20 | 1 726,90 |
| местный бюджет | 2 178,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009,80 | 740,10 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Каа-Хемского кожууна | итого | 5 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 1 024,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,50 | 0,00 | 0,00 | 1 043,70 | 716,80 |
| местный бюджет | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,50 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 307,20 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Кызылского кожууна | итого | 9 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 669,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Монгун-Тайгинского кожууна | итого | 6 416,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,71 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 2 475,00 | 0,00 | 1 276,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 491,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,00 | 1 732,50 | 0,00 | 893,20 |
| местный бюджет | 1 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 742,50 | 0,00 | 382,80 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Овюрского ко-жууна | итого | 6 341,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655,90 | 0,00 | 1 900,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559,10 | 0,00 | 1 330,00 |
| местный бюджет | 1 902,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,80 | 0,00 | 570,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Пий-Хемского кожууна | итого | 3 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 043,70 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 017,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 447,30 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Сут-Хольского кожууна | итого | 4 765,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тандинского кожууна | итого | 9 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тере-Хольского кожууна | итого | 6 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тес-Хемского кожууна | итого | 6 504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274,28 | 0,00 | 2 350,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592,00 | 0,00 | 1 963,70 | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,28 | 0,00 | 386,30 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тоджинского кожууна | итого | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 1 900,00 | 1 880,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,00 | 1 330,00 | 1 316,00 |
| местный бюджет | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 570,00 | 564,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Улуг-Хемского кожууна | итого | 6 780,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,76 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 670,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954,81 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,95 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чаа-Хольского кожууна | итого | 11 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 048,00 | 2 454,60 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 837,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 | 733,60 | 1 718,20 |
| местный бюджет | 3 314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 314,40 | 736,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чеди-Хольского кожууна | итого | 5 854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 849,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 261,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295,00 | 0,00 | 1 294,30 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 593,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 554,70 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Эрзинского кожууна | итого | 4 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,00 | 1 849,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 253,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959,30 | 1 294,30 |
| местный бюджет | 1 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,70 | 554,70 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Кызыла | итого | 77 315,30 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 16 936,60 | 0,00 | 4 300,00 | 6 701,00 | 19 060,00 | 13 404,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 59 402,30 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 12 063,10 | 0,00 | 3 010,00 | 4 690,70 | 13 342,00 | 9 382,80 |
| местный бюджет | 17 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873,50 | 0,00 | 1 290,00 | 2 010,30 | 5 718,00 | 4 021,20 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Ак-Довурака | итого | 20 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151,36 | 3 850,24 | 0,00 | 9 000,00 | 2 150,00 | 3 178,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 12 343,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,36 | 2 604,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1 505,00 | 2 224,60 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 7 985,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 1 246,24 | 0,00 | 4 500,00 | 645,00 | 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» | итого | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 71 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | итого | 46 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 44 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Благоустройство общественных территорий | итого | 24 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 23 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | итого | 3 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Подпрограмма 5 «Чистая вода на 2019-2024 годы» | итого | 1 618 476,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 847,37 | 81 436,11 | 182 217,5 | 485 984,60 | 601 269,08 | 381 939,29 | 0,00 | Министерство строительства Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 1 758 970,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 168,90 | 73 735,31 | 163 565,30 | 481 124,60 | 595 256,40 | 378 119,90 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 41 723,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,47 | 7 700,81 | 18 652,20 | 4 860,00 | 6 012,68 | 3 819,39 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский»  г. Кызыла | итого | 99 272,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 96 872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 95 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 368,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Строительство водозаборных сооружений «Остров» | итого | 52 745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010,10 | 22 222,22 | 24 513,23 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 52 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 22 000,00 | 24 268,10 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 527,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 222,22 | 245,13 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Завершение строительства водопровода III очереди в  г. Кызыле | итого | 130 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 883,91 | 52 809,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 127 406,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 125,07 | 52 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 758,84 | 528,09 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «Город Ак-Довурак» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. Реконструкция водозабора в  г. Ак-Довураке | итого | 262 792,8400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 125 857,25 | 136 935,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 260 164,9100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 598,68 | 135 566,23 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 627,9300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1 258,57 | 1 369,36 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. Реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы | итого | 197 789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 847,37 | 74 480,11 | 55 462,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 183 338,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 168,90 | 73 735,305 | 42 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 338,01 |
| республиканский бюджет | 14 451,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,47 | 744,805 | 13 028,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туране | итого | 199 127,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 83 838,38 | 95 289,53 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 197 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 83 000,00 | 94 336,63 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 991,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 838,38 | 952,90 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. Реконструкция водозабора в  с. Чаа-Холь | итого | 186 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 64 848,48 | 101 634,20 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 184 617,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 64 200,00 | 100 617,86 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 864,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 648,48 | 1 016,34 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. Реконструкция водозабора «Коктейское МППВ» и строительство водовода, пгт. Каа-Хем | итого | 262 888,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 143 434,34 | 94 454,40 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 260 259,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 750,00 | 142 000,00 | 93 509,86 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 628,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1 434,34 | 944,54 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. Реконструкция водозабора и строительство водовода в с. Кызыл-Мажалык | итого | 183 228,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 97 180,98 | 66 047,93 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 181 396,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 96 209,17 | 65 387,45 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 832,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 971,81 | 660,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. Реконструкция водозабора, г. Шагонар | итого | 225 671,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 122 355,06 | 96 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 216 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 131,50 | 95 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 9 143,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 1 223,56 | 963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1.1

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры

для жилищного строительства в Республике Тыва» в рамках индивидуальной

программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года

подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам: | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение | Примечание |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мероприятие «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Тыва» в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года | итого | 2 409 564,87 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 41 509,66 | 86 104,17 | 328 700,61 | 92 771,93 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 950 000,00 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | на 2021 год средства из ФБ – 86716,77 тыс. рублей и средства РБ – 875,93 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 2 243 972,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 730,370 | 91 842,02 | 0,00 | 0,00 | 900 900,00 | 940 500,00 |
| республиканский бюджет | 165 592,48 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 41 509,66 | 86 104,17 | 17 970,24 | 929,91 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем г. Кызыла\* | итого | 171 558,89 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 150,91 | 22 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год средства из ФБ – 22700,19 тыс. рублей и средства РБ – 229,29 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 169 369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 669,40 | 22 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 189,30 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,51 | 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Очистные сооружения в г. Кызыле мощностью до 50 тыс. куб.м/ сутки Разработка ПСД\* | итого | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910,00 | 41 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год средства из ФБ – 41372,10 тыс. рублей и средства РБ – 417,90 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 59 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730,90 | 41 372,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Строительство очистных сооружений в г. Кызыле мощностью до 50 тыс. куб.м/ сутки\* | итого | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | всего предусмотрено 1500000,00 тыс. рублей, из них ФБ – 1485000 тыс. рублей, РБ – 15000,00 |
| федеральный бюджет | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 792 000,00 |
| республиканский бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. Очистные сооружения в г. Шагонаре мощностью до 5 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД\* | итого | 12 717,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 8 967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год средства из ФБ – 8878,04 тыс. рублей и средства РБ – 89,68 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 12 590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712,50 | 8 878,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 127,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Строительство очистных сооружений в г. Шагонаре мощностью до 5 тыс. куб. м/сутки | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 | всего предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Очистные сооружения в с. Хову-Аксы мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД | итого | 7 173,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,18 | 5 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год средства из ФБ – 5915,75 тыс. рублей и средства РБ – 59,76 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 7 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,20 | 5 915,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 71,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7. Строительство очистных сооружений в с. Хову-Аксы мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 |  | всего предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская,  г. Кызыл | итого | 204 901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 86 104,17 | 76 374,67 | 3 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год средства из ФБ – 3153,40 тыс. рублей и средства РБ – 31,85 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 73 021,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 867,60 | 3 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 131 880,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 86 104,17 | 6 507,07 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Наружные инженерные сети для МКД по ул. Лопсанчапа, д. 37/13, 37/14 | итого | 46 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 717,82 | 4 744,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год средства из ФБ – 4697,29 тыс. рублей и средства РБ – 47,45 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 45 997,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,64 | 4 697,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,18 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10. Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) | итого | 13 514,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 11 094,77 | 148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | на 2021 год средства из ФБ – 145,15 тыс. рублей и средства РБ – 1,47 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 2 190,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,91 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 11 324,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 9 050,86 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Техприсоединение к инженерным сетям для МКД в микрорайоне «Спутник»  г. Кызыла | итого | 33 535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 504,26 | 5 031,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год средства из ФБ – 4978,63 тыс. рублей и средства РБ – 52,51 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 33 197,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 219,22 | 4 978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 337,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,04 | 52,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы «Повышение эффективности и надежности функционирования  
жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на период 2014-2025 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за исполнение |
| 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| I. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Тыва», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |
| Раздел 1. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем  г. Кызыла |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Очистные сооружения до мощности 50 тыс. куб. м г. Кызыла (разработка ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Модернизация КНС-1, 2,3,4,5 с диспетчеризацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. Станция слива жидких бытовых отходов (кредиторская задолженность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Строительство канализационного коллектора в мкрн. 6а г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. Очистные сооружения в г. Ак-Довураке. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Строительство очистных сооружений, г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Модернизация КНС № 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9. Очистные сооружения в г. Шагонаре. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. Реконструкция очистных сооружений в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. Модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12. Очистные сооружения в с. Кызыл-Мажалык. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. Строительство очистных сооружений в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14. Очистные сооружения в с. Чаа-Холь. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. Строительство очистных сооружений в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16. Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. Строительство очистных сооружений в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. Реконструкция существующих канализационных сетей в  с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19. Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20. Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21. Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь (мкрн. Энергетиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь, 3 этап (от камеры гашения до Кызылской ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Комплексное развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Строительство модульной котельной в правобережной части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Президентское кадетское училище на 150 мест в  г. Кызыле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Модернизация центральной котельной в г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |
| 1.2.4. Реконструкция тепловых сетей в  г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Модернизация котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6. Модернизация центральной котельной в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |
| 1.2.7. Реконструкция тепловых сетей в  с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8. Модернизация центральной котельной в с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. Реконструкция тепловых сетей в  с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10. Модернизация центральной котельной в с. Сукпак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. Реконструкция тепловых сетей в  с. Сукпак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.12. Модернизация центральной котельной в с. Целинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.13. Реконструкция тепловых сетей в  пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14. Поставка и монтаж модульной котельной (жилфонд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Создание коммунальной инфраструктуры для района малоэтажной застройки № 10 по ул. Московской, г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Создание коммунальной инфраструктуры для мкрн. Левобережных дач по  ул. Станционная,  г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Застройка 1-го квартала мкрн. «Спутник» (наружные инженерные сети) |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Строительство инженерной инфраструктуры застройки 1 квартала мкрн. «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Создание коммунальной инфраструктуры кварталов III и IV мкрн. «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Создание коммунальной инфраструктуры мкрн. по ул. Московской (для многодетных семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся спортивно-культурному центру в пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.3.8. Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся многоквартирному жилому дому в 6 мкрн. г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам по ул. Ангарский бульвар, 31а ГК № 7417 от 09.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. Техприсоединение, дог. № 2016-5-В от 08.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. Техприсоединение, дог. № 2016-5-К от 08.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. Наружные инженерные сети к жилым домам ул. Дружбы д. 26, 28, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. Наружные инженерные сети к жилому дому 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. Наружные инженерные сети к жилым домам, Южная часть г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. Наружные инженерные сети к жилым домам ул. Проточная, ул. Пушкина г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. Строительство инженерных сетей строящегося дома по ул. Дружбы, д. 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17. Сети водопровода по ул. Красных партизан г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18. Строительство инженерных сетей к объекту «Терапевтический корпус, г. Кызыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19. Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.20. Наружные инженерные сети к жилым домам с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.21. Наружные инженерные сети для школы в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Субсидирование муниципальных организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  | август |  |  |
| II. Подпрограмма 2 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Тыва», администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 2.1. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сарыг-Холь Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Качык Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.13. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.17. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 11 ед. в с. Сукпак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.18. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Усть-Элегест Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.19. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 3 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |
| 2.20. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Шамбалыг Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.21. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Баян-Кол Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.22. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Ээрбек Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.23. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара-Хаак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.24. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Черби Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.25. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.26. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.27. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Балгазын Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Дурген Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сосновка Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Успенка Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.31. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.34. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Солчур Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 4 ед. в с. Хандагайты Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.36. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.37. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 10 ед. в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.38. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Ий Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Адыр- Кежиг Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в пгт. Каа- Хем Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.41. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в с. Сукпак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.43. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.44. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Шамбалыг Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.45. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Баян-Кол Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.46. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Терлиг- Хая Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.47. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара- Хаак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| III. Подпрограмма 3 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Тыва», администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| Бай-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Приобретение специализированной коммунальной техники Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Приобретение специализированной коммунальной техники Автогрейдер ДЗ-98Т-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. Приобретение специализированной коммунальной техники Автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5местная, на базе ГАЗ-3309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Приобретение специализированной коммунальной техники Самосвал КАМАЗ 651156056-78 (№ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |
| 3.8. Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. Приобретение специализированной коммунальной техники ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |
| 3.10. Приобретение специализированной коммунальной техники Ассенизаторская машина КАМАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор на базе трактора Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12. Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор-погрузчик ЭП- 2626ЕМ (04) на базе МТЗ- 82,1 объем ковша 0,8 куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Приобретение специализированной коммунальной техники  Вакуумная автомашина (автоцистерна вакуумная на шасси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ-39014-10 Вакуумная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз ГАЗ САЗ-390111 с боковой загрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монгун-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.16. Приобретение специализированной коммунальной техники  Автопогрузчик ТО-18БЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Овюрский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.19. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ-3901-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. Приобретение специализированной коммунальной техники  Поливомоечная машина ОПМ-3,5 на базе трактора МТЗ-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22. Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.23. Приобретение специализированной коммунальной техники Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. Приобретение специализированной коммунальной техники Трактор МТЗ 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор на базе Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Сут-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26. Приобретение специализированной коммунальной техники Ассенизатор на базе ГАЗон Next |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27. Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор на базе Беларусь ЕМ на шасси Беларусь 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.29. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ-3901-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30. Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор ЭО 33211А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31. Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
| Тере-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.32. Приобретение специализированной коммунальной техники  Комбинированная дорожная машина на базе автомашины УРАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33. Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор МТЗ 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тес-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.34. Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.35. Приобретение специализированной коммунальной техники Трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36. Приобретение специализированной коммунальной техники Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тоджинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.37. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.38. Приобретение специализированной коммунальной техники  Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.39. Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.40. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41. Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор Беларусь82.1 с коммунальным отвалом КО-4, щетка ZKT-80/82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42. Приобретение специализированной коммунальной техники  Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43. Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.44. Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор ЕК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.45. Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.47. Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.48. Приобретение специализированной коммунальной техники  Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49. Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор бульдозер ЭО- 2621 ЕМ на шасси Беларус 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50. Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрзинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.51. Приобретение специализированной коммунальной техники Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |
| 3.52. Приобретение специализированной коммунальной техники Машина вакуумная КО- 505А-1 на базе Камаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.53. Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз на шасси КАМАЗ 65115-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.54. Приобретение специализированной коммунальной техники Автогидроподъемник теле- скопическийАПТ-17 (5местная, на базе ГАЗ-3309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.55. Приобретение специализированной коммунальной техники Самосвал КАМАЗ 651156056-78 (№3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.56. Приобретение специализированной коммунальной техники Универсальная дорожная машина КО-829 А1-01 на шасси КАМАЗ 43253 | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.57. Приобретение специализированной коммунальной техники Тротуароуборочная машина КО-718 (плуг, щётка, ротор, пескоразбрасыватель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.58. Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.59. Приобретение специализированной коммунальной техники Автоцистерна вакуумная 4671И6 на шасси КАМАЗ 65115-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.60. Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси ГАЗ-С41R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.61. Приобретение специализированной коммунальной техники  Эвакуатор ГАЗ-А21Я22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.62. Приобретение специализированной коммунальной техники  Машина вакуумная КО-505А-1 на базе КАМАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.63. Приобретение специализированной коммунальной техники  СнП-17 снегопогрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.64. Приобретение специализированной коммунальной техники  Фронтальный погрузчик на базе МТЗ 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.65. Приобретение специализированной коммунальной техники  Минипогрузчик LIUGO№ GCLG375 | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.66. Приобретение специализированной коммунальной техники ДЗ-298 автогрейдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.67. Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер Б-170 на базе трактора Т-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.68. Приобретение специализированной коммунальной техники Разметочная машина Г азель «Шмель11А» на базе Газель, оборудование фирмы Г рако |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.69. Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70. Приобретение специализированной коммунальной техники Трактор Белорус 82.1 с прицепом тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.71. Приобретение специализированной коммунальной техники Фронтальный погрузчик на базе МТЗ 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72. Приобретение специализированной коммунальной техники КО-829Б полив., плуж., щет. КАМАЗ-43253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73. Приобретение специализированной коммунальной техники Автовышка ПСС-131.18Э на базе ЗИЛ 433362. Высота подъема 18м, грузоподъемность 200кг. АГП -18.04 (ПСС-131.18Э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.74. Приобретение специализированной коммунальной техники Автовышка на шасси ГАЗ- 3308 Садко, высота подъема 14 м, электроизоляция 1000V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 4.1. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Подпрограмма 5 «Чистая вода на 2019-2024 годы» (в рамках национального проекта «жилье и городская среда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Строительство повысительной насосной станции в мкрн. «Иркутский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Строительство водозаборных сооружений «Остров»,  г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. Реконструкция водозабора и строительство водовода в  с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольски кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. Реконструкция водозабора и магистрального водовода в  с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пий-Хемский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ «Город Ак-Довурак Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Ак-Довураке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. Реконструкция водозабора с обустройством станции водоподготовки в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. Реконструкция водозабора «Кок-Тейское МППВ» и строительство водовода, пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. Реконструкция водозабора, г. Шагонар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к государственной программе Республики

Тыва «Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

О Б Ъ Е М

налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты разных уровней за счет

государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

| Наименование показателей | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых средств госпрограммы из них: | 8 607 748,62 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 228 308,89 | 313 203,57 | 486 382,62 | 465 340,05 | 519 434,82 | 778 360,80 | 764 761,48 | 3 290 967,99 | 1 617 771,80 |
| 1. Подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы», в том числе | 6 426 622,41 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 398 915,40 | 363 017,34 | 310 818,92 | 272 188,60 | 143 442,50 | 2 822 005,10 | 1 554 922,00 |
| 2.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 1 285 324,48 | 0,00 | 8 095,70 | 19 000,68 | 27 443,92 | 57 722,21 | 79 783,08 | 72 603,47 | 62 163,78 | 54 437,72 | 28 688,50 | 564 401,02 | 310 984,40 |
| 2.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 835 460,91 | 0,00 | 5 262,21 | 12 350,44 | 17 838,55 | 37 519,44 | 51 859,00 | 47 192,25 | 40 406,46 | 35 384,52 | 18 647,53 | 366 860,66 | 202 139,86 |
| 2. Подпрограмма «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы», в том числе | 94 949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053,58 | 5 361,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 939,60 | 36 595,20 |
| 3.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 18 989,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,72 | 1 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 187,92 | 7 319,04 |
| 3.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 12 343,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,97 | 696,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972,15 | 4 757,38 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы», в том числе | 210 394,40 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 16 001,00 | 17 538,95 | 14 258,65 | 20 886,60 | 26 398,40 | 20 187,60 | 20 049,90 | 41 084,00 | 26 254,60 |
| 4.1. Плановое поступление в период реализации Программы НДС (20 процентов) | 42 078,88 | 1 546,94 | 0,00 | 0,00 | 3 200,20 | 3 507,79 | 2 851,73 | 4 177,32 | 5 279,68 | 4 037,52 | 4 009,98 | 8 216,80 | 5 250,92 |
| 4.2. Плановое поступление в период реализации Программы НДФЛ (13 процентов) | 27 351,27 | 1 005,51 | 0,00 | 0,00 | 2 080,13 | 2 280,06 | 1 853,62 | 2 715,26 | 3 431,79 | 2 624,39 | 2 606,49 | 5 340,92 | 3 413,10 |
| 4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год», в том числе | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Плановое поступление в период реализации Программы НДС (18 процентов) | 15 017,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 017,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Плановое поступление в период реализации Программы НДФЛ (13 процентов) | 9 761,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 761,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Подпрограмма «Чистая вода на 2019-2024 годы», в том числе | 1 800 693,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 847,37 | 81 436,11 | 182 217,50 | 485 984,60 | 601 269,08 | 381 939,29 | 0,00 |
| 6.1. Плановое поступление в период реализации Программы НДС (20 процентов) | 423 154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 569,47 | 16 287,22 | 36 443,50 | 97 196,92 | 120 253,82 | 76 387,86 | 0,00 |
| 6.2. Плановое поступление в период реализации Программы НДФЛ (13 процентов) | 266 614,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820,16 | 10 586,69 | 23 688,28 | 63 178,00 | 78 164,98 | 49 652,11 | 0,00 |
| Всего налогов | 2 840 557,04 | 2 552,45 | 13 357,91 | 31 351,12 | 75 341,93 | 103 357,18 | 160 506,26 | 153 562,21 | 171 413,49 | 256 859,06 | 252 371,29 | 1 086 019,44 | 533 864,69 | »; |

8) приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 8

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

и показатели государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

| Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обновление технической базы предприятий жилищно-комму-нального хозяйства специализированной техникой | единиц | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 15 | 12 |
| 2. Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов |  |  |  |  | на 3,625 | на 3,625 |  |  |  |  | на 10,875 | на 10,875 |
| 3. Сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | единиц |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов | единиц |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общего пользования | единиц |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (строительство водозаборных скважин с зданием для хранения воды) | единиц |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 59 | 45 |
| строительство локальных систем водоснабжения | единиц |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 20 | 17 |
| реконструкция локальных систем водоснабжения | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 28 |
| 6. Создание рабочих мест | единиц | 4 | 20 | 33 | 139 | 128 | 139 | 183 | 153 | 219 | 172 | 381 | 211 |
| 7. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по теплоснабжению на 2017 год составляет 75,6 | процентов |  |  |  | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 |  |  |  |  | уменьшается на 25,2 | уменьшается на 25,2 |
| по водоснабжению на 2017 год составляет 77 | процентов |  |  |  | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 |  |  |  |  | уменьшается на 25,5 | уменьшается на 25,5 |
| по водоотведению на 2017 год составляет 57,1 | процентов |  |  |  | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 |
| 8. Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 54,9 процента (базовое значение 24,5 процента) | процентов |  |  |  |  |  | 24,7 | 25,7 | 28,0 | 33,0 | 40,5 | 43,6 |  |
| 9. Суммарный прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию (базовое значение 75 575 чел.) | человек |  |  |  |  |  |  |  | на 3731 | на 10643 | на 19630 | на 30502 |  |
| 10. Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения посредством строительства и реконструкции систем водоснабжения | штук |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

1. в том числе средства на проектные работы, предусмотренные непрограммной частью. [↑](#footnote-ref-1)