ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 28 декабря 2024 г. № 604

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о ходе реализации**

**государственной программы Республики**

**Тыва «Развитие земельно-имущественных**

**отношений на территории Республики Тыва на**

**2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Чюдюк

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 28 декабря 2024 г. № 604

Д О К Л А Д

о ходе реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных

отношений на территории Республики Тыва на

2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы

1. Общая часть

В Республике Тыва с 2014 по 2023 годы реализована государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва за 2014-2025 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2013 г. № 670.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | – | 2014-2023 годы |
| Государственный заказчик (координатор) | – | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| Программы Соисполнители Программы | – | государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – учреждение), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Основные цели Программы | – | повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной и муниципальной собственности |
| Основные задачи Программы | – | создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков; актуализация государственной кадастровой оценки земельных участков |

1. Результаты реализации Программы

За период с 2014 по 2023 годы в консолидированный бюджет от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков Республики Тыва поступило 2 225,8 тыс. руб., при плане 2 245,2 тыс. руб. или 99 процентов от плана.

В рамках реализации мероприятий Программы с 2017 года проводились комплексные кадастровые работы (далее – ККР) на территории Республики Тыва.

Республика Тыва вошла в тройку пилотных регионов России вместе с Белгородской, Астраханской областями, где впервые проведены комплексные кадастровые работы.

За пять лет проведения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ 104 тысяч объектов недвижимости, расположенных в 905 кадастровых кварталах на территории 18 районов. Проведение комплексных кадастровых работ позволило уточнить границы земельных участков, актуализировать и упорядочить сведения Единого государственного реестра недвижимости, исправить реестровые ошибки.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ   
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон об оценке) предусмотрен новый порядок проведения государственной кадастровой оценки, в частности, функции по определению кадастровой стоимости переданы государственным бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации.

Для организации работ по переходу осуществления государственной кадастровой оценки по новому порядку Министерством проводилась работа по созданию государственного бюджетного учреждения по определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва.

В соответствии с приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 25 декабря 2020 г. № 93 «О проведении в 2022, 2023 годах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» на территории Республики Тыва проведена:

- в 2022 году государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий земель;

- в 2023 году – зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

В рамках государственной кадастровой оценки в 2022 году оценено 123 479 земельных участков, при плане 119 000 участков, или 103,8 процента выполнение от плана.

Наибольшее количество земельных участков находится в:

- г. Кызыле – 36 047 единиц;

- Кызылском кожууне – 14 057 единиц;

- Пий-Хемском кожууне – 8 884 единицы;

- Дзун-Хемчикском кожууне – 8 347 единиц;

- Улуг-Хемском кожууне – 7 398 единиц;

- Каа-Хемском кожууне – 6 647 единиц;

- Тандинском кожууне – 5 798 единиц;

- Барун-Хемчикском кожууне – 5 019 единиц;

- Тес-Хемском кожууне – 4 284 единицы;

- Бай-Тайгинском кожууне – 3 547 единиц;

- Эрзинском кожууне – 3 403 единицы;

- Сут-Хольском кожууне – 3 325 единиц;

- Чеди-Хольском кожууне – 3 191 единица.

Наименьшее количество объектов оценки находится в:

- Овюрском кожууне – 3 165 единиц;

- Тоджинском кожууне – 2 648 единиц;

- Чаа-Хольском кожууне – 2 542 единицы;

- г. Ак-Довурак – 2 417 единиц;

- Монгун-Тайгинском кожууне – 1 857 единиц;

- Тере-Хольском кожууне – 903 единицы.

В результате проведенной в 2022 году государственной кадастровой оценки отмечается:

- по землям населенных пунктов – увеличение кадастровой стоимости в 1,1 раза;

- по землям сельскохозяйственного назначения – уменьшение в 0,78 раза;

- по землям промышленности, энергетики, транспорта, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения – увеличение в 3,8 раза;

- по землям особо охраняемых территорий и объектов – увеличение в   
1,14 раза;

- по землям лесного фонда – уменьшение в 0,63 раза;

- по землям водного фонда – увеличение в 2,87 раза;

- по землям запаса – уменьшение в 0,02 раза;

- по землям, категории которых не установлены, – увеличение кадастровой стоимости в 10 раз.

Также в 2023 году оценено 132 662 объекта капитального строительства.

Сведения о количестве объектов недвижимости в разрезе видов объектов оценки по Республике Тыва.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид объекта недвижимости | Количество объектов капитального строительства, подлежащих государственной кадастровой оценке |
| 1. | Здание | 64 469 |
| 2. | Помещение | 63 415 |
| 3. | Сооружение | 4 585 |
| 4. | Объект незавершенного строительства | 159 |
| 5. | Машино-место | 34 |
| 6. | Всего | 132 662 |

Количество объектов капитального строительства в разрезе кадастровых районов Республики Тыва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование района | Количество объектов капитального строительства, подлежащих государственной кадастровой оценке | Здание | Помещение | Сооружение | Объект незавершенного строительства | Машино-место |
| 1. | Бай-Тайгинский район | 3 695 | 1 947 | 1 583 | 164 | 1 | - |
| 2. | Барун-Хемчикский район | 4 061 | 1 990 | 1 891 | 179 | 1 | - |
| 3. | Дзун-Хемчикский район | 7 635 | 4 886 | 2 446 | 299 | 4 | - |
| 4. | Каа-Хемский район | 4 517 | 2 481 | 1 749 | 287 | - | - |
| 5. | Кызылский район | 11 669 | 7 062 | 4 140 | 447 | 20 | - |
| 6. | Монгун-Тайгинский район | 1 965 | 1 000 | 914 | 48 | 3 | - |
| 7. | Овюрский район | 2 900 | 1 579 | 1 177 | 139 | 5 | - |
| 8. | Пий-Хемский район | 5 732 | 3 423 | 2 093 | 214 | 2 | - |
| 9. | Сут-Хольский район | 2 858 | 1 780 | 949 | 129 | - | - |
| 10. | Тандинский район | 5 666 | 3 113 | 2 209 | 342 | 2 | - |
| 11. | Тоджинский район | 2 898 | 1 879 | 944 | 71 | 4 | - |
| 12. | Тес-Хемский район | 3 380 | 1 578 | 1 628 | 171 | 3 | - |
| 13. | Улуг-Хемский район | 7 499 | 3 023 | 4 164 | 308 | 4 | - |
| 14. | Чаа-Хольский район | 2 213 | 1 127 | 1 004 | 82 | - | - |
| 15. | Чеди-Хольский район | 3 657 | 1 398 | 2 131 | 129 | - | - |
| 16. | Эрзинский район | 3 039 | 1 585 | 1 341 | 109 | 4 | - |
| 17. | г. Ак-Довурак | 4 447 | 1 386 | 2 943 | 114 | 4 | - |
| 18. | г. Кызыл | 5 4191 | 22 720 | 29 992 | 1 343 | 101 | 34 |
| 19. | Тере-Хольский район | 640 | 512 | 117 | 10 | 1 | - |
| Итого по Республике Тыва | | 132 662 | 64 469 | 63 415 | 4 585 | 159 | 34 |

Учреждением проведен анализ и верификация перечня объектов недвижимости на полноту и непротиворечивость указанных в нем сведений. Анализ проводился на соответствие выгруженного перечня требованиям Порядка формирования и предоставления перечней объектов недвижимости, утвержденного приказом Росреестра от 6 августа 2020 г. № П/0283, в соответствии с пунктом 13 которого в перечень не включаются сведения об объектах недвижимости, в отношении которых на дату формирования перечня отсутствует хотя бы одна из следующих характеристик:

- кадастровый номер;

- назначение объекта недвижимости (в отношении зданий, помещений);

- площадь (в отношении земельных участков, зданий, помещений,   
машино-мест).

В соответствии со статьей 16 Закона об оценке с 1 января 2021 г. учреждением осуществляется определение кадастровой стоимости земельных участков всех категорий земель, в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о вновь учтенных земельных участках, ранее учтенных земельных участках и земельных участков, в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения.

Всего в рамках статьи 16 Закона об оценке за 2023 год получены сведения о 69 497 земельных участках, включенных в перечень, в том числе категорий земель:

1)  [земли](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402774/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705) промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 705 ед.;

2) земли населенных пунктов – 62 195 единиц;

3) земли сельскохозяйственного назначения – 6 348 единиц;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов – 129 единиц;

5) земли лесного фонда – 91 единица;

6) земли водного фонда – 1 единица;

7) земли запаса – 1 единица;

8) категория не установлена – 27 единиц.

На основании пункта 1 статьи 15 Закона об оценке, а также приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от   
24 октября 2022 г. № 55-од (далее – акт об утверждении результатов) утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе всех категорий земель, расположенных на территории Республики Тыва. В результате анализа и расчета объектов оценки кадастровая стоимость 11915 земельных участков (17,15 процента) из общего числа), была пересчитана, кадастровая стоимость осталась неизмененной у 57 582 земельных участков (82,85 процента).

Результаты определения (пересчитанные) кадастровой стоимости земельных участков приведены в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № сегмента | Наименование вида использования | Кадастровая стоимость до | Кадастровая стоимость после |
| (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1. | Сельскохозяйственное использование | 8 495 708 496 | 8 955 248 448 |
| 2. | Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная) | 4 753 561 241 | 4 899 011 037 |
| 3. | Общественное использование | 7 664 445 655 | 9 892 354 522 |
| 4. | Предпринимательство | 3 206 743 030 | 3 693 328 335 |
| 5. | Отдых (рекреация) | 16 186 748 281 | 16 758 345 026 |
| 6. | Производственная деятельность | 55 088 514 837 | 68 760 087 186 |
| 7. | Транспорт | 851 709 346 | 897 896 590 |
| 8. | Обеспечение обороны и безопасности | 120 101 982 | 149 591 322 |
| 9. | Охраняемые природные территории и благоустройство | 15 667 289 745 | 15 772 875 009 |
| 10. | Использование лесов | 490 169 000 000 | 519 303 589 965 |
| 12. | Обеспечение обороны и безопасности | 1 063 013 211 | 1 202 077 395 |
| 13. | Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка | 18 084 743 478 | 21 804 692 204 |
| Всего: | | 621 351 579 302 | 672 089 097 039 |

По результатам определения кадастровой стоимости сотрудниками учреждения составлено 362 акта об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающих в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК «Роскадастр» по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости и в Управление Росреестра по Республике Тыва для внесения в фонд данных, а также размещены на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://tsgko17.ru/>).

Также ведется работа по завершению работ по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений о местоположении таких границ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Республика Тыва граничит с 5 субъектами Российской Федерации – Республикой Бурятия, Республикой Хакасия, Республикой Алтай, Иркутской областью и Красноярским краем.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о четырех границах между субъектами Российской Федерации: Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Тыва и Республикой Алтай, Республикой Тыва и Республикой Бурятия, Республикой Тыва и Иркутской областью, что составляет 80 процентов выполнения.

Соглашение об установлении и описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации Республикой Тыва и Красноярским краем подписано от 23 октября 2023 г. № С-45-2023.

Землеустроительная документация по границе Республики Тыва и Красноярского края направлена на государственную экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

1. Общий объем финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | | | | | | | Сроки исполнения |
| 2014-2025 гг. | в том числе | | | | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 1. Описание границ муниципальных районов, городских округов Республики Тыва | республиканский бюджет | 2,7974 |  |  |  | 2,0277 |  |  |  | 0,7697 |  |  | 2015-2025 гг. |
| 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | республиканский бюджет | 48,7428 |  | 1,140 |  |  |  | 4,8167 | 8,6412 | 11,5523 | 11,4256 | 11,1670 | 2014-2025 гг. |
| 3. Проведение комплексных кадастровых работ | республиканский бюджет | 5,1176 |  |  |  | 1,9911 | 2,3 | 0,450 | 0,2166 | 0,1599 |  |  | 2017-2025 гг. |
| федеральный бюджет | 98,0182 |  |  |  | 37,8312 | 14,5277 | 8,390 | 21,440 | 15,8293 |  |  | 2017-2025 гг. |
| 4. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | республиканский бюджет | 1,4683 |  |  |  |  |  | 0,450 | 0,450 | 0,5683 |  |  | 2019-2025 гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 5. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных районов и городских округов Республики Тыва | республиканский бюджет | 5,3794 |  |  |  |  | 3,0115 | 1,1190 | 1,2489 |  |  |  | 2018-2020 гг. |
|  | республиканский бюджет | 63,5055 |  | 1,140 |  | 4,0188 | 5,3115 | 6,8357 | 10,5567 | 13,0502 | 11,4256 | 11,1670 |  |
|  | федеральный бюджет | 98,0182 |  |  |  | 37,8312 | 14,5277 | 8,390 | 21,440 | 15,8293 |  |  |  |
|  | всего | 161,5237 |  | 1,140 |  | 41,850 | 19,8392 | 15,2257 | 31,9967 | 28,8795 | 11,4256 | 11,1670 |  |

1. Оценка эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Достигнутые | Частично достигнутые | Не достигнутые | Показатели, не достигнутые/  частично достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 г. | 2 | - | 1 | 1 | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков – 199,7 млн. рублей (план 233,6 млн. руб.) или 85 процента выполнение от плана;  количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель, – 0 ед. (план – 8993 ед.) |
| 2015 г. | 4 | 2 | 2 | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 200,1 млн. рублей (план 226,2 млн. руб.) или 88 процент выполнение от плана;  количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, – 0 ед. (план 55 единиц) |
| 2016 г. | 5 | 2 | 2 | 1 | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 213,2 млн. рублей (план 211,6 млн. руб.) или 101 процент выполнение от плана;  количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель, – 0 ед. (план 646 ед.);  количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, – 17 ед. (план 75 единиц);  доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (расположенных на территории Республики Тыва), – 53 процента (план 63 процента) |
| 2017 г. | 5 | 3 | 1 | 1 | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 205,7 млн. рублей (план 176,6 млн. руб.) или 116 процентов выполнение от плана;  количество земельных участков, прошед- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ших актуализацию государственной кадастровой оценки земель, – 0 ед. (план 84625 ед.) в связи с отсутствием финансирования |
| 2018 г. | 3 | 2 | 1 | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 207,2 млн. рублей (план 200,3 млн. руб.) или 116 процентов выполнение от плана |
| 2019 г. | 4 | 2 | 1 | 1 | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 194,8 млн. рублей (план 192,2 млн. руб.) или 101 процент выполнение от плана;  количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, – 15672 ед. (план 3712 ед.) |
| 2020 г. | 4 | 3 | 1 | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 205,7 млн. рублей (план 214,2 млн. руб.) или 96 процентов выполнение от плана |
| 2021 г. | 5 | 4 | 1 | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 254,8 млн. рублей (план 250,2 млн. руб.) или 102 процента выполнение от плана;  доля границ муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости – 49 процентов (план 100 процентов) |
| 2022 г. | 5 | 3 | 2 | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 248,5 млн. рублей (план 246,0 млн. руб.) или 101 процент выполнение от плана;  доля границ между субъектами Российской Федерации внесено в ЕГРН – 2 или 40 процентов выполнение от плана;  доля границ муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости – 93 ед. (при плане 143);  оценено 123479 земельных участков при плане 119000 участков или 103,8 процента выполнение от плана |
| 2023 г. | 5 | 2 | 3 | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 296,1 млн. рублей (план 294,0 млн. руб.) или 101 процент выполнение от плана;  доля границ между субъектами Российской Федерации, внесенных в ЕГРН, – 4 или 80 процентов выполнение от плана;  доля границ муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости, – 110 ед. (при плане 143). Работа в данном направлении продолжается;  оценено 132662 объекта капитального строительства (при плане 132662) |

1. Методика расчета комплексных кадастровых работ

Критериями отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для предоставления федеральной субсидии являются:

а) наличие кадастровых кварталов, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, в перечне кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, утвержденном уполномоченным органом;

б) наличие в границах кадастровых кварталов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, объектов недвижимости, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, в количестве, превышающем минимальный предел (Nmin), рассчитываемый по формуле:

Nmin = 0,15 \* (Nон общ / n),

где:

Nон общ – общее количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов во всех муниципальных районах и городских округах, представивших заявки на участие в отборе муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидии и соответствующих критериям отбора, предусмотренным подпунктами «а» и «в» настоящего пункта;

n – общее количество муниципальных районов и городских округов, представивших заявки на участие в отборе муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидии и соответствующих критериям отбора, предусмотренным подпунктами «а» и «в» настоящего пункта;

в) наличие в отношении объектов недвижимости, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», соответствующих документов.

1. Итоги

За период реализации Программы общий объем привлеченных средств из федерального бюджета за 2014-2023 гг. составил 98,0182 млн. рублей, из   
республиканского бюджета – 64,1478 млн. рублей, из местного бюджета   
3,6 млн. рублей. При создании государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки» количество созданных новых рабочих мест – 7.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 11 августа 2022 г. № 1424-Пр мероприятия по установлению границ субъектов Российской Федерации необходимо завершить до 1 января 2027 г.

Программа выполнена в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_