ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 27 ноября 2024 г. № 630-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**по реализации проекта туристского**

**кода центра г. Кызыла на 2024-2026 годы**

На основании постановления Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2024 г. № 59 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в   
Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2024 год»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации проекта   
туристского кода центра г. Кызыла на 2024-2026 годы.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за   
собой.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 27 ноября 2024 г. № 630-р

**П Л А Н**

мероприятий по реализации проекта туристского кода

центра г. Кызыла на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за  исполнение | Срок  реализации | Ожидаемый результат | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Создание удобной и функциональной городской среды, которая обеспечит легкую ориентацию для жителей и гостей города, обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций | | | | |
| 1.1. | Установка навигационных стел с картой | Агентство по туризму Республики Тыва | ноябрь  2024 г. | увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла;  повышение туристской привлекательности города;  увеличение уровня информационно-рекламного обеспечения | установка 4 ед. навигационных стел |
| 1.2. | Разработка цифрового приложения для повышения инклюзивности туристкой навигации | Агентство по туризму Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | сентябрь  2026 г. | увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла;  повышение туристской привлекательности города;  увеличение уровня информационно-рекламного обеспечения | создание единого приложения туризма по г. Кызылу |
| 2. | Задача: Размещение архитектурной фасадной подсветки | | | | |
| 2.1. | Подсветка деревьев на территории сквера у Национального театра им. Кок-оола | Агентство по туризму Республики Тыва | ноябрь  2024 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | подсветка деревьев на территории сквера у Национального театра им. Кок-оола в количестве 80 ед. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Архитектурное освещение фасада | мэрия г. Кызыла (по согласованию) | октябрь  2026 г. | создание привлекательного туристского имиджа города | санитарная обрезка деревьев и раскрытие вида существующего арт-объекта (мурала) по  ул. Щетинкина-Кравченко,  д. 25 и архитектурное освещение здания |
| 3. | Задача: Формирование комфортной городской среды для пешеходов и туристов | | | | |
| 3.1. | Установка скамей с зарядкой USB | Агентство по туризму Республики Тыва | ноябрь  2024 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | установка 15 ед. скамей у Национального музея им. Алдан-Маадыра, в скульптурном комплексе «Центр Азии», на площади Победы, на территории сквера у Национального театра им. Кок-оола, в сквере у Национального театра им. Кок-оола, на территории аэропорта г. Кызыла |
| 3.2. | Размещение летнего фудкорта на набережной им. С.К. Шойгу с некапитальным павильоном под кафе | мэрия г. Кызыла (по согласованию) | ноябрь  2026 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | размещение летнего фудкорта на набережной им. С.К. Шойгу с некапитальным павильоном под кафе |
| 3.3. | Установка (строительство) причала (пирса) | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Агентство по туризму Республики Тыва | ноябрь  2025 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | установка (строительство) причала (пирса) на набережной реки Енисей |
| 3.4. | Размещение ярмарочной площади по ул. Красноармейская | мэрия г. Кызыла (по согласованию) | ноябрь  2026 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | установка и размещение деревянных конструкций на прилегающей территории ТД «Гаруда» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Задача: Обустройство фотозон и смотровых площадок | | | | |
| 4.1. | Нанесение арт-объекта (мурал) на фасаде кинотеатра «Найырал» | Агентство по туризму Республики Тыва | ноябрь  2024 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | нанесение арт-объекта на фасаде кинотеатра «Найырал» со стороны ул. Кочетова |
| 4.2. | Установка перголы (навеса) на набережной им. С. Шойгу | Агентство по туризму Республики Тыва | ноябрь  2025 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | установка и размещение перголы с качелями на набережной им. С. Шойгу |
| 4.3. | Нанесение арт-объекта (мурала) на торце многоквартирного дома по ул. Московская, д. 100 | мэрия г. Кызыла (по согласованию) | ноябрь  2026 г. | повышение туристской привлекательности города;  увеличение турпотока, прибывших на территорию города Кызыла | нанесение арт-объекта (мурала) на торце многоквартирного дома по ул. Московская, д. 100 |