ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 8 февраля 2023 г. № 69

г. Кызыл

**Об одобрении доклада о ходе реализации,**

**результатах и эффективности государственной**

**программы Республики Тыва «Создание**

**благоприятных условий для ведения бизнеса**

**в Республике Тыва на 2017-2024 годы»**

**за весь период ее реализации и признании**

**утратившими силу некоторых постановлений**

**Правительства Республики Тыва**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый доклад о ходе реализации, результатах и эффективности государственной [программ](consultantplus://offline/ref=B475463CD2FD2B787470EECE145AC0D7CCCD7A0BFDD426079F330FED40DE9021B9792857C7A262518C633CC056288FE6C384AC5E950A878BE704DAo235L)ы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450, за весь период ее реализации.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 10 февраля 2017 г. № 33 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 31 августа 2017 г. № 393 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2018 г. № 32 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 16 мая 2018 г. № 250 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 22 мая 2018 г. № 271 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2018 г. № 531 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2018 г. № 563 «О внесении изменения в приложение № 2 к государственной программе Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 29 января 2019 г. № 39 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2019 г. № 630 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450»;

постановление Правительства Республики Тыва от 20 марта 2020 г. № 101 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 31 июля 2020 г. № 343 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2020 г. № 624 «О внесении изменений в государственную программу республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 4 июня 2021 г. № 268 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 585 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2021 г. № 757 «О внесении изменений в государственную программу «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва, Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

первого заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва В. Донских

Одобрен

постановлением Правительства Республики Тыва

от 8 февраля 2023 г. № 69

**Д О К Л А Д**

о ходе реализации, результатах и эффективности

государственной [программ](consultantplus://offline/ref=B475463CD2FD2B787470EECE145AC0D7CCCD7A0BFDD426079F330FED40DE9021B9792857C7A262518C633CC056288FE6C384AC5E950A878BE704DAo235L)ы Республики Тыва

«Создание благоприятных условий для ведения

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы»

1. Общая часть

В Республике Тыва в период 2017-2021 годов реализована государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» (далее – Программа).

Срок фактической реализации Программы – 2017-2021 годы.

Государственный заказчик – Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва;

Сроки и этапы реализации Программы – 2017-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

Основные цели Программы:

рост инвестиционной активности Республики Тыва и содействие улучшению инвестиционного и делового климата республики;

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и производства товаров и услуг на территории республики;

развитие и эффективное использование промышленного потенциала Республики Тыва;

реализация мероприятий, направленных на снижение основных инфраструктурных рисков и административных барьеров в Республике Тыва;

создание комфортных условий для развития международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Республики Тыва;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Республики Тыва;

повышение производительности труда и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва.

Основные задачи Программы:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику республики;

развитие государственно-частного партнерства в инвестиционной деятельности;

формирование инвестиционно привлекательного имиджа республики;

содействие в реализации инвестиционных проектов на территории республики;

развитие инфраструктуры и финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), действующих муниципальных микрофинансовых организаций;

техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей;

стимулирование создания производств по выпуску новых конкурентоспособных видов продукции;

формирование экономических условий для развития и расширения международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей со странами дальнего и ближнего зарубежья, субъектами Российской Федерации;

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем обеспечения доступа к имущественным ресурсам, принятия закона о самозанятых гражданах, установления фискальной политики без административных барьеров;

расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);

усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения действующих и расширения их функционала;

усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки предпринимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государственную границу «Монголия – Россия (Республика Тыва)»;

систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопераций;

популяризация предпринимательской деятельности, создание положительного образа предпринимателя, в том числе за счет создания школьных бизнес-инкубаторов, а также за счет включения в вариативную часть образовательной программы «Предпринимательские компетенции»;

обучение сотрудников предприятий – участников методам повышения производительности труда;

стимулирование предприятий к повышению производительности.

2. Результаты реализации государственной программы

«Создание благоприятных условий для ведения

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2021 годы»

2.1. Результаты реализации государственной

программы «Создание благоприятных условий

для ведения бизнеса в Республике Тыва

на 2017-2021 годы» в 2017 году

Плановые значения показателей эффективности достигнуты по следующим направлениям:

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности – 206358 тыс. рублей (план – 330000);

- количество участников ВЭД, в том числе осуществляющих экспорт товаров – 3 единиц (план – 3 единицы);

- количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Тыва – 15 единиц (план – 15 единиц);

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млн. рублей – 24500 млн. рублей (план – 24500 млн. рублей);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения – 8,89 процента (план – 8,891 процента);

- создание 8 проектов государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва – 3 ед. (план – 3 ед.);

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку, – 35 ед. (план – 35 ед);

- количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, в 2017 году – 24 ед. (план – 23 ед.);

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, – 350 ед. (план – 229 ед.);

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, – 862 ед. (план – 610 ед.);

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в части микрофинансирования, – 64 ед. (план – 64 ед.);

- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в части микрофинансирования, – 3,4 процента (план – на 3,2 процента);

- увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 6,9 процента (план – на 2,5 процента по итогам 2017 года; 6,7 процента по отношению к 2014 г.);

- доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, – 14,2 процента (план – 13 процентов по итогам 2017 года);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших нефинансовую поддержку Фонда поддержки предпринимательства, – 1487 ед. (план – 1453 ед.);

- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса – 1487 ед. (план – 1453 ед.);

- количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры для бизнеса в 2017 году, – 8827 ед. (план – 7920 ед.);

- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса, – 728 ед. (план – 580 ед.).

Плановые значения показателей эффективности частично достигнуты по следующим направлениям:

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении – 423,7 тыс. долларов США (план – 1830 тыс. долларов США);

- объем экспорта в стоимостном выражении – 45,9 тыс. долларов США (план – 1230 тыс. долларов США);

- объем импорта – 377,8 тыс. долл. США (план – 600 тыс. долл. США);

- количество получателей поддержки в виде гранта Главы Республики Тыва в приоритетных сферах – 1 ед. (план – 12 ед.);

- создание новых рабочих мест в рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата» – 62 мест (план – 100 мест);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. населения – 22,14 ед. (план – 32,1 ед.);

- количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества, – 255 ед. (план – 500 ед.);

- количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» – 2 ед. (план – 30 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в части организации выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе проводимых за пределами республики, а также республиканских конкурсов, форумов, семинаров для субъектов предпринимательства республики – 545 ед. (план – 1453 ед.);

- наличие качественно функционирующего портала для субъектов малого и среднего предпринимательства - в целях создания портала МСП заключено Соглашение с ГКУ «Центр информационных технологий». В настоящее время ведется тестовый запуск портала;

- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 5 процентов к 2020 году – 27,66 процента (план – 0,16 процента).

Плановые значения показателей эффективности не достигнуты по следующим направлениям:

- сальдо внешнеторгового оборота – -78,3 процента (план – 34,4);

- количество получателей поддержки начинающих и действующих малых инновационных компаний в виде грантов – 0 ед. (план – 4 ед.);

- создание промышленного парка для 22 резидентов к 2020 году;

- поддержка начинающих малых инновационных компаний в виде грантов Количество получателей поддержки – 0 (план – 4 чел.);

- поддержка начинающих малых инновационных компаний в виде грантов. Количество вновь созданных рабочих мест – 0 (план – 8 чел.).

Финансирование государственной программы в 2017 году:

утвержденный лимит Программы – 48889,16 тыс. рублей;

профинансировано – 47612,41 тыс. рублей;

процент финансирования – 97 процентов.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, обеспечило создание новых рабочих мест, рост благосостояния населения, рост оборота продукции субъектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей.

2.2. Результаты реализации государственной

программы «Создание благоприятных условий

для ведения бизнеса в Республике Тыва

на 2017-2021 годы» в 2018 году

Плановые значения показателей эффективности достигнуты по следующим направлениям:

- ежегодное выполнение 15 основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата – 15 ед. (план – 15 ед.);

- создание 8 проектов государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва – 3 ед. (план – 3 ед.);

- сопровождение 10 крупных инвестиционных проектов до 2020 года – 10 ед. (план – 7 ед.);

- увеличение объема промышленного производства на 23,2 процента к 2020 году – 26,8 процента (план – 23,2 процента);

- создание вновь созданных рабочих мест – 50 мест (план – 23 мест);

- увеличение налоговых поступлений от субъектов деятельности в сфере промышленности на 12,6 процента – 14,1 процента (план – 12,6 процента);

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении – 4158,4 тыс. долларов США (план – 2826 тыс. долларов США);

- объем экспорта в стоимостном выражении – 2052,2 тыс. долларов США (план – 2020 тыс. долларов США);

- объем импорта в стоимостном выражении – 2106,2 тыс. долларов США (план – 840 тыс. долларов США);

Плановые значения показателей эффективности частично достигнуты по следующим направлениям:

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, – 130 единиц (план – 375 единиц);

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, – 380 единиц (план – 1000 единиц);

- ежегодное создание более 100 новых рабочих мест – 41 место (план – 100 мест);

Плановые значения показателей эффективности не достигнуты по следующим направлениям:

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку, – 0 единиц (план – 37 единиц);

- количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, – 0 единиц (план – 38 единиц);

- количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» – 0 ед. (план – 175 ед.);

- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 0 процентов (план – 0,1 процента);

- увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года – 0 процентов (план – 2,5 процента);

- доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, – 0 процентов (план – 5,5 процента);

- доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес до 2020 года, – 0 процентов (план – 3,5 процента);

- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 5 процентов к 2020 году – 0 процентов (план – 1,8 процента).

Финансирование государственной программы в 2018 году:

утвержденный лимит Программы – 39876,6 тыс. рублей;

профинансировано – 39805,8 тыс. рублей;

процент финансирования – 99,8 процента.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, рост оборота продукции субъектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей.

2.3. Результаты реализации государственной

программы «Создание благоприятных условий

для ведения бизнеса в Республике Тыва

на 2017-2021 годы»в 2019 году

Плановые значения показателей эффективности достигнуты по следующим направлениям:

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам – 386,7 млн. рублей (план – 350 млн. рублей);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения – 26,1 ед. (план – 21,9 ед.);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения – 8,46 процента (план – 8,1 процента);

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, – 24661,82 млн. рублей (план – 24410,0 млн. рублей);

- доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, – 6,64 процента (план – 6,4 процента);

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) – 242 ед. (план – 179 ед.);

- доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 40,6 процента (план – 37,0 процента);

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – 17492,7 млн. рублей (план – 9800,0 млн. рублей);

- ежегодное выполнение 15 основных положений стандарта - деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата – 15 ед. (план – 15 ед.);

- создание проектов государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва – 1 ед. (план – 1 ед.);

- сопровождение крупных инвестиционных проектов – 10 ед. (план – 10 ед.);

- ежегодное создание новых рабочих мест – 187 мест (план – 123 мест);

- ежегодное создание не менее 20 рабочих мест – 187 мест (план – 50 мест);

- объем импорта в стоимостном выражении – 16,3 млн. долларов США (план – 14,4 млн. долларов США);

- сальдо внешнеторгового оборота – 81,9 процента (план – 79,9 процента);

- количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, – 113,8 тыс. человек (план – 99,7 тыс. человек);

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва – 35,4 млн. рублей (план – 28,0 млн. рублей);

- объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере – 165,4 млн. рублей (план – 124 млн. рублей);

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (нарастающим итогом) – 15 тыс. человек (план – 14 тыс. человек);

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), – 0,297 тыс. человек (план – 0 тыс. человек);

- количество выдаваемых микрозаймов (нарастающим итогом) – 146 ед. (план – 146 ед.);

- предоставлены субсидии из федерального бюджета органов исполнительной власти Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП – 0,25 млрд. рублей (план 0,25 – млрд. рублей);

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку (нарастающим итогом), – 1,158 тыс. ед. (план – 1,158 тыс. ед.);

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (нарастающим итогом), – 9 ед. (план – 9 ед.);

- общий объем инвестиций, вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям (нарастающим итогом), – 0,057 млрд. рублей (план – 0,046 млрд. рублей);

- общий объем МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержкой по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация МСП» и АО «РЭЦ» (нарастающим итогом) – 3 процента (план – 3 процента);

- количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом), – 0,063 тыс. чел. (план – 0,063 тыс. чел.);

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом) – 0,019 тыс. ед. (план – 0,019 тыс. ед.);

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) – 0,19 тыс. чел. (план – 0,19 тыс. чел.);

- количество физических лиц – участников регионального проекта (нарастающим итогом) – 1,04 тыс. чел. (план – 1,04 тыс. ед.).

Плановые значения показателей эффективности частично достигнуты по следующим направлениям:

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении – 114,5 млн. долларов США (план – 143,2 млн. долларов США);

- объем экспорта в стоимостном выражении – 98,2 млн. долларов США (план – 128,8 млн. долларов США);

- индекс промышленного производства – 99,7 процента (план – 100,1 процента).

Финансирование государственной программы в 2019 году:

утвержденный лимит Программы – 600555,7 тыс. рублей;

профинансировано – 580590,4 тыс. рублей;

процент финансирования – 97 процентов.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, обеспечило создание новых рабочих мест, рост благосостояния населения, рост оборота продукции субъектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей.

2.4. Результаты реализации государственной

программы «Создание благоприятных условий

для ведения бизнеса в Республике Тыва

на 2017-2021 годы» в 2020 году

Из запланированных 39 целевых показателей достигнут 31, частично достигнуты 8.

Достигнуты:

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей – 18000 (план – 9990);

- ежегодное выполнение 15 основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, ед. – 15 (план – 15);

- создание проектов государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва, ед. – 4 (план – 3);

- сопровождение крупных инвестиционных проектов, ед. – 9 (план – 8);

- ежегодное создание новых рабочих мест, ед. – 103 (план – 100);

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам, млн. рублей – 329 (план – 227);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, процентов – 7,96 (план – 7);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 132 (план – 132);

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, тыс. рублей – 28907470 (план – 17087086);

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), ед. – 200 (план – 160);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. населения, ед. – 20,7 (план – 20);

- ежегодное создание не менее 20 рабочих мест, ед. – 60 (план – 50);

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (нарастающим итогом), тыс. чел. – 15,833 (план – 14,441);

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, тыс. чел. – 1,041 (план – 0,713);

- количество выдаваемых микрозаймов (нарастающим итогом), ед. – 202 (план – 185);

- предоставлены субсидии из федерального бюджета органов исполнительной власти Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, млрд. рублей – 0,456 (план – 0,0456);

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, нарастающим итогом, тыс. ед. – 2,954 (план – 1,641);

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (нарастающим итогом), ед. – 14 (план - 14);

- объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд. рублей – 0,106 (план – 0,065);

- общий объем МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержкой по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация МСП» и АО «РЭЦ» (нарастающим итогом), процентов – 4 (план – 4);

- количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом), тыс. чел. – 0,272 (план – 0,254);

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом), тыс. ед. – 0,049 (план – 0,047);

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом), тыс. чел. – 0,504 (план – 0,389);

- количество физических лиц – участников регионального проекта (нарастающим итогом), тыс. чел – 2,145 (план – 2,142);

- количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. – 1 (план – 1);

- количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. – 1 (план – 1);

- количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), чел. – 13 (план – 10);

- количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, чел. – 20 (план – 8);

- количество предприятий – участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, чел. – 2 (план – 2);

- количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел. – 33 (план – 18).

Частично достигнуты:

- доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, процентов – 23,6 (план – 35);

- объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении, млн. долларов США – 60,771 (план – 61,1);

- объем экспорта в стоимостном выражении, млн. долларов США – 52,99 (план – 53,2);

- объем импорта в стоимостном выражении, млн. долларов США – 7,771 (план – 7,8);

- индекс промышленного производства, процентов – 63,1 (план – 101);

- количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, тыс. чел – 72,721 (план – 103,7);

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн. рублей – 35,4 (план – 36,4);

- объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере, млн. рублей – 100,4 (план-130).

Финансирование государственной программы в 2020 году:

утвержденный лимит Программы – 746362,3 тыс. рублей;

профинансировано – 744005,0 тыс. рублей;

процент финансирования – 99,7 процента.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, обеспечило создание новых рабочих мест, рост благосостояния населения, рост оборота продукции субъектами предпринимательства.

2.5. Результаты реализации государственной

программы «Создание благоприятных условий

для ведения бизнеса в Республике Тыва

на 2017-2021 годы» в 2021 году

По данным Управления ФНС по Республике Тыва, бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам за 2021 г. составил 355,26 млн. рублей (УСН – 286,344 млн. рублей, ЕНВД – 25,401 млн. руб., ЕСХН – 4,976 млн. руб., патент – 38,542 млн. рублей).

Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие в 2020 году поддержку в виде инвестиционных микрозаймов в МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» в 2021 году создали 80 рабочих мест.

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 января 2022 г. числилось 7798 работников у субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным статистики численность занятого населения Республики Тыва на 1 января 2022 г. составляла 108,0 тыс. человек. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, составила 7,22 процентов.

Расчет показателя:

7,798:108,0\*100%=7,22%

В 2021 году по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» по итогам конкурсов финансовую поддержку получили 495 субъектов МСП, в том числе 269 работников субъектов малого предпринимательства.

По итогам деятельности в 2021 году оборот 27 субъектов МСП получателей поддержки на субсидирование оборудования составил 595346 тыс. рублей, из них 135308 тыс. рублей оборот в обрабатывающей промышленности (ООО «Бай-Хаак», ООО «Верба», ООО «Центр по производству национальной продукции»). Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, составила 22,7 процента.

Расчет показателя:

135308:595346\*100%=22,7%

Объем кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным Центрального Банка России (на официальном сайте банка России) на 1 января 2022 г. составлял 4022 млн. рублей. Объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства за 2021 года – 2119 млн. рублей. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 52,69 процента.

Расчет показателя:

2119:4022\*100%=52,69%

По данным АО «Корпорация МСП», на 1 января 2022 г. количество уникальных обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за услугами акционерного общества – насчитывался 331 субъект малого и среднего предпринимательства Республики Тыва, получивший услугу.

Финансирование государственной программы в 2021 году:

утвержденный лимит Программы – 1 004 450,2 тыс. рублей;

профинансировано – 922968,9 тыс. рублей;

процент финансирования – 92 процента.

Оценка эффективности реализации государственной программы:

Выполнение мероприятий Программы улучшило социально-экономическую ситуацию в республике, в том числе инвестиционный климат, рост оборота продукции субъектами предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей.

В 2021 году продолжилась с 2020 года непростая эпидемиологическая ситуация с распространением пандемии «COVID-19». В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Правительством Республики Тыва принят ряд мер, в том числе вводились поэтапные ограничительные мероприятия в правилах поведения для граждан и субъектов предпринимательства, принимались меры поэтапного послабления ограничительных мер исходя из текущей эпидемиологической ситуации по заболеваемостью коронавирусом, а также меры государственной поддержки бизнеса.

Несмотря на пандемию в 2021 году в республике увеличена численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в количестве 18627 человек, в том числе самозанятых граждан 915 человек, с увеличением на 2794 единиц или на 17,6 процента по сравнению с началом 2021 года – 15833 человек, в том числе 915 самозанятых граждан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_