620200099/27780(12)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 12 октября 2023 г. № 748

г. Кызыл

Об утверждении государственной

программы Республики Тыва «Развитие

малого и среднего предпринимательства

в Республике Тыва»

В целях обеспечения реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P36) Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» (далее – государственная программа).

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва – исполнителям основных мероприятий государственной программы обеспечить выполнение мероприятий государственной программы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2024 г.:

постановление Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 625 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»;

постановление Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 195 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 годы»;

пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 23 сентября 2022 г. № 590 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Тыва в сфере поддержки предпринимательства»;

пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2022 г. № 807 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 625 и от 13 апреля 2022 г. № 186»;

постановление Правительства Республики Тыва от 1 февраля 2023 г. № 51 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»;

постановление Правительства Республики Тыва от 27 апреля 2023 г. № 270 «О внесении изменения в приложение № 4 к государственной программе Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва».

постановление Правительства Республики Тыва от 31 мая 2023 г. № 358 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва».

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 12 октября 2023 г. № 748

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Республики Тыва «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Тыва»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики

Тыва «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Тыва»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор Программы | | – | первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. |
| Ответственный исполнитель Программы | | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | | – | МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), УНО «Гарантийный фонд Республики Тыва» (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва», Агентство по туризму Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, ООО УК «Индустриальный парк г. Кызыла» (по согласованию), ООО УК «Агросервис17» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Тыва (по согласованию), Торгово-промышленная палата Республики Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| Период реализации Программы | | – | 2024-2030 гг.  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Цели Программы | | – | 1. создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и производства товаров и услуг на территории республики; 2. увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Республики Тыва; 3. повышение производительности труда на территории Республики Тыва |
| Направления (подпрограммы) Программы | – | | подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;  подпрограмма 2 «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва;  подпрограмма 3 «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | – | | общий объем финансирования – 3 288 890,4 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 2 492 125,9 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета – 436 031,8 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 360 732,7 тыс. рублей.  Объем финансирования [подпрограммы](#P264) 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» составляет 1 454 000,0 тыс. рублей.  Объем финансирования [подпрограммы 2](#P503) «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва» составляет 1 822 890,4 тыс. рублей.  Объем финансирования [подпрограммы 3](#P757) «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва» составляет 12 000,0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюджетных источников |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой | – | | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в развитии экономики региона и конкуренции, ограничении монополизма крупных производителей, повышения качества жизни граждан, наиболее полном удовлетворении спроса на товары и услуги. Особенно это значимо для развития относительно изолированных и сравнительно небольших по емкости локальных рынков товаров и услуг Республики Тыва.

Так, Правительством Республики Тыва в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» принимаются все меры в целях обеспечения выполнения единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, в том числе обеспечение выполнения планового значения показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей».

По оценке ФНС России, на 10 июля 2023 г. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по Республике Тыва составляет 30 172 человек: за первое полугодие 2023 г. численность занятых увеличена на 4 252 человек или 16,4 процента (на начало 2023 года составляло 25 920 человек); за 2019 – первое   
полугодие 2023 гг. численность занятых увеличена на 15 525 человек или 106 процентов (на 2019 год составляло 14 647 человек).

Доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Республики Тыва за 2019-2023 гг. в Сибирском федеральном округе выросла на 54,6 процента (с 0,73 процента до 1,13 процента), а в Российской Федерации на 41,03 процента (с 0,08 процента до 0,11 процента). Республика Тыва среди регионов Сибирского федерального округа является первым регионом по приросту численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2019-2023 гг. – 107 процентов.

В настоящее время сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства: создан МФЦ для бизнеса, фонд микрофинансирования, фонд поручительств, реализуются нефинансовые меры в рамках деятельности центров, действует институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Тыва, центры поддержки предпринимательства, экспорта, кластерного развития и народно-художественных промыслов.

Реализуется комплекс мер поддержки: проведение обучающих курсов, семинаров, бизнес-тренингов, организация бизнес-миссий в города России и за рубеж, содействие в участии субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, поддержка экспорта, кластерный подход, увеличен гарантийный капитал.

Вместе с тем в Республике Тыва всего 5,4 процента экономически активного населения занимается предпринимательской деятельностью, тогда как в среднем по России данный показатель составляет 7,6 процента, при этом в регионах с наибольшей предпринимательской активностью (например, Краснодарский край, г. Севастополь) достигает 11,6 процента.

Таким образом, Республика Тыва относится к регионам малой предпринимательской активности.

Показателями выполнения поставленных целей станут рост числа занятых, повышение производительности труда. Для достижения показателей предполагается стимулировать спрос на продукцию малых и средних предприятий, в том числе путем расширения их доступа к госзакупкам, формировать новые рыночные ниши и содействовать развитию кооперации, создавать условия для технологического развития предприятий, обеспечивать доступность их финансирования. В числе приоритетных направлений и совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей.

II. Описание приоритетов и целей государственной

политики в сфере реализации Программы

Основные цели Программы:

1) создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и производства товаров и услуг на территории республики;

2) увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Республики Тыва;

3) повышение производительности труда на территории Республики Тыва.

Основные задачи Программы:

1) развитие инфраструктуры и финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства;

2) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем обеспечения доступа к имущественным ресурсам, принятия закона о самозанятых гражданах, установления фискальной политики без административных барьеров;

3) расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);

4) усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения действующих объектов инфраструктуры и расширения их функционала;

5) усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки предпринимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государственную границу «Монголия – Россия (Республика Тыва)»;

6) популяризация предпринимательской деятельности, создание положительного образа предпринимателя;

7) обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения производительности труда;

8) стимулирование предприятий к повышению производительности.

Программа реализуется в 2024-2030 годах без выделения этапов.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями

государственных программ Российской Федерации

Настоящая Программа разработана в соответствии с национальной целью «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, государственной программой Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

IV. Задачи государственного управления,

способы их эффективного решения в соответствующей

отрасли экономики и государственного управления

Достижение целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства обеспечивается путем решения задач по развитию инфраструктуры поддержки МСП, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем обеспечения доступа к имущественным ресурсам, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию, усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения действующих объектов инфраструктуры и расширения их функционала, популяризация предпринимательской деятельности, обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения производительности труда, что напрямую связано с достижением национальный целей, установленных Указом о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Таким образом, решение указанных задач достигается в рамках реализации мероприятий Программы.

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена Программа, определен перечень целевых показателей Программы, характеризующих ход ее реализации, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Эффективность Программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов.

V. Р Е Е С Т Р

документов, входящих в состав государственной программы Республики Тыва   
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип документа | Вид  документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Стратегические приоритеты | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 2. Паспорт Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 3. Структура Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 4. Показатели Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 5. Помесячный план достижения показателей Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 6. Ресурсное обеспечение Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 7. Методика оценки эффективности Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 8. Методика расчета показателей Программы | постановление | Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Нормативный правовой акт, порядок предоставления субсидии | постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Порядка предоставления субсидий микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | от 13.04.2022 № 186 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | http://publication.pravo.gov.ru/document/1700202204150003 |
| 10. Нормативный правовой акт | Правительства Республики Тыва | Об утверждении перечня субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | от 27.06.2023 № 406-р | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |
| 11. Нормативный правовой акт, порядок предоставления субсидии | постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Положения о государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва | от 20.12.2017 № 552 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201712210007?rangeSize=20 |
| 12. Нормативный правовой акт, порядок предоставления субсидии | постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Порядка предоставления субсидий микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | от 13.04.2022 № 186 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | http://publication.pravo.gov.ru/document/1700202204150003 |
| 13. Нормативный правовой акт, порядок предоставления субсидии | постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Порядка предоставления субсидии унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Тыва» | от 13.04.2022 № 185 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202204140002?index=2&rangeSize=1 |
| 14. Нормативный правовой акт, порядок предоставления субсидии | постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике Тыва (вместе с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с их функционированием, включающих расходы на содержание управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) | от 19.04.2019 № 197 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | http://publication.pravo.gov.ru/document/1700201904250001 |
| 15. Нормативный правовой акт, порядок предоставления субсидии | постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Положения о государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва | от 20.12.2017 № 552 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201712210007?rangeSize=20 |
| 16. Нормативный правовой акт, порядок предоставления субсидии | постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Порядка предоставления субсидий микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | от 13.04.2022 № 186 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | http://publication.pravo.gov.ru/document/1700202204150003 |

VI. С Т Р У К Т У Р А

государственной программы Республики Тыва «Развитие

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи  структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |
| Государственная программа Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» | создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и производства товаров и услуг на территории республики;  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Республики Тыва;  повышение производительности труда на | 1) увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;  2) бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам;  3) оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями; |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | территории Республики Тыва | 4) количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. населения;  5) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения |
| 1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | |
| Ведомственный проект «Создание и (или) развитие единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень которых утвержден нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва» | | |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | 2024-2030 гг. |
| Задача № 1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень которых утвержден нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва | оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  снижение уровня безработицы в Республике Тыва путем создания новых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства;  расширение объемов производства продукции, товаров и (или) услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Тыва путем оказания финансовой поддержки в целях развития и расширения предпринимательской деятельности, в том числе приобретения оборудования | 1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  2) количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства |
| Ведомственный проект «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам путем предоставления микрозаймов» | | |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | 2024-2030 гг. |
| Задача № 1. Обеспечение  доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования | расширение объемов производства продукции, товаров и (или) услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Тыва путем оказания финансовой поддержки в целях развития и расширения предпринимательской деятельности, в том числе приобретения оборудования | 1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  2) количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства |
| 2. Подпрограмма 2 «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва»  (куратор – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А.) | | |
| 2.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | 2024-2030 гг. |
| Задача № 1. Субсидирование единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | 1) самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения);  2) самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов) |
| 2.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | 2024-2030 гг. |
| Задача № 1. Субсидирование единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса:  популяризация предпринимательской деятельности, создание положительного образа предпринимателя;  усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения действующих объектов инфраструктуры и расширения их функционала;  увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, которая направлена на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества | 1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта;  2) вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги);  3) объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО;  4) количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям |
| Задача № 2. Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно |
| 2.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | 2024-2030 гг. |
| Задача № 1. Субсидирование единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | cоздана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков:  усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения действующих объектов инфраструктуры и расширения их функционала;  расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);  усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки предпринимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государственную границу «Монголия – Россия (Республика Тыва)» | 1) объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО, ежегодно  2) субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги);  3) субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО);  4) количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ;  5) количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории региона;  6) увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций);  7) ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта |
| Задача № 2. Создание и организация деятельности Центра поддержки экспорта при едином органе управления организациями |
| Задача № 3. Создание и развитие парка |
| Задача № 4. Развитие региональной гарантийной организации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. Подпрограмма 3 «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва»  (куратор – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А.) | | |
| 3.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | | |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | 2022-2030 гг. |
| Задача № 1. Обеспечение деятельности Фабрики процессов | повышение производительности труда на предприятиях Республики Тыва и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва | 1) количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК);  2) количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно;  3) количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК);  4) количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти;  5) количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом  6) количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки;  7) количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда;  8) доля предприятий, достигших ежегодного прироста производительности труда не менее 5 процентов на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
| 3.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | | |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | 2022-2030 гг. |
| Задача № 1. Проведение (участие) обучающих мероприятий, в целях повышения производительности труда и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва | повышение производительности труда и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва | 1) количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда;  2) проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта |

Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Республике Тыва»

П О К АЗ А Т Е Л И

государственной программы Республики Тыва

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2022 г.) | Период, год | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Государственная программа Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»,  цель «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  и производства товаров и услуг на территории республики» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (нарастающим итогом) | тыс. человек  (793) | 25,92 | 17,474 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18.4 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |  |
| 1.2. Бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам | млн.  рублей  (385) | 570,5 | 600 | 650 | 690 | 720 | 780 | 800 | 840 |
| 1.3. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | тыс.  рублей  (384) | 35375000 | 37500000 | 40125000 | 41200000 | 43500000 | 44700000 | 46100000 | 57600000 |
| 1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. населения | единиц  (642) | 23,9 | 22,8 | 22,9 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,4 | 25,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов  (744) | 7,56 | 7,7 | 7,85 | 7,2 | 7,21 | 7,23 | 7,38 | 7,4 |  |  |  |  |
| 2. [Подпрограмма 1](#P264) «Развитие малого и среднего предпринимательства»,  цель «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц  (642) | 35 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |  |
| 2.2. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства | единиц  (642) | 71 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 |
| 3. [Подпрограмма 2](#P503) «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва»« | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»,  цель «Создание благоприятных условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством  применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), ежегодно | тыс. человек  (793) | 0,211 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |  |
| 3.1.2. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно | млн.  рублей  (385) | 6,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 3.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»,  цель «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, ежегодно | единиц  (642) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |  |
| 3.2.2. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно | тыс.  единиц  (643) | 0,756 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 3.2.3. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, ежегодно | млрд. рублей  (386) | 0,0092 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | УНО «Гарантийный фонд Республики Тыва» (по согласованию) |
| 3.2.4. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям (ежегодно) | единиц  (642) | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 3.3. Региональный проект «Акселерация субъектов предпринимательства»,  цель «Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуру для комфортной работы  и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО, ежегодно | млн.  рублей  (385) | 284,1722 | 222,458 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | УНО «Гарантийный фонд Республики Тыва» (по согласованию) | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |  |
| 3.3.2. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно | тыс.  единиц  (643) | 0,12 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 3.3.4. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | тыс.  единиц  (643) | 0,418 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 3.3.5. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | единиц  (642) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 3.3.6. Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории региона, накопленным итогом | единиц  (642) | 10 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ООО УК «Индустриальный парк г. Кызыла» (по согласованию), ООО УК «Агросервис17» (по согласованию) |
| 3.3.7. Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) | млрд. рублей  (386) | 0,048 | 0,064 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ООО УК «Индустриальный парк г. Кызыла» (по согласованию), ООО УК «Агросервис17» (по согласованию) |
| 3.3.8. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | млрд.  долларов  (9803) | 0,000369 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | Центр «Мой бизнес» Республики Тыва – МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 4. [Подпрограмма 3](#P757) «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,  цель «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Тыва и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | национальный проект «Производительность труда» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |  |
| 4.1.2. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.3. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | человек  (792) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4.1.4. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | человек  (792) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4.1.5. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек  (792) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.1.6. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | единиц  (642) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.1.7. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек  (792) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 4.1.8. Доля предприятий, достигших ежегодного прироста производительности труда не менее 5 процентов на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | процентов  (744) | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 4.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»,  цель «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Тыва  и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек  (792) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | национальный проект «Производительность труда» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» |  |
| 4.2.2. Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Республике Тыва»

ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

достижения показателей государственной программы

Республики Тыва «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Тыва» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Государственная программа Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»,  цель «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  и производства товаров и услуг на территории республики « | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (нарастающим итогом) | тыс. человек  (793) | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 | 17,474 |
| 1.2. Бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам | млн. рублей  (385) | 10 | 30 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 1.3. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | тыс. рублей  (384) | - | - | - | 10000000 | - | - | 20000000 | 25750000 | 28000000 | 30000000 | 35000000 | 37500000 |
| 1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. населения | единиц  (642) | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,7 | 22,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов  (744) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 2. [Подпрограмма 1](#P264) «Развитие малого и среднего предпринимательства»,  цель «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц  (642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 |
| 2.2. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства | единиц  (642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 |
| 3. Подпрограмма 2 «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»,  цель «Создание благоприятных условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами  посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), ежегодно | тыс. человек  (793) | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,111 |
| 3.1.2. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно | млн. рублей  (385) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 3.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»,  цель «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, ежегодно | единиц  (642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 3.2.2. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно | тыс. единиц  (643) | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,272 |
| 3.2.3. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, ежегодно | млрд. рублей  (386) | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0014 |
| 3.2.4. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям (ежегодно) | единиц  (642) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| 3.3. Региональный проект «Акселерация субъектов предпринимательства»,  цель «Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуру для комфортной  работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО, ежегодно | млн. рублей  (385) | 0 | 0,5 | 5,0 | 20,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 222,458 |
| 3.3.2. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно | тыс. единиц  (643) | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,093 |
| 3.3.3. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | тыс. единиц  (643) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,467 | 0,467 |
| 3.3.4. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | единиц  (642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3.3.5. Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории региона, накопленным итогом | единиц  (642) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 3.3.6. Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) | млрд. рублей  (386) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,064 | 0,064 |
| 3.3.7.Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | млрд.  долларов  (9803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 4. Подпрограмма 3 «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,  цель «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Тыва  и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.3. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | человек  (792) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4.1.4. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | человек  (792) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4.1.5. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек  (792) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.1.6. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | единиц  (642) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.1.7. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек  (792) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 4.1.8. Доля предприятий, достигших ежегодного прироста производительности труда не менее 5 процентов на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | процентов  (744) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда», цель «Повышение  производительности труда на предприятиях Республики Тыва и поддержка занятости населения на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек  (792) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2.2. Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта | единиц  (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Республике Тыва»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная оценка расходов федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Тыва, внебюджетных средств

на реализацию целей государственной программы Республики Тыва

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной  программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2024-2030 гг. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. [Подпрограмма 1](#P264) «Развитие малого и среднего предпринимательства», в том числе: | итого | 251 000,0 | 150 000,0 | 251 000,0 | 150 000,0 | 251 000,0 | 150 000,0 | 251 000,0 | 1 454 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99 000,0 | 198 000,0 | 99 000,0 | 198 000,0 | 99 000,0 | 198 000,0 | 891 000,0 |
| республиканский бюджет | 200 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 209 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 51 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 354 000,0 |
| 1.1. Создание и (или) развитие единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для предоставления суб- | итого | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 1 050 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 594 000,0 |
| республиканский бюджет | 100 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 106 000,0 |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень которых утвержден нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 350 000,0 |
| 1.2. Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам путем предоставления микрозаймов | итого | 101 000,0 | 0,0 | 101 000,0 | 0,0 | 101 000,0 | 0,0 | 101 000,0 | 404 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 | 297 000,0 |
| республиканский бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 103 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 4 000,0 |
| 2. [Подпрограмма 2](#P503) «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе: | итого | 158 921,8 | 58 921,8 | 664 140,7 | 58 921,8 | 158 921,8 | 564 140,7 | 158 921,8 | 1 822 890,4 |
| федеральный бюджет | 128 303,7 | 29 303,7 | 628 303,7 | 29 303,7 | 128 303,7 | 529 303,7 | 128 303,7 | 1 601 125,9 |
| республиканский бюджет | 29 704,4 | 28 704,4 | 34 754,9 | 28 704,4 | 29 704,4 | 33 754,9 | 29 704,4 | 215 031,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 913,7 | 913,7 | 1 082,1 | 913,7 | 913,7 | 1 082,1 | 913,7 | 6 732,7 |
| 2.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»  в том числе: | итого | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 34 223,0 |
| федеральный бюджет | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 33 880,7 |
| республиканский бюджет | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 342,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. Субсидирование единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | итого | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 4 889,0 | 34 223,0 |
| федеральный бюджет | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 4 840,1 | 33 880,7 |
| республиканский бюджет | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 342,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в том числе: | итого | 13 189,6 | 13 189,6 | 13 189,6 | 13 189,6 | 13 189,6 | 13 189,6 | 13 189,6 | 92 327,2 |
| федеральный бюджет | 12 153,0 | 12 153,0 | 12 153,0 | 12 153,0 | 12 153,0 | 12 153,0 | 12 153,0 | 85 071,0 |
| республиканский бюджет | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 860,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 6 395,9 |
| 2.2.1. Субсидирование единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | итого | 9 804,9 | 9 804,9 | 9 804,9 | 9 804,9 | 9 804,9 | 9 804,9 | 9 804,9 | 68 634,3 |
| федеральный бюджет | 9 706,8 | 9 706,8 | 9 706,8 | 9 706,8 | 9 706,8 | 9 706,8 | 9 706,8 | 67 947,6 |
| республиканский бюджет | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 686,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | итого | 3 384,7 | 3 384,7 | 3 384,7 | 3 384,7 | 3 384,7 | 3 384,7 | 3 384,7 | 23 692,9 |
| федеральный бюджет | 2 446,2 | 2 446,2 | 2 446,2 | 2 446,2 | 2 446,2 | 2 446,2 | 2 446,2 | 17 123,4 |
| республиканский бюджет | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 173,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные средства | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 913,7 | 6 395,9 |
| 2.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе: | итого | 140 843,2 | 40 843,2 | 646 062,1 | 40 843,2 | 140 843,2 | 546 062,1 | 140 843,2 | 1 696 340,2 |
| федеральный бюджет | 111 310,6 | 12 310,6 | 611 310,6 | 12 310,6 | 111 310,6 | 512 310,6 | 111 310,6 | 1 482 174,2 |
| республиканский бюджет | 29 532,6 | 28 532,6 | 34 583,1 | 28 532,6 | 29 532,6 | 33 583,1 | 29 532,6 | 213 829,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 168,4 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | 0,0 | 336,8 |
| 2.3.1. Субсидирование единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | итого | 38 509,2 | 38 509,2 | 38 509,2 | 38 509,2 | 38 509,2 | 38 509,2 | 38 509,2 | 269 564,4 |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 |
| республиканский бюджет | 28 509,2 | 28 509,2 | 28 509,2 | 28 509,2 | 28 509,2 | 28 509,2 | 28 509,2 | 199 564,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. Создание и организация деятельности Центра поддержки экспорта при едином органе управления организациями | итого | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 16 338,0 |
| федеральный бюджет | 2 310,6 | 2 310,6 | 2 310,6 | 2 310,6 | 2 310,6 | 2 310,6 | 2 310,6 | 16 174,2 |
| республиканский бюджет | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 163,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. Создание и развитие парка | итого | 0,0 | 0,0 | 505 218,9 | 0,0 | 0,0 | 505 218,9 | 0,0 | 1 010 437,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 050,5 | 0,0 | 0,0 | 5 050,5 | 0,0 | 10 101,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 168,4 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | 0,0 | 336,8 |
| 2.3.4. Развитие региональной гарантийной организации | итого | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 400 000,0 |
| федеральный бюджет | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 | 396 000,0 |
| республиканский бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 4 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. [Подпрограмма 3](#P757) «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва» | итого | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Республики Тыва | итого | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по государственной программе Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» | итого | 412 921,8 | 211 921,80 | 915 140,70 | 211 921,80 | 409 921,80 | 717 140,70 | 409 921,80 | 3 288 890,40 |
| федеральный бюджет | 128 303,7 | 128 303,70 | 826 303,70 | 128 303,70 | 326 303,70 | 628 303,70 | 326 303,70 | 2 492 125,90 |
| республиканский бюджет | 232 704,4 | 32 704,40 | 36 754,90 | 32 704,40 | 31 704,40 | 37 754,90 | 31 704,40 | 436 031,80 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 51 913,7 | 50 913,7 | 52 082,1 | 50 913,7 | 51 913,7 | 51 082,1 | 51 913,7 | 360 732,7 |

Приложение № 4

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Республике Тыва»

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности государственной программы

Республики Тыва «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Тыва»

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным исполнителем государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» (далее – Программа) по корректировке перечня и состава мероприятий, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения показателей (индикаторов) Программы в целом:

,

где:

П – степень достижения показателей (индикаторов) Программы в целом;

Пi – степень достижения i-го планового значения показателя (индикатора Программы) принимается равным 1 в случаях, если Пi > 1;

N – количество показателей (индикаторов) Программы.

а) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

где:

Пiф – значение i-го показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Пiпл – плановое значение i-го показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений:

,

2) степени финансирования Программы, рассчитываемой как отношение фактического объема финансирования Программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Республики Тыва, внебюджетные источники) к плановому объему финансирования Программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Республики Тыва, внебюджетные источники):

,

где:

У – степень финансирования мероприятий Программы;

Уф – фактический объем финансирования Программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Республики Тыва, внебюджетные источники);

Упл – плановый объем финансирования Программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Республики Тыва, внебюджетные источники);

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как отношение количества выполненных мероприятий из числа запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий к количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

,

где

М – степень реализации мероприятий Программы;

Мф – количество выполненных мероприятий из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мпл – количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

4) эффективности реализации Программы в целом, которая оценивается на основе степени достижения показателей (индикаторов), степени финансирования и степени реализации мероприятий Программы по следующей формуле:

.

Программа считается высокоэффективной, если эффективность реализации Программы составила не менее 90 процентов.

Программа считается среднеэффективной, если эффективность реализации Программы составила не менее 70 процентов.

Программа считается низкоэффективной, если эффективность реализации Программы составила не менее 60 процентов.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Республике Тыва»

М Е Т О Д И К А

расчета показателей государственной программы

Республики Тыва «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей (индикаторов) Программы | Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы | Орган исполнительной власти Республики Тыва, ответственный за оценку достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Государственная программа Республики Тыва «Развитие малого  и среднего предпринимательства в Республике Тыва» | | |
| 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (нарастающим итогом) | данные для расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», сформированные в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=75F333F9C24180E1A5E338A4E847BC2243AAD142F8629911827A8484C726632EB52AF45935067182FE48D1CF4AH7Z8J) Минэкономразвития России от 1 ноября 2022 г. № 594 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 2. Бюджетные поступления в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам | данные отчетности налогового органа [формы № 1-НМ](consultantplus://offline/ref=75F333F9C24180E1A5E331BDEF47BC2240A1D245FE649911827A8484C726632EA72AAC5534076683F75D879E0C2E9639D38C1332F0188790H5Z1J) «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 3. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | данные по обороту продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями с сайта Красноярскстата – https://krasstat.gks.ru/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. населения | показатель рассчитывается количество субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта Федеральной налоговой службы – https://ofd.nalog.ru/ на 1 тыс. чел. населения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | показатель рассчитывается как среднесписочная численность работников у субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта Федеральной налоговой службы – https://ofd.nalog.ru/ к общей численности занятого населения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| [Подпрограмма 1](#P264) «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | |
| 6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | число получателей государственной поддержки – субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 7. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства | данные субъектов малого и среднего предпринимательства, данные отчетности Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, фонда Российской Федерации о количестве застрахованных лиц по сведениям СЗВ-М на отчетную дату | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| [Подпрограмма 2](#P503) «Реализация национального проекта  Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва» | | |
| 8. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), ежегодно | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 9. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, ежегодно | число получателей государственной поддержки – субъектов малого и среднего предпринимательства;  данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 11. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 12. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО | данные Гарантийного фонда Республики Тыва | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 13. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям (ежегодно) | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 14. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО | данные Гарантийного фонда Республики Тыва | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 15. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», ООО «УК «Агросервис17» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 16. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственным МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), с нарастающим итогом | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 17. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 18. Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории региона, накопленным итогом | данные ООО УК «Индустриальный парк г. Кызыла», ООО «УК «Агросервис17» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 19. Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) | данные ООО УК «Индустриальный парк г. Кызыла», ООО «УК «Агросервис17» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 20. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | данные МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| [Подпрограмма 3](#P757) «Реализация национального проекта  «Производительность труда» на территории Республики Тыва» | | |
| 21. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 22. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 23. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 24. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 25. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 26. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 27. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 28. Доля предприятий, достигших ежегодного прироста производительности труда не менее 5 процентов на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | методика расчета показателя согласно [приказу](consultantplus://offline/ref=75F333F9C24180E1A5E338A4E847BC2244A1D347FE649911827A8484C726632EB52AF45935067182FE48D1CF4AH7Z8J) Минэкономразвития России от 22 ноября 2021 г. № 690 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 29. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | данные с официальной платформы Федерального центра компетенций – https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 30. Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта | число поданных заявок на участие в конкурсе | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |