ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28 февраля 2019 г. № 75-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий,**

**направленных на снижение выбросов вредных**

**(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух**

**в г. Кызыле на 2019-2021 годы**

Во исполнение пункта 6.1.1 Перечня поручений Главы Республики Тыва от 29 декабря 2018 г. № 107 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Республики Тыва», в целях снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в г. Кызыле:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в г. Кызыле на 2019-2021 годы.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 18 мая 2018 г. № 223-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в городах и населенных пунктах Республики Тыва».

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Ш. Хопуя

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 28 февраля 2019 г. № 75-р

**ПЛАН**

мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

в г. Кызыле на 2019-2021 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1. Предоставление информации о количестве выданных земельных участках в аренду под эксплуатацию зданий и сооружений котельных (юридическим лицам, индивидуальным предприятиям) на территории г. Кызыла | I квартал 2019 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 2. Разработка Правил предоставления и расходования субсидий в рамках муниципальной программы «Чистый воздух в г. Кызыле» | I квартал 2019 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 3. Предоставление информации с финансово-экономическим обоснованием подключения жилых домов и коммерческих объектов с автономным отоплением к централизованному теплоснабжению АО «Кызылская ТЭЦ» | до 31августа 2019 г. | Минтопэнерго Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 4. Предоставление перспективной Схемы газификации г. Кызыла с возможностью присоединения к магистральному газопроводу Республики Алтай | до 31 августа 2019 г. | Минтопэнерго Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 5. Разработка и утверждение плана мероприятий по модернизации действующих котельных г. Кызыла в соответствующих отраслях экономики | I квартал 2019 г. | Минздрав Республики Тыва,  Минобрнауки Республики Тыва |
| 6. Разработка и утверждение плана мероприятий по модернизации котельных МУП «Енисей» г. Кызыла | I квартал 2019 г. | Минстрой Республики Тыва |
| 7. Актуализация Сводного тома предельно допустимых выбросов для г. Кызыла в соответствии с действующим законодательством | 2019-2020 гг. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 8. Проведение регионального экологического мониторинга атмосферного воздуха на территории г. Кызыла | IV квартал 2019 г. | Минприроды Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 9. Актуализация перечня хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на территории г. Кызыла, с целью увеличения количества вставших на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | до 15 апреля 2019 г. | Минприроды Республики Тыва |
| 10. Актуализация Схемы теплоснабжения г. Кызыла на период до 2033 года | до 31мая 2019 г. | Минтопэнерго Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 11. Проработка вопроса и внесение предложения по переработке каменного угля с выпуском и реализацией топливного брикета с финансово-экономическим обоснованием | до 15 июля 2019 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН» (по согласованию) |
| 12. Проведение в рамках экологического надзора и в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановых, внеплановых проверок и контрольно-рейдовых мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных микрорайонах г. Кызыла, с применением мер административного воздействия | 2019-2021 гг.  еженедельный доклад курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | Минприроды Республики Тыва, Отдел экологического надзора Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию) |
| 13. Проведение внеплановых проверок по контролю за исполнением хозяйствующими субъектами, имеющими стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на территории г. Кызыла, ранее выданных предписаний об устранении правонарушений в области атмосферного воздуха | 2019-2021 гг.  еженедельный доклад курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | Минприроды Республики Тыва, Отдел экологического надзора Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию) |
| 14. Подключение к централизованным тепловым сетям хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории г. Кызыла | 2019-2021 гг. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 15. Приобретение и передача в оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям оборудования для изготовления угольных брикетов | 2019-2021 гг. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 16. Рассмотрение вопроса по приобретению и установке газового котла (соискание собственников, желающих приобрести и установить газовый котел) | 2019-2021 гг. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 17. Организация и проведение мероприятий по озеленению территории г. Кызыла с привлечением предприятий и организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний и жителей города | 2019-2021 гг. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 18. Создание рекреационных объектов, обустройство существующих рекреационных территорий г. Кызыла | 2019-2021 гг. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 19. Ремонт проезжей части и реконструкция улиц г. Кызыла | 2021 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 20. Обновление подвижного состава общественного пассажирского автотранспорта г. Кызыла с повышением его экологического класса | 2019-2021 гг. | Миндортранс Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), МУП «Кызылгортранс» (по согласованию) |
| 21. Предоставление информации о количестве зарегистрированных транспортных средств на территории Республики Тыва (с разбивкой по муниципальным районам и по видам транспортных средств) | до 1 апреля 2019 г. | Миндортранс Республики Тыва, МРЭО ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |