ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14 января 2020 г. № 8-р

г.Кызыл

**Об утверждении планов мероприятий**

**(«дорожных карт») по развитию туристской**

**отрасли в Республике Тыва на 2020 год**

В соответствии со Стратегией развития туризма Республики Тыва в период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 596, а также в целях совершенствования деятельности по развитию туристской отрасли и рациональному использованию туристско-рекреационного потенциала Республики Тыва:

1. Закрепить за органами исполнительной власти Республики Тыва, ответственными за координацию работы отраслевых сегментов туризма, и утвердить прилагаемые:

план мероприятий («дорожную карту») по развитию лечебно-оздоровитель-ного туризма на 2020 год – Министерство здравоохранения Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по информационному продвижению туризма на 2020 год – Министерство информатизации и связи Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию транспортной инфраструктуры и авто-мото-велотуризма на 2020 год – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию детско-юношеского туризма на территории Республики Тыва на 2020 год – Министерство образования и науки Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию социального туризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию экологического и охотничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию сельского туризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию гастрономического туризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство экономики Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию спортивного туризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство спорта Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию культурно-познаватель-ного, событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство культуры Республики Тыва.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, ответственных за реализацию планов мероприятий («дорожных карт»), ежемесячно до 5 числа представлять информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство экономики Республики Тыва.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 8 апреля 2019 г. № 166-р «Об утверждения планов мероприятий («дорожных карт») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2019 год».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию лечебно-оздоровительного туризма на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

Цель: обеспечение медицинского сопровождения отдыха и туризма на аржаанах Тувы.

Задачи на 2020 год:

1. методическое сопровождение процесса придания статуса природных лечебно-оздоровительных местностей регионального и местного значения территориям аржаанов Тувы;
2. придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения отдельным наиболее посещаемым аржаанам Тувы с учетом предложений органов местного самоуправления;
3. обеспечение круглосуточного дежурства медицинских работников на оз. Дус-Холь и на 30 наиболее посещаемых аржаанах Тувы;
4. информационное обеспечение отдыха и туризма на аржаанах Тувы;
5. осуществление инспекционных выездов на отдельные аржааны Тувы;
6. организация и проведение до и после аржаанного сезона-2020 «круглых столов» с приглашением индивидуальных предпринимателей, арендовавших территории аржаанов, туроператоров и представителей республиканских органов исполнительной власти Республик Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва.

Целевые индикаторы и показатели:

1) количество территорий аржаанов, которым придан статус природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов, – не менее 6;

2) количество аржаанов, на которых организовано круглосуточное медицинское сопровождение, – не менее 30;

3) количество туристов, воспользовавшихся услугами организованного и безопасного туризма на аржаанах Тувы, на которых обеспечено медицинское сопровождение, – не менее 25 тыс. человек.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство здравоохранения Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| I. Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 1. Разработка методических рекомендаций (алгоритма действий) по подготовке документов по приданию территориям Тувы статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | первое полугодие | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | разработанные и изданные печатным способом методические рекомендации, утвержденные Межведомственным экспертным советом при Министерстве здравоохранения Республики Тыва |
| 2. Придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей (далее – ПЛОМ) и курортов местного значения территориям не менее 6 аржаанов Тувы (по предложениям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва) | второе полугодие | 750,00 | муниципальный бюджет | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | нормативно-правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 3. Принятие Министерством здравоохранения Республики Тыва нормативного правового акта о составлении графика дежурства медицинских работников медицинских организаций г. Кызыла и Тандинского кожууна Республики Тыва на оз. Дус-Холь в период летнего оздоровительного сезона (18 июня-19 августа, 9 недель) | апрель | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва | обеспечение круглосуточного медицинского сопровождения отдыхающих на оз. Дус-Холь вахтовым методом |
| 4. Принятие Министерством здравоохранения Республики Тыва нормативного правового акта о дежурстве в период летнего оздоровительного аржаанного сезона медицинских работников медицинских организаций республики на 30 наиболее посещаемых аржаанах Тувы (с 15 июля-16 августа, 4 недели) | май | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследователь-ский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | обеспечение круглосуточного медицинского сопровождения отдыхающих на 30 аржаанах Тувы вахтовым методом |
| II. Организационные мероприятия | | | | | |
| 5. Разработка макетов информационных стендов о составе и лечебных свойствах наиболее посещаемых аржаанов Тувы (не менее 30 стендов) | апрель-июнь | не требуется | - | государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | передача макетов информационных стендов по 30 аржаанам в проектный офис по туризму Министерство экономики Республики Тыва и органам местного самоуправления |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 6. Медиа сопровождение аржаанного сезона 2020 года | май-сен-тябрь | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследователь-ский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | выступления специалистов Министерства здравоохранения Республики Тыва и государственного бюджетного учреждения «Научно-исследователь-ский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» о лечебных свойствах аржаанов и правилах поведения на аржаанах:  - на радио (на русском и на тувинском языках) – 2;  - на телевидении (на русском и на тувинском языках) – 2;  - 2 статьи в газетах «Шын» и «Тувинская правда»;  - размещение актуальной информации по аржаанам на сайте государственного бюджетного учреждения «На-учно-исследователь- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | ский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» |
| 7. Выборочные инспекционные выезды представителей Министерства здравоохранения Республики Тыва и государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» на оз. Дус-Холь и на территории отдельных наиболее посещаемых аржаанов Тувы: | в течение аржаанного сезона | не требуется |  | Министерство здравоохранения Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследователь-ский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | инспекция работы медпунктов, проверка наличия информационных стендов о лечебных свойствах аржаанов и правилах поведения на аржаанах;  проверка обустройства объектов для граждан с ограниченными возможностями, спортивных площадок, туристических маршрутов, мусоросборников |
| - оз. Дус-Холь и аржаан Уургайлыг Тандинского кожууна;  аржаан Чурек-Доргун Каа-Хемского кожууна | 21-22 июня |  |  | Министерство здравоохранения Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследователь-ский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» |
| - аржааны Алдыы-Сенек, Устуу Сенек, Кызыл-Дуруг Улуг-Хемского кожууна  - аржааны Дустуг-Хем, Шивилиг, Бел Бай-Тайгинского кожууна;  аржааны Мозуту-Бажы, Кара-Суур, Торгун, Шоргун, Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна | 1-17 июля |  |  | государственное бюджетное учреждение «Научно-исследо-вательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| ‑ на аржаан Чойган Тоджинского кожууна | 23-31 июля |  |  | государственное бюджетное учреждение «Научно-исследо-вательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» |  |
| 8. Организация и проведение «круглого стола» «Аржаанный сезон-2020, задачи: туристический продукт – готовность и продвижение» | сентябрь | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследова-тельский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | обмен опытом в части вопросов, касающихся различных аспектов развития санаторно-курортного дела и лечебно-оздоровитель-ного туризма |
| 9. Проведение «круглого стола» «Аржаанный сезон – 2020, итоги: турпоток и медицинское сопровождение» | 27 сентября | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Научно-исследова-тельский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | подведение итогов аржаанного сезона в части медицинского сопровождения |
| III. Создание туристско-рекреационного и лечебно-оздоровительного комплекса на аржаане Чойган | | | | | |
| 10. Придание статуса природной лечебно-оздоровительной местности территории аржаана Чойган | первое полугодие | 150,00 | муниципальный бюджет | администрация Тоджинского кожууна (по согласованию), государственное бюджетное учреждение «Научно-исследо-вательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | нормативный правовой акт администрации Тоджинского кожууна |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 11. Организация сезонной рекреационной деятельности на территории аржаана | июль-август | не требуется | - | администрация Тоджинского кожууна (по согласованию), государственное бюджетное учреждение «Научно-исследо-вательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | приказ государственного бюджетного учреждения «Научно-иссле-довательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» о направлении на аржаан «Чойган» индивидуального предпринимателя (по согласованию) и фельдшера из  с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по информационному продвижению туризма на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года.

Цель: выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов.

Задачи:

1) увеличение количества позитивных материалов о Республике Тыва;

2) доведение до широкой пользовательской аудитории сведений о туристских возможностях, которыми располагает Республика Тыва;

3) формирование позитивного образа туристических мест и благоприятного имиджа республики в целом как интересного и благоприятного для туризма региона с богатой и разнообразной историей, природой и культурой;

4) увеличение спроса на туристские поездки в пределах Российской Федерации, осуществляемые в рамках внутреннего и въездного туризма;

5) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в продвижении собственного туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;

6) повышение качества находящейся в открытом доступе бесплатной информации о туристском потенциале республики;

7) приведение уровня информационного обеспечения туристов и туристской деятельности в Республике Тыва к общегосударственным и мировым стандартам.

Целевые индикаторы и показатели:

1) создание сюжетов, постингов в региональных средствах массовой информации – 160 статей;

2) размещение материалов о туристской привлекательности продуктов на крупных информационных ресурсах – 3 материала в год;

3) создание сюжетов, постингов в межрегиональных средствах массовой информации в рамках проекта «Енисейская Сибирь» – 24 материала в год;

4) организация работы не менее 5 пресс-центров.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Реализация медиаплана комплексного развития туристского сегмента Республики Тыва | ежемесячно до 25 числа | не требуется | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | размещение позитивных материалов в республиканских СМИ и интернет-ресурсах в соответствии с медиапланом комплексного развития туризма Республики Тыва на 2020 год |
| 2. Подготовка региональными телеканалами специальных проектов, направленных на выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов | 1 раз в полугодие | не требуется | - | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Управление делами Правительства Республики Тыва, акционерное общество «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), телеканал «Тува 24» (по согласованию), ФГУП ГТРК «Тыва» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | размещение позитивных материалов с целью распространения их в сети «Интернет» и в сетках ТВ-операторов (партнеров) (не менее 1 раза в месяц) |
| 3. Организация пресс-центров во время проведения международных, российских, региональных мероприятий на территории Республики Тыва с позиционированием туризма и размещением | в период проведения событийных мероприятий | не требуется | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, департамент информационной политики и работы с обращениями граждан Администрации Главы | выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов;  по мере организации мероприятий. В планах пресс-центры для региональных ме- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| материалов о регионе в федеральных средствах массовой информации |  |  |  | Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | роприятий:  - Красноярский экономический форум;  - ВерховьЁ;  - Наадым – 2020;  - Устуу-Хурээ;  - Зов 13 шаманов;  - Военное ралли;  - Тувинская баранина и др. |
| 4. Работа по SEO и SMM, оптимизация портала «Visit Tuva» | январь-октябрь | 1 900,00 | государственная программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации на 2014-2020 годы» | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, КП «Центр информационных технологий Республики Тыва» | постоянное продвижение портала «Гость Тувы», предлагаемых товаров и услуг в интернет пространстве; выдача портала «Visit Tuva» в топовых позициях в поисковых системах Яндекс, Google |
| 5. Обмен информацией о туристском потенциале, в том числе информационными материалами в области туризма, с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами в рамках действующего законодательства Российской Федерации | в течение года | не требуется | - | Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, туристические организации (по согласованию) | увеличение иностранного туристского потока и туристов из субъектов Российской Федерации на 10 процентов |
| 6. Реализация медиаплана «дайджест туристских мероприятий» | 1 раз в квартал | не требуется | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | разработка и трансляция 4 видеороликов об отрасли туризма Республики Тыва |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию транспортной

инфраструктуры и авто-мото-велотуризма на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

Цель: развитие авто-мото-велотуризма и определение основных стратегических направлений и целевых ориентиров развития транспортной системы Республики Тыва до 2030 года.

Задачи:

1) развитие сети автомобильных дорог, увеличение провозной мощности и пропускной способности транспортного комплекса;

2) повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для других субъектов Российской Федерации и иностранных государств;

3) снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на состояние окружающей среды;

4) создание условий для дальнейшего роста объема инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;

5) создание туристского потока автотуристов, в объеме не менее 3000 человек за 2020 год

6) популяризация авто-мото-велотуризма.

Целевые индикаторы и показатели:

1) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 29,137 км;

2) пассажирооборот по видам транспорта общего пользования – всего 1,0 млн. пассажиров;

3) агрегация в поисковые сервисы Google, Yandex веломаршрутов – не менее 3 маршрутов;

4) осуществление геотрекинга туристских маршрутов – не менее 3 маршрутов;

5) наличие предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на р. Енисей – 1 предприниматель.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| I. Транспортная инфраструктура | | | | | |
| 1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Чаа-Холь» | 30 сентября | 171 050,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы» | Министерство дорожно-транспортного комплекса  Республики Тыва, государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» (далее – ГКУ «Тываавтодор») | приведение в нормативное состояние участка км 0+000 – км 15+550 автомобильной дороги «Подъезд к с. Чаа-Холь» |
| 2. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Хову-Аксы» | 30 сентября | 66 000,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние участка км 4+000 – км 18+000 автомобильной дороги «Подъезд к с. Хову-Аксы» |
| 3. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Бай-Хаак» | 30 сентября | 83 457,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние участка км 24+000 – км 31+587 автомобильной дороги «Подъезд к с. Хову-Аксы» |
| 4. Привлечение к сотрудничеству новых авиакомпаний для региональных и международных полетов | 31 декабря | не требуется | - | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, федеральное казенное предприятие | увеличение спроса населения республики на воздушные перевозки, повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для других субъектов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | «Аэропорт «Кызыл» (далее – ФКП «Аэропорт «Кызыл») (по согласованию) | Российской Федерации и иностранных государств, повышение пассажиропотока аэропорта «Кызыл» до 100,0 тыс. пассажиров в год |
| 5. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта после реконструкции аэропортового комплекса «Кызыл» | 1 апреля | не требуется | - | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Министерство дорожно-транс-портного комплекса Республики Тыва | после разрешения аэродром сможет принимать целый ряд различных типов современных воздушных судов, расширится  география полетов через аэропорт «Кызыл», в том числе международных |
| 6. Получение сертификата аэродрома и сертификата оператора аэродрома «Кызыл» и сертификат авиационной безопасности аэропорта «Кызыл» | 1 июня | не требуется | - | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Министерство дорожно-транс-портного комплекса Республики Тыва | после получения аэродром сможет принимать целый ряд различных типов современных воздушных судов;  расширение географии полетов через аэропорт «Кызыл», в том числе международных |
| 7. Взаимодействие республиканского казенного предприятия «Авиакомпания «Тувинские авиационные линии» (далее – РКП АК «Тува Авиа») с государственным автономным учреждением «Информационный центр туризма Республики Тыва» и туроператорами по предоставлению услуг чартерных рейсов для перевозки ту- | 31 декабря | не требуется | - | РКП АК «Тува Авиа», Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | улучшение финансово-эконо-мического состояния РКП АК «Тува Авиа», организация не менее 3 чартерных рейсов, увеличение туристического потока |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| ристов к объектам туристского показа Республики Тыва |  |  |  |  |  |
| 8. Субсидирование внутренних авиарейсов к труднодоступным населенным пунктам Республики Тыва (с. Кунгуртуг), в летний сезон – на Северный аржаан | 31 декабря | 9 304,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы» | РКП АК «Тува Авиа», Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для жителей в труднодоступных районах республики |
| II. Развитие авто-мото-велотуризма | | | | | |
| 9. Организация и проведение велоквеста «День без авто – наш выбор!» | до 20 июля | не требуется | - | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | популяризация велоспорта и здорового образа жизни с привлечением не менее 100 человек |
| 10. Агрегация в поисковые сервисы Google, Yandex веломаршрутов | до 1 апреля | не требуется | - | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство дорожно-тран-спортного комплекса Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, | агрегация в поисковые сервисы Google, Yandex не менее 3 веломаршрутов; популяризация велоспорта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |
| 11. Осуществление геотрекинга туристских маршрутов | июнь-октябрь | не требуется | - | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва | 3 оцифрованных туристских маршрута с описанием и геотрекингом для повышения доступности |
| 12. Развитие речного транспорта | до 1 ноября | не требуется | - | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | привлечение индивидуальных предпринимателей (не менее одного) для возобновления водного пассажирского сообщения на территории республики, а также развитие речного туризма |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию детско-юношеского туризма

на территории Республики Тыва на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года.

Цель: развитие мотивации личности к познанию в процессе реализации дополнительных общеобразовательных услуг в интересах личности, общества, государства в сфере детского-юношеского туризма.

Задачи:

1) обеспечение качества образовательного процесса в сфере туристско-краеведческой деятельности;

2) разработка и апробация новых туристских и экскурсионных маршрутов;

3) изучение и удовлетворение интересов, потребностей детей и взрослых в сфере туризма и краеведения;

4) развитие творческой ориентации детей дошкольного и старшего школьного возраста;

5) модернизация деятельности методической службы в сфере туризма и краеведения, отвечающей новым условиям;

6) развитие кадрового потенциала республики как основы повышения эффективности и результатов работы с детьми.

Целевые показатели:

1) участие в национальной программе детского туризма «Моя Россия»;

2) реализация 2 межрегиональных проектов «Тува глазами друзей», «Мост дружбы»;

3) реализация 2 ведомственных проектов «С рюкзаком по Туве», «Сто открытий и находок»;

4) охват не менее 3000 участников мероприятиями туристско-краеведческой направленности;

5) проведение 40 походов разной степени и категории сложности.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство образования и науки Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Участие в национальной программе детского культурно-познаватель-ного туризма «Моя Россия» | в течение года | не требуется | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № Пр-2705 с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России; всего не менее 20 детей Республики Тыва примут участие в программе детского туризма «Моя Россия» |
| 2. Реализация ведомственного приоритетного проекта «Тува для друзей» | июнь-август | не требуется | подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | создание положительного имиджа Республики Тыва среди детского населения через реализацию научно-исследовательских туристических маршрутов, в рамках которых организовано научное исследование уникальных особенностей природных зон, культуры, истории республики;  реализация 3 маршрутов по направлениям:  1) поход выходного дня «Чербинский сад»;  2) степенной поход: «Дургенский каньон»;  3) категорийный поход «Западная Тува» – поход I категории сложности (хр. ЦаганШибету и Шашпал) |
| 3. Реализация республиканского проекта «С рюкзаком по Туве» | февраль – ноябрь | 15,0 | подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | по итогам проекта будут разработаны и апробированы не менее 20 маршрутов по республике |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 4. Реализация ведомственного образовательного интернет-проекта «Мост дружбы» | январь-май | не требуется | государственная программа Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019 – 2021 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | создание возможностей для знакомства школьников с культурой, традициями, обычаями, историей, современностью различных регионов и народов России;  не менее 10 видео-конференц-связей, не менее 300 участников |
| 5. Реализация проекта «Имя на обелиске», посвященного Году памяти и славы в России | январь-апрель | 15,0 | государственная программа Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019 – 2021 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | выпуск путеводителя «Имя на обелиске»  (не менее 5 экземпляров) |
| 6. Реализация и разработка туристских маршрутов (школьники и взрослые) | апрель-сентябрь | не требуется | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | 10 походов выходного дня, 5 степенных походов (1-3 степени сложности), 2 категорийных похода (I-II сложности) с привлечением не менее 500 участников в период проведения маршрутов |
| 7. Проведение республиканской туриады школьников и студентов | апрель-май | 70,0 | республиканский проект «Тува для друзей», подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | не менее 250 учащихся, занимающихся в объединениях туристско-краеведческого направления, смогут получить практический навык теоретических знаний в период прохождения маршрутов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 8. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития детского туризма и краеведения в республике, проводимых туристско-краеведческих мероприятий и акций | ежемесячно | не требуется | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | не менее 50 публикаций, в том числе на сайте www.visittuva.ru |
| 9. Организация и проведение республиканского семинара для туристских организаторов и судей туристских соревнований | май | не требуется | подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | не менее 40 педагогов, реализующих общеразвивающие программы дополнительного образования туристско-краеведческого направления, получат практические навыки по организации и проведению массовых туристско-краеведческих мероприятий (походы, экскурсии, слеты, соревнования) |
| 10. Организация и проведение республиканского туристского слета учащихся, посвященного Году памяти и славы в России | июнь | 50,0 | республиканский проект «Тува для друзей», подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | не менее 80 участников республиканского слета;  команда победителей республиканского этапа примет участие во Всероссийских соревнованиях «Океан» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 11. Проведение республиканской акции «Восхождение на горные вершины Тувы», посвященной Всемирному дню туризма | сентябрь-октябрь | не требуется | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | не менее 3000 участников примут участие в акции |
| 12. Оказание содействия в повышении квалификации специалистов туристской сферы за пределами Российской Федерации | в течение года | не требуется | - | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, туристические организации (по согласованию) | развитие сферы обслуживания, повышение качества предоставляемых услуг сферы туризма и привлечение туристов в республику |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию социального туризма в Республике Тыва на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года

Цель: создание условий для развития социального туризма на территории туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик).

Задачи:

1) организация туристского комплекса;

2) продвижение туристского продукта и привлечение туристов;

3) обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса.

Целевые индикаторы и показатели:

1) количество пенсионеров, инвалидов (детей-инвалидов) отдохнувших в туристском комплексе от общего числа инвалидов – 1500 человек;

2) создание инфраструктуры туристского комплекса (здания, сооружения) – 2 ед.;

3) количество изданий печатной и наглядно-демонстрационной продукции – 100 штук;

4) количество созданных рабочих мест – 4 мест.

Общий объем финансового обеспечения – 2 308,0 тыс. рублей.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнения | Ожидаемый результат | |
| I. Организация туристского комплекса | | | | | | |
| 1. Продолжение строительства и благоустройство территории туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) | апрель-июнь | 548,0 | государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | строительство зданий, сооружений около 4 штук (магазина – 200 тыс. руб.; расширение кухни – 150 тыс. руб.; приобретение войлока для утепления юрт – 78 тыс. руб.) |
| 2. Благоустройство и обновление кабин аржаана «Уургайлыг» | май-июль | 400,0 | внебюджетные средства | Министерство труда  и социальной политики Республики Тыва | | обновление 20 кабин, 20 желобов для принятия водных процедур на аржаане, установка 20 скамеек, организация работы по поддержанию зеленых насаждений и других элементов благоустройства |
| 3. Предоставление туристских услуг пенсионерам и инвалидам | июнь-сентябрь | - | - | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | проведение не менее 10 экскурсий, 9 досуговых мероприятий (составление маршрута отдыха на базе отдыха; организация экскурсии; составление комплекса услуг; организация досуговых мероприятий) |
| II. Обеспечение инфраструктуры туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) | | | | | | |
| 4. Разработка проектно-сметной документации по электроснабжению комплекса «Уургайлыг» (Арголик) и электрификации туркомплекса | июнь | - | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | повышение туристической привлекательности и развитие туркомплекса |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | | Ответственные  за исполнения | Ожидаемый результат | |
| 5. Обеспечение водоснабжения комплекса «Уургайлыг» (Арголик) | июнь | 400,0 | - | | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | бурение скважины на 100 метров; обеспечение отдыхающих качественной питьевой водой | |
| 6. Строительство подъездной автодороги протяженностью 800 м | сентябрь | - | - | | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрация Тандинского района (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | обеспечение транспортной доступности туристского комплекса | |
| III. Продвижение туристского продукта и привлечение туристов | | | | | | | |
| 7. Обновление и размещение актуальной информации о туристском комплексе «Уургайлыг» (Арголик) на официальных сайтах Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и государственного автономного учреждения «Информационный центр туризма Республики Тыва» | не реже  1 раза в месяц | - | не требуется | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | | | обновление информации о комплексе не реже 1 раза в месяц; доступ для российских и иностранных физических и юридических лиц (в том числе профессиональных участников рынка туризма и гостеприимства) к сведениям о туристском комплексе (включая информацию об объек- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | | Ответственные  за исполнения | Ожидаемый результат | |
|  |  |  |  | |  | те, о коллективных средствах размещения, транспортной доступности, ключевых событиях, существующих туристских маршрутах) | |
| 8. Продвижение и распространение туристического продукта, организация видеосъемки о туристском комплексе «Уургайлыг» (Арголик) | апрель–май | 200,0 | внебюджетные средства | | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | информирование туристов о туристском комплексе, услугах, их характеристиках, достоинствах, нововведениях, сообщение о новых туристских услугах с помощью буклетов – путеводителей и видеорекламы | |
| IV. Обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса | | | | | | | |
| 9. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности пребывания туристов на территории туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) | май-сентябрь | 60,0 | внебюджетные средства | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | | аккарицидная обработка территории комплекса (5 га), противопожарная опашка прилегающей территории; установка 1 противопожарного щита; постоянное проведение инструктажа туристов по технике безопасности и противопожарной безопасности; заключение соглашения с Министерством здравоохранения Республики Тыва об организации постоянно действующего медицинского пункта |
| V. Снижение неформальной занятости в сфере туризма | | | | | | | |
| 10. Проведение разъяснительной работы с руководством и персоналом туристских комплексов, расположенных на территории Республики Тыва, о негативных последстви- | май-сентябрь | - | не требуется | муниципальные межведомственные комиссии по легализации неформальной занятости (по согласованию) | | | предотвращение выплаты зарплаты в «конвертах», рост поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет, увеличение поступлений во внебюджетные фонды, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнения | Ожидаемый результат |
| ях нелегальной выплаты заработной платы |  |  |  |  | снижение неформальной занятости в сфере туризма – 22 чел. |
| 11. Размещение информации по вопросу снижения неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы на территории туристских комплексов, расположенных в Республике Тыва | ежемесячно | - | не требуется | муниципальные межведомственные комиссии по легализации неформальной занятости (по согласованию) | ежемесячное размещение информации по вопросу снижения неформальной занятости населения, в том числе на интернет-ресурсах |
| 12. Проведение совместных рейдов межведомственной комиссии по выявлению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы в места организации торговых точек и пунктов общественного питания на территориях туристских комплексов, расположенных в Республике Тыва | май-сентябрь | - | не требуется | муниципальные межведомственные комиссии по легализации неформальной занятости (по согласованию) | не менее 5 совместных рейдов межведомственной комиссии по выявлению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы в места организации торговых точек и пунктов общественного питания на территориях туристских комплексов, расположенных в Республике Тыва |
| 13. Организация временного и сезонного трудоустройства безработных граждан на туристские объекты, расположенные в Республике Тыва | в течение года | - | не требуется | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | трудоустройство безработных граждан на туристские объекты Республики Тыва |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию экологического и

охотничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

Цели:

1) создание условий для развития охотничье-рыболовного туризма посредством дальнейшего развития деятельности созданных охотничьих хозяйств;

2) создание условий для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) регионального значения.

Задачи:

1) обеспечение туристского потока в охотничье-рыболовные хозяйства, в количестве не менее 50 человек за 2020 год;

2) развитие экологического туризма на ООПТ регионального значения;

3) обеспечение туристского потока в количестве не менее 90 человек.

Мероприятия по охотничье-рыболовному туризму осуществляются за счет финансовых средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения (далее – охотпользователи) и не потребуют расходования средств из республиканского бюджета Республики Тыва.

Целевые индикаторы и показатели:

1. обеспечение посещения туристами-охотниками, созданных охотничьих хозяйств в количестве не менее 50 человек;
2. обеспечение туристского потока на ООПТ регионального значения в количестве не менее 90 человек.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира на закрепленной территории, в том числе борьба с браконьерством и регулирование численности вредных хищных животных | в течение года | 50,0 | внебюджетные средства | охотпользователи (по согласованию), Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | обеспечение сохранения численности охотничьих ресурсов на уровне 2018 года на территории 3 охотничьих угодий, закрепленных за охотпользователями (основного туристского ресурса) |
| 2. Утверждение лимитов добычи охотничьих ресурсов для 3 охотничьих хозяйств | до 1 августа | - | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | установление квот добычи охотничьих ресурсов на территориях созданных охотничьих хозяйств |
| 3. Организация и проведение охотничье-рыболов-ных туров на территориях созданных охотничьих хозяйств | сентябрь-декабрь | - | - | охотпользователи (по согласованию), туристские фирмы (по согласованию) | обеспечение посещения туристами-охотниками созданных охотничьих хозяйств в количестве не менее 50 человек |
| 4. Осуществление целенаправленной работы по привлечению инвесторов для развития туристской отрасли Республики Тыва | в течение года | - | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | привлечение инвесторов для развития туристской отрасли Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 5. Развитие эколого-познавательного туризма на созданной экологической тропе «Дургенский водопад» на территории государственного заказника «Дургенский» в Тандинском кожууне | с мая по август | не требуется | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, государственное казенное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» | посещение экологической тропы «Дургенский водопад» не менее 60 туристами |
| 6. Организация и проведение туров по водному туристическому маршруту в кластерный участок «Уш-Белдир» Природного парка «Тыва» в Каа-Хемском кожууне | с июня по сентябрь | - | внебюджетные средства | республиканское государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Тыва», Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | реализация не менее 5 туристских групп за сезон, посещение курортного учреждения «Уш-Белдир» не менее 30 туристами |
| 7. Активизация работы кемпинг-базы на территории озера Дус-Холь | первое полугодие | не требуется | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | размещение туристов в количестве не менее 500 туристов |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского туризма в Республике Тыва на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

Цель: развитие сельского туризма в Республике Тыва.

Задачи:

1) создание чабанских стоянок и оленеводческих стойбищ, ориентированных на туристов;

2) увеличение заинтересованности крестьянских (фермерских) хозяйств по сельскому хозяйству;

3) расширение туристического направления в рамках праздника «День оленевода» и проекта «Марал-Тува».

Целевые индикаторы и показатели:

1) создание 2 хозяйств, ориентированных на прием туристов;

2) заключение 2 соглашений о сотрудничестве между хозяйствами и туристскими фирмами;

3) участие не менее 5 крестьянских (фермерских) хозяйств в семинарах по туризму;

4) увеличение турпотока до 4500 человек.

Ответственный исполнитель по реализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Участие крестьянских (фермерских) хозяйств в семинарах по туризму | первое полугодие | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | участие не менее 5 хозяйств в семинарах в целях увеличения заинтересованности в сфере сельского туризма |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 2. Организация площадки по развитию сельского туризма на Форуме молодых животноводов | июнь | 300,0 | внебюджетные средства | ТРОО «Союз молодых животноводов Республики Тыва» (по согласованию) | выявление 2 хозяйств, ориентированных на прием туристов |
| 3. Содействие заключению соглашений о сотрудничестве между хозяйствами и туристическими фирмами | сентябрь | не требуется | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | заключение 2 соглашений о сотрудничестве |
| 4. Проведение праздника «День оленевода» в Тоджинском кожууне | I квартал | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | увеличение туристского потока Тоджинского кожууна за счет организации мероприятия; увеличение объема доходов оленеводов за счет оказания туристских услуг (катание на оленях и оленьих упряжках, выставка и продажа сувенирной продукции, продукции легкой промышленности и др.) |
| 5. Расширение туристического направления в рамках проекта «Марал-Тува» | ежемесячно | - | внебюджетные средства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | увеличение туристического потока до 4500 человек; формирование положительного имиджа региона;  создание туристического кластера на основе Мараловодческого хозяйства «Туран» |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию

гастрономического туризма в Республике Тыва на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

Цель: развитие гастрономического туризма в Республике Тыва.

Основная задача: повышение качества общественного питания и популяризация тувинской кухни.

Целевые индикаторы и показатели:

1)увеличение качества и количества гастрономических мероприятий в Республике Тыва;

2) популяризация тувинской кухни и повышение качества национальных блюд;

3) обеспечение турпотока до 6000 чел. за счет развития гастрономического туризма.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство экономики Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Организация и проведение гастрономических мероприятий, в том числе к празднованию «Шагаа» («Лепи добро»), «Масленицы» (БлинФЕСТ) национального праздника животноводов «Наадым», гастрономического фестиваля молочной продукции «Ак-Чем» («Белая пища»), праздник «Малоенисейская уха» | I-III кварталы | республиканский бюджет – 35,0;  федеральный бюд-жет – 1881,0 | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви- | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | обеспечение турпотока в количестве 6000 человек; создание предпосылок для развития гастрономического туризма |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| в рамках фестиваля русской культуры на Малом Енисее «ВерховьЁ», «День варенья» и «Тараа дою» |  |  | дуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
| 2. Организация и проведение семинаров для участников кластера этнического туризма – администраторов, поваров, официантов, в том числе обучение персонала гостеприимству согласно стандартам обслуживания | I-IV кварталы | республиканский бюджет – 8,0;  федеральный бюд-жет – 792,0 | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, администрации муниципальных образований Республики Тыва, (по согласованию), субъекты предпринимательства (по согласованию) | повышение квалификации 50 работников общественного питания, гостиниц, турфирм, обеспечение отрасли высокопрофессиональными кадрами, увеличение количества среднесписочной численности работников в сфере туризма на 10 чел. |
| 1. Обмен опытом в сфере гостеприимства, в том числе кулинарного мастерства поваров Республики Тыва | I-IV кварталы | республиканский бюджет – 3,0;  федеральный бюд-жет – 297,0 | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва | повышение уровня мастерства местных кадров, расширение ассортимента блюд |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Оказание содействия туроператорам и турфирмам Республики Тыва в участии в мероприятиях туристской направленности, проводимых в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах | в течение года | не требуется | - | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | формирование имиджа Республики Тыва как привлекательного для туризма региона, увеличение туристского потока в Республику Тыва, развитие внутреннего и въездного туризма, подписание соглашений о сотрудничестве между представителями турбизнеса |
| 1. Составление и актуализация реестров гастрономического туризма:   - кафе и ресторанов;  - шеф-поваров и су-шефов,  - производителей гастрономических товаров и услуг республики;  - местных брендовых блюд | первое полугодие | не требуется | - | микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | формирование базы данных о видах национальных блюд Тувы, производителях, ресторанах и кафе и размещение информации на портале «Гость Тувы» |
| 1. Реализация проекта «Эталонный тувинский стол»:   - реконструкция эталонного стола;  - отбор блюд и рецептов с историей;  - оформление портфолио поваров;  - обучение шефов и сушефов; | I-IV кварталы | 700,0 | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Управление Федеральной службы по над- | готовый турпродукт с наилучшими рецептами блюд тувинской кочевой кухни и возможностью презентации туристам,  выпуск не менее 5 экземпляров книги «Эталонный тувинский стол» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| - организация гастрономического театра;  - выпуск книги «Эталонный тувинский стол» |  |  |  | зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), государственное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», эксперты |  |
| 1. Организация санитарных зон на территориях муниципальных образований Республики Тыва:   - разработка методических рекомендаций по строительству общественных туалетов в соответствии санитарными нормами и требованиями;  - строительство общественных туалетов | первое полугодие | - | муниципальные программы по развитию туризма | органы местного самоуправления (по согласованию) | строительство не менее 17 туалетов на территориях муниципальных образований Республики Тыва |
| 1. Реализация и продвижение этноковоркинга «Центр Азии» с открытием филиалов в муниципальных образованиях Республики Тыва | I-III кварталы | - | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», Национальный проект «Малое и сред- | Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | развитие сопутствующих туризму отраслей экономики (сувенирной и народно-художественного промысла) для расширения пакета услуг этноковоркинга «Центр Азии», увеличение количества |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  | нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  | субъектов малого и среднего предпринимательства на 5 ед., открытие филиалов в Бай-Тайгинском, Тес-Хемском и Тоджинском районах |
| 1. Обеспечение туристов достоверной информацией о предоставляемых туристских услугах в Республике Тыва | I, IV квартал | 400,0 | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» | Министерство экономики Республики Тыва, государственное автономное учреждение «Информационный центр туризма Республики Тыва», микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | обновление раздаточных материалов о турпотенциале Республики Тыва, выпуск более 15 тыс. экз. раздаточных материалов (буклеты, брошюры, календарь событий, туристская карта Тувы) и не менее 2 видеороликов |
| 10. Оказание содействия в трудоустройстве студентов, окончивших специальность в сфере гостеприимства и туризма | в течение года | не требуется | - | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), Министерство экономики Республики Тыва | трудоустройство не менее 10 чел. в сфере гостеприимства и туризма |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию спортивного туризма в Республике Тыва на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва в период до 2030 года.

Цель: развитие спортивного туризма в Республике Тыва.

Задачи: увеличение туристского потока по направлениям спортивного туризма, в объеме не менее 16 000 человек за 2020 год.

Целевые индикаторы: численность занимающихся спортивным туризмом в Республике Тыва (количество человек) 2000 человек.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство спорта Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Бюджет | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. Организация и проведение Первенства Сибирского федерального округа (далее – СФО) по вольной борьбе среди юношей до 18 лет | февраль | 600,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» (далее – РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва), общественная спортивная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Тыва» (по согласованию) | продвижение спортивного имиджа Республики Тыва;  популяризация вольной борьбы на территории Республики Тыва;  привлечение иногородних спортсменов по вольной борьбе;  повышение спортивного мастерства спортсменов;  укрепление дружественных связей между соседними регионами |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Бюджет | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 2. Организация и проведение Первенства СФО по вольной борьбе среди юношей до 16 лет | февраль-март | 600,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, мэрия г. Кызыла Республики Тыва (по согласованию), общественная спортивная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Тыва» (по согласованию) |  |
| 3. Проведение открытого лыжного марафона «Снежный барс» | март | 200,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Республики Тыва» (по согласованию) | популяризация зимних видов спорта;  широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными организациями, тренерами и спортсменами;  пропаганда физической культуры и спорта |
| 4. Проведение республиканских соревнований по хоккею с шайбой | февраль-март | 100,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), общественная организация «Федерация хоккея Республики Тыва» (по согласованию) | развитие массового любительского хоккея с шайбой;  популяризация хоккея с шайбой;  повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов;  реализация досуга любителей хоккея с шайбой |
| 5. Организация и проведение Первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет | апрель | 1200,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие | Министерство спорта Республики Тыва, РГБУ Центр спортивной подготовки | продвижение спортивного имиджа Республики Тыва;  создание благоприятных усло- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Бюджет | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|  |  |  | физической культуры и спорта до 2020 года» | сборных команд Республики Тыва, общественная спортивная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Тыва» (по согласованию) | вий для развития вольной борьбы;  развитие и популяризация вольной борьбы на федеральном уровне |
| 6. Организация и проведение Всероссийского турнира по вольной борьбе «Центр Азии» | июнь | 1500,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, общественная спортивная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Тыва» (по согласованию) | продвижение спортивного имиджа Республики Тыва;  создание благоприятных условий для развития вольной борьбы;  привлечение иногородних спортсменов по вольной борьбе |
| 7. Организация и проведение Международного турнира по национальной борьбе хуреш «Дружба-Найырал» | июнь | 200,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа «Тыва» (далее – ГБУ РТ «Спортивная школа «Тыва»), Общественная спортивная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Тыва» (по согласованию) | развитие национальных видов спорта среди различных национальностей;  сохранение спортивных традиций региона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Бюджет | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 8. Организация и проведение Всеармейских соревнований по спортивной борьбе на Кубок министра обороны Российской Федерации | май | 400,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство обороны Российской Федерации (по согласованию), Правительство Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | укрепление дружественных спортивных связей;  популяризация спортивной борьбы и привлечение иногородних спортсменов и видных деятелей спортивного сообщества |
| 9. Организация и проведение Всеармейского этапа конкурса «Военное ралли» среди экипажей военных водителей | июнь-июль | 500,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство обороны Российской Федерации (по согласованию), Правительство Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | укрепление дружественных связей между военнослужащими государств-участников |
| 10. Организация и проведение кубка Главы Республики Тыва по национальной борьбе хуреш | август-сентябрь | республиканский бюджет - 100,0, внебюджетные сред-  ства – 500,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года», внебюджетные средства | Министерство спорта Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа «Тыва», Общественная организация «Федерация тувинской национальной борьбы «Хуреш» Республики Тыва» (по согласованию) | развитие национальных видов спорта среди различных национальностей;  сохранение спортивных традиций региона |
| 11. Организация и проведение чемпионата Республики Тыва по скайраннингу в дисциплине «Вертикальный километр» | август | 10,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), ТРОО «Федерация альпинизма Республики Тыва» (по согласованию) | популяризация скайраннинга и привлечение спортсменов из муниципальных образований |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Бюджет | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 12. Международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Битва кочевников – 2020» | август | 100,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, РОСО «Федерация смешанных боевых единоборств (ММА) Республики Тыва» (по согласованию) | продвижение и популяризация смешанного боевого единоборства (ММА) |
| 13. Организация и проведение республиканских соревнований по горному бегу на г. Догээ | сентябрь | 10,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» | Министерство спорта Республики Тыва, ТРОО «Федерация альпинизма Республики Тыва» (по согласованию) | популяризация горного бега |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 января 2020 г. № 8-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию культурно-познавательного,

событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2020 год

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

Цель: увеличение туристского потока, путем проведения событийных и паломнических мероприятий в Республике Тыва.

Задачи:

1) утверждение Национального календаря событий культурно-массовых, спортивных мероприятий и информирование граждан через интернет-ресурсы;

2) проведение международных фестивалей и конкурсов.

Целевые индикаторы и показатели:

1) увеличение событийного турпотока до 10 тыс. человек;

2) проведение событийных мероприятий – более 10 мероприятий.

Ответственные за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство культуры Республики Тыва и Агентство по делам национальностей Республики Тыва

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| I. Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 1. Разработка и утверждение правового акта Правительства Республики Тыва «Об утверждении мест традиционного | март | не требуется | - | Министерство культуры Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Центр развития тувинской традиционной куль- | включение мест традиционного бытования в туристические маршруты в муниципальных образованиях |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| бытования на территории Республики Тыва» с последующим внесением мест традиционного бытования в туристические маршруты муниципальных образований Республики Тыва |  |  |  | туры и ремесел» |  |
| II. Кадровое, информационное, методическое обеспечение | | | | | |
| 2. Организация курсов повышения квалификации для гидов и экскурсоводов при муниципальных учреждениях культуры | апрель, май | не требуется | - | государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» | повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма |
| 3. Разработка методических рекомендаций для гидов и экскурсоводов при муниципальных учреждениях культуры | апрель | 0,01 | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма 2014-2020 годы» | государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» | повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма |
| 4. Обеспечение актуализации городской афиши (музеи, кинотеатр, театр, программы) | постоянно |  | - | Министерство культуры Республики Тыва, администрации гостиниц (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | информирование и обеспечение доступности для граждан мероприятий |
| III. Культурно-массовые мероприятия по развитию событийного туризма | | | | | |
| 5. Проведение этно-праздников «Шай-байырлалы», «Тоол байырлалы», «Дук байырлалы», | май, июнь, июль, август | не требуется | - | органы местного самоуправления (по согласованию) | популяризация среди населе-ния традицонных этно-праздников |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| «Чайлаг-байырлалы», «Сыдым-байырлалы» |  |  |  |  |  |
| 6. Организация проведения обряда освящения горы Бай-Тайга (м. Тейлээр) | начало мая – конец июня ежегодно | не требуется | - | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию), Управление Камбы-Ламы Респуб-лики Тыва (по согласованию) | возрождение и сохранение народных традиций и обычаев |
| 7. Проведение республиканского конкурса детских исполнителей хоомей «Сараадак 2020» | 7-8 мая | 0,100 | государственная программа Республики Тыва «Развитие культу-ры и туризма 2014-2020 годы» | государственное бюджетное учреждение «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» | выявление лучших исполни-телей горлового пения среди детей |
| 8. Организация проведения обряда «Монгун-Оваа дагылгазы» | июнь ежегодно | не требуется | - | администрация Монгун-Тайгин-ского кожууна (по согласованию) | возрождение и сохранение народных традиций и обычаев |
| 9. Проведение Международного фестиваля-конкурса «Авамга тураскааттым. Посвящаю маме. To my mother» | 6-7 июня | 0,500 | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма 2014-2020 годы» | государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр народного творчества и досуга», администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) | выявление лучших исполнителей песенных произведений о матери |
| 10. Проведение республиканского фестиваля тувинских национальных танцев «Торе-Холдун чалгыглары» | 19-20 июля | 0,100 | государственная программа Республики Тыва «Развитие культу-ры и туризма 2014-2020 годы» | государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр народного творчества и досуга», администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) | выявление лучших исполнителей тувинского национального танца |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 11. Проведение республиканского конкурса скульптур из дерева им Д. Окаанчыка | июнь | 0,100 | государственная программа Респуб-лики Тыва «Разви-тие культуры и туризма 2014- 2020 годы» | государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр народного творчества и досуга», администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) | популяризация народных-художественных промыслов |
| 12. Проведение республиканского конкурса «Лучший сельский гостевой дом» | в течение года | 263,15  (федеральный бюд-жет – 250,  республиканский бюджет) – 13,15 | государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Тыва на 2018-2020 годы» | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | развитие сельских гостевых домов, увеличение туристического потока до 150 чел. в год |
| 13. Проведение межрегионального фестиваля русской культуры на Малом Енисее «ВерховьЁ» | 29-30  июня | 1352,63  (федеральный бюджет – 1000,  республиканский бюджет – 352,63) | государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Тыва на 2018-2020 годы», | Агентство по делам националь-ностей Республики Тыва, адми-нистрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) | повышение туристической привлекательности Каа-Хемского кожууна, увеличение турпотока на 2000 человек |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  | государственная программа Республики Тыва «Развитие куль-туры и туризма 2014-2020 годы» |  |  |
| 14. Проведение межрегионального фестиваля «Чай с вареньем» в с. Черби Кызылского кожууна | август | 176,3  (федеральный бюд-жет – 167,  республиканский бюджет – 9,3) | государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Тыва на 2018-2020 годы» | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию) | развитие этнотуризма; увеличение турпотока на 500 человек |
| 15. Обустройство музейного комплекса русского быта в с. Черби Кызылского кожууна | август | 333,5  (федераль-ный бюд-жет – 316,8,  республиканский бюджет – 16,7) | государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Тыва на 2018-2020 годы» | Агентство по делам национальнос-тей Республики Тыва, администра-ция Кызылского кожууна (по согласованию) | повышение туристической привлекательности Кызыл-ского кожууна, увеличение турпотока на 500 человек |