ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 марта 2018 г. № 81-р

г.Кызыл

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по реализации проекта

«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 9 февраля 2018 г. № 45 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» от 12 декабря 2017 г.» и в целях реализации мероприятий государственной программы  Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год (далее – план мероприятий).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ответственным за исполнение плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований республики:

обеспечить реализацию плана мероприятий;

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва информацию о ходе исполнения плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 7 марта 2018 г. № 81-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта

«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Схема реализации проекта |
| 1.1. Проведение схода граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в сельских поселениях республики, которым будет оказана государственная поддержка для создания фермерского хозяйства, в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования | - | ноябрь-декабрь 2017 г. | председатели администраций сумонов (по согласованию) | протоколы сходов граждан |
| 1.2. Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций кожуунов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва с приложением ходатайств и копий протоколов схода граждан сумонов | - | декабрь 2017 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | утверждение списка участников проекта |
| 1.3. Сбор пакета документов претендентами на участие в проекте в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253 | - | до 1 июня 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | формирование пакета необходимых документов для оказания государственной поддержки |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств и открытие ими расчетных счетов |
| 2.1. Государственная регистрация одного из супругов в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также одновременно подача заявления о выборе системы налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | январь 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | получение свидетельства о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельства о постановке на налоговый учет |
| 2.2. Открытие расчетных счетов глав крестьянских (фермерских) хозяйств в кредитных учреждениях | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | февраль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | открытие расчетных счетов для проведения денежных операций |
| 3. Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта |
| 3.1. Определение перечня земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (зимнего пастбища и сенокоса) участников проекта | - | январь 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | формирование перечня земельных участков |
| 3.2. Заключение договоров на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами, подготовка схем расположения земельных участков, межевого плана земельного участка | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | февраль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | подготовка схемы расположения границ на кадастровом плане территории, составление межевого плана земельного участка |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Подача заявления участниками проекта в администрацию кожууна о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | - | февраль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | утверждение схемы расположения границ на кадастровом плане территории на основании заявления участника проекта |
| 3.4. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | - | февраль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | получение выписки из ЕГРН с кадастровым номером земельного участка |
| 3.5. Опубликование в печатных изданиях и в сети «Интернет» на сайте torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | февраль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов, участники проекта (по согласованию) | опубликование объявления в средствах массовой информации |
| 3.6. Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в течение 2 лет в рамках действующего законодательства | - | март 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | постановление администрации кожууна о предоставлении земельного участка в аренду, заключение договора аренды между администрацией кожууна и участником проекта |
| 3.7. Оказание консультативной и методической помощи при оформлении земельных участков участниками проекта | - | март 2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | заключение договора аренды земельного участка в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. Регистрация договоров аренды земельных участков в Управлении Росреестра по Республике Тыва | - | март 2018 г. | Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию), администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | получение договора аренды земельного участка с регистрационной надписью |
| 4. Заготовка древесины |
| 4.1. Проведение семинара с сотрудниками Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва (далее – Госкомлес РТ), подведомственными лесничествами о необходимости подготовки документов в кратчайшие сроки для заготовки древесины участниками проекта | - | февраль 2018 г. | Госкомлес РТ | предотвращение нарушений по заготовке древесины участниками проекта |
| 4.2. Предоставление в Госкомлес РТ списка участников проекта | - | февраль 2018 г. | проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | формирование списка участников проекта, нуждающихся в древесине |
| 4.3. Закрепление работников лесничеств Госкомлеса РТ за участниками проекта | - | февраль 2018 г. | Госкомлес РТ | качественный подбор участков для заготовки древесины; предотвращение нарушений правил заготовки древесины, санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах |
| 4.4. Подбор лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и лесоустроительным материалам | - | март 2018 г. | Госкомлес РТ | подбор лесных участков в соответствии с лесохозяйственными регламентами, где разрешается рубка древесины |
| 4.5. Определение и закрепление индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, за участниками проекта | - | март 2018 г. | администрации кожуунов (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва | перечень индивидуальных предпринимателей, закрепленных за участниками проекта |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. Отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и закрепленными индивидуальными предпринимателями) | - | март 2018 г. | Госкомлес РТ | отвод лесных участков в транспортной доступности от предоставленного земельного участка |
| 4.7. Оформление документов (договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» и от 21 ноября 2007 г. № 1046 «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданами, проживающими на территории Республики Тыва» | - | март 2018 г. | Госкомлес РТ | заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
| 4.8. Оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | март 2018 г. | Госкомлес РТ, участники проекта | соблюдение федерального законодательства по администрированию платежей за пользование лесным фондом |
| 4.9. Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта | - | март 2018 г. | участники проекта, председатели администраций сумонов (по согласованию) | вывоз древесины на место строительства животноводческой стоянки |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10. Переработка древесины на пиломатериал по мере заготовки согласно договорам купли-продажи лесных насаждений | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | апрель 2018 г. | индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта | переработка пиломатериала для построек |
| 4.11. Транспортировка (доставка) переработанной древесины (пиломатериала) на место строительства животноводческой стоянки | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | апрель 2018 г. | участники проекта, председатели администраций сумонов (по согласованию) | транспортировка переработанной древесины |
| 4.12. Оказание содействия в заготовке древесины участникам проекта в период введения на территории республики особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах | - | в течение пожароопасного сезона | Госкомлес РТ | предотвращение нарушений участниками проекта Правил пожарной безопасности в лесах |
| 5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности |
| 5.1. Организация краткосрочных курсов на базе ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», ФГОУ ВО «Тувинский государственный университет», ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» и других учебных заведений республики по обучению зоотехническим и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными, | - | апрель 2018 г. | Минобрнауки РТ, Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | получение участниками проекта знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, занимающегося разведением |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по ведению предпринимательской деятельности для участников проекта |  |  |  | сельскохозяйственных животных; получение сертификатов участниками проекта |
| 6. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров |
| 6.1. Опубликование в республиканских газетах «Тувинская правда», «Шын» объявления о предстоящем конкурсе на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров, размещение его на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (www.mcxtyva.ru) | - | февраль 2018 г. | проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | публикация в средствах массовой информации объявления о предстоящем конкурсе |
| 6.2. Подготовка пакета документов для участия в конкурсе начинающих фермеров, внесение 10 процентов финансовых средств от стоимости проекта претендентами на участие в конкурсе на открытые расчетные счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва | за счет собственных финансовых средств претендентов на участие в конкурсе | февраль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта | подготовка пакета документов претендентами на участие в конкурсе, выполнение ими условий участия в конкурсе |
| 6.3. Прием документов на участие в конкурсном отборе по поддержке начинающих фермеров | - | февраль-март 2018 г. | Минсельхозпрод РТ | прием документов на участие в конкурсе |
| 6.4. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров | - | март 2018 г. | Минсельхозпрод РТ | проведение конкурса |
| 6.5. Определение победителей конкурса – получателей финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров | - | март 2018 г. | Минсельхозпрод РТ | определение победителей-участников конкурса |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6. Оформление заявки на финансирование победителей конкурса – участников конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров | - | март 2018 г. | Минсельхозпрод РТ | финансирование участников проекта |
| 7. Финансирование проекта |
| Перечисление денежных средств на расчетные счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств – участников конкурсного отбора начинающих фермеров для финансирования мероприятий согласно плану расходов | республиканский и федеральный бюджеты | апрель 2018 г. | Минфин Республики Тыва | финансирование строительства дома и кошары, приобретения скота |
| 8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта |
| 8.1. Строительство помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил и средств | - | апрель 2018 г. | председатели администраций сумонов (по согласованию), участники проекта | завершение строительства помещения для скота |
| 8.2. Строительство дома хозяйственным способом за счет собственных сил и средств | - | май 2018 г. | председатели администраций сумонов (по согласованию), участники проекта | завершение строительства дома |
| 9. Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта |
| 9.1. Комиссионный отбор передаваемого скота (овцематок) | - | май 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов, зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва | отбор скота |
| 9.2. Заключение договоров на поставку скота | - | май 2018 г. | Минсельхозпрод РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | заключение договора на поставку скота между участником проекта и поставщиком |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. Проведение диагностических исследований передаваемого скота | в рамках государственных заданий Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва и подведомственных учреждений | июнь 2018 г. | Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | поведение ветеринарных исследований |
| 9.4. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий (вакцинация и.др.) |  | июль 2018 г. | Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней |
| 9.5. Организация мероприятий по передаче и приему скота от поставщика участнику проекта | - | до 1 августа 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта, поставщики скота (по согласованию) | обеспечение участников проекта скотом |
| 9.6. Контроль за перемещением скота и оформление ветеринарных документов | - | сентябрь 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта, поставщики скота (по согласованию) | обеспечение эпизоотического благополучия |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Зооветеринарные мероприятия (правила ведения животноводства) |
| 10.1. Купка скота в целях проведения профилактических мероприятий против надкожных заболеваний | за счет собственных финансовых средств участников проекта | июль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта | обеспечение эпизоотического благополучия |
| 10.2. Летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота) | за счет собственных финансовых средств участников проекта | июль 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта | обеспечение летнего нагула скота |
| 10.3. Проведение кормозаготовительных работ | за счет собственных финансовых средств участников проекта | август 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), агрономы и зоотехники управлений сельского хозяйства администраций кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта | формирование запаса кормов на зимне-стойловый период 2018/19 года |
| 10.4. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, перевозка кормов на животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.) | - | август 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства администраций кожуунов (по согласованию), участники проекта | подготовка к на зимне-стойловому периоду |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5. Случная кампания (запуск баранов-произво-дителей на вольную случку с овцематками или организация искусственного осеменения) | - | октябрь 2018 г | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства администрации кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта | обеспечение баранами-производителями овцематок участников проекта или заказ передвижной лаборатории по искусственному осемению |
| 10.6. Отбивка баранов-производителей на отдельные отары | - | декабрь 2018 г. | администрации сумонов кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства администрации кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта | регулирование окотной кампании по зооветеринарным требованиям |
| 11. Организация социальной помощи участникам проекта |
| 11.1. Формирование базы данных детей чабанов-участников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст) | - | февраль 2018 г. | Минобрнауки РТ. администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | составление списков детей участников проекта |
| 11.2. Проведение анализа базы учреждений дошкольного образования республики с целью выявления возможностей по созданию групп круглосуточного пребывания детей участников проекта | - | март 2018 г. | Минобрнауки РТ. администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | составление перечня дошкольных образовательных организаций в разрезе сумонов и районных центров республики |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3. Организация работ по созданию групп круглосуточного пребывания детей участников проекта в учреждениях дошкольного образования в сумонах и районных центрах | - | май 2018 г. | Минобрнауки РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | составление перечня учреждений дошкольного образования, где функционируют группы круглосуточного пребывания детей |
| 11.4. Обеспечение оздоровления и отдыха детей чабанов-участников проекта в период летней оздоровительной кампании | - | июнь-август 2018 г. | Минобрнауки РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | устройство детей участников проекта в летние оздоровительные лагеря |
| 12. Организация медицинской помощи участникам проекта |
| Диспансеризация, профилактический медицинский осмотр членов семей участников проекта | - | по отдельному графику | Минздрав РТ | профилактический медицинский осмотр участников проекта |
| 13. Подведение итогов реализации проекта |
| Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва | - | декабрь 2018 г. | председатели администраций кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ | отчеты председателей администраций кожуунов, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |