ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 25 февраля 2022 г. № 98-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 1 ноября 2021 г. № 486-р**

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190:

1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 486-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов

Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов

на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение

о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | Источники финансирования |
| Всего | в том числе: |
| ИБК | в том числе: | Консолидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники |
| Дата начала | Дата завершения | в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | г.Кызыл, Республика Тыва | Комплексная застройка микрорайона «Спутник», 3 и 4 кварталы, г. Кызыл Республики Тыва  | Строительство наружных инженерных сетей микрорайона Спутник 3-4 кварталы, г. Кызыл Республика Тыва | Наружные инженерные сети микрорайона Спутник 3-4 кварталы, г. Кызыл Республики Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб теплосетей, район пожарного ДЕПО, в том числе:  | Инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными  | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 1 194 666,80 | 384 443,92 | 0,00 | 249 888,55 | 134 555,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 222,88 |
| 1.1 | Строительство сетей водоснабжения/ существующая камера магистрального водопроводапо ул. Звездная/ расход - 2454 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 163 624,84 | 52 654,49 | 0,00 | 34 225,42 | 18 429,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 970,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  | Строительство сетей водоотведения/ существующий колодец канализационного коллектора КНС № 6/ мощность – 2064 куб.м/сут. |  | инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 178 309,12 | 57 379,90 | 0,00 | 37 296,93 | 20 082,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 929,23 |
| 1.3 | Строительство сетей электроснабжения/ подключение к электропитанию от трансформаторной подстанции ТП 110/10 кВт и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт (КТП-2, КТП-5, КТП-6, КТП-1, КТП-3, КТП-4)/ мощность -–9,8 мВт | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 668 731,27 | 215 197,80 | 0,00 | 139 878,57 | 75 319,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 533,47 |
| 1.4 | Строительство сетей теплоснабжения/ в отношении МКД – наружнаяя сторона стены дома, в отношении других объектов проекта – граница земельного участка, на котором размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки -–15,848 гкал/час | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 184 001,56 | 59 211,72 | 0,00 | 38 487,62 | 20 724,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 789,83 |
| 2 | г.Кызыл, Республика Тыва | Комплексная застройка микрорайона «Монгун» г. Кызыл Республики Тыва  | Строительство наружных инженерных сетей микрорайона Монгун, г. Кызыл, Республика Тыва | Наружные инженерные сети микрорайона «Монгун», г. Кызыл, Республика Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, земельный участок в границах улиц Кечил-оола, Калинина, Островского и Ооржак Лопсанчапа, в том числе: | Инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 724 667,78 | 300 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 667,78 |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения/ водопровод по ул. Лопсанчапа с окольцовкой по ул. Островского/ расход – 1817 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 151 038,32 | 62 527,27 | 0,00 | 40 642,72 | 21 884,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 511,05 |
| 2.2 | Строительство сетей водоотведения/ канализационный коллектор по ул. Островского и с выходом на магистральный коллектор по ул. Московская/ мощность – 1734 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 225 508,60 | 93 356,68 | 0,00 | 60 681,84 | 32 674,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 151,92 |
| 2.3 | Строительство сетей электроснабжения/ подключение от трансформаторной подстанции РП 10-кВт с выходом на трансформаторную подстанцию ПС 110 кВТ по ул. Городская/ мощность – 5,683 мВт | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 94 143,45 | 38 973,77 | 0,00 | 25 332,95 | 13 640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 169,68 |
| 2.4 | Строительство сетей теплоснабжения/ от магистральной сети по ул. Калинина в отношении МКД – наружная сторона стены дома, в отношении других объектов - граница земельного участка, на которой размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки – 21,875 гкал/час. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 253 977,42 | 105 142,28 | 0,00 | 68 342,48 | 36 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 835,13 |
| 3 | г.Кызыл, Республика Тыва | Комплексная застройка микрорайона на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 г. Кызыл Республики Тыва  | Строительство наружных инженерных сетей микрорайона западнее ул. Полигонная д. 2, г. Кызыл, Республика Тыва | Наружные инженерные сети микрорайона западнее ул. Полигонная д. 2, г. Кызыл, Республика Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, западнее ул. Полигонная, д. 2, в том числе: | Инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. №349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 961 475,24 | 305 111,08 | 0,00 | 188 000,00 | 117 111,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 364,16 |
| 3.1 | Строительство сетей водоснабжения/ водопровод к кварталу застройки 10 МКД по ул. Полигонная с закольцовкой по ул. Полигонная (возле ул. Убсунурская д.2)/ расход – 2454 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 139 500,67 | 44 268,64 | 0,00 | 27 276,96 | 16 991,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 232,03 |
| 3.2 | Строительство сетей водоотведения, канализационный коллектор к строющемуся кварталу 10 МКД по ул. Полигонная/ мощность – 2064 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 79 714,67 | 25 296,36 | 0,00 | 15 586,84 | 9 709,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 418,30 |
| 3.3 | Строительство сетей электроснабжения/ подключение от опорной линии 3/6/10 (опора линии № 130) ф. 20-15 (ГУП РТ «УК ТЭК-4») к подстанции ПС «Кызылская» № 20/ мощность – 6,7 мВТ | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 558 815,65 | 177 332,54 | 0,00 | 109 266,82 | 68 065,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 483,11 |
| 3.4 | Строительство сетей теплоснабжения/ наружные стороны стен МКД,15,848 гкал/час | I кв. 2022 г. | IV кв. 2025 г. | 183 444,26 | 58 213,54 | 0,00 | 35 869,38 | 22 344,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 230,72 |
| Итого: | 2 880 809,82 | 989 555,00 | 0,00 | 632 888,55 | 356 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 254,82 | ». |

2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг