ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 мая 2017 г. № 187

г.Кызыл

Об итогах деятельности Государственного комитета

по охране объектов животного мира и водных

биологических ресурсов Республики Тыва за 2016 год

и о приоритетном направлении деятельности на 2017 год

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию председателя Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва Куулара Г.Д. об итогах деятельности Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 2016 год.

2. В целях выполнения задач по развитию охотхозяйственной отрасли в республике приоритетным направлением деятельности Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва на 2017 год определить реализацию проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва».

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2017 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 10 мая 2016 г. № 157 «Об итогах деятельности Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 2015 год и о приоритетном направлении деятельности на 2016 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 2 мая 2017 г. № 187

П Л А Н

мероприятий по реализации приоритетного проекта

«Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2017 год

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Утверждение указом Главы Республики Тыва Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Тыва | апрель | Госкомохотнадзор Республики Тыва | вступление в силу Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Тыва (далее – Схема) |
| 2. Подготовка и утверждение необходимой документации для организации и проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений | май | Госкомохотнадзор Республики Тыва | проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений с охотпользователями |
| 3. Проведение «круглого стола» и заседания Охотхозяйственного совета Республики Тыва по теме «Перспективы создания охотничьих хозяйств в свете современных тенденций экономического развития республики» | май | Госкомохотнадзор Республики Тыва | обсуждение с представителями бизнес сообщества и общественности, учеными и специалистами перспектив создания охотничьих хозяйств в республике и возможностей получения дивидентов от данного вида хозяйственной деятельности |
| 4. Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений с охотпользователями по участкам на территориях Пий-Хемского и Каа-Хемского кожуунов, выделенным по Схеме для создания охотничьих хозяйств | май - июнь | Госкомохотнадзор Республики Тыва | определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших право на создание охотничьих хозяйств |
| 5. Заключение охотхозяйственных соглашений с победителями аукционов | июнь-июль | Госкомохотнадзор Республики Тыва | закрепление охотничьих угодий за охотпользователями |
| 6. Рассмотрение и согласование планов и проектов охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения, по созданию охотничьей инфраструктуры | июль-август | Госкомохотнадзор Республики Тыва | согласование проектов строительства охотничье-туристических баз и обустройства охотничьей инфраструктуры и сроков их реализации |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Строительство базы и создание соответствующей охотничьей инфраструктуры на закрепленных охотугодьях | июль-ноябрь | Госкомохотнадзор Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | проведение строительных и биотехнических работ на территории закрепленных охотугодий согласно утвержденным проектам |
| 8. Мониторинг деятельности охотпользователей по строительству охотничье-туристических баз, обустройству охотничьей инфраструктуры | июнль-ноябрь | Госкомохотнадзор Республики Тыва | проверка результатов строительных работ и биотехнических мероприятий, в том числе сверка объемов построенных объектов со сроками, указанными в проектах охотпользователей |
| 9. Рассмотрение на Охотхозяйственном совете Республики Тыва итогов мероприятий по реализации приоритетного проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» в 2017 году и планирование деятельности по данному направлению работы на 2018 год | декабрь | Госкомохотнадзор Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | принятие отчета охотпользователей о результатах работы за 2017 год по строительству и обустройству охотничьей инфраструктуры на трех закрепленных охотугодьях в Пий-Хемском и Каа-Хемском кожуунах; при необходимости, внесение корректировок в план работ на 2018 год в рамках реализации проекта |