ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29 июня 2018 г. № 278-р

г. Кызыл

**О мерах по реализации Десятилетия детства**

**в Республике Тыва на 2018-2027 годы**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»:

1. Утвердить прилагаемые:

Концепцию Десятилетия детства в Республике Тыва (2018-2027 годы);

план мероприятий по реализации Десятилетия детства.

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, администрациям муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию):

а) обеспечить исполнение плана мероприятий по реализации Десятилетия детства.

б) направлять отчет об исполнении плана мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва  Ш. Хопуя

Утверждена

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 29 июня 2018 г. № 278-р

**К О Н Ц Е П Ц И Я**

Десятилетия детства в Республике Тыва

(2018-2027 годы)

Кызыл-2018

1. Общие положения

Настоящая Концепция Десятилетия детства в Республике Тыва (далее – Концепция) разработана в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детей, на основании Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, и является продолжением политики по улучшению положения детей в Республике Тыва.

Концепция призвана обеспечить конституционные права детей на постоянную заботу и помощь, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного и российского права.

Под системой социальной защиты детства следует понимать систему осуществляемых обществом и его официальными структурами организационных, правовых, финансово-экономических, социально-психолого-педагогических мероприятий по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержания жизнеобеспечения и гармонического развития ребенка с целью удовлетворения его потребностей и здоровья.

Необходимость разработки и реализации Концепции обусловлена стоящими перед обществом задачами социально-экономического и демографического развития. Для практического решения многих вопросов в сфере детства в Республике Тыва стала реализация долгосрочных и среднесрочных республиканских государственных программ: «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы», «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы», «Труд и занятость на 2017-2019 годы», «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2020 года», «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», «Доступная среда» на 2016-2020 годы.

В результате принятых мер в рамках исполнения плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей в Республике Тыва наметились позитивные тенденции в части роста численности детей в возрасте от 0 до 17 лет (2012 г. – 107 701, 2017 – 117 941), улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей.

За последние 5 лет сократилась общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 2012 года по 2017 г.), с 5338 до 3980 чел., уменьшение на 1358 чел. или на 26 процентов.

Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 17 муниципальных районах республики (от 3 до 7 лет составляет 92,43 процента (РФ – 98,98 процента, СФО – 98,48 процента).

Численность детей, стоящих на очереди дошкольного образовательного учреждения, составляет 12292 ребенка, из них детей от 3 до 7 лет – 2865 детей (АППГ 2016 г. – 3054 ребенка).

Улучшена сеть общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в которых создана частичная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования. Общеобразовательные организации оснащены специальным, учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием.

Охрана материнства и детства – это созданные государством условия, направленные на обеспечение необходимых условий для рождения, защиты детей, их полноценного развития и для реализации семьей всех ее функций в жизни общества. Уровень развития службы охраны материнства и детства, является одним из индикаторов социального благополучия общества.

В учреждениях здравоохранения Республики Тыва, по данным Федерального регистра медицинских работников, осуществляют трудовую деятельность 1507 врачей, прирост к прошлому году составляет 63 чел.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 47,2 (на 1 января 2017 г. – 46,5, по РФ на 1 января 2016 г. – 45,2, по СФО на 1 января 2016 г. – 37,7). Укомплектованность врачами штатных должностей составляет 64,5 процента (2016 г. – 63,1 процента), тогда как укомплектованность врачами занятых должностей составляет 97,3 процента (2016 г. – 94,8). Коэффициент совместительства снизился с 1,6 до уровня 1,5 (2015 г. – 1,6, 2016 г. – 1,6, 2017 г. – 1,5).

Уровень обеспеченности населения врачебными кадрами по республике имеет положительную динамику (2013 г. – 43,2 на 10 тыс. населения, 2014 г. – 44,5 на 10 тыс., 2015 г. – 45,2 на 10 тыс. населения, 2016 г. – 45,6 на 10 тыс. населения, 2017 г. – 47,2).

Коэффициент естественного прироста населения республики остается высоким и составляет 13,1 на 1000 населения, хотя и имеет тенденцию к снижению, за последние пять лет снижение составило 13,8 процента.

По ожидаемой продолжительности жизни при рождении, наблюдается положительная динамика в сторону увеличения. В 2017 году показатель ожидаемой продолжительности жизни достиг исторического максимума и достиг 66,3 года.

По итогам 2017 года регистрируется снижение показателей смертности практически по всем основным причинам.

За период 2013-2017 годов отмечается стабильная динамика по снижению смертности от инфекционных и паразитарных болезней на 28,6 процента.

Благодаря созданию системы перинатальных центров на протяжении 5 лет стабильно снижается младенческая смертность. По данным Красноярскстата, по итогам 2017 года показатель младенческой смертности (МС) в Республике Тыва составил 8,8 процента (в абс.кол. – 62 чел), что на 21,4 процента ниже, чем в 2016 году (МС – 11,2 процента – 83 чел), на 2 раза меньше чем в 2012 г. Из всех умерших детей 44,6 процента (29 случаев) составляют дети из социально неблагополучных и малообеспеченных семей.

За последние пять лет в медицинских организациях республики отмечается положительная динамика по снижению количества абортов: с 4476 абортов в 2013 году до 3408 прерываний в 2017 году (снижение на 23,8 процента). По сравнению с 2016 годом отмечается снижение абортов на 5,1 процента.

Улучшено материально-техническое оснащение медицинских организаций. В 2014 году после капитальной реконструкции и 15-летнего долгостроя открыт Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей – ныне Центр детского здоровья. С учетом того, что на лечение приезжают дети-инвалиды со всех районов республики, при центре был создан пансионат дневного пребывания на 10 мест.

Созданы условия в области адаптивной физической культуры в 19 муниципальных образованиях, где занимается 647 человек от 0 до 18 лет в 10 отделениях по 18 видам спорта. Также в целях привлечения к занятиям физической культурой и спортом граждан принимаются меры по строительству спортивных площадок, в том числе в рамках проекта «Спорт во дворы»[[1]](#footnote-1).

В целом мероприятия плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей в Республике Тыва выполнены, но имеется ряд проблемных вопросов, которые требуют принятия дополнительных мер в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации по реализации Десятилетия детства.

Несмотря на проводимую работу отмечается рост правонарушений среди несовершеннолетних по итогам 2017 года на 28,4 процента.

Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, за 5 лет отмечается своей нестабильностью 2013 г. – 277 (+15, 42 процента), 2014 г. – 259 (- 6, 86%), 2015 г. – 291 (+ 12, 36 процента), 2016 г. – 236 (-18,9 процента), 2017 г. – 303(+28,4 процента).

В большинстве случаев по расследованным преступлениям, совершаемым подростками, остаются имущественные составы: кражи (157), грабежи (29).

Основными причинами роста данного вида криминальной активности несовершеннолетних являются совместное распитие спиртных напитков несовершеннолетних с взрослыми лицами и недостаточный контроль со стороны родителей и (или) законных представителей несовершеннолетних, незанятость подростков и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми лицами, что указывает на необходимость продолжения работы в данном направлении.

Концепция является основой для разработки комплексного плана основных мероприятий, направленных на решение задач защиты детства в Республике Тыва посредством обеспечения взаимодействия всех уровней власти, ведомственного сотрудничества, оптимизации и консолидации всех имеющихся ресурсов республики (правовые, научные, оздоровительные, социальные, образовательные, культурные, общественные).

Основными положениями защиты детства в Республике Тыва являются:

укрепление у взрослого населения сознания того, что ребенок есть высшая ценность, что нет другой задачи, заслуживающей большего приоритета, чем его защита и поддержка, от которых зависит выживание, стабильность и прогресс семьи (родового сообщества, общества, государства) и соответственно главным инструментом реализации данной задачи является совесть: родительская, родовая, профессиональная и гражданская;

защита детства в Республике Тыва выступает как система, основанная на правовых, организационных, финансово-экономических, социальных, медико-психолого-педагогических гарантиях, обеспечивающих реализацию равных прав детей;

развитие системы защиты детства происходит в неразрывной связи со всеми социальными и общественными институтами;

совершенствование форм, методов, структуры защиты детства детерминируется уровнем социально-экономического развития, социокультурными особенностями развития Республики Тыва;

основными показателями благополучия детства являются объективные и субъективные индикаторы, характеризующие степень удовлетворенности (неудовлетворенности) детей их социальной защитой;

совершенствование воспитания современных детей строится на основе лучших традиций народов совместного и сопредельного проживания с учетом общих и особенных доминант культуры в условиях надвигающейся глобализации и межэтнических конфликтов в мировом масштабе;

возрождение и развитие этнопедагогической традиции воспитания тувинского народа в части защиты детства, обеспечивающую особую заботу и поддержку детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, независимо от родства и свойства, пола, национальной принадлежности, состояния здоровья или каких-либо других обстоятельств.

Концепция учитывает положение Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года (одобрена постановлением Правительства Республики Тыва от 4 апреля 2007 г. № 442) о том, что «встраивая республику в общее экономическое пространство России необходимо сохранить самобытность народа, сохранить её природу и недра и сделать источником счастливой жизни многих поколений жителей Республики Тыва».

2. Цели и задачи

Стратегическая цель предполагает формирование общественного сознания о благополучном детстве. Тактическая цель представляет собой совершенствование системы эффективных технологий для достижения стратегической цели.

Достижение этих целей осуществляется решением следующих задач:

созданием условий для консолидации усилий социальных институтов и общественности в вопросах защиты детства;

совершенствованием инструментов поддержки (правовой, социальной, информационно-технической, медицинской, образовательной, этнокультурной) семей с детьми, в том числе с низким уровнем доходов, ограниченными возможностями здоровья, молодых семей с детьми (скотоводов, оленеводов, таежников-староверов), проживающих в удаленных и труднодоступных местах;

обеспечением беспрепятственной доступности качественного общего образования, дополнительных образовательных программ детей с ограниченными возможностями здоровья как в специализированных, так и общеобразовательных учреждениях (инклюзивное образование);

улучшением современной инфраструктуры детства, соответствующей успешной социализации и развитии различных способностей детей (образовательных, этнокультурных, спортивных, научных и т.д.);

созданием единой информационной системы лучших достижений (практик) и проблем детства;

улучшение состояния здоровья детей, подростков и женщин;

снижение инвалидизации среди детей и продростков;

улучшение материально-технической базы медицинских организаций, ее приведение в соответствие с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 909н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология», от 15 ноября 2012 г. № 921н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»;

обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачебных кадров на базе профессиональных стандартов, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и внедрение новой системы допуска к профессиональной деятельности, устранение кадрового дефицита в отрасли;

последовательное повышение уровня и качества жизни семей с детьми;

развитие института семьи как фундаментальной основы общества, сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества.

3. Механизмы реализации Концепции

3.1. Внедрение данной Концепции представляет собой совокупность правовых, организационно-управленческих, научно-методических, финансово-экономических, информационных механизмов.

3.2. Правовые механизмы включают:

совершенствование республиканской и муниципальной нормативно-правовой базы по реализации Концепции;

совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов ребенка и его семьи на основе приоритетного права родителей и близких (кровных) родственников на защиту детей;

развитие инструментов медиации (переговоров) для разрешения потенциальных конфликтов в детской среде, в рамках образовательного учреждения, а также при осуществлении деятельности специалистов, работающих с детьми;

нормативное правовое регулирование порядка предоставления участникам образовательных, воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития защиты детства, предусмотренных Концепцией (материально-технического, финансового, кадрового, информационно-методического).

3.3. Организационно-управленческие механизмы представляют собой:

развитие системы защиты детства как приоритетного направления государственной политики в Республике Тыва;

совершенствование условий для обеспечения защиты детства на основе ресурсного обеспечения, современных механизмов управления, общественного контроля;

эффективная организация межведомственного взаимодействия в области детства;

эффективное сотрудничество институтов детства с семьями и родовыми сообществами, общественными организациями по проблемам традиционной защиты детства;

системное изучение и продвижение позитивного опыта родовых сообществ, общественных организаций, отдельных специалистов (лиц), получивших положительный результат в области защиты детства;

формирование показателей (разработка мониторинговых методик), отражающих эффективность системы защиты детства;

организация мониторинга, контент-анализ полученных данных.

3.3. Кадровые механизмы подразумевают:

повышение престижа профессий, связанных с детством: воспитатель, педагог, тренер, педиатр, школьный врач, методист и другие, создание субъект-субъектных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимном понимании;

развитие кадрового потенциала, в том числе обеспеченности кадрами в области защиты детства;

модернизацию содержания научного, воспитательного, психологического аспектов реализуемых программ (проектов, процессов, мероприятий), связанных с детством;

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников всех сфер, чья деятельность прямо или косвенно связана с детством, в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности с учетом состояния современного детства.

3.5. Научно-методические механизмы означают:

определение приоритетных направлений исследований в области воспитания, права, здоровья, социальной работы, медицины, спорта, культуры, образования на основе понимания специфики современного детства, его исторической, социокультурной и психологической составляющих в контексте тех принципиально важных особенностей и изменений, которые произошли в тувинском обществе в частности;

создание единой научной, научно-методической информационной системы о детстве в целях проведения как самостоятельных, так и междисциплинарных научных исследований, способствующих разработке методических рекомендаций;

официальное освещение, внедрение результатов исследований в практику соответствующей сферы деятельности.

3.6. Информационные механизмы включают:

использование современных информационных и коммуникационных технологий для достижения цели, задач и результатов реализации Концепции;

организацию информационной поддержки продвижения положений и реализации Концепции с привлечением общероссийских, республиканских и муниципальных средств массовой информации;

наличие государственной программы защиты детства в Республике Тыва на основе взаимодействия различных ведомств, министерств и общественных организаций с учетом их обязанностей и интересов;

организационно-управленческое сопровождение системы защиты детства (разработка нормативных актов и документов);

научное сопровождение программ защиты детства (разработка концепций, программ, контрольно-измерительных материалов, проектов);

открытие центров (отделов) при министерствах и ведомствах по разработке познавательных анимационных фильмов профильной направленности, предназначенных для детской аудитории;

широкое освещение реализации основных направлений Десятилетия детства.

5. Ожидаемые результаты

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Концепции являются:

- укрепление общественного сознания, необходимого для благополучия детства;

- улучшение инструментов поддержки семей во время беременности женщины, при рождении, воспитании и обучении детей (правовых, медицинских, материальных, социальных, психолого-педагогических);

- снижение уровня бедности семей с низким уровнем доходов;

- повышение уровня сформированности ценностей семьи в контексте ответственности родителей и родового сообщества за их привитие;

- повышение качества услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с учетом их возраста, семейного положения, психического развития и представленности в субкультуре;

- совокупность гибких механизмов, способствующих сокращению нестандартных ситуаций (лишение прав родителей, группы риска, жестокое обращение взрослых);

- повышение числа добросовестных семей, усыновляющих детей близких родственников, оставшихся без попечения родителей.

- доступность и обеспечение качества дошкольного и общего образования детей в соответствии с требованиями ФГОС;

- расширение образовательных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья как в специализированных учреждениях, так и общеобразовательных школах (инклюзивное образование) на основе соблюдения принципа воспитывающего обучения;

- доступность и качество дошкольного и школьного образования для детей скотоводов, оленеводов, таежников-староверов, проживающих в удаленных труднодоступных местах;

- увеличение доли детей, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ в учреждениях образования, культуры и спорта, с учетом проявления способностей;

- стимулирование общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей, достигших успехов российского и мирового уровней в сфере спорта, культуры, науки;

- сокращение доли детей и подростков с асоциальным поведением;

- развитие современной инфраструктуры детства;

- функционирование информационной системы детства;

**-** расширение возможностей культурного и физического развития детей;

**-** развитие системы детского отдыха и детского туризма;

- обеспечение информационной безопасности детей;

- обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

**П Л А Н**

мероприятий по реализации Десятилетия детства

в Республике Тыва до 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной  поддержки семей при рождении и воспитании детей | | | | |
| 1.1. Разработка проекта закона «О порядке назначения и выплаты региональной ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего либо последующих детей в возрасте от полутора до трех лет, рожденного после 1 января 2017 г. за счет средств федерального бюджета». Принять меры по установлению размера пособия при рождении третьего ребенка на уровне Российской Федерации | нормативный правовой акт | II-III кварталы 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | уменьшение количества малоимущих многодетных семей до 10 процентов от общего числа семей |
| 1.2. Разработка законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях и вознаграждения, причитающегося приемным родителям» по ежегодной индексации на величину индекса- | нормативный правовой акт | II-III кварталы 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем увеличения пособия и улучшения предоставляемых качества услуг таким семьям; увеличение количества приемных семей до 120 и более |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| дефлятора, установленного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва |  |  |  |  |
| 1.3. Подготовка предложений о мерах, направленных на искоренение социального иждивенчества, укрепление института семьи | информационное письмо на имя заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. | III квартал 2018 г. | ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований», Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство) | разработка совместно со специалистами научных организаций Тувы и Тувинского государственного университета – педагогами и психологами Методических рекомендаций по искоренению иждивенчества в семьях с учетом традиционного воспитания |
| 1.4. Внесение изменений в Закон Республики Тыва «О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей в Республике Тыва» в части дополнения круга лиц, имеющих право на региональный материнский капитал, продление срока действия регионального материнского капитала по 31 декабря 2021 г., установление дополнительного направления его использования на оплату дошкольного образования (присмотр и уход) | внесение изменений в Закон Республики Тыва «О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей в Республике Тыва» | II-III кварталы 2018 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | дополнительная материальная поддержка семей, имеющих пять и более детей |
| II. Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры детства | | | | |
| 2.1. Внесение предложения по созданию реабилитационного, санаторно-профилак-тического центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | нормативный правовой акт | III квартал 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | увеличение охвата детей-инвали-дов и детей с ограниченными возможностями здоровья санаторно-курортными реабилитационными мероприятиями |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 2.2. Создание кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию | нормативный правовой акт | 2018-  2020 гг. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство экономики Республики Тыва | создание и долгосрочное функционирование регионального центра, оказание помощи центром более 200 женщинам;  организация взаимодействия с государственными учреждениями и общественными организациями по вопросу профилактики домашнего насилия и работы с женщинами, оказавшимися в кризисной ситуации;  увеличение количества матерей, изменивших решение, из числа намерившихся отказаться от ребенка |
| 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство типового здания Дома ребенка | постановление Правительства Республики Тыва | II квартал 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | повышение доступности и качества оказания медицинских услуг |
| 2.4. Внесение предложения по развитию сети детских санаторно-курортных комплексов на оз. Чедер, Хадын | постановление Правительства Республики Тыва | II квартал 2019 г. | ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва», Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | повышение доступности и качества оказания медицинских услуг в области санаторно-курортного лечения |
| 2.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство типового здания Республиканской детской больницы с поликлиникой | постановление Правительства Республики Тыва | II квартал 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | повышение доступности и качества оказания медицинских услуг |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 2.6. Создание новых мест в образовательных организациях Республики Тыва путем строительства объектов и реконструкции с расширением площадей инфраструктуры общего образования | информационное письмо в Правительство Республики Тыва | 2018-  2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (27 объектов образовательных школ и 5-ти комплексов «Школа – детский сад», который включен в государственную программу Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 |
| 2.7. Строительство детского лагеря с круглогодичным пребыванием детей на территории Тандинского кожууна, на оз. Чагытай | нормативный правовой акт | 2018-  2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи детей Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, администрация Тандинского кожууна (по согласованию) | увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением (на 2100 детей в год) |
| 2.8. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом:  капитальный ремонт спортивных залов (в 2018 г. – 14, 2019 г. – 13, 2020 г. – 13); | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2018-  2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | создание условий для занятия физической культурой и спортом (к 2021 году будет осуществлен капитальный ремонт спортивных залов в 40 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности республики) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 2.9. Обновление парка школьных автобусов | распоряжение Правительства Российской  Федерации от  23 мая 2017 г.  № 981-р | 2018-  2019 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | потребность в школьных автобусах для перевозки детей в общеобразовательных организациях республики составляет 65 единиц для ежедневной перевозки 3486 учащихся |
| 2.10. Увеличение доли охвата школьников горячим питанием путем создания современных комфортных условий по организации школьного питания | постановление Правительства Республики Тыва | ежегодно | Министерств образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение охвата школьников горячим питанием до 100 процентов |
| 2.11. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения качественного образования:  создание архитектурной доступности для детей-инвалидов (в 2018 г. – 12, в 2019 г. – 14, в 2020 г. – 10). | государственная программа Республики Тыва «Доступная среда на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2016 г. № 151 | 2018-  2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | создание архитектурной доступности для детей-инвалидов в 36 образовательных организациях республики |
| 2.12. Улучшение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС:  - обновление учебных кабинетов и других помещений, спортивного оборудования | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2018-  2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | улучшение материально-техничес-кой базы образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС на 20 процентов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 2.13. Строительство и реконструкция детских садов | информационное письмо в Правительство Республики Тыва | 2018-  2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | строительство 11-ти детских садов и реконструкция с расширением площадей 3-х детсадов |
| 2.14. Строительство новых зданий школ | соглашение между Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством образования и науки Российской Федерации | 2018-  2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр учета, контроля, мониторинга финансово-экономической деятельности и материально-технической базы образовательных организаций», органы местного самоуправления (по согласованию) | строительство двух школ, из них: в 2018 году – строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле» мкрн 6А, по ул. Ангарский бульвар, в 2019 го-ду – строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле» (левобережные дачные общества) |
| 2.15. Создание групп дневного пребывания при центрах социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского, Бай-Тайгинского, Каа-Хемского кожуунов | нормативный акт | 2018-  2019 гг. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям | увеличение охвата детей присмотром и уходом ежегодно до 30 детей |
| 2.16. Улучшение материально-технической базы учреждений социальной сферы | нормативный акт | 2019-  2021 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство по | повышение качества оказания услуг семьям и детям |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  | делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской  помощи детям и формирование основ здорового образа жизни | | | | |
| 3.1. Обеспечение порядка прохождения несовершеннолетними, в том числе детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, медицинских осмотров | план работы по обеспечению порядка прохождения медицинских осмотров, диспансеризации | ежегодно, по отдельному плану | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | 100-процентный охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодной диспансеризацией |
| 3.2. Проведение в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования санитарно-просветительной работы по профилактике абортов и отказов матерей от новорожденных детей | материалы в средствах массовой информации | ежегодно  II квартал | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва,  Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | профилактика абортов и отказов матерей от новорожденных, снижение количества абортов |
| 3.3. Укрепление материально-технического оснащения педиатрической, неонатологической и акушерско-гинекологической службы | нормативный акт | 2018-  2027 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение доступности и качества оказания медицинских услуг |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 3.4. Развитие дошкольной и школьной медицины в республике | приказ Минздрава Республики Тыва | 2018-  2020 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), общественные организации (волонтеры) (по согласованию) | 100-процентный охват детей школьного возраста медицинским осмотром |
| 3.5. Проведение выездных кустовых семинаров по повышению уровня социально-психолого-педагогической грамотности специалистов, работающих с детьми, в вопросах раннего распознавания у детей и подростков признаков суицидального поведения | единый план совместной работы | ежегодно | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека (по правам ребенка) в Республике Тыва, ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский государственный институт дополнительного образования и повышения квалификации кадров», ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-соци-ального сопровождения «Сайзырал», органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодная организация работы по повышению психолого-педагогической компетентности не менее 100 специалистов, работающих по профилактике детского неблагополучия, в том числе по выявлению суицидальных маркеров в психолого-эмоциональном и поведенческом сферах |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 3.6. Реализация республиканского проекта «Кристаллы здоровья» во всех образовательных организациях:  - «Азбука здоровья» - 1-4 классы;  - «Уроки здоровья» - 5-11 классы | информационное письмо в Правительство Республики Тыва | ежегодно,  1 раз в полугодие | Министерство образования и науки республики Тыва, ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» | в рамках республиканского проекта «Кристаллы здоровья» ежегодная организация занятий и создание условий для поддержания, сохранения и укрепления здоровья не менее 24 тыс. детей, ежегодно:  - физически развитого;  - не имеющего вредных привычек;  - владеющего приемами и способами поддержания своего организма в здоровой форме;  - имеющего устойчивую потребность вести здоровый образ жизни;  - отрицательно относящийся к курению, алкоголю, наркотикам |
| 3.7. Обследование и обучение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях, гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек | отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации | ежегодно,  до 1 ноября | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обучение детей навыкам гигиены и профилактики заболеваний |
| 3.8. Реализация комплексной системы мер по предотвращению подросткового суицида | информационное письмо в Правительство Республики Тыва | ежегодно, до 31 января | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | принятие мер по профилактике подросткового суицида |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 3.9. Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся образовательных организаций общего и профессионального образования | информационное письмо в Правительство Республики Тыва | ежегодно, до 1 ноября | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | раннее выявление незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ |
| 3.10. Использование возможностей средств массовой информации, наглядной агитации, информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» для популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни | информационное письмо в Правительство Республики Тыва | постоянно | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики Тыва | повышение степени информированности и уровня знаний населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни |
| IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей | | | | |
| 4.1. Организация детского отдыха в городе – обеспечение безопасного использования аттракционов, информирование детей и родителей об элементарных правилах безопасности, разработка программы по обучению специальным навыкам детей, проживающих на территории г. Кызыла | освещение в средствах массовой информации | постоянно | мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва | обеспечение безопасности детей |
| 4.2. Развитие альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы, группы раннего развития детей, группы кратковременного пребывания и др.) | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы | ежегодно до 1 ноября | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно открытие не менее 40 групп кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, других организаций социальной направленности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 4.3. Поддержка и развитие негосударственного сектора дошкольного образования | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | ежегодно до 1 ноября | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | развитие форм частного дошкольного образования, увеличение охвата детей дошкольным образованием до 300 детей |
| 4.4. Создание кластеров с единым образовательным пространством, улучшение условий обучения и воспитания в учреждениях среднего профессионального образования | приказ Министерства образования и науки Республики Тыва | до 1 октября 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | разработка проекта региональной программы образования и воспитания детей-сирот, находящихся в образовательных организациях республики |
| 4.5. Обучение выпускников по целевому направлению по программам ординатуры | нормативный акт | ежегодно,  до 1 октября | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | доведение численности специалистов до установленных норм |
| 4.6. Реализация проекта «Наставники не рядом, а вместе!» | отчет в Правительство Республики Тыва | ежеквартально до 15 числа | ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», органы местного самоуправления (по согласованию) | создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 4.7. Организация и проведение мероприятий по родительскому просвещению | отчет в Правительство Республики Тыва | ежеквартально, по отдельному плану | Министерство образования и науки Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | формирование ответственного и позитивного родительства, повышение уровня родительских знаний, который должен дополняться специальными темами, содержащими знания для родителей детей- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | инвалидов, детей с девиантным поведением, приемных родителей и других категорий |
| V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей | | | | |
| 5.1. Развитие детского книгоиздания | постановление Правительства Республики Тыва | ежегодно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение книжного фонда детских общедоступных библиотек на 150 ед. |
| 5.2. Возобновление выпуска детской газеты «Сылдысчыгаш» на русском и тувинском языках | нормативный правовой акт | ежегодно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | не менее 52 двуязычных номеров в 2019 году |
| 5.3. Проведение детского фестиваля по национальной борьбе хуреш, посвященного Дню защиты детей | нормативный правовой акт | ежегодно,  1 июня | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодный охват не менее 1500 детей в занятия национальной борьбой хуреш; разработка программы по преподаванию национальной борьбы хуреш для внедрения в образовательные организации республики; открытие спортивных клубов |
| 5.4. Организация и проведение всероссийских проектов:  - «Мини-футбол в школу»;  - «Волейбол в школу»;  - «Президентские состязания»;  - Президентские спортивные игры»;  - «Спартакиада учащихся» | нормативный правовой акт | ежегодно, по отдельному плану | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, общественные организации республики (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | охват мероприятиями не менее 1000 обучающихся; обеспечение системной работы по проведению спортивных мероприятий; разработка программы по популяризации и развитию футбола для детей разных возрастов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 5.5. Обеспечение реализации цикла социально-культурных мероприятий для детей, направленных на формирование гражданской идентичности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия | информация на сайте | 2018-2020 гг., по отдельному плану | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, общественные организации республики, органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва | содействие этнокультурному развитию народов; ежегодное проведение республиканского фестиваля «Таежный, встречает друзей» среди учреждений отдыха и оздоровления, где будут охвачены не менее 300 детей |
| 5.6. Обеспечение права детей на равный доступ к информации, способствующей духовному и культурному развитию, через систему информационно-библиотечного обслуживания; повышение уровня развития читательской культуры детей и их родителей | информация на сайте | 2018-2020 гг., по отдельному плану | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение посещаемости детских библиотек на 0,1 процента;  увеличение числа удаленных пользователей на 0,01 процента  увеличение числа посетителей на 0,1 процента |
| 5.7. Популяризация детских спектаклей в государственных театрах республики, в том числе выездных спектаклей для детей и молодежи | информация на сайте | ежегодно по отдельному плану | Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение числа новых постановок на 4ед;  увеличение выездных и гастрольных показов на 1,5 процента;  увеличение охвата зрителей на 0,5 процента |
| 5.8. Организация образовательно-прос-ветительских мероприятий для детской аудитории Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва | информация на сайте | ежегодно по отдельному плану | Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение числа посещений детьми музейных учреждений республики на 15 процентов;  увеличение числа мероприятий для детской аудитории на 6 мероприятий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| VI. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной и информационной безопасности детей | | | | |
| 6.1. Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по обучению детей, подростков, молодежи и родителей правилам безопасного поведения в интернет-пространстве | нормативный правовой акт | ежегодно, до 31 декабря | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | повышение уровня компетенции участников образовательного процесса по вопросам информационной безопасности |
| 6.2. Разработка и реализация программы по комплексной безопасности детей | постановление Правительства Республики Тыва | IV квартал 2018 г.,  далее ежеквартально | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | реализация комплексного медиаплана детской безопасности |
| 6.3. Оказание экстренной психологической помощи по детскому телефону доверия. Проведение республиканской акции «Минута телефона доверия» (1-11 классы) во всех образовательных организациях | нормативный правовой акт | ежегодно,  17 мая | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», Министерство здравоохранения Республики | увеличение доли населения, получившего экстренную психологическую помощь по телефону доверия; охват акцией «Минута телефона доверия» не менее 35 тыс. детей ежегодно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  | Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |  |
| 6.4. Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | информационное письмо | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва , органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение правового просвещения и информированности родителей и детей |
| 6.5. Организация и проведение месячника по интернет-безопасности детей. Регулярное информирование родителей и детей об информационной безопасности детей в социальных сетях и в сети «Интернет» | нормативный акт | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | профилактика в сфере информационной безопасности детей |
| VII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей  для детей, нуждающихся в особой заботе государства | | | | |
| 7.1. Создание Регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) | отчет в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | IV квартал 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва | оказание социально-психологичес-кой помощи путем индивидуального и семейного консультирования, проведение мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, оказание им комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи, оценка качества и результативности предоставляемой помощи; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | охват не менее 40 детей с РАС и с признаками РАС коррекционными занятиями ежегодно |
| 7.2. Создание стажировочных площадок по распространению эффективных технологий оказания ранней помощи, обучения и воспитания детей с РАС, их подготовки к самостоятельной жизни в обществе |  | IV квартал 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | создание стажировочных площадок по распространению эффективных технологий в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС и воспитывающим их семьям: ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская психиатрическая больница», ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации», ГБОУ Республики Тыва «Республиканский центр диагностики и консультирования», ПМПК Департамента по образованию мэрии г. Кызыла, МБОУ СОШ № 14 г. Кызыла, ГБОУ Республики Тыва «СОШ № 10 для детей с ОВЗ», МБДОУ «Детский сад № 4 г. Кызыла», МАДОУ «Детский сад № 15» г. Кызыла;  охват не менее 30 детей с РАС и с признаками РАС комплексной психолого-педагогической помощью в условиях ДОУ – стажировочных площадок |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 7.3. Создание регионального межведомственного информационного банка данных по детям с РАС и воспитывающим их семьям |  | IV квартал 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва | формирование банка данных детей с РАС и с признаками РАС ежемесячно |
| 7.4. Функционирование групп кратковременного пребывания в образовательных организациях, обеспечивающих раннюю психолого-педагогическую помощь детям с РАС |  | ежегодно, до 31 мая | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | охват не менее 30 детей с РАС и с признаками РАС в группах кратковременного пребывания |
| 7.5. Создание служб психолого-педаго-гического и медико-социального сопровождения детей с РАС в образовательных и дошкольных образовательных организациях, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья |  | IV квартал 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва | функционирование служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в образовательных и дошкольных образовательных организациях детей с РАС и с признаками РАС с охватом не менее 200 детей |
| 7.6. Развитие сети реабилитационных кабинетов для детей с ограниченными возможностями на базе медицинских организаций, в каждом районном центре | нормативный правовой акт | до 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение доступности медицинских услуг |
| 7.7. Создание ресурсного центра, обеспечивающего, в том числе формирование базы программ предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). | отчет в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | IV квартал 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | оказание консультативно-методи-ческой помощи специалистам, осуществляющим деятельность по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  функционирование ресурсного центра предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ с охватом не менее 100 обучающихся |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 7.8. Создание сети образовательных организаций, входящих в региональный ресурсный центр по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  | до 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | доступность предпрофессиональной подготовки для детей-инвали-дов и детей с ОВЗ с охватом не менее 100 обучающихся |
| 7.9. Создание современных учебно-про-изводственных мастерских на базе образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы |  | до 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию программы профессионального самоопределения и формирования первичных трудовых навыков будущих выпускников с ОВЗ и инвалидностью в 2017 году для ГБОУ Республики Тыва «Средняя общеобразовательная школа № 10 для детей с ОВЗ»; функционирование современных учебно-производ-ственных мастерских на базе образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы |
| 7.10. Создание в республике единого общедоступного информационного ресурса, включающего в том числе базу данных профессий, востребованных на рынке труда с описанием профессии, медицинских показаний и противопоказаний, консультационную и методическую помощь |  | IV квартал 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | создание единого общедоступного информационного ресурса «Моя будущая профессия», включающего базу данных профессий, востребованных на рынке труда, консультативную и методическую помощь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 7.11. Реализация проекта «Счастье в дом!» | информация на в средства массовой информации | постоянно | ГБОУ Республики Тыва «Детский дом г. Кызыла» | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи до 20 детей ежегодно |
| VIII. Поддержка талантливых детей и создание условий для развития и реализации творческого потенциала  (приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей Республики Тыва») | | | | |
| 8.1. Развитие сети кружков и секций технической и естественнонаучной направленности, в том числе на бесплатной основе | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | ежегодно, до 31 мая | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | охват не менее 20 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет, будут охвачены программами технической и естественнонаучной направленностей; развитие кружков технической и естественнонаучной направленностей |
| 8.2. Проведение республиканского фестиваля детского творчества «Лучики света» | постановление | ежегодно,  октябрь | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | создание условий для выявления и дальнейшего воспитания талантливых детей |
| 8.3. Привлечение граждан из числа студентов, ученых, деятелей культуры, искусства, преподавателей к образовательному волонтерству на безвозмездной основе | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | постоянно | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | открытие образовательными организациями не менее 50 кружков  охват не менее 250 человек, что привлечет к расширению спектра услуг дополнительного образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 8.4. Создание современной сети профильных школ, школ для одаренных детей, профильных классов | приказ Министерства образования и науки республики Тыва | 2019 г.  сентябрь | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обучение в профильных сменах в рамках соглашения между Республикой Тыва и образовательным центром «Сириус» не менее 200 детей. |
| 8.5. Реализация образовательного проекта «Детский университет» | освещение в средствах массовой информации | IV квартал  2018 г. | Тувинский государственный университет (по согласованию) | развитие познавательного отдыха для детей школьного возраста |
| IX. Публичные мероприятия | | | | |
| 9.1. Проведение интеллектуальных конкурсов для учащихся школ Овюрского, Монгун-Тайгинского, Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского кожуунов «Знатоки русского языка» | освещение в средствах массовой информации | 2018 г.,  ноябрь | Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | развитие интеллекта детей, обучение детей грамотности |
| 9.2. Проведение экскурсий и бесед в органах ЗАГС Республики Тыва | освещение в средствах массовой информации | ежегодно, по отдельному плану | Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство) | обеспечение познавательной экскурсии |
| 9.3. Организация и проведение Международного дня детского телефона доверия | нормативный акт | ежегодно, май | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение доли информированного населения о работе детского телефона доверия; охват мероприятиями не менее 19 тыс. детей в год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 9.4. Организация и проведение Международного дня защиты детей | нормативный акт, освещение в средствах массовой информации | ежегодно,  1 июня | Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | не менее 1500 детей и 300 руководителей примут участие в работе фестиваля «Дети центра Азии»; развитие направлений дополнительного образования детей, увеличение количества победителей и призеров региональных конкурсов |
| 9.5. Проведение спартакиады среди семей, имеющих детей-инвалидов | освещение в средствах массовой информации | 2018 г., май | Общероссийский народный фронт в Республике Тыва (по согласованию), ТРО Всероссийское общество инвалидов (по согласованию), Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва,органы местного самоуправления (по согласованию) | создание условий для социализации детей-инвалидов |
| 9.6. Организация и проведение республиканского конкурса на звание «Лучший отряд юных друзей полиции» | Положение, освещение в средствах массовой информации | ежегодно,  апрель | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | охват не менее 120 обучающихся, стоящих на различных учета;  снижение количества правонарушений со стороны несовершеннолетних;  воспитание законопослушных граждан |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 9.7. Проведение акции «Помоги собраться в школу!» | локальный нормативный акт, освещение в средствах массовой информации | ежегодно,  август | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) | оказание помощи ежегодно не менее 2 тыс. несовершеннолетним детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, школьными принадлежностями и одеждой |
| 9.8. Организация и проведение детской новогодней елки Главы Республики Тыва | нормативный акт, освещение в средствах массовой информации | ежегодно,  декабрь | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | государственная поддержка талантливых и одаренных детей, отличников учебы, добившихся высоких результатов; охват ежегодно до 650 детей из муниципальных образований республики |
| X. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и  детского туризма, организации занятости несовершеннолетних | | | | |
| 10.1. Внедрение программ летних школ здоровья и туризма в образовательно-воспитательные программы пришкольных, дневных и других детских оздоровительных лагерей республики | нормативный правовой акт | ежегодно, май | Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | привлечение не менее 250 обучающихся к туристско-краевед-ческой деятельности в период летней оздоровительной кампании; реализация научно-исследователь-ских маршрутов, привлечение детей, стоящих на разных учетах, в туристско-краеведческую деятельность; реализация проектов «Тува для друзей», «С рюкзаком по Туве», «С книжкой по Туве» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 10.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе среди условно осужденных детей, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы | информационное письмо | постоянно, по отдельному плану | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) | охват детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 1600 детей ежегодно |
| 10.3. Реализация профильных программ и смен в период летней оздоровительной кампании | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» (подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования») | ежегодно, июнь-август | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодная разработка программ для лагерей профильных смен в период оздоровительной кампании |
| 10.4. Организация досуговой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на разных учетах республики по военно-патриотическому направлению | информационное письмо | постоянно, по отдельному плану | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | вовлеченность не менее 300 обучающихся; снижение количества правонарушений, создание военно-патриотических клубов, отрядов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| XI. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей | | | | |
| 11.1. Разработка программы по предупреждению деструктивного поведения несовершеннолетних на территории Республики Тыва | нормативный правовой акт | декабрь  2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | совершенствование мер по предупреждению деструктивного поведения несовершеннолетних |
| 11.2. Разработка программы на основе социокультурной безопасности, включающей в себя:  - кибер-безопасность;  - психологическую безопасность;  - экономическую грамотность;  - юридическую грамотность;  - духовную безопасность;  - патриотическое воспитание | нормативный правовой акт | второе полугодие 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | подготовка рекомендаций по кибер-безопасности детей. Реализация комплексного медиаплана детской безопасности |
| 11.3. Организация и обеспечение социального сопровождения семей с детьми в трудной жизненной ситуации | освещение в средствах массовой информации | постоянно, по отдельному плану | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), субъекты профилактики | создание благоприятных условий для снижения социального сиротства, активизации внутренних ресурсов семьи |
| 11.4. Правовое просвещение несовершеннолетних | освещение в средствах массовой информации, видео сюжетов | постоянно, по отдельному плану | Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, | обеспечение информированности детей в правовых и иных вопросах |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  | Министерство по делам юстиции Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики Тыва |  |
| 11.5. Подготовка специальных докладов по нарушениям прав несовершеннолетних | информационно-аналитическое письмо в Правительство Республики Тыва | ежеквартально, до 15 числа | ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва | координация деятельности субъектов профилактики по нарушениям прав несовершеннолетних |
| 11.6. Реализация Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» | аналитический отчет в Правительство Республики Тыва | ежегодно, до 31 января | ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, субъекты профилактики, Управление ФСИН по Республике Тыва (по согласованию) | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе безнадзорности и беспризорности детей, увеличение охвата досуговыми мероприятиями |
| 11.7. Организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с использованием технологии «единого окна» и совершенствования информационно-консультативной и психологической помощи детям и их родителям | информационно-аналитическое письмо в Правительство Республики Тыва | постоянно,  отчет 1 раз в квартал до  15 числа | ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию), органы системы профилактики | своевременное информирование и взаимодействие субъектов системы профилактики |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид  документа | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 11.8. Проведение профилактических акций, месячников по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей, в том числе по безопасности детей в летний период | информационное письмо | ежегодно,  по отдельному плану | ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), общественные организации (по согласованию), волонтеры (по согласованию) | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |

1. Спортивная инфраструктура Республика Тыва представлена следующими спортивными сооружениями: физкультурно-оздоровительный комплекс, 697 спортивных сооружений (10 стадионов, крытый спортивный объект с искусственным льдом, 3 плавательных бассейна, 473 плоскостных спортивных сооружения, из них 44 футбольных полей, 185 спортивных залов). В них работают 1207 человека из числа персонала и тренерско-преподавательского состава, в том числе в сельской местности – 658. [↑](#footnote-ref-1)