ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 июля 2018 г. № 373

г. Кызыл

О внесении изменений в государственную

программу Республики Тыва «Развитие земельно-

имущественных отношений на территории

Республики Тыва на 2014-2019 годы»

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356012ODF) Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2013 г. № 670 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в [паспорте](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356112O4F) Программы:

а) в [позиции](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356212O2F) «Целевые индикаторы и показатели Программы» цифры «220» заменить цифрами «205,3», цифры «9928» заменить цифрами «85271», цифры «51» исключить, цифры «55» исключить, цифры «65» заменить цифрами «62», цифры «75» заменить цифрами «65», цифры «13332» заменить цифрами «9701», цифры «19998» заменить» цифрами «12701»,

б) в [позиции](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O6F) «Объемы бюджетных ассигнований Программы» [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «130,9177» заменить цифрами «88,444», [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «42,0277» заменить цифрами «41,851», [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «40,5» заменить цифрами «23,6886», [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «46,5» заменить цифрами «21,0142»; цифры «4,0277» заменить цифрами «4,019», цифры «2,5» заменить цифрами «7,9768», цифры «8,5» заменить цифрами «6,8585», цифры «38,0» заменить цифрами « 37,831», цифры «38,0» заменить цифрами «15,7118», цифры «38,0» заменить цифрами «14,1558»,

2) в [абзаце](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O1F) 35 раздела I Программы слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;

3) в [разделе IV](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356912O0F) Программы [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «130,9177» заменить цифрами «88,444», [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «42,0277» заменить цифрами «41,851», [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «40,5» заменить цифрами «23,6886», [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «46,5» заменить цифрами «21,0142», цифры «4,0277» заменить цифрами «4,019», цифры «2,5» заменить цифрами «7,9768», цифры «8,5» заменить цифрами «6,8585», слова «2017 год – 38,0» заменить словами «2017 год – 37,831», слова «2018 год – 38,0» заменить словами «2018 год – 15,7118», слова «2019 год –

38,0» заменить словами «2019 год – 14,1558», цифры «7,89» заменить цифрами «9,2253», слова «на проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Тыва, государственной регистрации права собственности Республики Тыва предусмотрен 1,0 млн. рублей» исключить, цифры «120,0» заменить цифрами «74,368», цифры «6,0» заменить цифрами «6,5», цифры «114,0» заменить цифрами «67,8676»;

4) в разделе [V](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356912O0F) Программы слова «Программа не предусматривает создание рабочих мест» заменить словами «Программа предусматривает создание 12 рабочих мест, при принятии решения о создании государственного бюджетного учреждения по государственной кадастровой оценке,»;

5) [приложения № 1](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB346212O6F)-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений

на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

государственной программы Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений

на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | | | | Сроки  исполнения |
| 2014-  2019 гг. | | в том числе | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования  и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости | | | | | | | | | | |
| 1.1. Описание границ муниципальных районов, городских округов, населенных пунктов Республики Тыва | республиканский бюджет | | 2,0277 |  |  |  | 2,0277 |  |  | 2015-2016 гг. |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики  от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | республиканский бюджет | | 9,2253 |  | 1,140 | 0,750 |  | 2,4768 | 4,8585 | 2014-2019 гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | | | Сроки  исполнения |
| 2014-  2019 гг. | в том числе | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | республиканский бюджет | 6,5 |  |  |  | 1,9911 | 2,5 | 2,0 | 2017-2019 гг. |
|  | федеральный бюджет | 67,8676 |  |  |  | 37,8312 | 15,7118 | 14,1558 |  |
| 2.3. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных районов и городских округов Республики Тыва | республиканский бюджет | 3 |  |  |  |  | 3,0 |  | 2018-2019 гг. |
| республиканский бюджет | 20,7530 |  | 1,140 | 0,750 | 4,019 | 7,9768 | 6,8585 |  |
| федеральный бюджет | 67,8676 |  |  |  | 37,8312 | 15,7118 | 14,1558 |  |
|  | всего | 88,4440 | 0 | 1,140 | 0,750 | 41,851 | 23,6886 | 21,0143 |  |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений

на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений

на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение индикатора 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков | млн. рублей | 172,2 | 181,8 | 196,2 | 211,9 | 204,5 | 230,0 | 240,0 |
| 2. Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 42,0 | 47,0 |  |  | 70,5 |  |  |
| 3. Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки | единиц | 6386 |  | 8993  (земли сельхозназна-чения) | 646  (промышлен-ности, водный фонд, особо охраняемые) | 84625  (населенные пункты) |  | 84625  (населенные пункты)  646  (промышленности, водный фонд, особо охраняемые) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение индикатора 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 4. Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (расположенных на территории Республики Тыва) | процентов |  |  |  | 53 | 59 | 62 | 65 |
| 5. Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ и представленные в орган кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, | единиц |  |  |  |  | 6666 | 9701 | 12701 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение индикатора 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на территории Республики Тыва) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений

на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по реализации мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных

отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия Программы | Наименование мероприятия по реализации основного мероприятия Программы | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат  (достижение плановых  показателей) |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения  в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости | | | | |
| 1. Описание границ муниципальных районов, городских округов, населенных пунктов Республики Тыва | 1.1. Организация подготовительных работ по определению муниципального района, городского округа и населенного пункта | февраль 2017 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | определение муниципального района, городского округа и населенного пункта |
| 1.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март  2017 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |
| 1.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | апрель-май  2017 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 1.4. Выполнение работ по описанию границ муниципального района | июнь-ноябрь 2017 г. | подрядная организация | составление землеустроительного дела и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия Программы | Наименование мероприятия по реализации основного мероприятия Программы | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат  (достижение плановых  показателей) |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики  от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков | | | | |
| 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке | 2.1. Сбор исходных данных | март  2015 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | формирование перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке |
| а) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения | 2.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март-апрель  2015 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |
| 2.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | май  2015 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 2.4. Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель | июнь-декабрь  2015 г. | подрядная организация | правовой акт об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель |
| б) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения | 2.5. Сбор исходных данных | март  2016 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | формирование перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке |
| 2.6. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март-апрель  2016 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия Программы | Наименование мероприятия по реализации основного мероприятия Программы | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат  (достижение плановых  показателей) |
|  | 2.7. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | май-июнь  2016 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 2.8. Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель | июль-ноябрь  2016 г. | подрядная организация | правовой акт об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель |
| б) проведение работ по государственной кадастровой оценке на территории Республики Тыва на 2018-2019 годы | 2.9. Создание государственного бюджетного учреждения по государственной кадастровой оценке | декабрь 2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | правовой акт о дате перехода к проведению государственной оценки объектов недвижимости и о создании государственного бюджетного учреждения |
| 2.10. Формирование и утверждение учредителем государственного задания на оказание государственных услуг по проведению кадастровой оценки для государственного бюджетного учреждения на 2019 год | декабрь 2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | правовой акт о дате перехода к проведению государственной оценки объектов недвижимости и о создании государственного бюджетного учреждения |
| 3. Проведение комплексных кадастровых работ | 3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | март 2017-  2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ |
| 3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | май 2017-  2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия Программы | Наименование мероприятия по реализации основного мероприятия Программы | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат  (достижение плановых  показателей) |
|  | 3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | июнь-июль  2017-  2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | заключение государственного контракта |
| 3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | декабрь 2017- 2019 гг. | подрядная организация | разработка проекта карты-плана территории, утверждение и представление карты-плана территорий в орган кадастрового учета |
| 4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва |  | 2018-  2019 гг. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | единая унифицированная система учета земельных и имущественных отношений в Республике Тыва |
| а) внедрение программы учета земельных и имущественных отношений в Министерстве земельных и имущественных отношений Республике Тыва | 4.1. Подготовка документации, необходимой для внедрения программы учета земельных и имущественных отношений | апрель 2017 г. | ООО «АСГОР» | регламент работы в программе учета |
| 4.2. Внедрение программы | май  2018 г. | ООО «АСГОР» | свод и получение аналитических отчетов. |
| 4.3.Установка и внедрение программы учета земельных и имущественных отношений | май  2018 г. | ООО «АСГОР» | достоверный учет имущества и земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности на территории Республики Тыва, и земельных |
| Наименование  основного мероприятия Программы | Наименование мероприятия по реализации основного мероприятия Программы | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат  (достижение плановых  показателей) |  |
|  |  |  |  | участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» |  |
| б) внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений в муниципальных образованиях и городских округов Республики Тыва | 4.4. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ | май  2018 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |  |
| 4.5. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ | май-июнь 2018 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | заключение государственного контракта |  |
| 4.6.Установка и внедрение программы учета земельных и имущественных отношений | июнь-июль 2018-  2019 гг. | ООО «АСГОР» | достоверный учет имущества и земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности на территории Республики Тыва, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» | ». |

6) приложение № 4 Программы дополнить позициями 1795-1797 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 1795 | 17:18:0801001 |  |
|  | 1796 | 17:13:0102001 |  |
|  | 1797 | 17:18:0102011 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Натсак